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附件二二
)協議書
緣台中市黎明自辦市地重劃區重劃會(下稱甲方) 、朝陽人壽保險股份有限公司(原名興農人壽保險股份有限公司下稱乙方)及富有土地開發股份有限公司(下稱丙方)於民國97年6月間簽訂有共同投資契約書乙紙，約定乙丙方共同投資「台中市整體開發地區單元二開發計畫」(下稱單元二)，並藉以獲取投資回饋。又單元二開發計畫原預計於100年12月底完成，惟因區內「黎明溝」案，致重劃作業延宕，因係台中市政府要求變更重劃計畫，屬政策影響非可歸責丙方之事由，依民法第230條規定，甲丙方不負遲延責任，但丙方考量乙方急需投資回饋改善財務結構，彌補資金及營運上虧損，以利業務拓展，並為履行保證責任，因此甲乙丙三方就原共同投資契約書之權利義務協議如下:
一、丙方同意仍依原共同投資契約書第五條第二項所約定之期限盡保證義務，於 100年12月25日，給付乙方投資獲利新台幣9億元整。給付方式為100年12月25日前給付現金新台幣2. 5億元整及發票日為101年3月28日，發票金額為新台幣6.5億元整票據乙紙，丙方並自清償後，有權向甲方請求償還。又甲方同意於101年6月30日以前償還乙方投資本金新台幣10億元整。
二、甲方及丙方未能依本協議書約定給付前，甲方及丙方同意以等值(價值為評議地價或依公告現值乘以1.4倍再乘以1. 2倍計算)交六用地設定第一順位抵押權予乙方，並依甲方99年11月11日第17次理監事會議紀錄討論事項案由一決議及丙方100年8月30日簽立之同意書辦理。丙方同意於前開交六用地可設定第一順位抵押權前，先提供台北市南港區麗山段土地設定第一順位抵押權於乙方，作為甲方償還投資本金10億元之擔保。
三、甲方及丙方之本協議書第一項約定各期日給付時，應按民法第203條規定計算遲延利息。
四、本協議書簽立後，原共同投資契約書權利義務即行終止。
五、甲乙丙三方同意以本協議書所載之住址作為所有文書送達之地址。
六、本協議書若有爭議，甲乙丙三方同意以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。七、本協議書一式三份，甲乙丙各執乙份。
立書人
甲方
名稱：台中市黎明自辦市地重劃會
理事長：傅宗道
地址：略
乙方
名稱：朝陽人壽保險股份有限公司
法定代理人：栗志中
地址：略
丙方名稱：富有土地開發股份有限公司
法定代理人：林世民
地址：略
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