	編號
	項目
	金額
(新台幣)
	上  訴  人

 主   張 
	機械技師公會鑑定

	1
	保溫管變更追加工程
	工程款169,483元、合理利潤13,559
	漏項
	為符合施工規範必要之變更

	2
	露明風管外加彩色鋼板追加工程
	工程款540,644 元、利潤43,252元
	漏項
	屬追加範圍

	3
	FCU、PEU設備追加工程
	工程款527,738 元、利潤42,219元
	漏項
	標單漏列此項目

	4
	廚房排煙風管變更追加工程
	工程款57,859元、利潤4,629 元
	漏項
	標單漏列此項目

	5
	VIP排煙風管追加工程
	工程款270,375 元、利潤21,630元
	漏項
	標單漏列此項目金額

	6
	空氣門簾追加工程
	追加費用62,200元、利潤4,976元
	漏項
	施作數量超過契約數量屬追加範圍

	7
	膨脹水箱變更追加工程
	加金額72,700元、合理利潤5,816
	追加
	依指示變更

	8
	露明冰水管外覆鋁皮追加工程
	工程款174,440 元、利潤13,955元
	漏項
	契約估價單無該項目及單價屬追加範圍

	9
	冰水機房電氣系統追加工程
	640,000元、合理利潤51,200元。
	追加
	標單漏列此項目但由被上訴人提供材料追加者僅為工資

	10
	消防系統4”UL伸縮式閘閥
	追加費用17,700元、利潤1,416元
	追加
	為符合法規而變更

	11
	防火風門追加工程（RM-301，303）部分 
	追加費用57,800元、利潤4,624 元
	追加
	標單漏列此項目

	12
	大廳天花板撒水頭變更追加工程
	追加金額15,900元、合理利潤1,272元。
	漏項
	為符合法規而追加

	13
	防火風門追加工程(圓弧牆內)，上訴人請求
	追加費用100,000 元、利潤8,000元
	追加
	標單漏列此項目

	14
	Monitor、Control　Module追加工程部分
	工程款469,158 元、利潤37,533
	漏項
	施作數量超過契約數量屬追加範圍

	15
	ABC滅火器追加工程
	工程款129,600元、利潤10,368元
	漏項
	為符合法規而追加

	16
	消防機房箱追加工程
	追加費用192,310 元、利潤15,385元
	漏項
	標單漏列此項目

	合計
	
	3,777,741元
	
	


