附表一（系爭聯開案大事紀要）
	編號
	時間
	大事紀要
	證據名稱及其卷證出處

	1
	90年12月18日
	北市府以公地主身分與投資人日勝生公司就系爭聯開案簽訂台北都會區大眾捷運系統土地聯合開發投資契約書
	左列契約書（原審證物卷一第17至25頁）

	2
	95年1月6日
	日勝生公司以95年1月6日ZS5000999501018號函檢送權益分配資料文件（即工程圖說〈含光碟〉、工程預算書〈含光碟〉及權益分配建議書）予捷運局
	左列函文（原審證物卷三第50至72頁）

	3
	95年6月1日
	捷運局於95年6月1日與旭洲公司簽訂臺北市政府捷運工程局勞務採購契約書
	左列契約書（原審證物卷一第66至72頁）

	4
	95年7月12日
	日勝生公司以95年7月12日日開發字第950700100號函檢送建物鑑價補正資料文件（即工程圖說〈含光碟〉）予捷運局
	左列函文（原審證物卷三第73頁）

	5
	95年7 月25日
	捷運局以95年7月25日北市捷聯字第09531990100號函請旭洲公司就系爭聯開案辦理建物建造成本鑑定事宜。
	左列函文（原審證物卷一第73頁）

	6
	95年9 月15日
	旭洲公司以95年9月15日旭洲第950915001 號函送系爭聯開案之建物建造成本鑑定報告書（含光碟）予捷運局
	左列函文（原審證物卷一第74頁）

	7
	95年10月2日
	聯開處於95年10月2日，在聯開處會議室，就系爭聯開案召開建造成本鑑定報告審查會議，聯開處出席人員為王銘藏（主持人）、蔣千里（紀錄）、駱芙宜、江國樑，旭洲公司出席人員為胡介平
	左列會議之會議紀錄（原審證物卷一第85至86頁）

	8
	95年10月16日
	捷運局於95年10月16日，在聯開處會議室，就旭洲公司受捷運局委託辦理系爭聯開案建物建造成本鑑定事宜所提出之鑑定報告書（含光碟）完成驗收程序，北市府以95年10月24日北市捷聯字第09533566100號函知旭洲公司本次驗收費用金額，並將於95年11月27日結算付款
	95年10月16日驗收紀錄、財務結算驗收證明書及左列函文（原審證物卷一第88至90頁）

	9
	95年10月23日
	日勝生公司以95年10月23日日專字00095102300號函送（第1次）變更設計及權益分配補正資料
	左列函文（原審證物卷四第83至178頁）

	10
	95年11月9日
	江國樑於95年11月9日就日勝生公司第1次變更設計案之公地主意見，簽請同意變更設計，經捷運局局長於95年11月14日批准
	左列簽呈（原審證物卷四第77至82頁）

	11
	95年12月4日
	捷運局以95年12月4日北市捷聯字第09534235400號函就日勝生公司第1次變更設計案，同意備查
	左列函文（原審證物卷四第180至182頁）

	12
	95年12月12日
	日勝生公司以95年12月12日日專字0095121100號函送第2次變更設計及權益分配補正資料
	左列函文（原審證物卷五第9至67頁）

	13
	96年1月8日
	江國樑於96年11月8日就日勝生公司第2次變更設計案之公地主意見，簽請同意變更設計，經捷運局局長於96年1月12日批准
	左列簽呈（原審證物卷五第2至8頁）

	14
	96年1月30日
	捷運局以96年1月30日北市捷聯字第09630276200號函就日勝生公司第2次變更設計案，同意備查
	日勝生公司96年8月17日函及捷運局96年8月23日函（原審證物卷五第113至114頁）

	15
	96年2 月8 日
	江國樑於96年2月8日製作便箋及權配小組第33次審查會議提案單，說明系爭聯開案之投資人建物建造成本、公地主土地貢獻成本之理由後，建議權益分配比例為32.4362%：67.5638%，擬提報權配小組第33次審查會審議，經高嘉濃於翌（9）日批示「如擬」（驗收版鑑定報告書引為附件7）
	左列便箋、提案單及其附件（原審證物卷一第92至129頁）

	16
	96年3 月21日
	日勝生公司另以地主身分就系爭聯開案與北市府簽訂臺北都會區大眾捷運系統土地聯合開發契約書
	左列契約書（原審證物卷一第26至34頁）

	17
	96年3月23日
	江國樑於96年3月23日製作便箋及權配小組第33次審查會議提案單，說明捷運局評估系爭聯開案之投資人建物建造成本、公地主土地貢獻成本等理由後，建議權益分配比例為32.4362%：67.5638%，經高嘉濃註記修改意見退回重簽（96年元月2日版鑑定報告書引為附件7）
	左列便箋及提案單（原審證物卷三第98至108頁）

	18
	96年3月26日
	江國樑於96年3月26日依王銘藏、高嘉濃之指示修改便箋及提案單之部分內容（96年元月2日版鑑定報告書仍引為附件7），翌（27）日呈請上級審核，經王銘藏於同（27）日用印及高嘉濃於隔（28）日批示「如擬」
	左列便箋及提案單（原審證物卷三第120至129頁

	19
	96年4月3日
	權配小組第33次會議審查會議決議通過捷運局上揭提案
	左列會議之會議紀錄（原審證物卷三第163至167頁）

	20
	96年4月9日
	江國樑於96年4 月9 日製作簽呈，擬以權配小組第33次審查會議上揭決議意旨為底線，與日勝生公司協商（96年元月2日版鑑定報告書引為附件7），嗣經北市府市長郝龍斌依副市長林崇一建議，組成三人小組督導協助捷運局辦理權益分配事宜（並未核准以權配小組第33次審查會議上揭決議意旨為協商底線）
	左列簽呈（原審證物卷三第130至134頁）

	21
	96年7月18日
	王銘藏於96年7 月18日製作簽呈，擬以權配小組第33次審查會議上揭決議意旨為底線，與日勝生公司協商（96年元月2日版鑑定報告書引為附件4），嗣經北市府核准先以權益分配比例32% ：68% 與日勝生公司進行協商
	左列簽呈（原審證物卷三第212至214頁）

	22
	96年8月9日
	北市府與日勝生公司第1次協商會議（高嘉濃未出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第260至261頁）

	23
	96年8月13日
	北市府與日勝生公司第2次協商會議（高嘉濃未出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第263至265頁）

	24
	96年8月16日
	北市府與日勝生公司第3次協商會議（高嘉濃未出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第266至267頁）

	25
	96年8月21日
	北市府與日勝生公司第4次協商會議（高嘉濃未出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第269至270頁）

	26
	96年8月23日
	北市府與日勝生公司第1次代為協調會議（高嘉濃有出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第274至275頁）

	27
	96年8月28日
	江國樑於96年8 月28 日製作簽呈，擬請北市府同意保留33%之樓層區位，其餘67%先行銷售，至權益分配比例則由捷運局繼續與日勝生公司協商，嗣經北市府市長郝龍斌批示同意日勝生公司先行銷售50%，權益分配比例則繼續與日勝生公司協商，但應注意協商層級之代表性
	左列簽呈（原審證物卷五第179至181頁）

	28
	96年8月31日
	北市府與日勝生公司第5次協商會議（高嘉濃有出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第282至284頁）

	29
	96年9月5日
	北市府與日勝生公司第6次協商會議（高嘉濃有出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第286至289頁）

	30
	96年9月13日
	江國樑於96年9 月13 日製作簽呈，擬請北市府同意按日勝生公司於第6次協商會議所述協商底線30.75%：69.25%為權益分配比例，嗣經北市府核准
	左列簽呈（原審證物卷五第175至178頁）

	31
	96年10月2日
	北市府與日勝生公司第7次協商會議（高嘉濃未出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第291至295頁）

	32
	96年10月11日
	北市府與日勝生公司第8次協商會議（高嘉濃未出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第297至304頁）

	33
	96年10月26日
	北市府與日勝生公司第9次協商會議（高嘉濃有出席）
	左列會議之會議紀錄（本院參與訴訟卷一第306至308）頁

	34
	97年1月15日
	臺北市政府以97年1月15日府捷聯字第09633514900號函通知日勝生公司同意權益分配比例為30.75%：69.25%，建造成本每坪為13萬6,000元，北市府分配總權值94億1,028萬1,274元，應支付1/2捷獎委建費用14億1,800萬4,748元；委建費用經以建物及車位折抵後，剩餘權值為79億9,227萬6,526元
	左列函文（原審證物卷五第220頁）

	35
	105年7月7日
	中華民國仲裁協會作成103仲聲信字第037號仲裁判斷書
	左列仲裁判斷書（本院參與訴訟卷一第19至54頁）
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