附表二：活動中心清潔及清運費
	項次
	項目及說明
	數量
	原告請求金額
	本院認定金額
	備註

	一
	地下一樓
	
	
	
	

	01
	燃燒後廢棄物清理、集中（含小隔間內，1天20人，約4天）
	80工
	138000
	138000
	

	02
	燃燒後廢棄物運至1樓集中（1天約10人接力運至1樓集中堆放，約6天）
	60工
	103500
	103500
	

	03
	窗戶旁搭梯
	1式
	14378
	14378
	

	04
	可用之物品拆卸，搬至活動中心一樓外走廊（含學校保留之軟墊泡棉拆除，運動器材拆除，辦公物品）
	20工
	34500
	34500
	

	
	小計
	
	290378
	290378
	

	二
	1樓外牆清洗
	
	
	
	

	01
	1樓外牆南側（不搭鷹架）
	501.84
平方公尺
	76782
	76782
	

	02
	1樓西側（不搭鷹架）
	852.72平方公尺
	130466
	130466
	

	03
	1樓東方（不搭鷹架）
	130平方公尺
	19890
	19890
	

	04
	1樓~5樓西南梯清洗
	302平方公尺
	46206
	46206
	

	05
	1樓~5樓西南梯油漆
	285.6平方公尺
	60262
	33144
	折舊

	06
	1樓走道地面隆起敲除，外牆部分磁磚隆起敲除
	6工
	20130
	20130
	

	
	小計
	
	353735(應為353736)
	326618
	

	三
	1樓會議室內部及外面桌椅地面
	
	
	
	

	01
	會議室男女廁所清洗
	8工
	13800
	13800
	

	02 
	會議室地板清洗擦拭
	12工
	20700
	20700
	

	03
	會議室牆面局部油漆
	2式
	6710
	3691
	折舊

	04
	會議室牆面、家具擦拭
	7工
	12075
	12075
	

	05
	會議室玻璃清洗
	3工
	5175
	5175
	

	06
	沙發椅子清潔
	208張
	59904
	59904
	

	07 
	原有壁紙剔除、更新
	1式
	23963
	13180
	折舊

	08
	更換一樘窗簾
	1堂
	6230
	3427
	折舊

	09
	2樓桌椅擦拭、地面清潔
	4工
	6900
	6900
	

	10
	外部樓梯擦拭
	1工
	1725
	1725
	

	
	小計
	
	157183(應為157182)
	140577
	

	四
	2樓
	
	
	
	

	01
	男女廁清洗
	8工
	13800
	13800
	

	02
	自習室地板清洗擦拭
	4工
	6900
	6900
	

	03
	桌椅清洗擦拭
	6工
	10350
	10350
	

	04
	視聽資料室清洗擦拭
	6工
	10350
	10350
	

	05
	視聽資料室牆面油漆（含部分水泥脫落批土）
	1式
	7688
	4228
	折舊

	06
	多媒體教室椅子、地面清理擦拭
	8工
	13800
	13800
	

	07
	體育館看台清潔
	6工
	10350
	10350
	

	08
	男女更衣室清洗
	8工
	13800
	13800
	

	09 
	男女更衣室部分油漆修補
	1式
	2876
	2876
	

	10
	3~5樓東南側梯油漆（含脫落清除）
	1式
	30672
	16870
	折舊

	
	小計
	
	120586
	103324
	

	五
	3樓
	
	
	
	

	01
	男女廁清洗
	8工
	13800
	13800
	

	
	小計
	
	13800
	13800
	

	六
	4樓
	
	
	
	

	01
	男女廁清洗
	8工
	13800
	13800
	

	02
	走道清洗
	6工
	10350
	10350
	

	
	小計
	
	24150
	24150
	

	七
	雜項
	
	
	
	

	01
	窗簾清洗
	1式
	101218
	101218
	

	02
	鋁門窗含破裂玻璃更換或封板，1樓部分封板共21處，2樓更換破裂玻璃26片
	1式
	61542
	33848
	折舊

	03
	臨時水電費（須電箱）
	1式
	143775
	143775
	

	
	小計
	
	306535
	278841
	

	八
	垃圾運棄
	
	
	
	

	01
	[bookmark: _GoBack]地下1樓垃圾處理費
	207立方公尺
	218178
	218178
	

	02
	1樓垃圾處理費
	14立方公尺
	14756
	14756
	

	
	小計
	
	232934
	232934
	

	九
	完工後1~5樓二次清潔
	12工
	20700
	20700
	

	
	小計
	
	20700
	20700
	

	總計
	
	
	1520000(應為1520001)
	1431322
	



