## 附表1
附表1「原告請求金額計算表」
項次 | 項目 | 原告主張（見卷一第185頁） | 被告抗辯 | 本院判斷
一 | 未付估驗計價款
1 | 估驗計價款
a | 累計估驗金額 | 26103690 | 26103690 | 26103690
b | 短計完整性檢測費用（6處） | 30000 | 0 | 30000
| 小計A（項次a+項次b）（未稅） | 26133690 |  | 26133690
| 小計B＝Ax1.05（含稅） | 27440375 |  | 27440375
| 小計（項次1）原告請求上列金額之90％（即扣除保留款）C=Bx90% | 24696338 |  | 24696338
2 | 已付工程款 | 19974642 | 19974642 | 19974642
| 小計（項次1-項次2） | 4721696 |  | 4721696
| 小計（項次一）（原告請求項次一金額） | 4721695 |  | 4721695
二 | P3-8基樁補樁費 | 278623 |  | 278623
三 | 基樁敲除費 | 814569 |  | 0
四 | 補強鈑焊接費 | 600264 |  | 600264
五 | H型鋼點工費 | 17199 |  | 17199
六 | 扣除租金 | -322245 |  | -322245
| 合計（項次一至六） | 6110105 |  | 5295536

## 附表2
附表2「被告抗辯應扣款項金額計算表」
項次 | 內容 | 被告抗辯 | 本院判斷
一 | 全夆借款利息 | 37237 | 0
二 | 第一期估驗扣款
1 | 代叫安衛器材 | 27733 | 27733
2 | 代叫零星五金 | 23048 | 0
3 | 借款扣回 | 885885 | 0
| 項次二小計 | 936666 | 27733
三 | 第二期估驗扣款
1 | 代叫零星五金 | 25262 | 0
2 | 代叫吊卡 | 7000 | 0
3 | 安衛扣款
a | 附件6第1頁 | 20000 | 20000
b | 附件6第6頁 | 5000 | 5000
c | 附件6第9頁 | 23719 | 11860
d | 附件6第15頁 | 23875 | 23875
| 項次3小計 | 72594 | 60735
| 項次三小計 | 104856 | 60735
四 | 第三期估驗扣款
1 | 代叫點工 | 71250 | 25500
2 | 代叫粗工 | 73592 | 29066
3 | 代叫零星五金 | 22819 | 10248
4 | 代叫挖土機 | 161875 | 0
5 | 代叫鏟裝機 | 50000 | 25000
6 | 鏟裝機維修 | 29660 | 14830
7 | 代叫吊卡 | 6000 | 6000
8 | 機械租金 | 472500 | 0
9 | 租用機具維修 | 300000 | 300000
10 | 安衛扣款
a | 附件14第1筆 | 25550 | 23050
b | 附件14第2筆 | 12500 | 6250
c | 附件14第3筆 | 44316 | 22158
d | 附件14第4筆 | 26188 | 22594
e | 附件14第5筆 | 35400 | 35400
f | 附件14第6筆 | 21000 | 21000
| 項次10小計 | 164954 | 130452
11 | 排樁混凝土超用 | 107336 | 107336
12 | 基樁混凝土超用 | 1045373 | 464620
13 | PVC管及管帽超用 | 55606 | 0
| 項次四小計 | 2560965 | 1113052
五 | 第四期估驗扣款
1 | 代叫點工 | 19500 | 0
2 | 代叫粗工 | 16000 | 0
3 | 代租挖土機 | 156125 | 0
4 | 代租掃路機 | 43000 | 0
5 | 代租掃路機 | 49860 | 0
6 | 互助代辦 | 102639 | 0
7 | 逾期罰款 | 3559435 | 0
8 | 租用機具維修退回300,000 | -300000 | -300000
9 | 預扣套管切除 | 200000 | 0
10 | 預扣水平支撐加強 | 207855 | 207855
11 | 預扣完整性檢測不良，補高壓噴射樁 | 200000 | 0
12 | 預扣C1區重補完整性試驗6支樁 | 100000 | 0
13 | 預扣C1區測管沖洗丈量 | 200000 | 0
14 | 下水道清理 | 220000 | 0
15 | PVC管及管帽超用 | 14890 | 0
16 | 109.13立方泥漿 | 84030 | 0
| 項次五小計 | 4873334 | -92145
| 合計（項次一至五） | 8513058 | 1109375