附表： 
	項次
	請款日期
	被上訴人主張
修補工程項目
	請求金額
	准許金額
	證物位置
(原審更字卷)

	1
	96.6.12
	垃圾清運
	36,960
	0
	第39-41頁

	2
	96.7.12
	雜工
	5,460
	5,460
	第42-43頁

	3
	96.7.12
	雜工
	4,095
	4,095
	第44-45頁

	4
	96.7.13
	推土機
	4,200
	0
	第46-47頁

	5
	96.8.14
	雜工
	9,555
	9,555
	第48-49頁

	6
	96.9.12
	木作飾條
	36,771
	0
	第50-51頁

	7
	96.9.12
	雜工
	21,840
	21,840
	第52-53頁

	8
	96.9.12
	雜工
	12,285
	0
	第54-55頁

	9
	96.10.15
	油漆工程
	76,545
	0
	第56-57頁

	10
	96.10.16
	雜工
	10,920
	0
	第58-59頁

	11
	96.11.14
	雜工
	8,190
	0
	第60-61頁

	12
	96.12.14
	泥作工
	144,428
	0
	第62-63頁

	13
	96.12.14
	點工
	47,250
	0
	第64-65頁

	14
	96.12.14
	點工
	14,963
	0
	第64-65頁

	15
	96.12.15
	點工
	24,150
	0
	第66-67頁

	16
	96.12.15
	點工
	10,238
	0
	第66-67頁

	17
	96.12.15
	油漆工
	424,893
	0
	第68頁

	18
	96.12.16
	雜工
	62,790
	     0
	第69-70頁

	19
	96.12.16
	雜工
	90,090
	      0
	第71-72頁

	20
	96.12.20
	垃圾清運
	18,480
	0
	第73-74頁

	21
	96.12.20
	雜工
	68,250
	0
	第75-76頁

	22
	96.12.20
	雜工
	136,500
	0
	第77-78頁

	23
	96.12.20
	油漆工
	483,000
	0
	第79頁

	24
	97.5.13
	油漆工
	560,280
	0
	第80-82頁

	25
	97.5.13
	雜工
	62,790
	0
	第83-84頁

	26
	97.5.13
	油漆工
	615,825
	615,825
	第85-86頁

	27
	97.6.13
	點工
	240,345
	0
	第87-88頁

	28
	97.6.13
	雜工
	24,570
	24,570
	第89-91頁

	29
	97.7.12
	雜工
	15,015
	15,015
	第92-95頁

	30
	97.7.12
	高亮釉壁磚
	17,588
	17,588
	第96-97頁

	31
	97.7.12
	高亮釉壁磚
	12,096
	12,096
	第96-97頁

	32
	97.8.13
	雜工
	5,460
	5,460
	第98-99頁

	33
	97.8.14
	油漆工
	115,950
	115,950
	第100-101頁

	34
	97.9.12
	高亮釉壁磚
	6,332
	6,332
	第102-103頁

	35
	97.9.12
	雜工
	6,825
	6,825
	第104-105頁

	36
	97.10.9
	雜工
	5,460
	5,460
	第106-107頁

	37
	97.10.9
	油漆工
	113,505
	0
	第108-109頁

	38
	97.11.11
	油漆工
	289,800
	289,800
	第110-111頁

	39
	98.4.13
	雜工
	1,890
	1,890
	第112-113頁

	40
	98.5.11
	雜工
	3,150
	3,150
	第114-116頁

	41
	98.6.2
	雜工
	5,040
	5,040
	第117-120頁

	42
	98.6.11
	油漆工
	59,850
	59,850
	第121-123頁

	43
	98.7.12
	油漆工
	6,300
	6,300
	第124-125頁

	44
	98.9.13
	雜工
	1,260
	0
	第126-127頁

	45
	98.9.13
	油漆工
	23,100
	23,100
	第128-129頁

	46
	98.10.11
	油漆工
	37,800
	37,800
	第130-131頁

	47
	98.10.12
	雜工
	11,970
	11,970
	第132-134頁

	
	
	總計
	3,944,054
	1,304,971
	


