附表1：本訴原告各項主張及本院核給金額表
	項次
	項目名稱
	原告主張
	本院核給
	相關說明

	1
	道路側保護30cm微型樁190支工料費
	1,232,575
	1,232,575
	

	2
	臨時水電補助費
	115,294
	88,443
	

	3
	工地保全費
	45,000
	0
	

	4
	水溝及圍牆工程費
	353,935
	43,234
	

	5
	「代支黃太太後圍牆工料」及「鄰房修護工程」
	296,217
	0
	詳附表3

	6
	「拆除執照土方及廢棄物處理」暨「裝修廢棄物處理」
	218,900
	6,000
	

	7
	南向中庭RC填高土料
	31,160
	26,772
	

	8
	至完工止結構體變更
	385,387
	0
	

	9
	汽車昇降機孔回撐及拆除（結構部分已併入前項計算）
	37,846
	0
	

	10
	「汽車昇降機孔施工架（泥作、油漆）」及「9樓挑高施工架（泥作、油漆）」
	43,000
	0
	詳附表5

	11
	汽車升降機油管電氣穿越孔（15cm改60cm80cm）
	12,465
	0
	

	12
	「管道間磚牆底座增做及乙樓梯W13鋁窗變更修改」暨「地下室磚牆複壁底座增做」
	116,159
	0
	

	13
	代付泥水工及鋁窗工工料
	18,300
	0
	詳附表6

	14
	代付清潔費
	195,000
	195,000
	

	15
	1~14項小計
	3,101,238
	1,592,024
	

	16
	品質管理費0.3%
	9,304
	4,191
	代付清潔費非因系爭契約關係所生之費用，不應列計。故以1-13項小計1,397,024之比例計算

	17
	營造綜合保險費0.6%
	18,607
	8,382
	

	18
	勞工安全衛生費0.6%
	18,607
	8,382
	

	19
	管理費及利潤8%
	248,099
	111,762
	

	20
	15~19項小計
	3,395,855
	1,724,741
	

	21
	營業稅
	169,793
	76,487
	扣除代付清潔費計算之

	22
	20~21項小計
	3,565,648
	1,801,228
	

	23
	外觀及交屋清潔費扣款
	-50,000
	-50,000
	兩造不爭執

	24
	22~23項總計
	3,515,648
	1,751,228
	


附表2：本訴被告抵銷抗辯（反訴原告各項主張）及本院核給金額表
	項次
	項目名稱
	原告主張
	本院核給

	1
	支付鄰損費用
	2,127,625
	131,600

	2
	未依約施作項目依約扣減
	
	

	2-1
	工地保全
	480,000
	480,000

	2-2
	營業稅
	24,000
	24,000

	3
	遲延取得使用執照衍生之利息損失
	1,324,836
	0

	4
	1～3項總計
	3,956,461
	635,600


附表3
（下列日期欄係依原告之資料記載，惟其應屬誤載）
	7.代支黃太太後圍牆工料　
	　
	　
	　
	　
	　簡要理由

	1911/4/12
	協旺
	27/29-混凝土黃太太前院
	M3
	1.50
	1930.00
	2895.00
	無原告實際支出憑證，且報價單日期為99年6月1日，實際送貨日期為100年3月29日，日期相差過大

	1911/4/12
	協旺
	27/31-混凝土黃太太後院
	M3
	1.50
	1930.00
	2895.00
	無原告實際支出憑證，且報價單日期為99年6月1日，實際送貨日期為100年3月31日，日期相差過大

	1911/4/7
	楊世榮
	27/31-運鋼筋模板
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/4/8
	上雄
	27/31-鋼筋
	Kg
	98.00
	25.00
	2450.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	郭世瑋
	28/06-植筋膠
	支
	8.00
	120.00
	960.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	楊世榮
	28/06-黃後圍牆植筋及放樣
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/5/12
	協旺
	28/07-黃後圍牆混凝土
	M3
	1.00
	1930.00
	1930.00
	無原告實際支出憑證，且報價單日期為99年6月1日，實際送貨日期為100年4月7日，日期相差過大

	1911/4/19
	楊世榮
	28/07-黃後圍牆模板及混凝土澆灌
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/5/4
	連文彬
	28/07-黃後圍牆模板及混凝土澆灌
	工
	2.00
	2800.00
	5600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	郭世瑋
	28/07-鐵線
	把
	1.00
	280.00
	280.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	郭世瑋
	28/07-鐵檔15cm
	把
	1.00
	55.00
	55.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	楊世榮
	28/08-黃後圍牆拆模
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	楊世榮
	28/09-運出模板(林口)
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	楊世榮
	28/09-黃後圍牆重植筋
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/4/19
	楊世榮
	28/12-場地清理
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	19.鄰房修護工程　　
	　
	　
	　
	　
	　

	1909/5/4
	楊世明
	04/16王、何-C型鋼加工
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/16王、何-C型鋼加工
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/4/20
	楊榮郁
	04/16王、何-毛刷
	支
	1.00
	20.00
	20.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/4/20
	楊榮郁
	04/16王、何-甲苯
	罐
	1.00
	130.00
	130.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/4/20
	楊榮郁
	04/16王、何-漆桶
	只
	1.00
	35.00
	35.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/4/20
	楊榮郁
	04/16王、何-銀漆
	罐
	1.00
	490.00
	490.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/8
	溢崇號
	04/17王、何-壁虎3分*3
	支
	120.00
	6.00
	720.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1909/5/14
	祥德行
	04/20王、何-C型鋼C125*50*3
	Kg
	244.00
	22.00
	5368.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/14
	祥德行
	04/20王、何-鋼板PL8尺*4尺*10
	Kg
	56.00
	27.00
	1512.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/14
	祥德行
	04/20王、何-沖孔加工
	孔
	48.00
	8.00
	384.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	偕阿清
	04/20王、何-運鋼板
	工
	0.50
	2850.00
	1425.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/20王、何-運鋼板鋼材
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/14
	祥德行
	04/20王、何-鋼板加工
	片
	8.00
	40.00
	320.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世明
	04/23何-圍牆保護措施
	工
	1.00
	2000.00
	2000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/23何-圍牆保護措施
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊榮郁
	04/23王-毛刷清潔劑
	式
	1.00
	160.00
	160.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/4/30
	王安行
	04/23王-對講機修理
	式
	1.00
	1500.00
	1500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世明
	04/23王-鐵門修理
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/23王-鐵門修理
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世明
	04/24何-圍牆保護措施
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世明
	04/24何-圍牆保護措施
	時
	3.00
	300.00
	900.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/24何-圍牆保護措施
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/24何-圍牆保護措施
	時
	3.00
	300.00
	900.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊榮郁
	04/24何-發電機汽油
	式
	1.00
	476.00
	476.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/4
	楊世榮
	04/26王-圍牆保護措施
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/31
	特立屋
	05/01王-龍頭止水帶
	式
	1.00
	171.00
	171.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/31
	晉菖
	05/02王-塑膠網
	式
	1.00
	90.00
	90.00
	僅估價單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/19
	楊世榮
	05/03王-水龍頭圍牆漏水
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/7
	祥德行
	05/04王-角鋼L50*50*4*6m
	支
	1.00
	404.00
	404.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/7
	祥德行
	05/04王-鍍鋅角鋼L50*50*4*6m
	支
	1.00
	675.00
	675.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/5/31
	溪山
	05/08王-矽利康
	支
	1.00
	60.00
	60.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/31
	晉菖
	05/08王-塑膠網
	尺
	28.00
	15.00
	420.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/19
	陳富然
	05/09王-圍牆保護措施
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1909/5/19
	楊世榮
	05/09王-圍牆保護措施
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1909/5/19
	楊榮郁
	05/09王-膨脹螺絲
	式
	1.00
	250.00
	250.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/5/19
	楊世榮
	05/11王-海修補塑膠網
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1909/5/26
	陳建志
	05/18林-地改安全鑑定
	式
	1.00
	39000.00
	39000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/3
	楊世明
	06/25王-夜修鐵門
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/3
	楊世榮
	06/25王-夜修鐵門
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/3
	楊世明
	06/27王-夜修鐵門
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/3
	楊世榮
	06/27王-夜修鐵門
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/3
	楊榮郁
	06/27王-油漆
	式
	1.00
	130.00
	130.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/7/31
	永豐
	07/02王-塑鋼膠909
	組
	1.00
	100.00
	100.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/7/20
	楊世明
	07/04王-修鐵門對講機鎖
	工
	0.00
	0.00
	0.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1909/7/20
	楊世榮
	07/04王-修鐵門對講機鎖
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/31
	鴻達
	07/04王-對講機鎖
	組
	1.00
	2000.00
	2000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/7/20
	楊世明
	07/07王-修鐵門
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/20
	楊世明
	07/14王-修鐵門
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/20
	楊世榮
	07/14王-修鐵門
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/5
	楊世榮
	07/17李-修公梯大門
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/7/28
	楊榮郁
	07/20何-切片
	片
	1.00
	100.00
	100.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/7/28
	楊榮郁
	07/20何-毛刷
	支
	1.00
	10.00
	10.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/4
	郭世瑋
	07/20何-發電機汽油
	式
	1.00
	286.00
	286.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/11/10
	祥德行
	07/20何-醫師C型鋼
	Kg
	87.00
	27.00
	2349.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/5
	楊世明
	07/20何-醫師屋頂焊型鋼
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/5
	楊世榮
	07/20何-醫師屋頂焊型鋼
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	耀虹
	08/04何-醫師水平鎖
	付
	1.00
	3500.00
	3500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/25
	和冠
	08/04何-醫師修門
	式
	1.00
	6000.00
	6000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/10王-AB膠
	支
	1.00
	90.00
	90.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/11王-川砂
	包
	2.00
	60.00
	120.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/25
	陳富然
	08/11王-前院給水管
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/18王-松香水
	罐
	1.00
	35.00
	35.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/18王-砂布
	片
	2.00
	10.00
	20.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/9/4
	楊世榮
	08/20馬-外牆裂縫
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/25
	楊榮郁
	08/20馬-矽利康
	支
	2.00
	60.00
	120.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/20王-毛刷
	支
	1.00
	20.00
	20.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/9/4
	楊世榮
	08/20王-地坪裂縫
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/20王-泡末粉
	包
	1.00
	250.00
	250.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/20王-矽利康
	支
	2.00
	60.00
	120.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/20王-建材
	式
	1.00
	130.00
	130.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/25
	楊榮郁
	08/20王-川砂
	包
	2.00
	60.00
	120.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/8/31
	郭世瑋
	08/20王-海綿
	片
	1.00
	90.00
	90.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	郭世瑋
	11/24王-矽利康
	支
	1.00
	60.00
	60.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	楊世榮
	11/26王-浴室裂縫
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	郭世瑋
	11/28王-切片
	片
	1.00
	150.00
	150.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	郭世瑋
	11/28王-手套
	雙
	2.00
	40.00
	80.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	郭世瑋
	11/28王-水泥砂
	包
	1.00
	50.00
	50.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	郭世瑋
	11/28王-水瓢
	支
	1.00
	35.00
	35.00
	無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	楊世明
	11/28王-拆圍牆支撐
	工
	0.50
	20000.00
	10000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1909/12/4
	楊世榮
	11/28王-拆圍牆支撐
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/1/12
	和冠
	13/12何-修不銹鋼門
	式
	1.00
	1500.00
	1500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/1/12
	和冠
	13/12何-窗戶水槽
	式
	1.00
	4000.00
	4000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/1/12
	和冠
	13/12王-修鐵門
	式
	1.00
	1000.00
	1000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/2/5
	楊世榮
	13/30王-修逃生門
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/2/12
	楊世榮
	14/06蔣-補磁磚
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/3/5
	郭世瑋
	14/27王-帆布12*12
	件
	1.00
	140.00
	140.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/3/5
	郭世瑋
	14/27王-海綿
	片
	1.00
	60.00
	60.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/3/4
	楊世明
	14/27王-採光罩蓋帆布
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/3/4
	楊世榮
	14/27王-採光罩蓋帆布
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/3/16
	郭世瑋
	15/05何-不銹鋼窗修理
	式
	1.00
	1000.00
	1000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/8/13
	祥德行
	15/09補習班-角鋼L1.5"*1.5"*3*6m
	支
	1.00
	265.00
	265.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/8/13
	祥德行
	15/09補習班-角鋼L1.5"*1.5"*4*6m
	支
	1.00
	363.00
	363.00
	僅出貨明細表，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/4/19
	郭世瑋
	16/03何-洗外牆
	式
	1.00
	3500.00
	3500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/4/30
	福林
	16/29馬-磁磚
	箱
	2.00
	640.00
	1280.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/5/14
	和冠
	17/14何-不銹鋼門
	樘
	1.00
	22000.00
	22000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/7/22
	郭世瑋
	19/17王-AB膠
	瓶
	1.00
	85.00
	85.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/10/22
	心匠
	20/09何-魚池FRP(君友之小包)
	式
	1.00
	60000.00
	60000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/27
	和冠
	21/02何-半反射玻璃
	式
	1.00
	5500.00
	5500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/27
	和冠
	21/02何-耐力板
	式
	1.00
	2800.00
	2800.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/27
	和冠
	21/08李-修公梯大門
	式
	1.00
	1500.00
	1500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/27
	和冠
	21/08王-修大門
	式
	1.00
	1000.00
	1000.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/24
	郭世瑋
	21/11王-帆布
	件
	4.00
	140.00
	560.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/24
	郭世瑋
	21/11王-矽利康
	支
	1.00
	50.00
	50.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/20
	楊世榮
	21/11王-屋頂清洗換帆布
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/9/30
	晉菖
	21/11王-萬能網
	式
	1.00
	250.00
	250.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/10/5
	楊世榮
	21/20王-屋頂整理
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/10/5
	楊世榮
	21/27王-屋頂整理
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/9/30
	晉菖
	21/27王-塑膠網
	才
	67.00
	3.73
	250.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/9/30
	晉菖
	21/29王-塑膠網
	才
	33.00
	3.73
	123.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/11/12
	嘉太
	22/14補習班-門樑柱打除
	工
	0.50
	2300.00
	1150.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/10/30
	楊世明
	22/15補習班-門鎖
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/10/31
	晉菖
	22/18王-塑膠網
	片
	1.00
	500.00
	500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1910/11/4
	楊世榮
	22/20王-屋頂塑膠網
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/11/22
	郭世瑋
	23/08王-清魚池(女工)
	工
	1.00
	500.00
	500.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1911/1/27
	聚成
	23/17李-公梯二丁掛
	支
	480.00
	2.20
	1056.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/1/27
	聚成
	23/17李-公梯地磚10*10
	片
	270.00
	3.50
	945.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/12/15
	嘉太
	23/22李-打公梯磁磚
	工
	0.50
	2300.00
	1150.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/1/4
	楊世明
	24/30王-屋頂清理
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/1/12
	和冠
	25/12李-強化玻璃2F
	片
	1.00
	3900.00
	3900.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/1/12
	和冠
	25/12李-強化玻璃3F
	片
	2.00
	3900.00
	7800.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/1/12
	和冠
	25/12楊-不銹鋼門1F
	片
	1.00
	3500.00
	3500.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/1/19
	楊世榮
	25/13林-鄰房打石
	時
	2.00
	300.00
	600.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	嘉太
	25/13林-鄰房打石
	工
	1.00
	2300.00
	2300.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/22王-水桶
	只
	1.00
	35.00
	35.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/22王-拌盤
	只
	1.00
	120.00
	120.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/22王-油漆松香水
	式
	1.00
	640.00
	640.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	楊世明
	25/22王-鐵門油漆
	工
	0.00
	0.00
	0.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	楊世榮
	25/22王-鐵門油漆
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	楊世榮
	25/24王-拆帆布清潔
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/24王-松香水
	罐
	1.00
	35.00
	35.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/24王-矽利康
	支
	1.00
	50.00
	50.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	楊世榮
	25/26王-蓋帆布清洗
	工
	0.00
	0.00
	0.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/31王-止水帶
	只
	1.00
	10.00
	10.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	郭世瑋
	25/31王-甲苯
	罐
	1.00
	40.00
	40.00
	無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	楊世明
	25/31王-採光罩後院清洗
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/1
	楊世榮
	25/31王-採光罩後院清洗
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/2/22
	楊世榮
	26/12何-拆C型鋼
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/3/14
	嘉太
	26/12何-拆C型鋼
	工
	0.50
	1500.00
	750.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/3/4
	郭世瑋
	26/12何-砂輪切片
	盒
	1.00
	120.00
	120.00
	無法證明與系爭工程有關


附表4

	項次
	項目及說明
	單位
	單價
	項次
	項目及說明
	單位
	單價
	增加比例

	二
	基礎工程
	
	
	三
	結構工程
	
	
	

	(一)
	連續壁工程
	
	
	
	
	
	
	

	18
	fc’=140kg/cm2預拌混凝土
	M3
	2,025
	4
	預拌PC2000PSI工料
	M3
	2,400
	18.52％

	19
	fc’=175kg/cm2預拌混凝土
	M3
	2,187
	5
	預拌PC2500PSI工料
	M3
	無單價
	-

	20
	fc’=280kg/cm2預拌混凝土
	M3
	2,754
	7
	預拌PC4000PSI工料
	M3
	3,104
	12.71％

	22
	鋼筋工料#5含以下SD280W
	噸
	16,725
	8
	鋼筋工料#5含以下SD280
	噸
	20,050
	19.88％

	23
	鋼筋工料#6含以上SD420W
	噸
	17,225
	9
	鋼筋工料#6含以上SD420
	噸
	21,550
	25.12％


附表5
（下列日期欄係依原告之資料記載，惟其應屬誤載）
	13、汽車昇降機孔施工架(泥作、油漆)
	　
	　
	　
	　
	　簡要理由

	1910/7/20
	楊世明
	19/15-搭泥作油漆施工架
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	原告未提出任何單據證明其實際花費

	1910/8/6
	楊世榮
	19/15-搭泥作油漆施工架
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/8/6
	嘉太
	19/15-搭泥作油漆施工架
	工
	1.00
	2300.00
	2300.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/8/5
	楊世明
	19/17-搭泥作油漆施工架
	工
	0.50
	2000.00
	1000.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/8/5
	楊世榮
	19/17-搭泥作油漆施工架
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/8/6
	嘉太
	19/17-搭泥作油漆施工架
	工
	0.50
	2300.00
	1150.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/9/20
	楊世榮
	21/06-拆泥作油漆施工架
	工
	0.50
	2500.00
	1250.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/10/7
	嘉太
	21/06-拆泥作油漆施工架
	工
	1.00
	2300.00
	2300.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/9/20
	楊世榮
	21/08-拆泥作油漆施工架
	工
	1.00
	2500.00
	2500.00
	無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1910/10/7
	嘉太
	21/08-拆泥作油漆施工架
	工
	2.00
	1500.00
	3000.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	14、九樓挑高施工架(泥作、油漆)
	　
	　
	　
	　
	　

	1910/11/5
	朱再發
	22/26-9F搭泥作油漆施工架
	式
	1.00
	26000.00
	26000.00
	無法證明與系爭工程有關


附表6
（下列日期欄係依原告之資料記載，惟其應屬誤載）
	18、代付泥水工及鋁窗工工料
	　
	　
	　
	　
	簡要理由

	1910/11/12
	嘉太
	22/04-打鋁窗固定片孔
	工
	1.00
	2300.00
	2300.00
	僅請款單，無原告實際支出憑證，且無法證明與系爭工程有關

	1911/1/27
	聚成
	22/04-上好牌益膠泥黏著劑
	包
	100.00
	160.00
	16000.00
	無原告實際支出憑證
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