## 總表
總表
項次 | 內容 | 原告主張 | 被告抗辯 | 本院認定 | 備註
一 | 原告本件請求
1 | 第三期工程款 | 588000 | 0 | 588000
2 | 尾款 | 588000 | 0 | 588000
3 | 追加工程款 | 444973 | 0 | 308009 | 詳如附表1
4 | 小計（項次一） | 1620973 |  | 1484009
二 | 被告抵銷抗辯
1 | 瑕疵已改善之費用 |  | 350385 | 107000 | 詳如附表2
2 | 瑕疵待改善之費用 |  | 1129342 | 66000 | 詳如附表2
3 | 小計（項次二） |  | 1479727 | 173000
三 | 合計（項次一-二） |  |  | 1311009

## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張（如原證8） |  |  |  |  | 對應鑑定報告附件7之各工項 |  |  |  |  | 本院認定
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 項次 | 內容 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 說明
壹 | 木作工程 | 原告主張（如原證8） 項次: 壹; 對應鑑定報告附件7之各工項 內容: 木作及油漆工程
1 | 管理部隱藏矮櫃 | 尺 | 5 | 3000 | 15000 | 壹.1 | 小會議室矮櫃 | 尺 | 5 | 2500 | 12500 | 尺 | 5 | 2500 | 12500
2 | 上相門片噴漆與五金 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 壹.2 | 矮櫃門片噴漆 | 坪 | 1 | 1050 | 1050 | 坪 | 1 | 1050 | 1050
3 | 小會議室暗櫃檯面（面貼美耐板+收邊條） | 尺 | 5 | 1650 | 8250 | 壹.3 | 矮櫃美耐板檯面 | 式 | 1 | 1000 | 1000 | 式 | 1 | 1000 | 1000
4 | 新增掛畫軌道/內崁 | 尺 | 42 | 234 | 9828 | 肆.1 | 新增掛畫軌道 | 尺 | 42 | 234 | 9828 | 尺 | 42 | 234 | 9828
5 | 隔間修改（媒體主管室+執行副總室） | M2 | 28.2 | 390 | 10998 | 壹.4 | 媒體主管室等隔間修改 | M2 | 27 | 390 | 10530 | M2 | 27 | 390 | 10530
6 | 男廁木作牆面/面貼美耐板（到頂） | 尺 | 4 | 2080 | 8320 | 壹.7 | 男廁木作牆面貼美耐板 | M2 | 3 | 2080 | 8320 | M2 | 3 | 2080 | 6240 | 鑑定報告複價之金額計算有誤，重新計算金額為6,240元。
7 | 廁所搗擺位移安裝/面貼波音軟片 | 式 | 1 | 10660 | 10660 | 壹.8 | 女廁搗擺位移安裝 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 式 | 1 | 10000 | 10000
8 | VIP室木製隔間牆/含捲簾盒 | 尺 | 11 | 845 | 9295 | 壹.5 | VIP室木製隔間牆 | 尺 | 11 | 845 | 9295 | 尺 | 11 | 845 | 9295
9 | 更改會議室暗架天花 | 式 | 1 | 7000 | 7000 | 壹.11 | 會議室暗架天花更改 | 式 | 1 | 7000 | 7000 | 式 | 1 | 7000 | 7000
10 | 會議室天花噴漆/保護 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 壹.12 | 會議室天花板噴漆 | 坪 | 2.5 | 1050 | 2625 | 坪 | 2.5 | 1050 | 2625
| 小計（項次壹） | 原告主張（如原證8） 複價: 85351; 本院認定 複價: 70068
貳 | 水電弱電工程 | 原告主張（如原證8） 項次: 貳; 對應鑑定報告附件7之各工項 內容: 水電弱電工程
1 | 新增110V電源插座迴路-2.0mm*2(機房+保全+多功能+事務區) | 回 | 4 | 2350 | 9400 | 1 | 新增110V電源插座迴路(機房+保全+多功能+事務區) | 回 | 4 | 2350 | 9400 | 回 | 4 | 2350 | 9400
2 | 排風機安裝(含開關+電源出線+排風口+五金料件) | 處 | 2 | 2145 | 4290 | 2 | 排風機安裝(含開關+電源出線+排風口+五金料件) | 處 | 2 | 2145 | 4290 | 處 | 2 | 2145 | 4290
3 | 原有10KVA變壓器更換20KVA油浸式變壓器（含配管線+安裝另料） | 式 | 1 | 41600 | 41600 | 3 | 原有10KVA變壓器更換20KVA油浸式變壓器 | 式 | 1 | 41600 | 41600 | 式 | 1 | 41600 | 41600
4 | 音響電源線與配管 | 式 | 1 | 6500 | 6500 | 4 | 音響電源線與配管 | 式 | 1 | 6500 | 6500 | 式 | 1 | 6500 | 6500
5 | 吸頂喇叭（含安裝） | 式 | 1 | 1560 | 1560 | 5 | 吸頂喇叭含安裝 | 式 | 1 | 1560 | 1560 | 式 | 1 | 1560 | 1560
6 | 壁掛式喇叭位移安裝（2組） | 式 | 1 | 1040 | 1040 | 6 | 壁掛式喇叭位移安裝 | 式 | 1 | 1040 | 1040 | 式 | 1 | 1040 | 1040
| 小計（項次貳） | 原告主張（如原證8） 複價: 64390; 本院認定 複價: 64390
參 | 空調工程 | 原告主張（如原證8） 項次: 參; 對應鑑定報告附件7之各工項 內容: 空調工程
1 | 原有分離式冷氣位移工資/1T ROOM/含吊裝工資.搬運配管.銅管 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 原有分離式冷氣位移工資(1T ROOM)含吊裝、搬運配管 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 式 | 1 | 15000 | 15000
2 | 格柵可調式出風口/格柵式回風口 | 只 | 5 | 910 | 4550 | 2 | 格柵可調式出風口/格柵式回風口 | 只 | 5 | 910 | 4550 | 只 | 5 | 910 | 4550
3 | 新增集風箱 | 只 | 8 | 1365 | 10920 | 3 | 新增集風箱 | 只 | 8 | 1365 | 10920 | 只 | 8 | 1365 | 10920
4 | 軟管及安裝工資 | 式 | 1 | 6500 | 6500 | 4 | 軟管及安裝工資 | 式 | 1 | 6500 | 6500 | 式 | 1 | 6500 | 6500
5 | 室外機導風罩工程（大）/含尼龍管(室外機散熱設備) | 式 | 1 | 4680 | 4680 | 5 | 室外機導風罩工程含尼龍管(室外機散熱設備) | 式 | 1 | 4680 | 4680 | 式 | 1 | 4680 | 4680
6 | 吊車吊運費(拆復興北) | 式 | 1 | 4550 | 4550 | 6 | 吊車吊運費(拆復興北) | 式 | 1 | 4550 | 4550 | 式 | 1 | 4550 | 4550
7 | 獨立吊隱式室內機吊裝工資/含吊裝工資.搬運配管.銅管 | 組 | 5 | 9750 | 48750 | 7 | 獨立吊隱式室內機吊裝工資，含吊裝、搬運、配管 | 組 | 5 | 9750 | 48750 | 組 | 5 | 9750 | 48750
| 小計（項次參） | 原告主張（如原證8） 複價: 94950; 對應鑑定報告附件7之各工項 複價: 94950; 本院認定 複價: 94950
肆 | 雜項工程 | 原告主張（如原證8） 項次: 肆; 對應鑑定報告附件7之各工項 內容: 雜項工程
1 | 倉庫鐵架-訂製寬接到滿+W47CM | 原告主張（如原證8） 單位: 式; 原告主張（如原證8） 數量: 1; 原告主張（如原證8） 單價: 6000; 原告主張（如原證8） 複價: 6000
2 | 乳膠沙發座墊 | 式 | 1 | 2600 | 2600 | 肆.2 | 乳膠沙發座墊 | 式 | 1 | 2600 | 2600 | 式 | 1 | 2600 | 2600
3 | 男廁明鏡3mm明鏡含光邊 | 才 | 15.3 | 95 | 1454 | 肆.3 | 男廁3mm明鏡含光邊 | 才 | 16 | 95 | 1520 | 才 | 15.3 | 95 | 1454 | 鑑定之數量未逾原告本項請求之數量，以原告主張之數量為準。
4 | 拖布盆區/地貼貼磁磚/工料 | 坪 | 6 | 4200 | 25200 | 肆.4 | 拖布盆區貼磁磚 | 坪 | 3 | 4200 | 12600 | 坪 | 3 | 4200 | 12600
5 | 拖布盆區/伸縮水龍頭/低鉛 | 組 | 1 | 350 | 350 | 貳.11 | 拖布盆伸縮水龍頭 | 組 | 1 | 350 | 350 | 組 | 1 | 350 | 350
6 | 原男廁門斗染色刷漆 | 式 | 1 | 2210 | 2210 | 壹.9 | 原男廁門斗染色刷漆 | 式 | 1 | 1200 | 1200 | 式 | 1 | 1200 | 1200
7 | 原大門門斗染色刷漆 | 式 | 1 | 1235 | 1235 | 壹.10 | 原大門斗染色刷漆 | 式 | 1 | 1200 | 1200 | 式 | 1 | 1200 | 1200
8 | VIP室木製隔間/批土刷漆 | 坪 | 2.5 | 1050 | 2625 | 壹.6 | VIP室木製隔間噴漆 | 坪 | 2.5 | 1050 | 2625 | 坪 | 2.5 | 1050 | 2625
9 | 新作LED坎入式投射燈 | 盞 | 51 | 1800 | 91800 | 貳.7 | 新作LED坎入式投射燈 | 盞 | 51 | 1800 | 91800 | 盞 | 51 | 1800 | 91800
10 | 新增麗晶 | 盞 | 8 | 650 | 5200 | 貳.8 | 新增麗晶筒燈 | 盞 | 8 | 650 | 5200 | 盞 | 8 | 650 | 5200
11 | 安裝工資 | 盞 | 59 | 135 | 7965 | 貳.10 | 燈具按裝工資 | 盞 | 60 | 135 | 8100 | 盞 |  |  | 0 | 依原合約有關燈具設備工程部分記載：「LED坎入式投射燈」單價1800元/盞，及「新增麗晶」單價650元/盞，上開工項之單價均已含安裝費用，故原告不得另請求安裝費用。
12 | 吊燈 | 盞 | 1 | 18000 | 18000 | 貳.9 | 多功能區吊燈 | 盞 | 1 | 18000 | 18000 | 盞 | 1 | 18000 | 18000
13 | 大理石門檻 | 式 | 2 | 6000 | 12000 | 肆.5 | 大理石門檻 | 式 | 2 | 2000 | 4000 | 式 | 2 | 2000 | 4000
14 | 大會議室天花板油漆重噴 | 原告主張（如原證8） 單位: 式; 原告主張（如原證8） 數量: 1; 原告主張（如原證8） 單價: 6000; 原告主張（如原證8） 複價: 6000
15 | 拖布盆區/地貼貼磁磚/工料 | 原告主張（如原證8） 單位: 坪; 原告主張（如原證8） 數量: 7.5; 原告主張（如原證8） 單價: 3800; 原告主張（如原證8） 複價: 28500
| 小計（項次肆） | 原告主張（如原證8） 複價: 211139; 本院認定 複價: 141029
伍 | 追減工程 | 原告主張（如原證8） 項次: 伍; 對應鑑定報告附件7之各工項 內容: 追減工程
1 | 多功能區中島檯檯面100*270cm橡木檯面/檯面部分 | 尺 | 9 | 1200 | 10800 | 1 | 多功能區中島檯檯面 | 式 | 9 | 10800 | 10800 | 式 | 1 | 10800 | 10800 | 鑑定報告本項之數量誤繕為9式，應為1式。
2 | 多功能區工作吧-美耐板/檯面部分 | 尺 | 7.5 | 550 | 4125 | 2 | 多功能區工作吧檯檯面 | 式 | 1 | 4125 | 4125 | 式 | 1 | 4125 | 4125
3 | 事務機器區層板 | 尺 | 6.5 | 1200 | 7800 | 3 | 事務機器區層板 | 尺 | 6.5 | 1200 | 7800 | 尺 | 6.5 | 1200 | 7800
4 | 女廁碗公洗面盆+龍頭安裝 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 4 | 女廁碗公洗面盆+龍頭 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 式 | 1 | 3000 | 3000
5 | 自動門延用安裝工資/不含五金配件及玻璃更換 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 5 | 自動門延用安裝工資 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 式 | 1 | 12000 | 12000
6 | 地鎖及中腰鎖 | 組 | 1 | 1350 | 1350 | 6 | 地鎖及中腰鎖 | 組 | 1 | 1350 | 1350 | 組 | 1 | 1350 | 1350
7 | 玻璃門組把手 | 組 | 2 | 1850 | 3700 | 7 | 玻璃門組把手 | 組 | 2 | 1850 | 3700 | 組 | 2 | 1850 | 3700
8 | 玻璃門天地鉸鏈 | 組 | 1 | 3850 | 3850 | 8 | 玻璃門天地鉸鏈 | 組 | 1 | 3850 | 3850 | 組 | 1 | 3850 | 3850
9 | 門把手五金 | 式 | 1 | 1600 | 1600 | 9 | 門把手五金 | 式 | 1 | 1600 | 1600 | 式 | 1 | 1600 | 1600
10 | 舊有牆面刷漆/拖布盆區 | 坪 | 8 | 900 | 7200 | 10 | 舊有牆面刷漆(拖布盆區) | 坪 | 8 | 900 | 7200 | 坪 | 8 | 900 | 7200
11 | 新增吊燈 | 盞 | 3 | 5000 | 15000 | 11 | 吊燈 | 盞 | 3 | 500 | 15000 | 盞 | 3 | 5000 | 15000 | 鑑定單位計算單價誤繕為500元，原契約單價為5,000元（本院卷一第183頁）。
[6 empty] | 12 | 舊有配電箱重整 | 式 | 1 | 6000 | 6000 | 式 | 1 | 6000 | 6000 | 原告對於鑑定結果無意見（本院卷二第166頁），故列入減帳費用計算。
[6 empty] | 13 | 倉庫鐵架 | 組 | 0.5 | 4000 | 2000 | 組 | 0.5 | 4000 | 2000 | 原告對於鑑定結果無意見（本院卷二第166頁），故列入減帳費用計算。
| 小計（項次伍） | 原告主張（如原證8） 複價: 32700; 本院認定 複價: 78425; 本院認定 說明: 原告主張追減工程之小計金額有誤（實際加總原告所主張之金額為78,425元）。
| 小計（項次伍）*議價金額與報價金額之比例 | 原告主張（如原證8） 單價: 乘98折; 原告主張（如原證8） 複價: 32046; 本院認定 複價: 77095; 本院認定 說明: 計算比例：2,800,000/2,848,319(卷一173)
陸 | 設計施工管理費 | 原告主張（如原證8） 複價: 0; 對應鑑定報告附件7之各工項 內容: 設計施工管理費（約12％）; 對應鑑定報告附件7之各工項 複價: 36117; 本院認定 複價: 0; 本院認定 說明: 原告本件並未請求設計施工管理費
柒 | 合計（項次壹+貳+參+肆-伍+陸） | 原告主張（如原證8） 複價: 423784; 本院認定 複價: 293342
捌 | 含稅合計（項次柒*1.05） | 原告主張（如原證8） 複價: 444973; 本院認定 複價: 308009

## 附表2
附表2
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備註
甲 | 施工瑕疵已改善部份
壹 | 木作及油漆工程
1 | 梯廳造型牆 | 式 | 1 | 5000 | 5000 | 560×180
2 | 多功能區TV造型牆 | 式 | 1 | 4000 | 4000 | 385×235
3 | 多功能區掛畫牆 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 250×235
4 | 大會議室作品展示牆 | 式 | 1 | 4000 | 4000 | 579×235
5 | 木門框整修 | 樘 | 9 | 800 | 7200
6 | 窗台整修 | 尺 | 96 | 70 | 6720
7 | 其他零星修補及油漆(ICI漆) | 式 | 1 | 20000 | 20000
| 小計（項次壹） |  |  |  | 48920
貳 | 水電空調工程
1 | 大會議室插座含配線 | 式 | 1 | 2500 | 2500
2 | 改善空調室外機散熱問題 | 式 | 1 | 24500 | 24500 | 含配管工料
3 | 更換主機房直吹式風口 | 式 | 1 | 4500 | 4500
4 | 拆舊辦公室室外機 | 組 | 2 | 5000 | 10000
| 小計（項次貳） |  |  |  | 41500
叁 | 雜項工程
1 | 多功能嵌入式喇叭更換 | 式 | 1 | 2500 | 2500 | 含配線
2 | 男女廁掛衣架及毛巾架 | 式 | 1 | 2700 | 2700
3 | 男廁燈具配線及門固定片移位 | 式 | 1 | 1000 | 1000
4 | 落地全身鏡 | 式 | 1 | 2500 | 2500
| 小計（項次參） |  |  |  | 8700
肆 | 合計（項次壹+貳+參） |  |  |  | 99120
伍 | 施工管理費（約8%） | 式 | 1 | 3880 | 7880
陸 | 總計（項次肆+伍） |  |  |  | 107000
乙 | 施工瑕疵待施作部分
1 | 天花板料更換 | 坪 | 5 | 700 | 3500
2 | 業務主管區地板拆除 | 坪 | 11 | 500 | 5500
3 | 業務主管區地坪整平粉光 | 坪 | 11 | 800 | 8800
4 | 業務主管區塑膠地板 | 坪 | 11 | 1350 | 14850
5 | 踢腳板改善 | 尺 | 80 | 52 | 4160
6 | OA屏風拆除及組裝 | 片 | 12 | 350 | 4200
7 | 女廁馬賽克牆面改善 | 坪 | 1.5 | 7000 | 10500
8 | 運什費 | 式 | 1 | 9490 | 9490
9 | 施工管理費（約8%） | 式 | 1 | 5000 | 5000
| 總計 |  |  |  | 66000