附表一：工程標目
	工程標目
	工程名稱
	締約日期
	變更設計日期
	契約總價（含變更設計部分）

	甲工程
	花蓮縣立體育場田徑場興建工程建築結構體工程（含聖火台RC結構體）
	88.12.22
	依序於89年6 月2 日、89年10月25日及90年4 月10日辦理3 次變更設計
	8491萬9748元

	乙工程
	花蓮縣立體育場田徑場興建工程全區排水、景觀植栽、跑道鋪面、石材暨假設工程、花蓮縣立體育場田徑場興建工程
	89.03.08
	於90年3月7日辦理變更設計
	4210萬元

	丙工程
	建築粉刷裝、電梯、聖火台及雜項、指示標誌等工程
	89.06.15
	依序於90年3 月7 日、90年4 月18日及90年6 月27日辦理3 次變更設計
	9425萬1687元


附表二（一）原契約數量給付不足部分：

	工程標目
	工項編號
	工作項目
	契約

單價

（A）
	契約數量

（B）
	結算數量

（C）
	結算金額

（D）
	應增給數額

（A×B）-D

	甲工程
	1.
	鋼管鷹架及安全網
	99元
	10421㎡
	10421㎡
	103萬1679元
	0元

	
	2
	伸縮縫防水工程
	1160元
	170㎡
	0㎡
	0元
	19萬7200元

	
	3
	工程災損補償（保險理賠金）
	
	88萬5990元

	
	小計
	108萬3190元

	乙工程
	1
	外牆運動浮雕造型牆
	1萬6733元
	171㎡
	87.1㎡
	145萬7444元
	95萬8466元（原為140萬3899元，惟萬鑫公司僅請求95萬8466元）

	
	2
	預鑄活動室內緣石
	996元
	534㎡
	453㎡
	45萬1586元
	8萬278元

	
	3
	IAAF國際業餘田徑協會認證
	99萬1020元
	1式
	0式
	0元
	99萬1020元

	
	小計
	202萬9764元

	丙工程
	1
	花台內防水粉光
	233元
	843㎡
	916㎡
	21萬3358元
	0元(依契約約定結算金額為19萬6419元，惟榮工公司結算金額多於上開數額，故萬鑫公司請求再增給工程款，不應准許)

	
	2
	地坪軟底貼人造崗石（t= 1.2cm)
	720元
	3161㎡
	2604.1㎡
	187萬4952元
	22萬7592元（原為40萬0968元，惟萬鑫公司僅請求以22萬7592元結算，見本院卷（五）第96頁）

	
	3
	地坪軟底併貼藝術陶磚
	2218元
	1837㎡
	1817.8㎡
	403萬1880元
	4萬2586元（原為21萬2928元，惟因本工項之契約複價為407萬4466元，榮工公司結算複價為403萬1880元，故僅需再增加給付4萬2586元）

	
	4
	坪頂1: 3水泥粉光刷淺色平光水泥漆
	233元
	7568㎡
	7568㎡
	156萬6576元
	19萬6768元

	
	5
	平頂造型石膏天花板
	125萬5526元
	1式
	1式
	68萬9726元
	56萬5800元

	
	6
	內牆1：3水泥粉光刷平光水泥漆
	233元
	11960㎡
	11960㎡
	247萬5720元
	31萬960元

	
	7
	外牆金屬板（包樑）
	2335元
	242㎡
	242㎡
	34萬10元
	22萬5060元

	
	8
	外牆打底粉光噴琺瑯漆
	1012元
	5048㎡
	5048㎡
	382萬386元
	128萬8190元

	
	9
	內外牆伸縮縫鋁合金蓋板
	1206元
	121m
	121m
	0元
	7萬3568元（逾此部分，萬鑫公司並未上訴，已告確定）

	
	10
	看台伸縮縫鋁合金蓋板
	1459元
	49m
	49m
	0元
	3萬5182元（逾此部分，萬鑫公司未上訴）

	
	11
	鑄鐵大孔蓋∮＝80c
	
	（6858元）

	
	12
	己種欄杆
	1265元
	1031㎡
	1031㎡
	130萬4215元
	0元

（逾此部分，萬鑫公司並未上訴，已告確定）

	
	13
	辛種欄杆
	
	
	
	
	0元

（逾此部分，萬鑫公司並未上訴，已告確定）

	
	14
	E,I戶外樓梯外側扶手欄杆
	
	（1萬5280元）

	
	15
	花台，座椅2"∮烤漆鋼管
	1167元
	110m
	110m
	12萬8370元
	0元

	
	16
	看台座椅
	2190元
	3844個
	3844個
	822萬6160元
	19萬2000元

	
	17
	手推式會議標示牌、電話亭、無障礙引導設施、貼壁式區域標示牌
	
	
	
	
	（416）

	
	18
	電話亭、無障礙引導設施、貼壁式區域標示牌
	
	
	
	
	（12萬1800元）、（22萬8000元）、（1萬900元）

	
	小計
	277萬4452元

	甲、乙、丙工程總計
	588萬7406元


附表二（二）原契約經變更設計惟數量給付不足部分：
	工程標號
	工項編號
	工作項目
	契約單價
（A）
	契約數量
（B）
	榮工公司結算數量
（C）
	榮工公司結算金額
（D）
	應增給數額
（A×B-D）

	甲工程
	1
	放樣
	24元
	原契約數量14812㎡
	14812㎡
	35萬5488元
	0

	
	2
	「基礎挖土方」、「基礎回填夯實」
	22元、30元
	62365m³（含原契約數量   39103m³及兩次變更追加數量分別為23053m³、209m³）
、16631m³（含原契約數量12725m³及兩次變更追加數量分別為2842m³及1064m³）
	62365m³、16631m³
	137萬2030元、49萬8930元
	0

	
	3
	軀體模板含組立

	232元
	104624㎡（含原契約數量95238㎡及兩次變更追加數量分別為7439㎡及1947㎡）
	104624㎡
	2427萬2768元
	0元

	
	4
	「中拉力鋼筋及彎紮組立」、「高拉力鋼筋及彎紮組立」
	3000元
	2444噸（含原契約數量2249噸及兩次變更追加數量分別為169噸、26噸）、2713噸（含原契約數量2328噸及兩次變更追加數量分別為245噸及140噸）
	2444噸、2713噸
	733萬2000元、813萬900    0元
	0元

	
	5
	4000PSI 預拌混凝土含澆置
	1349元
	26295 m³（含原契約數量21,755 m³及兩次變更追加數量分別為3,680 m³及860 m³）
	26295 m³
	3547萬1955元
	0元

	
	6
	5F屋頂平台,2F 平台防水
	
	
	
	
	（19萬1025元）

	
	小計
	（19萬1025元）

	乙工程
	1
	工程臨時水電費
	13萬5456元
	1式
	1式
	13萬5456元
	0元

	
	2
	「環境復原清潔費」、「運雜費」
	8萬9640元、11萬9505元
	1式、1式
	1式、1式
	8萬9640元、11萬9505元
	0元

	
	3
	「12cm預鑄式排水溝蓋」
	1494元
	1069m
	506m
	75萬7309元
	（15萬9709元）（原為0元，惟萬鑫公司自陳應返還15萬9709元）

	
	4
	「∮10cm雙層蜂巢排水管」「32*50cm RC陰井含蓋」、「50*55cm RC陰井含蓋」、「70*70cm RC陰井含蓋」
	
	
	
	
	（12萬6619元）、（8416元）、（1952元）、（1萬9977元）

	
	4-1 
	100*100cm RC 陰井含蓋
	3785元
	19座
	0座
	0元
	1萬1355元

	
	5
	聖火台地下廣場排水管（含防水）
	1096元
	50m
	81 m
	8萬8776元
	0元

	
	6
	非植草區- 舖設碎石級配（25cm厚）
	149元
	3431 m³
	3431 m³
	51萬1219元
	0元

	
	7
	「非植草區-舖設瀝青混凝土（7cm 厚）」、
「安裝撐竿插座（含基座）」、「安裝跳遠/ 三級跳落砂溝坑及起跳板」、「台北草」、「假儉草」
	
	（10萬5710元）、（9960元）、（3萬9840元）、（0元）、（0   元）

	
	8
	「百慕達草」
	160元
	7700㎡
	7910㎡
	126萬5600元
	0元

	
	小計
	（46萬828元

	丙工程
	1
	地坪貼止滑石英磚

	817元
	3596㎡（原契約數    量3031㎡，嗣經變更追加565㎡）
	3596㎡
	2,937,932元
	0元

	
	2
	平頂明架吸音天花板
	515元
	3104㎡
	3104㎡
	159萬8560元
	0元

	
	3
	平頂暗架木石纖維天花板
	758元
	893㎡（原契約數1043㎡，嗣經變更追減150㎡）
	1470.7㎡
	111萬4791元
	0元

	
	4
	外牆打底粉光噴石頭漆
	856元
	8580㎡
	7352.4㎡
	629萬3430元
	105萬1050元

	
	5
	E,I 樓梯造型鋼管
	
	
	
	
	（5萬7435元）

	
	小計
	99萬3615元

	甲、乙、丙工程總計
	34萬1762元


附表二（三）新增工作項目部分
	工程標目
	工項編號
	工作項目
	原審請求
	原審判准
	本院判准

	甲工程
	1
	廢方處理費用（園區內已無棄土區、不含垃圾清運）
	26萬3250元
	I2萬1500元

	I2萬1500元


	
	2
	TB變更施工與地下室銜接部分
	28萬8896元
	28萬8896元

	28萬8896元


	
	3
	F2C13 變更施工
	106萬1176元
	97萬6908元

	97萬6908元


	
	小計

	161萬3322元
	138萬7304元
	138萬7304元

	乙工程
	1
	非植草區- 舖設瀝青混凝土（7cm 厚）
	232萬9300元
	197萬9850元

	197萬9850元


	
	2
	35CM場鑄溝、40CM 場鑄溝、

50CM場鑄溝
	152萬1262元、117萬7925元、172萬1610元
	25萬8790元、42萬3422元、51萬3150 元
	25萬8790元、42萬3422元、51萬3150 元

	
	3
	∮6"透水網管

	75萬6747元
	30萬4061元
	30萬4061元

	
	4
	∮25CM高壓水泥涵管（B 型三級管）、∮50CM高壓水泥涵管（B 型三級管）、∮80CM高壓水泥涵管（B 型三級管）
	25萬250元、169萬8780元、118萬3225元
	3萬2900元、18萬9788元、34萬1775 元
	3萬2900元、18萬9788元、34萬1775 元

	
	5
	鋪設合成橡膠面層（12mm厚,B 型）
	1964萬6505元
	1035萬8346元

	1035萬8346元

	
	6
	田徑場護籠修改、修改增設9m起跳板、田徑場起跳板修改、變更撐竿跳插座（原位置覆蓋）、田徑場撐竿跳插座修改工資
	14萬8181元、3萬7620元、9萬9480元、35萬8560元、8萬7480元
	5萬3181 元（誤寫為53萬1181元）、3萬1079元、8萬4480元、29萬1474元、7萬7480元
	5萬3181 元、3萬1079元、8萬4480元、29萬1474元、7萬7480元

	
	7
	看台區排水溝（含防水、格柵蓋板）三次變更合計費用
	593萬8002元
	435萬9208元

	435萬9208元


	
	8
	新設界石
	253萬4715元
	217萬5660元
	217萬5660元

	
	小計
	3948萬9369元
	2195萬2644元
	2147萬4644元

	丙工程
	1
	看台1:3水泥粉光

	661萬1776元
	459萬7567元
	459萬7567元

	
	2
	地坪洗一分宜蘭石
	131萬4606元
	31萬9200元
	31萬9200元

	
	3
	擋土牆洗一分宜蘭石
	90萬4706元
	38萬2448元

	38萬2448元


	
	4
	擋土牆馬賽克磚拼貼
	104萬8806元
	70萬920元
	70萬920元

	
	5
	記者壕溝鑿面石材
	211萬3125元
	63萬6250元
	63萬6250元

	
	6
	砌1/2B磚牆
	100萬3981元
	51萬6852元
	51萬6852元

	
	7
	砌1B磚牆
	3萬6234元
	7740元
	7740元

	
	8
	天花板立側收板
	68萬4725元
	4萬5220元
	4萬5220元

	
	9
	擋土牆排水套管
	16萬9488元
	9萬6624元
	9萬6624元

	
	10
	顯示幕預埋基礎螺栓
	22萬6091元
	13萬6091元
	13萬6091元

	
	11
	土坡看台伸縮縫
	11萬7768元
	5萬9808元 
	5萬9808元 

	
	12
	五樓窗台深度修改
	9萬5680元
	9萬2000元
	9萬2000元

	
	13
	樓梯止滑磚改為轉角磚
	55萬5000元
	55萬5000元
	55萬5000元

	
	14
	左右入口圓環白水泥洗石子
	13萬元
	13萬元
	13萬元

	
	15
	鋁、鋼門窗及不鏽鋼捲門等賽縫清潔及運棄工料費
	148萬5300元
	138萬7820元
	138萬7820元

	
	16
	冷卻塔基座
	5萬6160元
	5萬6160元
	5萬6160元

	
	小計
	1501萬1976元
	971萬9700 元

	971萬9700 元


	
	甲、乙、丙工程總計
	5611萬4667元
	3258萬1648元
	3258萬1648元


附表二（四）漏項部分

	工程標目
	工項編號
	工作項目
	原審請求
	原審判准
	本院判准

	甲工程
	1
	環境復原清潔費漏列（2%）
	139萬元
	×
	×

	
	2
	雜運費漏列（1%）
	69萬5000元
	×
	×

	
	3
	「工程臨時水電費0.2%」、「工程臨時水電設施費」
	13萬9000元、102萬4714元
	×
×
	×
×

	
	4
	應增加供應鋼筋之材料費（7750元/噸）
	109萬2750元
	104萬2995元
	104萬2995元

	
	小計
	295萬1464元
	104萬2995元
	104萬2995元

	乙工程
	1
	工程臨時水電設施費
	76萬8535元
	×
	×

	
	2
	放樣（漏列部分）
	67萬6320元
	×
	×

	
	
	小計
	144萬4855元
	×
	×

	丙工程
	1
	工程臨時水電費、工程臨時水電設施費
	18萬5000元、76萬8535元
	×
×
	×
×

	
	2
	環境復原清潔費
	265萬8000元
	×
	×

	
	3
	垃圾清運費（田徑場全工區）
	121萬8503元
	×
	×

	
	4
	運雜費（1%）
	88萬6000元
	×
	×

	
	小計
	476萬2503元
	×
	×

	總計
	476萬2503元
	104萬2995元
	104萬2995元
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