## 附表1
附表1「本訴金額計算表」
項次 | 內容 | 原告主張 | 證據/說明 | 被告主張 | 證據/說明 | 本院判斷 | 備註
壹 | 原告請求被告賠償金額
一 | 重新發包價差損害 | 6422025 | 原證4、卷四6附表2 |  | 爭執 | 2672800
二 | 缺失改善、代墊款項等其他費用
1 | 代製作竣工文件費 | 280000 | 原證16 |  | 爭執 | 0
2 | 圍籬修復費 | 94966 | 原證17 |  | 爭執 | 94966
3 | 代繳水保罰款 | 60000 | 原證20 |  | 爭執 | 60000
4 | 法律咨詢服務費 | 90000 | 原證21 |  | 爭執 | 0
5 | 法律咨詢服務費（第二次） | 31250 | 原證22 |  | 爭執 | 0
6 | 水保檢查缺失改善 | 42000 | 原證23 |  | 爭執 | 42000
7 | 驗收缺失改善修繕費 | 240000 | 原證24 |  | 爭執 | 0
8 | 水電工程承包商求償 | 5981501 | 原證82 |  | 爭執 | 0
| 小計（項次二） | 6819717 | 卷一49 |  |  | 196966
三 | 逾期違約金 | 1229488 | 原證12 |  | 爭執 | 1229488 |  | 2012-09-05
| 合計（項次壹） | 14471230 |  |  |  | 4099254 |  | 2012-08-12 | 24
貳 | 被告未領工程款金額 | [7 empty] | 1282944
一 | 未估驗金額 | 71510 | 原證9 |  | 見卷四第132頁附表1、卷五8反 | 4076707.9498
二 | 展延工期管理費 | 1491789 | 原證10 | 3831590 | 反原證1、22 | 1491823.2531 | 同鑑定(外放鑑定報告第11頁)
三 | 至第12期估驗累計保留款 | 1570579 | 卷七原證111 | 1570579 | 不爭執（見卷一第77頁） | 1570579
| 合計（項次貳） | 3133878 |  |  |  | 7139110.2029
| 總計（項次壹-項次貳） | 11337352 | 卷七p147 |  |  | -3039856.2029
| 請求 | 4698873 | 卷七p147

## 附表2
附表2「反訴金額計算表」
項次 | 內容 | 反訴原告主張 | 證據/說明 | 反訴被告抗辯 | 證據/說明 | 本院判斷 | 備註
一 | 展延工期管理差額費 | 2339801 | 反原證1、22 |  | 原證10 | 3039856.2029
二 | 包含水土保持計畫契約變更設計案，兩造議價未成之差額等反訴原告實際完成金額與反訴被告終止契約評值差額等損害費用 | 4383879
三 | 原生雜林及草叢清除與清運費用 | 1155000 | 反原證6 |  |  | 0
四 | 鋼構組件估算錯誤損失 | 241205 | 反原證8、23 |  |  | 0
五 | 水保設施矩形排水溝，溝深變更增加施工費 | 687602 | 反原證10 |  |  | 0
六 | 展延工期保險費 | 70000 | 反原證11 |  |  | 58354
七 | 景觀台天橋基礎增設直徑80公分PC樁變更案，增加施工費差額 | 1002312 | 反原證15、卷七p134反縮減 |  |  | 118297.9854
| 合計 | 9879799 | 卷七p132 |  |  | 3216508.1883
0.32556

## 附表3
附表3「評值項目之未估驗金額」
項次 |  | 單價 A | 原告已估驗比例： (1) | 本院計算之比例： (2) | 差異： B=(2)-(1) | A×B
伍
| 1 | 289568 | 0.4785 | 0.522 | 0.0435 | 12596.208
| 2 | 208790 | 0.4745 | 0.522 | 0.0475 | 9917.525
陸
| 1 | 29392 | 0.3868 | 0.522 | 0.1352 | 3973.7984
柒
| 1 | 506774 | 0.4785 | 0.522 | 0.0435 | 22044.669
| 2 | 43052 | 0.3868 | 0.522 | 0.1352 | 5820.6304
| 3 | 3943 | 1 | 0.522 | -0.478 | -1884.754
| 4 | 4929 | 1 | 0.522 | -0.478 | -2356.062
| 5 | 4929 | 1 | 0.522 | -0.478 | -2356.062
| 6 | 31544 | 2 | 0.522 | -1.478 | -46622.032
| 8 | 98732 | 0.3868 | 0.522 | 0.1352 | 13348.5664
| 10 | 11036 | 0.4361 | 0.522 | 0.0859 | 947.9924
| 11 | 7097 | 0 | 0.522 | 0.522 | 3704.634
| 12 | 49568 | 0.4785 | 0.522 | 0.0435 | 2156.208
捌
| 11 | 121663 | 0.4787 | 0.522 | 0.0433 | 5268.0079
| 12 | 43657 | 0.4774 | 0.522 | 0.0446 | 1947.1022
| 13 | 40315 | 0.1892 | 0.522 | 0.3328 | 13416.832
| 14 | 86909 | 0.4787 | 0.522 | 0.0433 | 3763.1597
玖 |  | 2831146 | 0.4799 | 0.522 | 0.0421 | 119191.2466
拾 |  | 144146 | 0.9796 | 0.522 | -0.4576 | -65961.2096
拾壹 |  | 3005378 | 0.4797 | 0.522 | 0.0423 | 127127.4894
[5 empty] | 合計 (伍~拾壹) | 226043.9498
壹至肆 | [5 empty] | 2633036
捌
| 2 |  |  |  |  | 207
| 3-a |  |  |  |  | 76192
| 3-b |  |  |  |  | 40668
| 4-a |  |  |  |  | 59370
[5 empty] | 合計 (壹~拾壹) | 3035516.9498
不爭執 | [5 empty] | 1041191
[5 empty] | 總計 | 4076707.9498