附表：104年度建上字第13號損害賠償事件

1、 上訴人請求被上訴人賠償明細如下：                          
（單位：新臺幣）
	請求項目
	原審請求
	上訴範圍
	本院判准

	已完成之工作項目（含已進場材料）
	831萬7089元
	831萬7089元
	831萬7089元

	因停工期間衍生工程管理費等
	臨時工棚暨材料堆放場地租賃費
	14萬4507元
	13萬1941元
	13萬1941元

	
	臨時抽排水費
	16萬9993元
	15萬5211元
	7萬7598元

	
	交通維持費
	35萬3515元
	32萬2744元
	26萬7819元

	
	勞工安全衛生管理費
	126萬8771元
	110萬8901元
	105萬6123元

	
	環境保護費
	32萬7453元
	28萬6193元
	4萬6570元

	
	品質管理費
	90萬7563元
	79萬3205元
	23萬2818元

	
	包商施工管理、利潤及雜項費
	193萬6647元
	169萬3425元
	169萬3425元

	
	小計
	510萬8448元
	449萬1650元
	350萬6294元

	因終止契約衍生實際損失
	第一次變更設計合約製本費
	2萬2521元
	2萬2521元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	×

	
	契約印花稅
	2萬5599元
	2萬5483元
	×

	
	專款履約保證金及信保基金貸款利息 
	3萬2179元
	3萬2033元
	×

	
	延長履約保證書期限手續費
	1萬6336元
	1萬6336元
	×

	
	地質不符設計技術鑑定費
	10萬元
	10萬元
	×

	
	人員薪資（含各項津貼）
	221萬5323元
	196萬4169元
	×

	
	工務所水費、電費、通訊費 
	8萬909元
	8萬71元
	×

	
	契約約定利潤損失
	84萬5554元
	89萬5992元
	64萬5294元

	
	小計
	333萬8422元
	313萬6605元
	64萬5294元

	營業稅
	83萬6111元
	×
	×

	合計
	1755萬8330元
	1594萬5344元
	1246萬8677元






二、被上訴人主張抵銷明細如下：

	請求項目
	請求金額

	防汛維護工程總費用
	16萬7522元

	未完成部分經減作後之重新發包費用損害及復舊費用
	176萬6246元

	重新發包致額外設計服務費
	99萬2034元

	合計
	[bookmark: _GoBack]292萬5802元




附表： 104 年度建上字第 13 號損害賠償事件     一、 上訴人請求被上訴人賠償明細如下：                              （單位： 新臺幣）  

請求項目  原審請求  上訴範圍  本院判准  

已完成之工作項目 （含已進 場材料）  831 萬 7089 元  831 萬 7089 元  831 萬 7089 元  

因停工 期間衍 生工程 管理費 等  臨時工棚暨材料堆 放場地租賃費  14 萬 4507 元  13 萬 1941 元  13 萬 1941 元  

臨時抽排水費  16 萬 9993 元  15 萬 5211 元  7 萬 7 598 元  

交通維持費  35 萬 3515 元  32 萬 2744 元  26 萬 7819 元  

勞工安全衛生管理 費  126 萬 8771 元  110 萬 8901 元  105 萬 6123 元  

環境保護費  32 萬 7453 元  28 萬 6193 元  4 萬 6570 元  

品質管理費  90 萬 7563 元  79 萬 3205 元  23 萬 2818 元  

包商施工管理、利 潤及雜項 費  193 萬 6647 元  169 萬 3425 元  169 萬 342 5 元  

小計  510 萬 8448 元  449 萬 1650 元  35 0 萬 6294 元  

因終止 契約衍 生實際 損失  第一次變更設計合 約製本費  2 萬 2521 元  2 萬 2521 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ×  

契約 印花稅  2 萬 5599 元  2 萬 5483 元  ×  

專款履約保證金及 信保基金貸款利息    3 萬 2179 元  3 萬 2033 元  ×  

延長履約保證書期 限手續費  1 萬 6336 元  1 萬 6336 元  ×  

地質不符設計技術 鑑定費  10 萬元  10 萬元  ×  

人員薪資（含各項 津貼）  221 萬 5323 元  196 萬 4169 元  ×  

工務所水費、電 費、通訊費    8 萬 909 元  8 萬 71 元  ×  

契約約定利潤損失  84 萬 5554 元  89 萬 5992 元  64 萬 5294 元  

小計  333 萬 8422 元  313 萬 6605 元  64 萬 5294 元  

營業稅  83 萬 6111 元  ×  ×  

合計  1755 萬 8330 元  1594 萬 5344 元  1246 萬 8677 元  

     

