附表：104年度建上字第13號損害賠償事件

- 上訴人請求被上訴人賠償明細如下：

（單位：新臺幣）

| 請求項目 |  | 原審請求 | 上訴範圍 | 本院判准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成之工作項目（含已進場材料） |  | 831萬7089元 | 831萬7089元 | 831萬7089元 |
| 因停工期間衍生工程管理費等 | 臨時工棚暨材料堆放場地租賃費 | 14萬4507元 | 13萬1941元 | 13萬1941元 |
|  | 臨時抽排水費 | 16萬9993元 | 15萬5211元 | 7萬7598元 |
|  | 交通維持費 | 35萬3515元 | 32萬2744元 | 26萬7819元 |
|  | 勞工安全衛生管理費 | 126萬8771元 | 110萬8901元 | 105萬6123元 |
|  | 環境保護費 | 32萬7453元 | 28萬6193元 | 4萬6570元 |
|  | 品質管理費 | 90萬7563元 | 79萬3205元 | 23萬2818元 |
|  | 包商施工管理、利潤及雜項費 | 193萬6647元 | 169萬3425元 | 169萬3425元 |
|  | 小計 | 510萬8448元 | 449萬1650元 | 350萬6294元 |
| 因終止契約衍生實際損失 | 第一次變更設計合約製本費 | 2萬2521元 | 2萬2521元 | × |
|  | 契約印花稅 | 2萬5599元 | 2萬5483元 | × |
|  | 專款履約保證金及信保基金貸款利息 | 3萬2179元 | 3萬2033元 | × |
|  | 延長履約保證書期限手續費 | 1萬6336元 | 1萬6336元 | × |
|  | 地質不符設計技術鑑定費 | 10萬元 | 10萬元 | × |
|  | 人員薪資（含各項津貼） | 221萬5323元 | 196萬4169元 | × |
|  | 工務所水費、電費、通訊費 | 8萬909元 | 8萬71元 | × |
|  | 契約約定利潤損失 | 84萬5554元 | 89萬5992元 | 64萬5294元 |
|  | 小計 | 333萬8422元 | 313萬6605元 | 64萬5294元 |
| 營業稅 |  | 83萬6111元 | × | × |
| 合計 |  | 1755萬8330元 | 1594萬5344元 | 1246萬8677元 |

二、被上訴人主張抵銷明細如下：

| 請求項目 | 請求金額 |
| --- | --- |
| 防汛維護工程總費用 | 16萬7522元 |
| 未完成部分經減作後之重新發包費用損害及復舊費用 | 176萬6246元 |
| 重新發包致額外設計服務費 | 99萬2034元 |
| 合計 | 292萬5802元 |