## 附表一
附表一
項次 | 簽訂日期 | 工程名稱 | 契約名稱 | 契約金額
1 | 102年1月14日 | 更換鍍鋅酸洗廠屋架及氣樓工程(簡稱系爭工程1) | 更換鍍鋅酸洗廠屋架及氣樓工程工程發包合約書(簡稱系爭契約1，見被證1) | 970000
2 | 102年1月14日 | 鍍鋅F2酸洗廠屋面、風屋及屋面落差覆蓋電木板工程(簡稱系爭工程2) | 鍍鋅F2酸洗廠屋面、風屋及屋面落差覆蓋電木板工程工程發包合約書(簡稱系爭契約2，見原證2) | 1446980
3 | 102年3月22日 | 鍍鋅F2酸洗廠屋面、風屋及屋面落差覆蓋電木板追加工程(簡稱系爭工程3) | 鍍鋅F2酸洗廠屋面、風屋及屋面落差覆蓋電木板追加工程估價單(簡稱系爭契約3，見原證3) | 272556
4 | 102年4月10日 | F3鍍鋅廠房整飾工程(簡稱系爭工程4) | F3鍍鋅廠房整飾工程工程發包合約書(簡稱系爭契約4，見原證4) | 2712303
5 | 102年7月17日 | 蘇力颱風F2修復工程(簡稱系爭工程5) | 蘇力颱風F2修復工程報價單(簡稱系爭契約5，見原證13) | 113545
6 | 102年7月19日 | 雜項點工(簡稱系爭工程6) | 同系爭契約5（見原證13） | 8820
|  | 以上合稱系爭工程 | 以上合稱系爭契約

## 附表二
附表二「被告請求原告賠償等金額計算表」
項次 | 求償項目 | 被告主張 | 證據 | 判斷
1-1 | 換氣裝置 | 1344501 | 被證3、3-1、31、33、附表1-1 | 1344501
1-2 | FRP鹽酸洗槽蓋 | 371988 | 被證4、4-1、附表1-2 | 148788
1-3 | 掛線滑車與吊車電纜線 | 255608 | 被證5、5-1、25、26、27、28附表1-3 | 141728
1-4 | 換氣保護架整修與油漆 | 54199 | 被證6、6-1、附表1-4 | 24815
1-5 | 水泥牆面 | 261737 | 被證7、7-1、附表1-5 | 138299
1-6 | 鹽酸廢氣平台 | 460791 | 被證8、8-1、8-2、附表1-6 | 405259
1-7 | 輸電線軌 | 111373 | 被證9、9-1、附表1-7 | 106268
1-8 | 燈具（撤回，見本院卷三第168頁） | - |  | 已撤回（見本院卷三第168）。
1-9 | 鋼支撐架（撤回，見本院卷三第168頁） | - |  | 已撤回（見本院卷三第168）。
1-10 | 女兒牆被覆（撤回，見本院卷三第168頁） | - |  | 已撤回（見本院卷三第168）。
2-1 | 滅火器及充藥 | 6720 | 被證13、13-1 | 6720
2-2 | 吊車25噸 | 69038 | 被證14、被證44 | 69038
2-3 | 廢棄物清運 | 117527 | 被證15 | 117527
2-4 | 監工管理費 | 2062958 | 被證16、附表2-4-1 | 722647
3-1 | 委外鍍鋅費用 | 2317461 | 被證17 | 0
3-2 | 委外鍍鋅運費 | 515948 | 被證18 | 0
| 合計 | 7949849 |  | 3225590

## 附表三
附表三
編號 | 年月 | 重量（公斤）
1 | 101年10月 | 4350
2 | 101年11月 | 4820
3 | 101年12月 | 4830
4 | 102年1月 | 16230
5 | 102年2月 | 31980
6 | 102年3月 | 27970
7 | 102年4月 | 10040
8 | 102年5月 | 6310
| 合計 | 106530