## Sheet1
附表
項次 | 請求項目 | 原告請求金額（新臺幣，元） | 本院判斷金額（新臺幣，元）
壹 | 「基隆培德案」模板工程
一
1 | 因終止契約而重新發包之價差 | 4680438 | 4680438
2 | 契約終止前逾期罰款 | 9000000 | 8200000
3 | 已施作部分瑕疵處理工資 | 592331 | 592331
4 | 代完工之損害 | 1009058 | 1009058
5 | 代墊工資及稅金 | 1791650 | 1791650
6 | 借款 | 2857143 | 2857143
7 | 工地垃圾清理扣款 | 147371 | 147371
| 項次一小計 | 20077991 | 19277991
二
1 | 未領估驗款 | 4581265 | 4581265
2 | 未領保留款 | 5017835 | 5017835
| 項次二小計 | 9599100 | 9599100
| 項次壹小計（項次二小計-項次一小計） | -10478891 | -9678891
貳 | 「林口A7合宜住案案」模板工程
一
1 | 因終止契約而重新發包之價差 | 918748 | 918748
2 | 契約終止前逾期罰款 | 6800000 | 6800000
3 | A棟內外牆之打石及泥作補貼＋B棟內外牆泥作補貼 | 624750 | 624750
4 | 溢領店面預留通道施作款項 | 107625 | 107625
5 | 溢領清潔費用 | 255932 | 255932
| 項次一小計 | 8707055 | 8707055
二 | 未領保留款 | 3401697 | 3401697
| 項次貳小計（項次二小計-項次一小計） | -5305358 | -5305358
| 總計（項次壹+項次貳） | -15784250 | -14984249
註：「總計（項次壹＋項次貳）」「原告請求金額」欄位應為-15,784,249元，惟為配合原告主張，記載為-15,784,250元。