## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 (見卷一第51頁、卷二第118頁) | 被告及參加人抗辯（見卷二第151頁反面） | 判斷
一 | 被告應付款項
1 | 逾期違約金 | 394696406 | 應予酌減 | 349334000
2 | 因施工逾期部分之空污費 | 1058401 | 0 | 0
3 | 中山高南下5K+100~5K+180金屬鋼板護欄工程代位處理價差 | 27280 | 27280 | 27280
4 | 內湖工務段協助辦理中山高速公路南下6K+300外車道多處側擠1案緊急修補 | 162961 | 162961 | 162961
5 | 隔音牆上蓋脫落工程 | 98448 | 98448 | 98448
6 | 中山高速公路南下6K+800至7K+300路面破損修補工程 | 96600 | 96600 | 96600
7 | 保固期滿檢驗缺失零星修繕工程 | 2244349 | 0 | 0
8 | 保固期滿檢驗缺失路面修繕工程 | 13261787 | 0 | 0
| 小計（項次一） | 411646232 |  | 349719289
二 | 被告應得款項
1 | 工程估驗款 | 155263820 | 155263820 | 155263820
2 | 保固期滿檢驗「植栽缺失存活數量調整」扣款 | -3034759 | -3034759 | -3034759
3 | 第4階段履約保證金（現金本票） | 45965000 | 45965000 | 45965000
4 | 銀行連帶保證 | 91930000 | 91930000 | 91930000
5 | 物調保留款 | 2102188 | 2102188 | 2102188
6 | 耐震物調保留款 | 493 | 493 | 493
7 | 高速公路局與彰化銀行民事訴訟案（案號：103年度建字第272號）判決內容協商合議撥款案 | -3186670 | -3186670 | -3186670
| 小計（項次二） | 289040072 | 289040072 | 289040072
| 總計（項次一-項次二） | 122606160 | - | 60679217