## 工作表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 | 被告抗辯 | 鑑定結果 | 判斷
一 | 偏位工程費用
1 | 煙囪基樁誤差施工費 | 2467058 | 爭執 | 873341 | 0
2 | 灰倉基樁誤差施工費 | 2903248 | 爭執 | 528207 | 0
| 小計（項次一） | 5370306 | 爭執 | 1401548 | 0
二 | 停模待工及溢增工期費用
1 | 停模待工16天費用 | 5660653 | 爭執 | 4514468 | 0
2 | 溢增工期18天費用 | 10265061 | 爭執 | 6808582 | 0
| 小計（項次二） | 15925714 | 爭執 | 11323050 | 0
三 | 逾期違約金抵銷 | 0 | -17819714 | - | -
| 合計（項次一至三） | 21296020 | - | - | -

## 工作表2
附表2
項次 | 項目 | 原告主張 | 鑑定結果 | 判斷
1 | 排水改道
1.1 | 煙囪抽排水改道（因沙樁施工將煙囪排水電線損壞，暫停抽水，工地必須修改排水路徑） | 120000 | 0 | 0
1.2 | 煙囪抽排水改道 | 54000 | 0 | 0
2 | 沖樁吊打配合施工
2.1 | 配合水平支撐修改，拆裝上下設備（普通工*2+吊車*1） | 14000 | 14000 | 14000
2.2 | 已吊放之鋼筋籠吊起/撤收（18支）（25T吊車*1+鋼筋工*3） | 16500 | 16500 | 16500
2.3 | 已製作完成無法吊起之鋼筋籠現地保護（16支）（普通工*2+PVC帆布16捲-3x10呎） | 8800 | 8800 | 8800
2.4 | 遭倒土破壞水平支撐修復 | 64000 | 64000 | 64000
2.5 | 18支鋼筋籠吊放（復原到沖樁前狀態） | 18500 | 18500 | 18500
2.6 | 配合煙囪區基樁鑽孔清土方-挖土機 | 52000 | 52000 | 52000
2.7 | 基礎開挖面修復-挖土機 | 26000 | 26000 | 26000
2.8 | 基礎重新整地及二次夯實（回復原貌） | 12000 | 12000 | 12000
3 | 鋼管樁崩孔土方開挖
3.1 | 鋼管樁內積土清除-PC120+45T吊車配合取土 | 165000 | 165000 | 165000
3.2 | 鋼管樁內積土清除-PC-750 | 51000 | 36000 | 36000
4 | 鋼版樁、水平支撐租金
4.1 | 鋼版樁租金 | 305760 | 239400 | 239400
4.2 | 水平支撐租金 | 97500 | 84000 | 84000
4.3 | 中間柱租金 | 22100 | 17766 | 17766
4.4 | 工地人事費及辦公費用 | 1007600 | 0 | 0
| 小計（項次1至4） | 2034760 | 753966 | 753966
5 | 品管2％ | 40695 | 15079 | 15079
6 | 勞安1.1％ | 22383 | 8294 | 8294
| 小計（項次1至6） | 2097838 | 777339 | 777339
7 | 公司管理費 | 251741 | 54414 | 93281
| 小計（項次1至7） | 2349579 | 831753 | 870620
8 | 營業稅5％ | 117479 | 41588 | 43531
| 合計（項次1至8） | 2467058 | 873341 | 914151

## 工作表3
附表3
項次 | 項目 | 原告主張 | 鑑定結果 | 判斷
1 | 鋼板樁打設地下障礙物排除
1.1 | 地下高壓電纜旁導溝開設（300型挖土機） | 20000 | 0 | 0
1.2 | 地下障礙物排除-全套管基樁 | 44000 | 0 | 0
1.3 | 地下障礙物排除-鐵管旁 | 41000 | 0 | 0
1.4 | 地下障礙物排除-排樁 | 41000 | 0 | 0
1.5 | 地下障礙物排除-全套管基樁 | 41000 | 0 | 0
2 | 排水改道
2.1 | 配合500噸吊車吊裝 | 70000 | 0 | 0
2.2 | 配合中繼井廢除，修改排水路徑 | 47000 | 0 | 0
3 | 地下結構物破除及清除
3.1 | 全套管基樁本體（配合土方開挖清除） | 54000 | 54000 | 54000
3.2 | 過低PC樁開挖點工 | 17000 | 17000 | 17000
4 | PC樁過高處理
4.1 | 過高PC樁切後吊離 | 17000 | 17000 | 17000
4.2 | PC樁樁內處理（PC-750） | 35000 | 35000 | 35000
4.3 | 鋼筋籠安裝及灌漿點工 | 16500 | 16500 | 16500
5 | 鋼板樁、水平支撐租金
5.1 | 鋼版樁租金 | 405720 | 157500 | 157500
5.2 | 水平支撐租金 | 129375 | 70000 | 70000
5.3 | 中間柱租金 | 29325 | 29610 | 29610
5.4 | 工地人事費及辦公費用 | 1327200 | 0 | 0
6 | 基樁/基礎鋼筋補強施工
6.1 | 鋼筋材料＃6、8、10 | 51898 | 51898 | 51898
6.2 | 鋼筋綁紮 | 7500 | 7500 | 7500
| 小計（項次1至6） | 2394518 | 456008 | 456008
7 | 品管2％ | 47890 | 9120 | 9120
8 | 勞安1.1％ | 26340 | 5016 | 5016
| 小計（項次1至8） | 2468748 | 470144 | 470144
9 | 公司管理費 | 296250 | 32910 | 56417
| 小計（項次1至9） | 2764998 | 503054 | 526561
10 | 營業稅5％ | 138250 | 25153 | 26328
| 合計（項次1至10） | 2903248 | 528207 | 552889