## 附表1
附表1.「原告對泰熙公司工程款債權計算表」
項次 | 內容 | 原告主張 | 被告抗辯 | 判斷
一 | 仁鈺公司部分
1 | 9月份工程款 | 1453090 | 1453090 | 1453090
2 | 10月份工程款 | 2389441 | 爭執 | 2389441
3 | 11月份工程款 | 152154 | 爭執 | 152154
| 合計（項次一） | 3994685 |  | 3994685
二 | 長耕公司部分
1 | 9月份工程款 | 278814 | 278814 | 278814
2 | 10月份工程款 | 689731 | 爭執 | 689731
3 | 11月份工程款 | 37653 | 爭執 | 37653
| 合計（項次二）(原告主張右欄金額為1,006,200元) | 1006198 |  | 1006198

## 附表2
附表2.「泰熙公司與被告間工程款等計算表」
項次 | 內容 | 原告主張 |  | 被告抗辯 |  | 判斷
|  | 金額 | 說明 | 金額 | 說明 | 金額 | 理由
壹 | 泰熙公司未領工程款
一 | 外牆網印玻璃工程款
1 | 合約金額 | 7983450 | 卷三第99頁 | 7983450 | 卷二第253頁反面 | 7983450 | 兩造不爭執
2 | 追加YKK鋁窗玻璃【1F~14F GLASS】工程 | 1228500 | 卷三第99頁 | 1228500 | 卷二第253頁反面 | 1228500 | 兩造不爭執
3 | 已付工程款 | 8212853 | 卷二第254頁 | 8212853 | 卷二第254頁 | 8212853 | 兩造不爭執
| 小計(項次一)(項次1+項次2-項次3) | 999097 |  | 999097 | 該數額為泰熙公司合約金額與已領工程款差額，非泰熙公司應領而未領工程款，並有扣款。 | 999097
二 | 外牆鐵件及玻璃工程款
1 | 合約金額 | 13939380 | 卷二第253頁反面 | 13939380 | 卷二第253頁反面 | 13939380 | 兩造不爭執
2 | 已付工程款 | 10341723 | 卷二第254頁 | 10341723 | 卷二第254頁 | 10341723 | 兩造不爭執
3 | 8/27未入住住宿費(扣款) | 0 | 卷三第99頁 | 2500 | 卷二第221頁、被證13 | 2500 | 詳判決理由
4 | 8/6未到工地監工(扣款) | 0 | 卷三第99頁 | 5000 | 卷二第221頁、被證14 | 5000 | 詳判決理由
5 | 工地煙蒂及垃圾罰款(扣款) | 0 | 卷三第99頁 | 756333 | 卷二第221頁、被證15 | 753000 | 詳判決理由
| 小計(項次二)(項次1-項次2-項次3-項次4-項次5) | 3597657 |  | 2833824 | 該數額為泰熙公司合約金額與已領工程款差額，非泰熙公司應領而未領工程款。 | 2837157
三 | 外牆鐵件及金屬工程(RF)款
1 | 合約金額 | 4609500 | 卷二第253頁反面 | 4609500 | 卷二第253頁反面 | 4609500 | 兩造不爭執
2 | 已付工程款 | 3400562 | 卷二第254頁 | 3400562 | 卷二第221頁 | 3400562 | 兩造不爭執
| 小計(項次三)(項次1-項次2) | 1208938 |  | 1208938 | 該數額為泰熙公司合約金額與已領工程款差額，非泰熙公司應領而未領工程款。 | 1208938
四 | 外牆鋁包版工程(1F～PRF)款
1 | 合約金額 | 9009000 | 卷二第253頁反面 | 9009000 | 卷二第253頁反面 | 9009000 | 兩造不爭執
2 | 鋁包補牆工程 | 750510 | 卷二第253頁反面 | 750510 | 卷二第253頁反面 | 750510 | 兩造不爭執
3 | 已付工程款 | 7277310 | 卷二第254頁 | 7277310 | 卷二第254頁 | 7277310 | 兩造不爭執
| 小計(項次四)(項次1+項次2-項次3) | 2482200 | 卷三第116頁反面 | 2482200 | 該數額為泰熙公司合約金額與已領工程款差額，非泰熙公司應領而未領工程款。 | 2482200
| 合計(項次壹)(項次一至四) | 8287892 | 卷三第117頁 | 7524059 | 該數額為泰熙公司合約金額與已領工程款差額，非泰熙公司應領而未領工程款。泰熙公司並無任何應領而未領之工程款。 | 7527392
貳 | 代付款
二 | 外牆鐵件及玻璃工程
1 | 點工-宗營環保 | 3809 | 卷二第254頁 | 3809 | 卷二第254頁 | 3809 | 兩造不爭執
2 | 矽利康點工-丹越 | 26250 | 卷二第254頁 | 26250 | 卷二第254頁 | 26250 | 兩造不爭執
3 | 矽利康打設點工-亞太 | 64575 | 卷二第254頁 | 64575 | 卷二第254頁 | 64575 | 兩造不爭執
4 | 點工-亞太 | 11025 | 卷二第254頁 | 11025 | 卷二第254頁 | 11025 | 兩造不爭執
5 | 營建廢棄物清運費 | 1499 | 卷二第254頁 | 1499 | 卷二第254頁 | 1499 | 兩造不爭執
| 小計(項次二) | 107158 |  | 107158 |  | 107158
四 | 外牆鋁包版工程(1F～PRF)
1 | 鋁版安裝-德鎰金屬 | 0 | 卷三第100頁反面 | 318990 | 被證9、卷三附件7 | 318990 | 詳判決理由
2 | 鋁版安裝-祥昱工程 | 0 | 卷三第100頁反面 | 323400 | 被證9、卷三附件8 | 323400 | 詳判決理由
3 | 鋁版安裝-鑫富佳金屬 | 0 | 卷三第101頁 | 161700 | 被證9、卷三附表9 | 161700 | 詳判決理由
4 | 俊陽工程 | 0 | 卷三第101頁 | 1403567 | 被證9、卷三附件10 | 1314527 | 詳判決理由
| 小計(項次四） | 0 |  | 2207657 |  | 2118617
| 合計(項次貳) | 107158 |  | 2314815 |  | 2225775
參 | 二次發包工程款
一 | 外牆網印玻璃工程
1 | 拉門玻璃裝費-翔河 | 0 | 卷三第101頁反面 | 131513 | 被證10、卷三附件1 | 131513 | 詳判決理由
2 | 1F騎樓玻璃安裝費-翔河 | 0 | 卷三第102頁 | 17325 | 被證10、卷三附件1 | 17325 | 詳判決理由
3 | 陽台欄杆玻璃安裝費-翔河 | 0 | 卷三第102頁 | 387975 | 被證10、卷三附件1 | 387975 | 詳判決理由
4 | 玻璃矽利康未施打-翔新 | 22313 | 卷二第141頁 | 22313 | 被證10 | 22313 | 兩造不爭執金額
| 小計（項次一） | 22313 |  | 559126 |  | 559126
二 | 外牆鐵件及玻璃工程
1 | 結構膠與矽利康材料-翔河 | 0 | 卷三第102頁反面 | 64050 | 被證10、卷三附件1 | 0 | 詳判決理由
2 | 正面2F樑帶鋁板製作費-仁鈺 | 31185 | 卷二第141頁 | 31185 |  | 31185 | 兩造不爭執金額
3 | 外牆鋁板安裝工程-鉅東 | 154875 | 卷二第141頁 | 154875 |  | 154875 | 兩造不爭執金額
4 | 外牆鋁板安裝工程-鉅東 | 69300 | 卷二第141頁 | 69300 |  | 69300 | 兩造不爭執金額
| 小計（項次二） | 255360 |  | 319410 |  | 255360
三 | 外牆鐵件及金屬工程(RF)
1 | 鷹架工程(RF鋼構鋁板及矽利康施作)-吉泰 | 0 | 卷三第103頁 | 272376 | 被證10、卷三附件11 | 0 | 詳判決理由
2 | RF鋼構封版-力冠 | 18900 | 卷二第141頁 | 18900 |  | 18900 | 兩造不爭執
| 小計（項次三） | 18900 |  | 291276 |  | 18900
四 | 外牆鋁包版工程(1F～PRF)
1 | 1F外牆鋁板-冠博 | 0 | 卷三第103頁反面 | 658350 | 被證10、卷三附件5 | - | 併入項次伍.三.1，詳判決理由
2 | 外牆鋁板打矽利康-俊揚 | 0 | 卷三第104頁 | 243985 | 被證11 | 0 | 詳判決理由
| 小計(項次四) | 0 |  | 902335 |  | 0
| 合計(項次參) | 296573 |  | 2072147 |  | 833386
| 合計（項次貳+項次參） | - |  | 4386962 |  | -
| 以上合計(項次壹-項次貳-項次參) | 7884161 |  | - |  | 4468231
肆 | 懲罰性違約金 | 0 | 卷一第78頁 | 0 | 無保留款及未付工程款，因此無懲罰性違約金。 縱有未付工程款，充作懲罰性違約金（見卷三第153頁反面）。 | 3554133 | 詳判決理由
| 以上合計(項次壹-項次貳-項次參-項次肆) | 7884161 |  | 3137097 |  | 914098
伍 | 修繕工程款
一 | 外牆網印玻璃工程
1 | 矽利康割除工資-翔河 | 0 | 卷三第104頁反面 | 126000 | 被證11、卷三附件1 | 0 | 詳判決理由
2 | 9F，RF破損重新下單材料費-翔河 | 0 | 卷三第104頁反面 | 100107 | 被證11、卷三附件1 | 0 | 詳判決理由
3 | 原破損玻璃及無用玻璃搬運清運工、玻璃矽利康施打-翔河 | 0 | 卷三第104頁反面 | 97125 | 被證11、卷三附件1 | 0 | 詳判決理由
4 | 外牆網印材料費-昌明 | 0 | 卷三第105頁 | 1071914 | 被證11、卷三附件2 | 0 | 詳判決理由
5 | 外牆網印玻璃-安裝費-振大 | 0 | 卷三第105頁反面 | 84000 | 被證11、卷三附件3 | 0 | 詳判決理由
6 | 外牆網印玻璃-吊車費-大紳 | 0 | 卷三第105頁反面 | 58800 | 被證11、卷三附件4 | 0 | 詳判決理由
| 小計（項次一） | 0 |  | 1537946 |  | 0
二 | 外牆鐵件及玻璃工程
1 | 正面鐵件(漂浮版拉桿)安裝工程-宸翊 | 76844 | 卷二第254頁 | 76844 |  | 76844 | 兩造不爭執金額
| 小計（項次二） | 76844 |  | 76844 |  | 76844
三 | 外牆鋁包版工程(1F～PRF)
1 | 2F-RF外牆拆除重做-冠博 | 0 | 卷三第106頁 | 837375 | 被證11、卷三附件5 | 1311975 | 項次伍.三.1金額併入本項，詳判決理由
2 | 洗窗機-松和 | 0 | 卷三第106頁反面 | 150000 | 被證11、卷三附件6 | 76808 | 詳判決理由
| 小計(項次三） | 0 |  | 987375 |  | 1388783
| 合計(項次伍) | 76844 |  | 2602165 |  | 1465627
| 被告抗辯泰熙公司應付款合計（項次貳+項次參+項次肆+項次伍） | - |  | 6989127 |  | -
| 總計(項次壹-項次貳-項次參-項次肆-項次伍) | 7807317 |  | - | 泰熙公司並無應領而未領之工程款 | -551529
註：原告主張見卷三第157、158頁；被告抗辯見卷三第168頁。