## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 | 被告抗辯 | 判斷
一 | 原告請求被告給付
1 | 溢領工程款 | 82684 | 0 | 14749
2 | 瑕疵修補費用 | 289500 | 0 | 58702
3 | 鑑定費用 | 42000 | 0 | 0
| 小計(項次一) | 414184 | 0 | 73451
二 | 被告抵銷
1 | 追加工程款 | 0 | 28000 | 0
| 小計(項次二) | 0 | 28000 | 0
| 合計(項次一-項次二) | - | - | 73451

## 附表2
附表2「溢領工程款及瑕疵修補費用計算表」
項次 | 品名 | 單位 | 契約報價單 |  |  | 報告書 |  |  |  |  | 原告主張 |  | 判斷
|  |  | 數量 | 單價 | 金額 | 數量相符 | 設計相符 | 現值 | 完成度 | 修繕費用 | 未施作金額 | 修繕費用 | 未施作金額 | 修繕費用
1 | 前陽台間拆除 | 式 | 1 | 5000 | 5000 | 符合 | 符合 | 5000 | 100% | 0 | - | - | - | -
2 | 後陽台隔間拆除(八吋壁) | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 未施作 | 無 | 0 | 0% | 0 | 9000 | - | 0 | -
3 | 剩餘磁磚壁面拆除 | 式 | 1 | 7000 | 7000 | 符合 | 符合 | 7000 | 100% | 0 | - | - | - | -
4 | 廢棄物清運 | 車 | 3 | 4500 | 13500 | 減量 | 無 | 10000 | 80% | 0 | 3500 | - | 0 | -
5 | 廢棄物搬運 | 工 | 6 | 1800 | 10800 | 減量 | 無 | 7500 | 80% | 0 | 3300 | - | 0 | -
6 | 牆磚砌磚 | 坪 | 15 | 3200 | 48000 | 符合 | 符合 | 48000 | 100% | 0 | - | - | - | -
7 | 牆磚雙面粉光(粗批細批) | 坪 | 30 | 2000 | 60000 | 未完成 | 瑕疵 | 45000 | 80% | 20000 | - | 20000 | - | 0
8 | 浴室防水施作(3層處理) | 間 | 2 | 4200 | 8400 | 符合 | 符合 | 8400 | 100% | 0 | - | - | - | -
9 | 浴室地面貼磁磚(規格30*30) | 間 | 2 | 13000 | 26000 | 未完成 | 瑕疵 | 18000 | 70% | 12000 | - | 12000 | - | 0
10 | 浴室牆面貼磁磚(規格30*60) | 間 | 2 | 28000 | 56000 | 符合 | 瑕疵 | 56000 | 90% | 0 | - | - | - | -
11 | 浴室天花板施作(塑鋼天花板) | 間 | 2 | 5200 | 10400 | 符合 | 符合 | 10400 | 100% | 0 | - | - | - | -
12 | 浴室門組施作(塑鋼門) | 樘 | 2 | 3500 | 7000 | 符合 | 瑕疵 | 7000 | 90% | 0 | - | - | - | -
13 | 剔除部分粉光(粗批細批) | 坪 | 11 | 2000 | 22000 | 符合 | 瑕疵 | 22000 | 80% | 0 | - | - | - | -
14 | 全室拋光石英磚施作(含損料) | 坪 | 23 | 42000 | 96600 | 未完成 | 瑕疵 | 0 | 0% | 180000 | - | 180000 | - | 3202
15 | 全室天花板施作(細酸鈣板含損料) | 坪 | 23 | 2800 | 64400 | 符合 | 符合 | 64400 | 100% | 0 | - | - | - | -
16 | 氣密窗施作(含泥作補縫) | 組 | 4 | 10920 | 43680 | 未完成 | 瑕疵 | 30600 | 70% | 13000 | - | 13000 | - | 13000
17 | 前陽台氣密窗施作(強化玻璃) | 式 | 1 | 33775 | 33775 | 未完成 | 瑕疵 | 23700 | 70% | 10000 | - | 10000 | - | 0
18 | 後陽台氣密凸窗施作(強化玻璃) | 式 | 1 | 67550 | 67550 | 符合 | 瑕疵 | 67550 | 90% | 0 | - | - | - | -
19 | 大門更換(雙玄關、依選樣計價) | 式 | 1 | 36000 | 36000 | 符合 | 瑕疵 | 36000 | 90% | 0 | - | - | - | -
20 | 全室冷熱水管更換(台鐵壓接管) | 式 | 1 | 32000 | 32000 | 未完成 | 瑕疵 | 26000 | 80% | 12000 | - | 12000 | - | 12000
21 | 全室線路更換(含弱電冷氣、開關面板) | 式 | 1 | 28000 | 28000 | 符合 | 瑕疵 | 28000 | 90% | 0 | - | - | - | -
22 | 台電至總電源箱電線更換38線徑(含表前開關) | 式 | 1 | 32000 | 32000 | 符合 | 瑕疵 | 32000 | 90% | 0 | - | - | - | -
23 | 總電源箱更換(含開關) | 式 | 1 | 8000 | 8000 | 符合 | 瑕疵 | 8000 | 90% | 0 | - | - | - | -
24 | 插座及弱電新增(含面板線路) | 式 | 1 | 18000 | 18000 | 符合 | 瑕疵 | 18000 | 90% | 0 | - | - | - | -
25 | 系統電器櫃施作 | 式 | 1 | 15500 | 15500 | 未施作 | 不符合 | 0 | 0% | 0 | 15500 | - | 15500 | -
26 | 小廚具施作 | 式 | 1 | 28000 | 28000 | 未完成 | 不符合 | 16000 | 60% | 12000 | - | 12000 | - | 0
27 | 衛浴設備安裝(不含材料) | 組 | 2 | 4500 | 9000 | 符合 | 符合 | 9000 | 100% | 0 | - | - | - | -
28 | 衛浴設備購置(依選樣計價) | 組 |  | 18000 | 36000 | 符合 | 符合 | 36000 | 100% | 0 | - | - | - | -
29 | 曬衣架安裝(連工帶料) | 組 |  | 3200 | 3200 | 符合 | 符合 | 3200 | 100% | 0 | - | - | - | -
30 | 全室批土油漆(含磨平、虹牌) | 式 |  | 68000 | 68000 | 未完成 | 瑕疵 | 45000 | 60% | 28000 | - | 28000 | - | 28000
31 | 全室電燈安裝(橫插護玻) | 組 | 22 | 450 | 9900 | 符合 | 瑕疵 | 9900 | 90% | 0 | - | - | - | -
32 | 房間門安裝購置(連工帶料) | 樘 | 2 | 5500 | 11000 | 未完成 | 瑕疵 | 3000 | 60% | 2500 | - | 2500 | - | 2500
33 | 糞管及排水管配置 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 符合 | 符合 | 15000 | 100% | 0 | - | - | - | -
34 | 日立專冷變頻購置 | 組 | 1 | 48100 | 48100 | 符合 | 符合 | 48100 | 100% | 0 | - | - | - | -
35 | 日立專冷變頻購置 | 組 | 1 | 39100 | 39100 | 符合 | 符合 | 39100 | 100% | 0 | - | - | - | -
36 | 冷氣基本安裝費用 | 組 | 2 | 5000 | 10000 | 符合 | 符合 | 10000 | 100% | 0 | - | - | - | -
37 | 冷氣安裝架 | 組 | 2 | 1500 | 3000 | 符合 | 符合 | 3000 | 100% | 0 | - | - | - | -
38 | 全室踢腳板施作 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 符合 | 瑕疵 | 12000 | 90% | 0 | - | - | - | -
| 小計1(折價前)(項次1至38) |  |  |  | 1050905 | [5 empty] | 31300 | 289500 | 15500 | 58702
| 小計2(折價後)(上列金額x95.1561%) |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 29784 | - | 14749 | -
39 | 加壓馬達施作(必要時) | 組 | 報價單尚未列費用 |  |  | 追加 | 符合 | 30000 | 100% | 0 | - | - | - | -
40 | 熱水器施作(討論中) | 組 | 報價單尚未列費用 |  |  | 追加 | 符合 |  |  |  | - | - | - | -
41 | 鋁製三合一門 | 樘 | 報價單無此項 |  |  | 追加 | 符合 | 9000 | 100% | 0 | - | - | - | -
42 | 房屋外牆防水工程施作 | 式 | 報價單無此項 |  |  | 未完成 | 未完成 | 0 | 50% | 20000 | 20000 | - | 0 | -
43 | 遮雨棚塑膠草皮 | 式 | 報價單無此項 |  |  | 未施作 | 未施作 | 0 | 0% | 6000 | 32900 | - | 0 | -
| 小計3(項次39至43) | [9 empty] | 52900 | - | 0 | -
| 合計(小計2+小計3) | [9 empty] | 82684 | - | 14749 | -