## 附表
107年度建字第220號判決附表
項 次 | 工程項目 | 單 位 | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) |  |  | 鑑定報告 (第8至9頁) |  | 本院認定
|  |  | 單價 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價 | 數量 | 複價 | 備註
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=A*D | D | E=A*D
壹 | 主體工程
一 | 假設工程
1 | 環境維護清理及營建垃圾清運費 | 式 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 依鑑定報告認定數量及金額計算
2 | 臨時水電使用及設備費 | 式 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000
3 | 鋼管鷹架(施工架)工料 | m2 | 180 | 30 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 營造工程險 | 式 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000
| 小計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 35400; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 30000; 本院認定 複價: 30000
二 | 基礎工程
1 | 基礎開挖工資(原基地內堆置) | m3 | 180 | 322 | 57960 | 256 | 46080 | 256 | 46080 | 依鑑定報告認定數量及金額計算
2 | 基礎回填工資 | m3 | 200 | 322 | 64400 | 256 | 51200 | 256 | 51200
3 | 基地抽排水 | 式 | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 142360; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 97280; 本院認定 複價: 97280
三 | 結構體工程(不含入口大門數量)
1 | 放樣工程 | 式 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 依鑑定報告認定數量及金額計算（另就三2.2000 psi預拌混凝土鑑定數量，雖載11.14，但以核給單價言，應為11.1363，一併敘明）
2 | 2000psi預拌混凝土 | m3 | 1650 | 55 | 90750 | 11.14 | 18381 | 11.1363 | 18375
3 | 3000psi預拌混凝土 | m3 | 1850 | 265 | 490250 | 74.64 | 138084 | 74.64 | 138084
4 | 預拌混凝土高壓輸送及搗築工資 | m3 | 350 | 320 | 112000 | 85.78 | 30023 | 85.78 | 30023
5 | SD420W鋼筋加工綁紮工料 | T | 23000 | 27 | 621000 | 4 | 92000 | 4 | 92000
6 | 模板組立及拆模 | m2 | 600 | 900 | 540000 | - |  | 426.51 | 255906 | 模板數量：(0.9+0.9)*236.95=426.51
| 小計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 1763250; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 293488; 本院認定 複價: 549388
| 修正小計金額 |  | 本院認定 複價: 507445; 本院認定 備註: 因反訴原告已表明捨棄房屋基礎左側與房屋同長度之擋土牆（18.09公尺）費用，而鑑定單位鑑定已施作全部擋土牆總長度236.95公尺，是於扣除房屋基礎左側同長度擋土牆長度18.09公尺後，應計擋土牆結構工程費用之長度應為218.86公尺（236.95-18.09=218.86），則按擋土牆應計長度與全部長度之比例計算，應計擋土牆結構體工程之費用應修正為50萬7445元（54萬9388元×218.86/236.95=50萬7445元）
四 | 泥作裝修工程
1 | 外牆1：3水泥砂漿打底粉刷貼文化石 | m2 | 3000 | 45 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 依鑑定報告認定數量及金額計算
2 | 外牆1：3水泥砂漿打底粉光工料 | m2 | 1200 | 70 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 坪頂清文模批土+晴雨工料 | m2 | 850 | 27 | 22950 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 241950; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 0; 本院認定 複價: 0
五 | 雜項及設備工程
1 | 屋簷氟碳烤漆鋁板消光深啡色 | m2 | 2800 | 35 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 依鑑定報告認定數量及金額計算
2 | 內嵌式信箱及透門牌 | 式 | 8000 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 圍牆大門 | 座 | 180000 | 1 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 圍牆小門 | 座 | 40000 | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 鍍鋅角鋼75mm*75mm*6mm(工料) | Kg | 100 | 5000 | 500000 | 3336 | 333600 | 3336 | 333600
6 | 鍍鋅鋼絞線7股55mm(工料) | kg | 150 | 900 | 135000 | 238 | 35700 | 238 | 35700
7 | 圍籬網施工(工料) | m | 1500 | 241 | 361500 | 133 | 199500 | 133 | 199500
| 小計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 1322500; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 568800; 本院認定 複價: 568800
| 項次壹合計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 3505460; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 989568; 本院認定 複價: 1203525
貳 | 水電管線工程 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 0; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 0; 本院認定 複價: 0; 本院認定 備註: 業主另行發包
| 項次壹至貳_合計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 3505460; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 989568; 本院認定 複價: 1203525
參 | 管理費(項次壹至貳_合計*5%) |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 175273; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 49478; 本院認定 複價: 60176
| 項次壹至參_合計 |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 3680733; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 1039046; 本院認定 複價: 1263701
肆 | 營業稅(依實開發票計)
伍 | 總計(項次壹至肆) |  | 圍牆工程工程估價單 (原證1-2，本院卷第67至71頁) 複價: 3680733; 鑑定報告 (第8至9頁) 複價: 1039046; 本院認定 複價: 1263701
陸 | 修正總計金額 |  | 本院認定 複價: 1263449; 本院認定 備註: 按報價金額與議價金額之比例(3,680,000/3,680,733)計算，修正結算總金額為1,263,449元。