附表一：
（幣別：新臺幣；小數點下均四捨五入）

	編號
	工程明細
	數量
	單價
	總價
	本院之  認定
	金額

	1
	大門門框保護
	1樘
	800元
	800元
	1、 依證人陳俊廷證述：此為進場施工前之保護工程，故有做完等語（卷二第140頁），堪認該項有完成。
2、 故原告此項得請求之金額為800元。
	800元

	2
	房間門框保護/發泡棉墊包覆
	6樘
	700元
	4,200元
	1、 依證人陳俊廷證述：此為進場施工前之保護工程，故有做完等語（卷二第140頁），堪認該項有完成。
2、 故原告此項得請求之金額為4,200元。
	4,200元

	3
	1樓地面拋光磚鋪PVC板+0.6MM板保護
	14坪
	450元
	6,300元
	1、 依證人陳俊廷證述：此為進場施工前之保護工程，故有做完等語（卷二第140頁），堪認該項有完成。
2、 故原告此項得請求之金額為6,300元。
	6,300元

	4
	後陽台辦公室鐵皮搭建/C型鋼骨料/規格100*100MM/屋頂鋪C型鋼橫桿
	11.5坪
	10,400元
	119,600元
	一、被告自承完成(卷一第350頁）。
二、故原告此項得請求之金額為119,600元。
	119,600元

	5
	鐵皮屋頂鋪琉璃瓦/含隔熱發泡棉
	11.5坪
	6,400元
	73,600元
	一、被告自承完成(卷一第350頁）。
二、故原告此項得請求之金額為73,600元。
	73,600元

	6
	鐵皮牆面外封橫式鋼板/隔熱發泡棉
	12坪
	7,000元
	84,000元
	一、被告自承完成(卷一第350頁）。
二、故原告此項得請求之金額為84,000元。
	84,000元

	7
	烤漆鐵皮水槽安裝/雨水管配置/0.8MM厚度
	11米
	1,600元
	17,600元
	一、被告自承完成(卷一第351頁）。
二、故原告此項得請求之金額為17,600元。
	17,600元

	8
	前陽台/儲物間鐵皮屋頂加蓋/烤漆浪板
三合一隔熱板
	2坪
	7,600元
	15,200元
	1、 依證人陳俊廷證述：此項全部都有完成等語（卷一第140頁），堪認該項有完成。
2、 故原告此項得請求之金額為15,200元。
	15,200元

	9
	客廳冷氣機安裝/型號和聯1對2室外機
	1組
	83,500元
	83,500元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項有施作，只差將銅管迴路接到
室外機。此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部
完成時之比例為10％等語(卷二第137、140頁)，堪認本工
項未完成比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為83,500元×90％
=75,150元。
	75,150元

	10
	廚房冷氣機安裝/型號和聯1對2室外機
	
	
	
	
	

	11
	1樓次臥冷氣機安裝/型號和聯1對2室外機
	1組
	78,500元
	68,500元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項有施作，只差將銅管迴路接到
室外機。此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部
完成時之比例為10％等語(卷二第137、140頁)，堪認本工
項未完成比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為68,500元×90％
=61,650元。
三、另因本項總價欄之金額係載為68,500元，應認單價欄所載
金額有誤，此項之單價仍應以總價欄所載金額計算，附此
敘明。
	61,650元

	12
	1樓辦公室冷氣機安裝/型號和聯1對2室外機
	
	
	
	
	

	13
	2樓主臥室冷氣機安裝/型號和聯1對2室外機
	1組
	78,500元
	78,500元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項有施作，只差將銅管迴路接到
室外機。此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部
完成時之比例為10％等語(卷二第137、140頁)，堪認本工
項未完成比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為78,500元×90％
=70,650元。
	70,650元

	14
	2樓視聽室冷氣機安裝/型號和聯1對2室外機
	
	
	
	
	

	15
	外推辦公室女兒牆上氣密窗安裝
尺寸 H：100CM*200CM含框/力覇品牌
	2樘
	20,500元
	41,000元
	一、本項實際數量為1樘，有陳俊廷報價單可憑（卷一第92頁）。
二、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部完成等語（卷二
第140頁），堪認該項已完成。
三、故依此計算，原告此項得請求之金額為20,500元。
	20,500元

	16
	外推辦公室女兒牆上氣密窗安裝
尺寸 H：100CM*150CM含框/力覇品牌
	4樘
	17,500元
	70,000元
	一、本項實際數量為1樘，有陳俊廷報價單可憑（卷一第92頁）。
二、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部完成等語（卷二
第140頁），堪認該項已完成。
三、故依此計算，原告此項得請求之金額為17,500元。
	17,500元

	17
	外推辦公室女兒牆上氣密窗安裝
尺寸 H：100CM*160CM含框/力覇品牌
	4樘
	18,500元
	74,000元
	一、本項實際數量為1樘，有陳俊廷報價單可憑（卷一第92頁）。
二、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部完成等語（卷二
第140頁），堪認該項已完成。
三、故依此計算，原告此項得請求之金額為18,500元。
	18,500元

	18
	外推辦公室女兒牆上氣密窗安裝
尺寸 H：210CM*95CM含框/力覇品牌/含五金
	2樘
	27,850元
	55,700元
	一、本項實際數量為1樘，有陳俊廷報價單可憑（卷一第92頁）。
二、依證人陳俊廷證述：伊離場時，本工項尚有如卷一第173
頁照片所示紗門未安裝，此部分未完成內容在工程實務上
，占該工項全部完成時之比例為30％等語(卷二第137、140
頁)，堪認該項未完成比例為30％。
三、故依此計算，原告此項得請求之金額為27,850元×70％
=19,495元。
	19,495元

	19
	外推辦公室女兒牆上氣密窗安裝
尺寸 H：210CM*95CM含框/力覇品牌/含五金
	2樘
	27,850元
	55,700元
	一、本項實際數量為1樘，有陳俊廷報價單可憑（卷一第92頁）。
二、依證人陳俊廷證述：此項應該與編號18為相同工項，有可
能係伊誤列成兩項，實際上只有施作其中一項等語（卷二
第140至141頁），故無從認係不同工項，亦無從認已完成。
	0元

	20
	外推辦公室內部牆面隔間/單面封矽酸鈣板
/4CM骨料
	18坪
	4,800元
	86,400元
	一、被告自承完成(卷一第352頁）。
二、故原告此項得請求之金額為86,400元。
	86,400元

	21
	外推辦公室內部牆面隔間/單面封矽酸鈣板/6.5CM骨料
	5坪
	6,000元
	30,000元
	一、被告自承完成(卷一第352頁）。
二、故原告此項得請求之金額為30,000元。
	30,000元

	22
	2樓和式區牆面隔間/6.5CM骨料雙面封石膏板 15MM
	-
	此項未計價
	此項未計價
	-
	-

	23
	廚房區系統櫃背板隔間/單面封矽酸鈣板
/4CM骨料
	2坪
	4,800元
	9,600元
	一、被告自承完成(卷一第352頁）。
二、故原告此項得請求之金額為9,600元。
	9,600元

	24
	W：180CM*H：110CM/檯面面貼美耐板/大理石花紋
	3.5尺
	15,400元
	53,900元
	一、依證人陳俊廷證述：伊離場時，此工項尚有如本院卷一第
132頁照片所示大理石花紋檯面未安裝，此部分未完成內容
在工程實務上，占該工項全部完成時之比例為25％等語（卷
二第137至138頁），堪認該項未完成比例為25％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為53,900元×75％
=40,425元。
	40,425元

	25
	客廳天花板釘做/造型線板邊緣崁線板/花造型
	30尺
	2,200元
	66,000元
	一、被告自承完成(卷一第353頁）。
二、故原告此項得請求之金額為66,000元。
	66,000元

	26
	客廳牆面歐式壁爐釘做/檯面大理石檯面
	1座
	67,000元
	67,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項係指壁爐，該壁爐之小檯面尚未
貼大理石，此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全
部完成時之比例為20％等語(卷二第138、142頁)，堪認該
項未完成比例為20％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為67,000元×80％
=53,600元。
	53,600元

	27
	1樓廁所前隱藏式門片釘做/含五金
	1樘
	27,500元
	27,500元
	一、依證人陳俊廷證述：伊離場時，此工項尚餘隱藏門片未安
裝上去。伊等有做隱藏門片，僅尚未安裝上去。此部分未
完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之比例為5
％等語（卷二第139頁），堪認該項未完成比例為5％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為27,500元×95％
=26,125元。
	26,125元

	28
	廚房天花板釘做/日本麗士
	4坪
	7,200元
	28,800元
	一、被告自承完成(卷一第353頁）。
二、故原告此項得請求之金額為28,800元。
	28,800元

	29
	外推陽台天花板釘做/平釘/日本麗士
	10坪
	7,200元
	72,000元
	一、被告自承完成(卷一第354頁）。
二、故原告此項得請求之金額為72,000元。
	72,000元

	30
	玄關處天花板造型釘做/日本麗士
	2坪
	8,000元
	16,000元
	一、被告自承完成(卷一第354頁）。
二、故原告此項得請求之金額為16,000元。
	16,000元

	31
	2樓主臥室天花板釘做/日本麗士
	4坪
	1,200元
	4,800元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部完成等語（卷二
第141頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為4,800元。
	4,800元

	32
	天花板冷氣銅管路線包覆
	4處
	6,500元
	26,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部完成等語（卷二
第141頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為26,000元。
	26,000元

	33
	全室地板/超耐磨木地板釘做/含底部隔音墊
	25坪
	6,400元
	160,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，但邊邊尚未收尾，此部
分未完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之比例
為5％等語（卷二第141頁），堪認該項未完成比例為5％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為160,000元×95％
=152,000元。
	152,000元

	34
	棲梯台階/超耐磨木地板釘做/底部、立面鋪4分夾板/1~2樓
	2座
	27,600元
	55,200元
	一、本項實際僅1座(卷一第93頁)。
二、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部完成等語（卷二
第141頁），堪認該項已完成。
三、故依此計算，原告此項得請求之金額為27,600元。
	27,600元

	35
	客廳壁爐旁系統書櫃訂做/H：240*W：55CM
	4尺
	7,200元
	28,800元
	一、依證人陳俊廷證述：此項原本想用系統櫃做電視櫃，後來
改成追加工程報價單第17項(即附表二編號17號)，本項
即沒有施作等語(卷二第141至142頁)，堪認該項未施作。
二、故原告此項請求應予駁回。
	0元

	36
	2樓系統衣櫃訂做/H：220*W：180CM
	6尺
	12,500元
	75,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項為二樓系統櫃，有施作且已全部
完成等語（卷二第142頁），堪認該項已完成。
二、故原告此項得請求之金額為75,000元。
	75,000元

	37
	廚房系統電器櫃/檯面系統櫃面板
	10尺
	4,000元
	40,000元
	一、依證人陳俊廷證述：本項之櫃體有施作，然系統櫃面板部
分後來改成追加工程報價單第27項（即附表二編號27號）
之人造石面板，原本要做的系統櫃面板就沒有施作。系統
櫃面板占該工項金額比例為30％等語（卷二第142至143
頁），堪認該項經變更設計，已完成比例為原工項金額之70
％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為40,000元×70％
=28,000元。
	28,000元

	38
	外搭辦公室泥作水泥砂打底/高度10CM
	10坪
	2,500元
	25,000元
	一、被告自承完成(卷一第355頁）。
二、故原告此項得請求之金額為25,000元。
	25,000元

	39
	辦公室地面貼地磚/含磁磚
	10坪
	4,800元
	48,000元
	一、被告自承完成(卷一第356頁）。
二、故原告此項得請求之金額為48,000元。
	48,000元

	40
	地面防水處理/防水漆
	2式
	15,000元
	30,000元
	一、本項實際數量為1式，有陳俊廷報價單可憑（卷一第93頁）。
二、被告自承完成(卷一第356頁）。
三、故原告此項得請求之金額為15,000元。
	15,000元

	41
	後陽台地面廢土清運
	3式
	15,000元
	45,000元
	一、本項實際數量為1式，有陳俊廷報價單可憑（卷一第93頁）。
二、依證人陳俊廷證述：伊離場時，有如本院卷一第133至145
頁所示廢土未清運，泥水堵住排水孔之情形，此部分未完
成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之比例為30％
等語（卷二第139頁），堪認該項未完成比例為30％。
三、故依此計算，原告此項得請求之金額15,000元×70％
=10,500元。
	10,500元

	42
	前陽台儲物間地面泥作水泥砂打底/高度10CM
	3.5坪
	5,500元
	19,250元
	一、被告自承完成(卷一第356頁）。
二、故原告此項得請求之金額為19,250元。
	19,250元

	43
	前陽台儲物間地面貼地磚/含磁磚
	3.5坪
	4,000元
	14,000元
	一、被告自承完成(卷一第356頁）。
二、故原告此項得請求之金額為14,000元。
	14,000元

	44
	客廳、1樓次臥、廚房天花板燈具配置安裝
	3迴
	4,800元
	14,400元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項係指電線迴路，有施作，然伊
離場時，尚有卷一第149、156、157、159、160、163、164
頁照片所示迴路、插座、開關、警報器未安裝。此部分未
完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之比例為10
％等語(卷二第137、143頁)，堪認本工項未完成比例為10
％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額14,400元×90％
=12,960元。
	12,960元

	45
	外推辦公室室外空間/燈具迴路配置安裝
	1迴
	4,800元
	4,800元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項係指電線迴路，不含燈具，有
施作。然伊離場時，尚有卷一第149、156、157、159、160、
163、164頁照片所示迴路、插座、開關、警報器未安裝。
此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之
比例為10％等語(卷二第137、143頁)，堪認本工項未完成
比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額4,800元×90％=4,320
元。
	4,320元

	46
	插座迴路配置安裝
	12個
	1,700元
	20,400元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項係指電線迴路，不含燈具，有
施作。然伊離場時，尚有卷一第149、156、157、159、160、
163、164頁照片所示迴路、插座、開關、警報器未安裝。
此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之
比例為10％等語(卷二第137、143頁)，堪認本工項未完成
比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額20,400元×90％
=18,360元。
	18,360元

	47
	2樓主臥室天花板三合一暖風機更換/遙控型/HCG
	1組
	27,500元
	27,500元
	一、依證人陳俊廷證述：此工項完全沒有施作等語(卷二第139
至140頁)，堪認該項並未施作。
二、故原告此項請求應予駁回。
	0元

	48
	主臥室免治馬桶安裝/HCG
	1組
	14,000元
	14,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此工項完全沒有施作等語(卷二第139
至140頁)，堪認該項並未施作。
二、故原告此項請求應予駁回。
	0元

	49
	外陽台電燈開關迴路配置安裝
	3迴
	4,500元
	13,500元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項係指電線迴路，不含燈具，有
施作。然伊離場時，尚有卷一第149、156、157、159、160、
163、164頁照片所示迴路、插座、開關、警報器未安裝。
此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之
比例為10％等語(卷二第137、143頁)，堪認本工項未完成
比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額13,500元×90％
=12,150元。
	12,150元

	50
	辦公室插座迴路配置
	2迴
	4,000元
	8,000元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項係指電線迴路，不含燈具，有施作。然伊離場時，尚有卷一第149、156、157、159、160、163、164頁照片所示迴路、插座、開關、警報器未安裝。此部分未完成內容在工程實務上，占該工項全部完成時之比例為10％等語(卷二第137、143頁)，堪認本工項未完成比例為10％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額8,000元×90％=7,200
元。
	7,200元

	51
	辦公室吧檯進排水配置
	1迴
	7,800元
	7,800元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項有施作，且已全部完成等語（卷
二第143頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為7,800元。
	7,800元

	52
	吧檯水龍頭安裝
	1迴
	6,400元
	6,400元
	一、依證人陳俊廷證述：本工項有施作，且已全部完成等語（卷
二第143頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為6,400元。
	6,400元

	53
	辦公室戶外花園區自動灑水管線配置/定時開關控制配置
	1迴
	17,000元
	17,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項完全未施作等語（卷二第139至
140頁），堪認該項未施作。
二、故原告此項請求應予駁回。
	0元

	54
	天花板油漆/噴漆/百合白
	35坪
	3,200元
	112,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項已施作，且全部完成等語（卷二
第143頁），堪認該項已完成。
二、故原告此項得請求之金額為112,000元。
	112,000元

	55
	造型線板噴漆
	1式
	12,200元
	12,200元
	一、依證人陳俊廷證述：此項已施作，且全部完成等語（卷二
第143頁），堪認該項已完成。
二、故原告此項得請求之金額為12,200元。
	12,200元

	56
	辦公室造型線板烤漆處理
	1座
	5,500元
	5,500元
	一、依證人陳俊廷證述：此項已施作，且全部完成等語（卷二
第143頁），堪認該項已完成。
二、故原告此項得請求之金額為5,500元。
	5,500元

	57
	牆面粉刷油漆/修補
	1間
	22,000元
	22,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項已施作，且全部完成等語（卷二
第143頁），堪認該項已完成。
二、故原告此項得請求之金額為22,000元。
	22,000元

	合計
	
	
	
	2,161,950元
	
	1,699,735
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