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（幣別：新臺幣；小數點下均四捨五入）
	編號
	被證11項目
	費用金額
	修繕瑕疵
	未完工
	支出時間
	未完成或瑕疵照片
	完成後照片

	1
	郡和有限公司
（水電材料）
	5,102元
	
	○
	107年11月14日
	卷一第149、156、157、159、160、163、164頁（迴路、插座、開關、警報器未安裝）
	卷二第167至175頁

	2
	許朝勝師傅
（水電工資）
	16,000元
	
	○
	107年11月14日
	同上
	同上

	3
	許朝勝師傅
（水電材料）
	2,775元
及
11,782元
	
	○
	107年11月14日
	同上
	同上

	4
	秀工工程行
（摺紗門、置物架、倉庫清理）
	19,000元
	
	○
	107年11月16日
	卷一第173頁（氣密窗沒裝紗門）
	卷二第176頁

	5
	歐德美國際興業有限公司
（木紋系統板鞋櫃、韓國LG人造石吧檯面、門片鑲玻璃、玻璃隔板）
	27,100元
	
	○
	107年11月20日
	(1) 卷一第132頁（吧檯未安裝大理石花紋檯面）
(2) 卷一第151至153頁（系統櫃未安裝層板、玻璃）
	卷一第246至247、25
8至262、276至277
頁；卷二第177至179 頁

	6
	良恆景觀工程行
（廢土清運、排水清淤、排水管埋設）
	36,000元
	
	○
	108年1月12日
	卷一第133至145頁（廢土廢棄物未清運、泥水堵住排水孔）
	卷二第180至181頁

	7
	志明室內裝修工程行
（廁所暗門修改/安裝、進水管修改配置）
	10,000元
	
	○
	108年1月10日
	卷一第158、192頁（隱藏門版未做、廁所門未裝上去）
	卷一第251頁

	8
	環遊郡采迭區管理委員會
（裝潢保證金）
	50,000元
	
	
	107年5月9日
	卷一第133至145頁（廢土廢棄物未清運、泥水堵住排水孔）
	

	9
	志明室內裝修工程行
（外推屋頂鋪設日式琉璃瓦片含基座防水底板/收邊瓦片架設、舊有鐵皮拆除/含清運、冷氣機座架設/冷氣室外機移位）
	112,750元
	○
	
	108年6月1日
	卷一第165至167、193至197頁（鐵皮屋頂生鏽、琉璃瓦屋頂變成鐵皮屋頂、屋簷滲水、書房屋頂漏水、天花板漏水、牆面滲水）
	卷二第182至183頁
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