附表二
（幣別：新臺幣；小數點下均四捨五入）

	編號
	工   程   明   細
	數  量
	單  價
	總  價
	本    院    認    定
	金  額

	1
	辦公室窗台邊 舊地磚 抿石子剃除
	1式
	8,500元
	8,500元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為8,500元。
	8,500元

	2
	窗台地磚 延伸 面貼磁磚
	3坪
	4,800元
	14,400元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為14,400元。
	14,400元


	3
	辦公室戶外 廢土清運 挖掘
	1式
	12,000元
	12,000元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為12,000元。
	12,000元

	4
	辦公室戶外 地面打底/混泥土
	5坪
	2,500元
	12,500元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為12,500元。
	12,500元

	5
	辦公室戶外 地面貼磁磚
	5坪
	4,800元
	24,000元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為24,000元。
	24,000元

	6
	花圃 砌磚牆/補貼 加大/更改位置
	1式
	11,000元
	11,000元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為11,000元。
	11,000元

	7
	花圃表面 抿石子/紅 黃 綠色石子
	1式
	16,500元
	16,500元
	一、被告自承完成(卷一第358頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為16,500元。
	16,500元

	8
	辦公室 推射窗安裝/尺寸：W198CM*H172CM
/含百褶紗窗
	1樘
	30,800元
	30,800元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且已施作完成等語（卷二第
144頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為30,800元。
	30,800元

	9
	鐵工修改 隔間修改 費用
	1樘
	11,000元
	11,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作等語（卷二第145頁），堪認
該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為11,000元。
	11,000元

	10
	客廳儲藏室 暗門釘做
	1樘
	12,500元
	12,500元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為12,500元。
	12,500元

	11
	1樓客廳窗簾盒釘做
	1座
	3,200元
	3,200元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為3,200元。
	3,200元

	12
	1樓次臥窗簾盒釘做
	1座
	3,200元
	3,200元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為3,200元。
	3,200元

	13
	1樓餐廳窗簾盒釘做
	1座
	4,500元
	4,500元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為4,500元。
	4,500元

	14
	1樓辦公室窗簾盒釘做
	1座
	4,500元
	4,500元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為4,500元。
	4,500元

	15
	2樓客廳窗簾盒釘做
	1座
	3,200元
	3,200元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為3,200元。
	3,200元

	16
	2樓主臥室窗簾盒釘做
	1座
	3,200元
	3,200元
	一、被告自承完成(卷一第359頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為3,200元。
	3,200元

	17
	客廳電視櫃 門片/崁毆式線板/內崁透明玻璃
	2座
	14,500元
	29,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項為如本院卷一第151至153頁未完成
照片所示之電視櫃，僅剩玻璃層板與門片玻璃未施作（雖有做
門片，但沒做門片玻璃）。此部分未完成內容在工程實務上，
佔該工項全部完成時之比例為20％等語（卷二第138、142、
145頁），堪認該項未完成比例為20％。

二、故依此計算，原告此項得請求之金額29,000元×80％
=23,200元。
	23,200元

	18
	吧檯 長度加長/大理石面加長
	3.5尺
	6,200元
	21,700元
	1、 依證人陳俊廷證述：此項係因原工程估價單第二頁第15項（即附表一編號24號）長度為3.5台尺，後來現場加長100公分即約3.5台尺，故為本工項。本工項僅剩大理石檯面未放上去，此部分未完成內容在工程實務上，佔該工項全部完成時之比例為20％等語（卷二第145頁），堪認該項未完成比例為20％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額21,700元×80％
=17,360元。
	17,360元

	19
	電視櫃底座 更改至中間
	1式
	11,000元
	11,000元
	1、 被告自承完成(卷一第360頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為11,000元。
	11,000元

	20
	電視櫃壁爐費用 補差價
	1式
	9,000元
	9,000元
	一、被告自承完成(卷一第360頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為9,000元。
	9,000元

	21
	客廳線板補差價EJ-012/含轉角
	7支
	2,500元
	17,500元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有依業主要求施作完成等語（卷二第
146頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為17,500元。
	17,500元

	22
	餐廳天花板線板EZ-88367
	7支
	2,200元
	15,400元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有依業主要求施作完成等語（卷二第
146頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為15,400元。
	15,400元

	23
	辦公室天花板線板EZ-88332
	9支
	1,700元
	15,300元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有依業主要求施作完成等語（卷二第
146頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為15,300元。
	15,300元

	24
	主臥室 置物高櫃/含門片/寬度：180*高度：243公分
	6尺
	3,500元
	21,000元
	一、被告自承完成(卷一第361頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為21,000元。
	21,000元

	25
	追加抽屜 檯面下方
	9組
	1,600元
	14,400元
	一、被告自承完成(卷一第361頁）。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為14,400元。
	14,400元

	26
	1樓廁所前高櫃/系統櫃訂做/含水晶門板
	6尺
	5,000元
	30,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部施作完成等語（卷二
第146頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為30,000元。
	30,000元

	27
	系統檯面矮櫃/檯面更改LG人造石材質
	240CM
	120元
	28,800元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部施作完成等語（卷二
第143頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為28,800元。
	28,800元

	28
	追加抽屜 收納櫃
	5組
	2,200元
	11,000元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作等語（卷二第146頁），堪認
該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為11,000元。
	11,000元

	29
	舊廚具 更改水晶門板
	59才
	420元
	24,780元
	一、依證人陳俊廷證述：此項沒有施作等語（卷二第146頁），堪
認該項未施作。
二、故原告此項請求應予駁回。
	0元

	30
	儲藏室 氣密窗安裝訂製/寛度90*高度80CM
	1樘
	14,500元
	14,500元
	一、依證人陳俊廷證述：此項有施作，且全部施作完成等語（卷二
第147頁），堪認該項已完成。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額為14,500元。
	14,500元

	31
	儲藏室 白鐵 大門安裝訂製/寛度85*高度210CM
	1樘
	15,500元
	15,500元
	一、依證人陳俊廷證述：此工項之白鐵門片有做好，放在旁邊，只
差沒有安裝上去。此部分未完成內容在工程實務上，佔該工項
全部完成時之比例為5％等語(卷二第140、147頁)，堪認該
項未完成比例為5％。
二、故依此計算，原告此項得請求之金額15,500元×95％
=14,725元。
	14,725元

	合計
	
	
	
	453,880元
	
	418,185元
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