## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 |  | 被告則以 |  | 本院認定
|  | 金額 | 備註 | 金額 | 備註 | 金額 | 備註
壹 | 原告起訴請求
一 | 原契約及追加工程款 |  | （卷一128反）
1 | 鋁門窗等工程 | 2051063 |  | 2051063 | 不爭執 | 2051063 | 不爭執
2 | CW鋁帷幕、鋁包板、透空遮陽板等工程 | 5144502 |  | 5144502 | 不爭執 | 5144502 | 不爭執
2-1 | CW鋁帷幕結算增減款 | 454009 | 鋁帷幕、鋁包板擴張454,009元(卷二106) |  |  | 377225
3 | 透空遮陽板尺寸變更 | 213996 |  |  | 否認 | 0
4 | 項次一-小計 | 7863570 |  | 7195565 |  | 7572790
二 | 已付款及扣款金額
1 | 被告已付款 | 3641043 |  | 3641043 | 不爭執 | 3641043 | 不爭執
2 | 被告支付原告下包商承明玻璃公司 | 772029 |  | 772029 | 不爭執 | 772029 | 不爭執
3 | 被告支付原告下包商鋐曜企業公司吳文華 | 488250 |  | 488250 | 不爭執 | 488250 | 不爭執
4 | 取消「2.5T垂直遮陽板」、「鋁遮陽板（H=60CM ）」之安裝 | 180936 |  | 488854 |  |  | 列入項次貳.三.2計算
5 | 項次二-小計 | 5082258 |  |  |  | 4901322
三 | 原告得請求金額（項次二-項次三） | 2781312 |  |  |  | 2671468
貳 | 被告抗辯扣款部分 |  | 附表1（卷一125至126） |  | 附表三（卷二35至39）
一 | 代裝訂及郵資 | 503 | 不爭執 | 503 | 被證3 | 503 | 不爭執
二 | 被告代僱工施工及清理現場廢棄物
1 | 被告代僱工支出清潔工資 | 4200 | 不爭執 | 4,200元或8,400元或215,867元，擇一為被告有利之判決 | 被證3 | 4200
2 | 被告代僱工支出清潔工資 | 6000 | 不爭執 | 6,000元或12,000元或215,867元，擇一為被告有利之判決 | 被證4 | 6000
3 | 被告代僱工支出清潔工資 | 10000 | 不爭執 | 10,000元或20,000元或215,867元，擇一為被告有利之判決 | 被證5 | 10000
4 | 被告代僱工支出清潔工資 |  | 否認 | 1.黃素津：18,700元或37,400元，擇一為被告有利之判決。 2.其餘：19,800元、39,600元、215,867元，擇一為被告有利之判決。 | 被證6、21、22 | 66600
5 | 購買清潔劑及用品代為清潔 |  | 否認 | 1,124元或2,248元，擇一為被告有利之判決 | 被證7、21 | 0
6 | 支出運費 |  | 否認 | 7,000元或14,000元或215,867元，擇一為被告有利之判決 | 被證8、23 | 0
7 | 項次二-小計 |  |  |  |  | 86800
三 | 變更或減少工作項目
1 | 取消原合約項目「W26鋁百葉，W290*30cm」 | 3308 | 不爭執 | 3308 | 第6次契約變更。 被證9 | 3308 | 不爭執
2 | 取消「2.5T垂直遮陽板」、「鋁遮陽板（H=60CM ）」之安裝 | 180936 | 否認。僅能扣款180936元（卷一130反） | 488854 | 第7次契約變更。 被證10 | 459176
3 | 取消「5+5m/m半反射膠合玻璃」90m2 | 194130 | 不爭執 | 194130 | 第7次契約變更。 被證10 | 194130 | 不爭執
4 | 降低「一樓大廳門廊鋁板裝修」 |  | 否認 | 51091 | 第8次契約變更。被證11、24、25 | 0
5 | 項次三-小計 |  |  |  |  | 656614
四 | 其他廠商代為施工扣款
1 | 萊吉特公司代為施作部分 |  | 否認 | 187,530元或375,060元，擇一為被告有利之判決 | 被證12、13、28 | 333480
2 | 吳文斌代施作部分 | 3500 | 不爭執 | 3,500元或7,000元，擇一為被告有利之判決 | 被證12、14 | 7000
3 | 東鐵企業股份有限公司代施作部分 |  | 否認 | 2,856元或5,712元，擇一為被告有利之判決 | 被證12、15、26 | 5712
4 | 鳴振企業有限公司代施作部分 |  | 否認 | 92,049元或184,098元，擇一為被告有利之判決 | 被證12、16、27 | 184098
5 | 被告支出相關物件之運費 |  | 否認 | 15,970元或31,940元，擇一為被告有利之判決 | 被證12、17 | 29820
6 | 項次四-小計 |  |  |  |  | 560110
五 | 保固責任 |  | 否認 | 530,460元 | 被證32至39 | 497910
六 | 項次貳之合計 |  |  |  |  | 1304027
參 | 逾期罰款 |  | 否認 | 7943904 |  | 0
肆 | 經抵銷後，原告尚得請求金額（項次壹-項次貳-項次參） |  |  |  |  | 869531

## 附表2
附表2
項次 | 工作項目 | 單位 | 實作數量 (A) | 單價 (B) | 複價 (C=A*B)
1 | 透空遮陽板85*510cm | 樘 | 13 | 40858 | 531154
2 | 透空遮陽板85*335cm | 樘 | 12 | 28440 | 341280
3 | 透空遮陽板50*350cm | 樘 | 1 | 16494 | 16494
4 | 透空遮陽板50*510cm | 樘 | 6 | 27034 | 162204
5 | 透空遮陽板85*670cm | 樘 | 1 | 53676 | 53676
6 | 透空遮陽板85*355cm | 樘 | 4 | 28440 | 113760
| 小計 |  |  |  | 1218568
| 含稅小計 |  |  |  | 1279496

## 附表3
附表3
項次 | 系爭契約（卷一16） | [5 empty] | 單價分析表有問題之分析 |  |  | 被告與業主間契約（卷二66） |  |  |  |  | 數量差額計算
| 工料名稱 | 單位 | 實作數量(A) | 單價(B) | 複價( C) | 備註 | 但實際計算之複價(D=A*B)，怎麼會這樣呢？請兩造說明 | 由契約之複價金額反推單價(E=C/A) | 應該是計算時小數點未進位至整數之問題(F=A*E) | 工料名稱 | 單位 | 變更後（結算）數量(G) | 單價 | 複價 | 數量差(H=G-A) | 依契約單價計算之數量差額(I=H*B) | 結算金額 | 備註
1 | 鋁帷幕 | m2 | 188 | 5081 | 955199 |  | 955228 | 5080.846 | 955199 | 鋁板骨架 | m2 | 223 | 5250 | 1170750 | 35 | 177835 | 1133034
2 | 正面2.5t鋁包板 | m2 | 179 | 4122 | 737873 |  | 737838 | 4122.196 | 737873 | 正面2.5t鋁包板 | m2 | 246 | 3834 | 943164 | 67 | 276174 | 1014047
3 | 2.5t垂直遮陽板 | m2 | 254 | 4122 | 1047038 |  | 1046988 | 4122.197 | 1047038 | 2.5t垂直遮陽板 | m2 | 236 | 3600.597 | 849741 | -18 | -74196 | 972842
4 | 室內2.5t鋁板收邊（含50K岩棉） | m2 | 82 | 2877 | 235914 |  | 235914 | 2877 | 235914 | 室內2.5t鋁板收邊（含50K岩棉） | m | 32.8 | 5834 | 191355 |  |  | 235914 | 單位不同，無法確認數量是否相同
5 | 鋁遮陽板（H=60cm） | m | 33.2 | 5274 | 175097 |  | 175097 | 5274.006 | 175097 | 鋁遮陽板（H=60cm） | m | 33.2 | 4500.606 | 149420 |  |  | 175097
6 | 5+5m/m半反膠合玻璃 | m2 | 151.2 | 2157 | 326202 |  | 326138 | 2157.421 | 326202 | 5+5m/m半反膠合玻璃 | m2 | 60 | 3167 | 190020 | -1.2 | -2588 | 323614 | 契約數量為151.2m2，兩造不爭執已減作90m2，實作數量60m2，是尚應扣款之未施作數量為1.2m2。
7 | 手動搖窗機 | 組 | 4 | 21568 | 86272 |  | 86272 | 21568 | 86272 | 手動搖窗機 | 組 | 4 | 29169 | 116676 |  |  | 86272
| 合計 |  |  |  | 3563594 | 契約記載金額
[5 empty] | 3563595 | 實際計算加總金額 | 3563475 |  | 3563595 | [6 empty] | 377225