## 附件二
台灣省桃園農田水利會
工程結算詳細表
工程名稱:桃園水利大樓整修工程 | [7 empty] | 第1頁共49頁
合 約 內 容 |  |  |  | 完 成 數 量 及 價 值
項次 | 工程項目 | 單位 | 複價 | 第一至第七期完成 |  | 第七期以後完成 |  | 現場鑑定結算完成
一 | 發包工程費(總表) |  |  | ％ |  | ％ |  | ％
A | 假設工程 | 式 | 6213745 | 77.23 | 4798744 | 12.79 | 794796 | 90.02 | 5593540
B | 建物外部整修工程 | 式 | 20630650 | 63.94 | 13191470 | 15.37 | 2962361 | 79.31 | 16362901
C | 梯廳裝修工程 | 式 | 13215469 | 31.79 | 4200848 | 14.03 | 1853891 | 45.82 | 6054739
D | 門窗工程 | 式 | 15535104 | 74.66 | 11598608 | 8.18 | 1271402 | 82.84 | 12870010
E | 地下室整修工程 | 式 | 3229709 | 4.17 | 134750 | 14.96 | 483128 | 19.13 | 617878
F | 景觀工程 | 式 | 679041 | 9.43 | 64000 | 90.9 | 617233 | 100.33 | 681233
G | 電梯工程 | 式 | 11029447 | 88.93 | 9808033 | 0.69 | 75795 | 89.62 | 9883828
H | 水電、消防、空調設備工程 | 式 | 105498287 |  | 67318282 |  | 12425133 |  | 79743415
I | 結構補強工程 | 式 | 41251 | 100 | 41251 | 0 | 0 | 100 | 41251
J | 停車場車道新作 | 式 | 483612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | 各樓層內裝拆除工程 | 式 | 3050000 | 100 | 3050000 | 0 | 0 | 100 | 3050000
| 合 計 |  | 179606315 | 63.59 | 114205986 | 11.52 | 20483739 | 75.11 | 134898795
二 | 勞工安全衛生費 | 式 | 269399 | 63.59 | 171311 | 11.52 | 31035 | 75.11 | 202346
三 | 環境保護措施費 | 式 | 269399 | 63.59 | 171311 | 11.52 | 31035 | 75.11 | 202346
四 | 廠商品質管制作業費 | 式 | 1796000 | 63.59 | 1142076 | 11.52 | 206899 | 75.11 | 1348975
五 | 承商管理及利潤 | 式 | 8955047 | 63.59 | 5694514 | 11.52 | 1031621 | 75.11 | 6726135
| 合 計 |  | 190896160 |  | 121385198 |  | 21784329 |  | 143378597
六 | 營造綜合保險費 | 式 | 859032 |  | 859032 |  | 0 |  | 859032
七 | 營業稅 | 式 | 9544808 |  | 6069260 |  | 1099670 |  | 7168930
| 總 計 |  | 201300000 |  | 128313490 |  | 22883999 |  | 151406559
附件二