## 附件三
「桃園水利大樓整修工程」第二次變更設計「新增項目」完工數量計價表
項次 | 工程項目 | 單位 | 二次變更預定數量 | 鑑定人鑑定數量 | 原告主張施作數量 | 單價 | 原告可得請領之工程款 | 備 註
一 | 建築工程
A | 假設工程 |  | 以下1-8項數量見原證八號第3頁即鈞院卷一第41頁
1 | 正立面招牌部分突出RC外牆敲除 | m2 | 34 | 34 | 34 | 910 | 30940 | 見 鈞院卷一第284頁第20項
2 | 已施作之1B磚牆敲除運棄 | m2 | 28 | 28 | 28 | 870 | 24360 | 見 鈞院卷一第284頁第21項
3 | 1F/2F廁所內部所有設備打除運棄 | 式 | 1 | 1 | 1 | 42610 | 42610 | 見 鈞院卷一第284頁第22項
4 | 蹲式馬桶墊高地坪打除運棄 | 式 | 1 | 1 | 1 | 15810 | 15810 | 見 鈞院卷一第284頁第23項
5 | 牆面及地面舊有磁磚剃除至RC層 | m2 | 427 | 427 | 427 | 176 | 75152 | 見 鈞院卷一第284頁第24項
6 | 地下室積水抽除 | 式 | 1 | 1 | 1 | 332000 | 332000 | 見 鈞院卷一第284頁第25項
7 | 舊有RC人孔吊離運棄 | 式 | 1 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 見 鈞院卷一第284頁第26項
8 | 地下1.2樓牆面油污清洗及止漏 | 式 | 1 | 1 | 1 | 183460 | 183460 | 見 鈞院卷一第284頁第27項
9 | 後棟3F、5F後陽台違章鐵皮屋拆除及運棄 | 處 | 漏列 | 2 | 2 | 50000 | 100000 | 見 鈞院卷一第284頁第28項
10 | 地下室筏基漏水持續抽除至移交業主接管(95.6~98.5) | 式 | 漏列 | 未列 | 1 | 1973899 | 1973899 | 見原證二十六號及原證二十一號第1頁(即 鈞院卷二第164頁及卷一第361頁）、原證六十號第5頁第13項、原證六十一號、原證六十二號、原證六十三號
11 | 鄰房結構鑑定費 | 式 | 漏列 | 未列 | 1 | 20000 | 20000 | 見原證二十七號(即 鈞院卷二第165至169頁) 原證五十二號及 鈞院卷五第214頁
| 小 計 | [5 empty] | 2810231
B | 建物外部整修工程 |  | 以下1-15項數量見原證八號第4頁即鈞院卷一第42頁
1 | 花崗石牆面(騎樓厚2cm) | m2 | 213 | 201 | 201 | 3032 | 609432 | 見 鈞院卷一第285頁第25項
2 | 屋頂彩色鋼板遮陰設施(C型鋼熱水設備) | m2 | 171 | 98 | 98 | 2,000 (註:鑑定人鑑定單價:820) | 196000 | 見 鈞院卷一第28頁第26項及原證五十四號第14頁及 原證五十五號
3 | 屋頂彩色鋼板遮陰設施(C型鋼空調設備) | m2 | 70 | 171 | 171 | 2,800 (註:鑑定人鑑定單價:1020) | 478800 | 見 鈞院卷一第286頁第27項及原證五十四號第14頁及 原證五十五號
4 | 石材牆面C型鋼延伸固定鐵件及支撐件 | m2 | 155 | 155 | 155 | 1100 | 170500 | 見 鈞院卷一第286頁第28項
5 | 外牆不鏽鋼造型線板尺寸加大收邊 | 式 | 195m | 193m | 193m | 工資：每公尺3650元；材料及加工款共363,857元(註:鑑定人鑑定單價:1348) | 1068307 | 見 鈞院卷一第286頁第29項及原證五十四號第13頁、 原證五十五號、原證六十四號
6 | 舊有水塔不鏽鋼人孔蓋 | 個 | 3 | 3 | 3 | 3360 | 10080 | 見 鈞院卷一第286頁第30項
7 | 舊廁所排氣孔加不鏽鋼蓋板 | 個 | 14 | 14 | 14 | 1900 | 26600 | 見 鈞院卷一第286頁第31項
8 | 外牆批土補平 | m2 | 1379 | 1379 | 1379 | 105 | 144795 | 見 鈞院卷一第286頁第32項
9 | 牆面1：3水泥砂漿粉刷 | m2 | 550 | 537 | 537 | 220 | 118140 | 見 鈞院卷一第286頁第33項
10 | 鐵捲門增做支撐鋼架 | 式 | 1 | 1 | 1 | 24700 | 24700 | 見 鈞院卷一第286頁第34項
11 | 騎樓砌磚牆增做C型鋼楣樑 | 式 | 1 | 1 | 1 | 57200 | 57200 | 見 鈞院卷一第286頁第35項
12 | 增做圍牆工程 | 式 | 1 | 1 | 1 | 126000 | 126000 | 見 鈞院卷一第286頁第36項
13 | 正面原有鐵捲門開口封板 | 處 | 4 | 4 | 4 | 2900 | 11600 | 見 鈞院卷一第286頁第38項
14 | 1/2B補砌磚 | m2 | 13 | 16 | 16 | 421 | 6736 | 見 鈞院卷一第286頁第40項
15 | 屋頂不鏽鋼造型護欄 | 式 | 272m | 211m | 211m | 工資：每公尺2750元；材料款120,000元 (註:鑑定人鑑定單價:1937) | 700250 | 見 鈞院卷一第286頁第41項及原證五十四號第13 頁、原證五十五號、原證六十四號第1頁
| 小 計 | [5 empty] | 3749140
C | 梯廳裝修工程 |  | 以下1-9項數量見原證八號第5頁即鈞院卷一第43頁
1 | 牆面樹脂砂漿打底加粉光 | m2 | 106 | 82 | 82 | 285 | 23370 | 見 鈞院卷一第287頁第25項
2 | 地面樹脂砂漿打底 | m2 | 24 | 24 | 24 | 270 | 6480 | 見 鈞院卷一第287頁第26項
3 | 高架地板 | m2 | 54 | 50 | 50 | 2710 | 135500 | 見 鈞院卷一第287頁第27項
4 | 鋼筋混凝土樓版 | m2 | 122 | 111 | 111 | 1030 | 114330 | 見 鈞院卷一第287頁第28項
5 | 混凝土板隔間牆 | m2 | 239 | 228 | 228 | 2481 | 565668 | 見 鈞院卷一第287頁第29項、原證五十六號
6 | 地下二層牆面及平頂刷油性防霉防燄塗料 | m2 | 5816 | 5550 | 5550 | 155 | 860250 | 見 鈞院卷一第287頁第31項及同卷第268頁
7 | 牆面破洞零星修補 | 式 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 見 鈞院卷一第287頁第32項
8 | 污水池/消防池筏基開檢修口 | 式 | 1 | 1 | 1 | 63500 | 63500 | 見 鈞院卷一第287頁第33項
9 | 地下室電梯機坑止漏並施做防水粉刷 | m2 | 36 | 36 | 36 | 3632 | 130752 | 見 鈞院卷一第287頁第34項
| 小 計 | [5 empty] | 1905850
D | 門窗工程 |  | 以下1-22項數量見原證八號第6至7頁即 鈞院卷一第44至45頁
1 | FD-5/甲種鋼製防火門(80*200cm)含門框 | 樘 | 1 | 1 | 1 | 12164 | 12164 | 見 鈞院卷一第289頁第34項及原證五十六號
2 | FD-6/甲種鋼製防火門(150*210cm)含門框 | 樘 | 4 | 4 | 4 | 21981 | 87924 | 見 鈞院卷一第289頁第35項及原證五十六號
3 | FD-7/甲種鋼製防火門(150*200cm)含門框 | 樘 | 5 | 4 | 4 | 21981 | 87924 | 見 鈞院卷一第289頁第36項及原證五十六號
4 | AW1/通風百頁鋁窗(120*210cm) | 樘 | 18 | 18 | 18 | 7593 | 136674 | 見 鈞院卷一第289頁第38項
5 | AW2/通風百頁鋁窗(130*95cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 8128 | 8182 | 見 鈞院卷一第289頁第39項
6 | AW3/通風百頁鋁窗(185*95cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 11672 | 11672 | 見 鈞院卷一第289頁第40項
7 | AW6/通風百頁鋁窗(100*105cm) | 樘 | 2 | 4 | 4 | 9220 | 36880 | 見 鈞院卷一第289頁第43項
8 | AW7/通風百頁鋁窗(120*60cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 5655 | 5655 | 見 鈞院卷一第289頁第44項
9 | AW8/通風百頁鋁窗(70*30cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 2300 | 2300 | 見 鈞院卷一第289頁第45項
10 | W9/落地鋁窗(245*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 51015 | 51015 | 見 鈞院卷一第289頁第47項
11 | W10/落地鋁窗(495*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 100352 | 100352 | 見 鈞院卷一第289頁第48項
12 | W11/落地鋁窗(310*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 65008 | 65008 | 見 鈞院卷一第289頁第49項
13 | W12/落地鋁窗(175*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 37670 | 37670 | 見 鈞院卷一第289頁第50項
14 | W13/落地鋁窗(255*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 54029 | 54029 | 見 鈞院卷一第289頁第51項
15 | W14/落地鋁窗(305*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 61606 | 61606 | 見 鈞院卷一第289頁第52項
16 | W15/落地鋁窗(420*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 92130 | 92130 | 見 鈞院卷一第289頁第53項
17 | W16/落地鋁窗(100*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 20766 | 20766 | 見 鈞院卷一第290頁第54項
18 | W17/落地鋁窗(70*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 15930 | 15930 | 見 鈞院卷一第290頁第55項
19 | W18/落地鋁窗(770*310cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 152620 | 152620 | 見 鈞院卷一第290頁第56項
20 | W19/落地鋁窗(868*200cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 112840 | 112840 | 見 鈞院卷一第290頁第57項
21 | W20/落地鋁窗(250*200cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 27485 | 27485 | 見 鈞院卷一第290頁第58項
22 | SD10/PVC捲門(550*450cm) | 樘 | 1 | 1 | 1 | 135989 | 135989 | 見 鈞院卷一第290頁第60項
| 小 計 | [5 empty] | 1316815
J | 停車場車道新做 |  | 以下1-8項數量見原證八號第11頁即鈞院卷一第49頁
1 | 化學螺栓 | 支 | 300 | 240 | 240 | 380 | 91200 | 見 鈞院卷一第291頁第5項
2 | 高張力螺栓 | 支 | 100 | 80 | 80 | 670 | 53600 | 見 鈞院卷一第291頁第6項
3 | 車道植筋工料 | 支 | 480 | 480 | 480 | 140 | 67200 | 見 鈞院卷一第291頁第7項
4 | 車道口四周RC擋水牆及頂蓋加長 | 式 | 1 | 1 | 1 | 245316 | 245316 | 見 鈞院卷一第291頁第8項
5 | 截水溝及蓋板 | m | 11 | 11 | 11 | 3750 | 41250 | 見 鈞院卷一第291頁第9項
6 | 增做1~B2樓車道側牆及板 | 式 | 1 | 1 | 1 | 215615 | 215615 | 見 鈞院卷一第291頁第10項
7 | 車道原有RC樑板打除 | 式 | 1 | 1 | 1 | 199800 | 199800 | 見 鈞院卷一第291頁第12項
8 | 車道突出樑打除及鋼柱補強 | 式 | 1 | 1 | 1 | 52980 | 52980 | 見 鈞院卷一第291頁第13項
9 | 鋼構異型加工費 | 式 | 漏列 | 未列 | 1 | 100000 | 100000 | 見原證九號第38頁即 鈞院卷一第88頁及原證五十七 號、原證六十四號、原證六十五號
10 | 車道舖點焊鋼絲網 | m2 | 漏列 | 未列 | 250 | 400 | 100000 | 見原證九號第42頁即 鈞院卷一第92頁及原證五十八 號、原證六十四號、原證六十五號
| 小 計 | [5 empty] | 1166961
| 建 築 工 程 合 計 | [5 empty] | 10948997
二 | 水電、消防、空調設備工程
H-1 | 電氣設備工程 |  | 以下數量見原證八號第9頁即鈞院卷一第47頁
(二) | 中央監控需量節能及電力計費系統
(c) | 電力計費中央監控硬體
1 | 2"電子式冷水表((3-11樓) | 只 | 9 | 9 | 9 | 41267 | 371403 | 見 鈞院卷二第157頁、原證六十六號第5頁
2 | 2"電子式熱水表((3-11樓) | 只 | 9 | 9 | 9 | 41267 | 371403 | 見 鈞院卷二第157頁、原證六十六號第5頁
(四) | 器具及管線工程
(b) | 滿天星光光纖景觀照明工程
1 | C型槽鐵骨架(滿天星光光纖景觀照明工程增做C型鋼槽鐵) | m2 | 75 | 未列 | 75 | 981 | 73575 | 見原證九號第47頁即 鈞院卷一第97頁及原證五十九 號、原證六十號第4頁、原證六十六號第7頁
2 | 鋁複合板面板(滿天星光光纖景觀照明工程增做鋁複合面板) | m2 | 75 | 未列 | 75 | 3355 | 251625 | 見原證九號第47頁即 鈞院卷一第97頁及原證五十九 號、原證六十號第4頁、原證六十六號第7頁
| 小 計 | [5 empty] | 1068006
H-3 | 給排水工程 |  | 以下數量見原證八號第10頁即鈞院卷一第48頁
(七) | 屋頂排水管重做
1 | 垂直向PVC-B管4"∮ | ｍ | 274 | 未列 | 274 | 75 | 20550 | 見原證九號第48、49頁即 鈞院卷一第98、99頁、原證 六十號第8頁、原證六十六號第6頁
2 | 水平向PVC-B管4"∮ | ｍ | 200 | 未列 | 200 | 60 | 12000
3 | 3"落水頭 | 個 | 20 | 未列 | 20 | 550 | 11000
4 | 裝配另料 | 式 | 1 | 未列 | 1 | 20000 | 20000
5 | 安裝工資(含開孔補修) | 式 | 1 | 未列 | 1 | 150000 | 150000
| 小 計 | [5 empty] | 213550
| 水電、消防、空調設備工程合計 | [5 empty] | 1281556
| 建築及水電、消防、空調設備工程合計 | [5 empty] | 12230553
三 | 勞工安全衛生費(0.15%) | 式 | 1 |  |  |  | 18346
四 | 環境保護措施費(0.15%) | 式 | 1 |  |  |  | 18346
五 | 廠商品質管制作業費(1%) | 式 | 1 |  |  |  | 122306
六 | 承商管理費及利潤(5%) | 式 | 1 |  |  |  | 611528
| 合 計 | [5 empty] | 13001079
七 | 營業稅(5%) | [5 empty] | 650054
| 二次變更設計「新增工項」施工完成部分總計 | [5 empty] | 13651133
附件三