| 「桃園水利大樓整修工程」工程採購物價指數調整計算書(95年3月開標) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第一期估驗工程款（95年8月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 102.05-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =6.79%-5%=1.79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.0179*(2887368-0-97278-844523)=0.0179*1945567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =34,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貳、第二期估驗工程款（95年9月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 102.34-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =7.09%-5%=2.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.0209*(12156842-0-578897-0)=0.0209*11577945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =241,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參、第三期估驗工程款（95年10月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 102.86-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =7.64%-5%=2.64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.0264*(7989474-0-380451-0)=0.0264*7609023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =200,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肆、第四期估驗工程款（95年12月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 103.23-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =8.03%-5%=3.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.0303*(38260000-0-1821905-0)=0.0303*36438095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =1,104,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伍、第五期估驗工程款（96年3月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 106.08-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =11.01%-5%=6.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.061 *(29061053-0-1383860-0)=0.061*27677193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =1,688,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陸、第六期估驗工程款（96年7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 109.57-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =14.66%-5%=9.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.0966 *(21528421-0-1025163-0)=0.0966*20503258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =1,980,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柒、第七期估驗工程款（96年7月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 109.57-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =14.66%-5%=9.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.0966 *(16430032-0-782397-0)=0.0966*15647635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =1,511,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 捌、第七期以後至契約終止之工程款（96年11月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 112.23-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =17.44%-5%=12.44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.1244 *(23093069-0-1154653-0)=0.1244*21938416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =2,729,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玖、第二次變更之新增工項工程款(98年3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物價指數增減調整率=( |  |  |  |  |  | 估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開標月份物價指數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( | 112.82-95.56 |  |  |  | )*100%—5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =18.06%-5%=13.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =0.1306 *(14330761-0-716538-0)=0.1306*13614223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =1,778,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 一 期 =34,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二 期 =241,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 三 期 =200,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 四 期 =1,104,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 五 期 =1,688,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 六 期 =1,980,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 七 期 =1,511,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七期以後至契約終止=2,729,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次變更之新增工項=1,778,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 =11,269,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 編號 | 期數 | 工程費 | 稅金 | 保險費 | 當月實際施作工程費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 一 期 | 1,945,567 | 97,278 | 844,523 | 2,887,368 |
| 2 | 第 二 期 | 11,577,945 | 578,897 |  | 12,156,842 |
| 3 | 第 三 期 | 7,609,023 | 380,451 |  | 7,989,474 |
| 4 | 第 四 期 | 36,438,095 | 1,821,905 |  | 38,260,000 |
| 5 | 第 五 期 | 27,677,193 | 1,383,860 |  | 29,061,053 |
| 6 | 第 六 期 | 20,503,258 | 1,025,163 |  | 21,528,421 |
| 7 | 第 七 期 | 15,647,935 | 782,397 |  | 16,430,332 |
|  | 小計 | 121,399,016 | 6,069,951 | 844,523 | 128,313,490 |