	[bookmark: _GoBack]「桃園水利大樓整修工程」工程採購物價指數調整計算書(95年3月開標)

	1、 第一期估驗工程款（95年8月）


	  物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數  
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	102.05-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=6.79%-5%=1.79%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費] 

	=0.0179*(2887368-0-97278-844523)=0.0179*1945567
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	=34,826
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	貳、第二期估驗工程款（95年9月）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	102.34-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=7.09%-5%=2.09%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]

	=0.0209*(12156842-0-578897-0)=0.0209*11577945
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=241,979
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	參、第三期估驗工程款（95年10月）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	102.86-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=7.64%-5%=2.64%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]

	=0.0264*(7989474-0-380451-0)=0.0264*7609023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=200,878
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	肆、第四期估驗工程款（95年12月）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	103.23-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	=8.03%-5%=3.03%

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]

	=0.0303*(38260000-0-1821905-0)=0.0303*36438095
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=1,104,074
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	伍、第五期估驗工程款（96年3月）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	106.08-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	=11.01%-5%=6.01%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]

	=0.061 *(29061053-0-1383860-0)=0.061*27677193
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=1,688,309
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 陸、第六期估驗工程款（96年7）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	109.57-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=14.66%-5%=9.66%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]

	=0.0966 *(21528421-0-1025163-0)=0.0966*20503258
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=1,980,615
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 柒、第七期估驗工程款（96年7月）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	109.57-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=14.66%-5%=9.66%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]
	

	=0.0966 *(16430032-0-782397-0)=0.0966*15647635
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=1,511,562
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	捌、第七期以後至契約終止之工程款（96年11月）

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	112.23-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 =17.44%-5%=12.44%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]

	=0.1244 *(23093069-0-1154653-0)=0.1244*21938416
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=2,729,139
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	玖、第二次變更之新增工項工程款(98年3月)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物價指數增減調整率=(
	估驗計價月份物價指數—開標月份物價指數
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開標月份物價指數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=(
	112.82-95.56
	)*100%—5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	=18.06%-5%=13.06%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調整工程費=(物價指數增減調整率)*[(當月實際施做工程費)—(當月預付款應扣款)—(當月稅什費)—保險費]
	
	

	=0.1306 *(14330761-0-716538-0)=0.1306*13614223
	
	

	
	
	
	
	
	=1,778,017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第 一 期 =34,826

	第 二 期 =241,979

	第 三 期 =200,878

	第 四 期 =1,104,074

	第 五 期 =1,688,309

	第 六 期 =1,980,615

	第 七 期 =1,511,562

	第七期以後至契約終止=2,729,139

	第二次變更之新增工項=1,778,017






	總  計 =11,269,399




	編號
	期數
	工程費
	稅金
	保險費
	當月實際施作工程費

	1
	第 一 期
	1,945,567
	97,278
	844,523
	2,887,368

	2
	第 二 期
	11,577,945
	578,897
	
	12,156,842

	3
	第 三 期
	7,609,023
	380,451
	
	7,989,474

	4
	第 四 期
	36,438,095
	1,821,905
	
	38,260,000

	5
	第 五 期
	27,677,193
	1,383,860
	
	29,061,053

	6
	第 六 期
	20,503,258
	1,025,163
	
	21,528,421

	7
	第 七 期
	15,647,935
	782,397
	
	16,430,332

	
	小計
	121,399,016
	6,069,951
	844,523
	128,313,490
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