## 附表
103,建,384附表
系統 | 項次 | 項目及說明 | 單位 | 原合約 |  |  | 變更追加 |  | 累計請款 |  |  | 本院判斷未領款項 |  | 備註
|  |  |  | 數量 | 單價 | 複價 | 數量 | 金額 | 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | 金額
工 作 項 目 1：市立體育場站 低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10"
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 2 | 配電盤 900Wx2350Hx1200D mm | 組 | 4 | 5500 | 22000 | - | - | 4 | 5500 | 22000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 3 | 配電盤 900Wx2350Hx1600D mm | 組 | 2 | 5500 | 11000 | - | - | 2 | 5500 | 11000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 4 | 配電盤 1000Wx2350Hx1800D mm | 組 | 2 | 5600 | 11200 | - | - | 2 | 5600 | 11200 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 5 | 配電盤 1300Wx2350Hx2000D mm | 組 | 1 | 7000 | 7000 | - | - | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 58 | 安裝工資 =SUM(2:5) | 式 | 1 |  | 51200 | - | - | 1 |  | 51200 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 59 | 安裝另料 | 式 | 1 | 18630 | 18630 | - | - | 1 | 18630 | 18630 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PA2~PA10" | 60 | 運雜費 | 式 | 1 | 6000 | 6000 | - | - | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0
|  | 1小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 0
工 作 項 目 2：市立體育場站 低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12"
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 2 | 配電盤 900Wx2350Hx1200D mm | 組 | 6 | 5500 | 33000 | - | - | 6 |  | 33000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 3 | 配電盤 900Wx2350Hx1600D mm | 組 | 2 | 5500 | 11000 | - | - | 2 |  | 11000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 4 | 配電盤 900Wx2350Hx1800D mm | 組 | 2 | 5500 | 11000 | - | - | 2 |  | 11000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 5 | 配電盤 1300Wx2350Hx2000D mm | 組 | 1 | 7000 | 7000 | - | - | 1 |  | 7000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 64 | 安裝工資 =SUM(2:5) | 式 | 1 |  | 62000 | - | - |  |  | 62000 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 65 | 安裝另料 | 式 | 1 | 22410 | 22410 | - | - | 1 |  | 22410 | 0 | 0
低壓配電盤設備 - 低壓配電盤 "PB2~PB12" | 66 | 運雜費 | 式 | 1 | 7000 | 7000 | - | - | 1 |  | 7000 | 0 | 0
|  | 2小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 0
工 作 項 目 3：市立體育場站 低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 9 | 漏電斷路器及箱 | 組 | 18 |  | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 10 | LTG PNL
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 11 | 分電盤箱體 600W×1900H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 12 | 分電盤箱體 600W×1500H×200D×2.0tmm | 組 | 2 | 2800 | 5600 | - | - | 2 | 2800 | 5600 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 13 | 分電盤箱體 600W×1200H×200D×2.0tmm | 組 | 2 | 2800 | 5600 | - | - | 2 | 2800 | 5600 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 14 | 分電盤箱體 500W×1900H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 15 | 分電盤箱體 500W×1100H×200D×2.0tmm | 組 | 5 | 2800 | 14000 | - | - | 5 | 2800 | 14000 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 16 | 分電盤箱體 500W×1000H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 17 | 分電盤箱體 500W×900H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 18 | 分電盤箱體 500W×800H×200D×2.0tmm | 組 | 3 | 2800 | 8400 | - | - | 3 | 2800 | 8400 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 19 | 分電盤箱體 500W×500H×200D×2.0tmm | 組 | 4 | 2800 | 11200 | - | - | 4 | 2800 | 11200 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 30 | RECEP PNL
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 31 | 分電盤箱體 500W×1400H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 32 | 分電盤箱體 500W×1300H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 33 | 分電盤箱體 500W×1100H×200D×2.0tmm | 組 | 2 | 2800 | 5600 | - | - | 2 | 2800 | 5600 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 34 | 分電盤箱體 500W×800H×200D×2.0tmm | 組 | 2 | 2800 | 5600 | - | - | 2 | 2800 | 5600 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 35 | 分電盤箱體 500W×700H×200D×2.0tmm | 組 | 4 | 2800 | 11200 | - | - | 4 | 2800 | 11200 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 36 | 分電盤箱體 500W×600H×200D×2.0tmm | 組 | 4 | 2800 | 11200 | - | - | 4 | 2800 | 11200 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 37 | 分電盤箱體 500W×500H×200D×2.0tmm | 組 | 4 | 2800 | 11200 | - | - | 4 | 2800 | 11200 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 44 | 漏電斷路器及箱 | 組 | 87 | 850 | 73950 | - | - | 0 | 850 | 0 | 87 | 73950 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量合計152組(見本院卷12第149頁反面至第150頁反面)，故反訴原告主張本項僅未領87組及項次57未領11組，尚屬可採，自應准許。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 45 | POWER PNL
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 46 | 分電盤箱體 600W×900H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 47 | 分電盤箱體 600W×700H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 48 | 分電盤箱體 500W×900H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 49 | 分電盤箱體 500W×800H×200D×2.0tmm | 組 | 1 | 2800 | 2800 | - | - | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 50 | 分電盤箱體 500W×600H×200D×2.0tmm | 組 | 2 | 2800 | 5600 | - | - | 2 | 2800 | 5600 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 51 | 分電盤箱體 500W×500H×200D×2.0tmm | 組 | 4 | 2800 | 11200 | - | - | 4 | 2800 | 11200 | 0 | 0
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 57 | 漏電斷路器及箱 | 組 | 12 | 850 | 10200 | - | - | 0 | 850 | 0 | 11 | 9350 | 同前項次44。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 58 | 安裝工資 =SUM(9:57) | 式 | 1 |  | 218550 | - | - | 0.615 | 218550 | 134400 | 0.385 | 84150 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第299頁)，反訴被告就本項僅估驗13萬4400元(61.5%)，系爭工程既已完工，反訴原告請求估驗剩餘之38.5%，尚屬可採，自應准許。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 59 | 安裝另料 | 式 | 1 | 85464 | 85464 | - | - | 0.615 | 85464 | 52560 | 0.385 | 32904 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第299頁)，反訴被告就本項僅估驗5萬2560元(61.5%)，系爭工程既已完工，反訴原告請求估驗剩餘之38.5%，尚屬可採，自應准許。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 60 | 運雜費 | 式 | 1 | 25000 | 25000 | - | - | 0.615 | 25000 | 15375 | 0.385 | 9625 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第299頁)，反訴被告就本項僅估驗1萬5375元(61.5%)，系爭工程既已完工，反訴原告請求估驗剩餘之38.5%，尚屬可採，自應准許。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 60-1 | 月台層兩側分電盤移位 | 式 | - | - | 100000 | 1 | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 查反訴原告並未證明兩造有變更追加之合意，復未證明確有施作本項工作，依舉證責任分配原則，應為不利反訴原告之認定。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 60-2 | 給水泵浦磐安裝 | 盤 | - | - | 30000 | 1 | 30000 | - | - | - | 0 | 0 | 同上。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 60-3 | 廢水泵舖盤安裝 | 盤 | - | - | 30000 | 9 | 270000 | - | - | - | 0 | 0 | 同上。
低壓控制盤設備 - 安全開關及其他分電盤 | 60-4 | 汙水泵浦磐安裝 | 盤 | - | - | 30000 | 3 | 90000 | - | - | - | 0 | 0 | 同上。
|  | 3小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 209979
工 作 項 目 4：市立體育場站 不斷電設備 - 不斷電系統"A"
不斷電設備 - 不斷電系統"A" | 2 | 不斷電系統配電盤800Wx2350Hx800D mm | 組 | bar: 原合約 數量 to 累計請款 金額
不斷電設備 - 不斷電系統"A" | 12 | 安裝工資 | 式 | 1 |  | 5500 | - | - | 0 | 5500 | 0 | 1 | 5500 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為1式(見本院卷12第150頁反面)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算。
不斷電設備 - 不斷電系統"A" | 13 | 安裝另料 | 式 | 1 | 2224 | 2224 | - | - | 0 | 2224 | 0 | 1 | 2224 | 同上。
不斷電設備 - 不斷電系統"A" | 14 | 運雜費 | 式 | 1 | 800 | 800 | - | - | 0 | 800 | 0 | 1 | 800 | 同上。
|  | 4小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 8524
工 作 項 目 5：市立體育場站 不斷電設備 - 不斷電系統"B"
不斷電設備 - 不斷電系統"B" | 2 | 不斷電系統配電盤800Wx2350Hx800D mm | 組 | bar: 原合約 數量 to 累計請款 金額
不斷電設備 - 不斷電系統"B" | 12 | 安裝工資 | 式 | 1 |  | 5500 | - | - | 0 | 5500 | 0 | 1 | 5500 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為1式(見本院卷12第151頁)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算。
不斷電設備 - 不斷電系統"B" | 13 | 安裝另料 | 式 | 1 | 2224 | 2224 | - | - | 0 | 2224 | 0 | 1 | 2224 | 同上。
不斷電設備 - 不斷電系統"B" | 14 | 運雜費 | 式 | 1 | 800 | 800 | - | - | 0 | 800 | 0 | 1 | 800 | 同上。
|  | 5小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 8524
工 作 項 目 6：市立體育場站 照明系統設備
照明系統設備 | 2 | 日光燈 嵌入式 電子安定器 220V 18Wx2 | 組 | 24 | 250 | 6000 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項雖未估驗任何金額予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0組(見本院卷12第151頁)，難認反訴原告有未領工程款。
照明系統設備 | 3 | 日光燈 嵌入式 電子安定器 220V 18Wx3 | 組 | 69 | 250 | 17250 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 4 | 日光燈 吸頂式 電子安定器 220V 38Wx1 IP65 | 組 | 333 | 250 | 83250 | - | - | 187 | 250 | 46750 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項雖未估驗任何金額予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0組(見本院卷12第151頁反面)，難認反訴原告有未領工程款。
照明系統設備 | 5 | 日光燈 吸頂式 電子安定器 220V 38Wx2 IP65 | 組 | 105 | 250 | 26250 | - | - | 27 | 250 | 6750 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 6 | 日光燈 吊管式 電子安定器 220V 38Wx1 IP65 | 組 | 51 | 250 | 12750 | - | - | 18 | 250 | 4500 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 7 | 日光燈 吊管式 電子安定器 220V 38Wx2 IP65 | 組 | 417 | 250 | 104250 | - | - | 37 | 250 | 9250 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 8 | 日光燈 吊管式 電子安定器 220V 18Wx1 IP65 | 組 | 7 | 250 | 1750 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 9 | 日光燈 壁掛式 電子安定器 220V 38Wx2 IP65 | 組 | 33 | 250 | 8250 | - | - | 7 | 250 | 1750 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 10 | 鈦紫燈 嵌入式 壓鑄鋁本體 220V 10W×2/ 18W×2 | 組 | 4 | 250 | 1000 | - | - | - | 250 | - | 4 | 1000 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為4組(見本院卷12第151頁反面)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算，反訴原告主張尚屬可採。
照明系統設備 | 11 | 鈦紫燈 嵌入式 壓鑄鋁本體 220V 10W×2/ 18W×3 | 組 | 5 | 250 | 1250 | - | - | - | 250 | - | 5 | 1250 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為7組(見本院卷12第151頁反面)，系爭工程既已完工，反訴原告僅請求5組，尚屬可採，自應准許。
照明系統設備 | 12 | 日光燈 吸頂式 電子安定器 220V 54Wx1 T5 燈管 (L1&L2&L10) | 組 | 5061 | 250 | 1265250 | - | - | 4956 | 250 | 1239000 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第300頁)，反訴被告就本項雖僅估驗4956組，惟參業主結算明細所載本項結算數量惟4757組(見本院卷12第151頁反面))，難認反訴原告有未領工程款。
照明系統設備 | 13 | 下照型嵌燈 電子安定器 220V 26Wx2,PL燈 | 組 | 117 | 250 | 29250 | - | - | - | 250 | - | 117 | 29250 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為136組(見本院卷12第151頁反面)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算，而原告僅請求117組，尚屬可採，自應准許。
照明系統設備 | 14 | 複金屬燈 可調角度40度 嵌入式 220V 70W | 組 | 3 | 250 | 750 | - | - | - | 250 | - | 3 | 750 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為3組(見本院卷12第152頁)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算，原告主張尚屬可採，自應准許。
照明系統設備 | 15 | 鹵素燈 可調角度40度 嵌入式 220V/12V 65W | 組 | 18 | 250 | 4500 | - | - | - | 250 | - | 18 | 4500 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為26組(見本院卷12第152頁)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算，而原告僅請求18組，尚屬可採，自應准許。
照明系統設備 | 16 | 下照型壁燈 電子安定器 220V 26Wx2,PL燈 | 組 | 63 | 250 | 15750 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項雖未估驗任何金額予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0組(見本院卷12第152頁)，難認反訴原告有未領工程款。
照明系統設備 | 17 | 下照型壁燈 散光燈泡 220V 120Wx1 | 組 | 30 | 250 | 7500 | - | - | - | 250 | - | 6 | 1500 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量僅為6組(見本院卷12第152頁)，故反訴原告得請求之範圍應以業主結算數量為限。
照明系統設備 | 18 | LED 燈 地底嵌燈 壓鑄鋁本體10MM強化玻璃 220V 2W LED燈(藍光),含驅動器,IP68 | 組 | 51 | 250 | 12750 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項雖未估驗任何金額予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0組(見本院卷12第152頁)，難認反訴原告有未領工程款。
照明系統設備 | 19 | PVC線燈 240V 26VA/M | 公尺 | 122 | 250 | 30500 | - | - | - | 250 | - | 51 | 12750 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為52公尺(見本院卷12第152頁)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算，而原告僅請求51公尺，尚無不可，自應准許。
照明系統設備 | 20 | 軌道燈 220V 75W×1,鹵素燈泡,抗冷熱玻璃燈罩 | 組 | 20 | 250 | 5000 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項雖未估驗任何金額予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0組(見本院卷12第152頁)，難認反訴原告有未領工程款。
照明系統設備 | 21 | 間接光高燈 220V 150W×1,複金屬燈,強化玻璃燈罩,防塵防水(IP65) | 組 | 23 | 250 | 5750 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 22 | 花台橙 220V 50W×1,鹵素燈泡,抗冷熱玻璃燈罩,防塵防水(IP54) | 組 | 6 | 250 | 1500 | - | - | - | 250 | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 23 | 暗開關 不鏽鋼蓋板 15A 220V 單切 附指示燈 | 組 | 275 | 120 | 33000 | - | - | - | 120 | - | 245 | 29400 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量僅為245組(見本院卷12第152頁)，故反訴原告得請求之範圍應以業主結算數量為限。
照明系統設備 | 24 | 暗開關 不鏽鋼蓋板 15A 220V 三切 附指示燈 | 組 | 112 | 120 | 13440 | - | - | - | 120 | - | 108 | 12960 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量僅為108組(見本院卷12第152頁)，故反訴原告得請求之範圍應以業主結算數量為限。
照明系統設備 | 37 | 二線式不鏽鋼控制開關盤600mmx450mmx150mm | 組 | 1 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
照明系統設備 | 38 | 二線式不鏽鋼控制開關盤1000mmx700mmx150mm | 組 | 1 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 39 | 二線式控制配電盤具有門鎖200mmx160mmx80mm | 組 | 1 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 40 | 二線式開關不鏽鋼蓋板 | 組 | 25 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 42 | 安裝(含收邊)另料 | 式 | 1 | 364377 | 364377 | - | - | 0.7754 | 364377 | 282538 | 0.2246 | 81839 | 依第21期估驗明細(見本院卷三第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為1式(見本院卷12第152頁反面)，系爭工程既已完工，本項自應列入結算。
照明系統設備 | 43 | 運雜費 | 式 | 1 | 110000 | 110000 | - | - | 0.7754 | 110000 | 85294 | 0.2246 | 19157 | 同上。
照明系統設備 | 46 | 金屬軟管 22mmφ安裝工資 | 公尺 | 8834 | 60 | 530040 | 2549 | 152940 | 8664 | 60 | 519840 | 304 | 18240 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300頁)，反訴原告累計請款數量為8664公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第152頁反面))，可知本項確有變更之事實，結算數量為8968公尺，則反訴原告尚有304公尺、18240元未領，堪可認定。
照明系統設備 | 48 | 安裝另料 | 式 | 1 | 114480 | 114480 | 0.2885 | 33027.48 | 0.9806 | 114480 | 112259 | 0.034 | 3892 | 本件金屬軟管有變更之事實，安裝另料應按原合約數量與實際數量比例(1.015)調整之。
照明系統設備 | 49 | 運雜費 | 式 | 1 | 38160 | 38160 | 0.2885 | 11009.16 | 0.9806 | 38160 | 37420 | 0.034 | 1297 | 同上。
照明系統設備 | 50 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 33072 | 70 | 2315040 | 5684 | 397880 | 28852 | 70 | 2019640 | 3440 | 240800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300頁)，反訴原告累計請款數量為28852公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第152頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為32292公尺，則反訴原告尚有3440公尺、240800元未領，堪可認定。
照明系統設備 | 51 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 28mmφ | 公尺 | 1555 | 120 | 186600 | 12394 | 1487280 | 12704 | 120 | 1524480 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300頁)，反訴原告累計請款數量為12704公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第152頁反面)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅為2442公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
照明系統設備 | 52 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 170000 | 170000 | 0.7536 | 128112 | 1.4167 | 170000 | 240839 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅鋼導管現有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.021，而反訴原告累計請款數量已逾1.021，難認尚有未領工程款。
照明系統設備 | 53 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 360000 | 360000 | 0.7536 | 271296 | 1.4167 | 360000 | 510012 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 56 | 安裝另料 | 式 | 1 | 503107 | 503107 | 0.7536 | 379141.4352 | 1.4167 | 503107 | 712752 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 57 | 運雜費 | 式 | 1 | 230000 | 230000 | 0.7536 | 173328 | 1.4167 | 230000 | 325841 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 58 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 37111 | 12 | 445332 | 30394 | 364728 | 48640 | 12 | 583680 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300頁)，反訴原告累計請款數量為48640公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第153頁)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅為37073公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
照明系統設備 | 59 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 78544 | 15 | 1178160 | - | - | 97279 | 15 | 1459185 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300頁)，反訴原告累計請款數量為97279公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第153頁)，結算數量僅為56043公尺、19735公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
照明系統設備 | 59-1 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | - | 19 | - | 48918 | 929442 | - | 19 | - | 0 | 0 | 本件600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm已無未領數量及金額。
照明系統設備 | 59-2 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | - | 24 | - | 3656 | 87744 | - | 24 | - | 864 | 20736 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為1831公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第153頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量僅為1623、1072公尺，故反訴原告尚得請求864公尺、20736元。
照明系統設備 | 60 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 2119 | 19 | 40261 | 6471 | 122949 | 1831 | 19 | 34789 | 0 | 0 | 本項未領款已計算於上項中。
照明系統設備 | 61 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 226 | 26 | 5876 | 4348 | 113048 | - | 26 | - | 1036 | 26936 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300至302頁)，反訴被告就本項未估驗任何金額予反訴原告，參酌業主結算明細表(本院卷12第153頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量為1036公尺，故反訴原告得請求本項費用2萬6936元。
照明系統設備 | 62 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 2/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 1011 | 14 | 14154 | - | - | - | 14 | - | 1011 | 14154 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300至302頁)，反訴被告就本項未估驗任何金額予反訴原告，參酌業主結算明細表(本院卷12第153頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量為2206公尺，反訴原告僅請求1011公尺計14154元，尚屬可採，自應准許。
照明系統設備 | 63 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 220000 | 220000 | 0.9609 | 211398 | 1.2339 | 220000 | 271458 | 0 | 0 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.802，而反訴原告累計請款數量已逾1.011，難認尚有未領工程款。
照明系統設備 | 65 | 安裝另料 | 式 | 1 | 450144 | 450144 | 0.9609 | 432543.3696 | 1.2339 | 450144 | 555433 | 0 | 0 | 同上。
照明系統設備 | 66 | 運雜費 | 式 | 1 | 140000 | 140000 | 0.9609 | 134526 | 1.2339 | 140000 | 172746 | 0 | 0 | 同上。
|  | 6小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 520411
工 作 項 目 7：市立體育場站 插座系統設備
插座系統設備 | 2 | 單連暗插座 不鏽鋼蓋板 15A 220V 60HZ 3PINS | 組 | 78 | 120 | 9360 | - | - | - | 120 | - | 78 | 9360 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為91組(見本院12卷第154頁)，故反訴原告僅請求其中78組之費用計9360元，自應准許。
插座系統設備 | 3 | 單連暗插座 不鏽鋼蓋板 15A 110V 60HZ 3PINS SOCKET | 組 | 96 | 120 | 11520 | - | - | - | 120 | - | 7 | 840 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為7組(見本院卷12卷第154頁)，故反訴原告僅得請求其中7組之費用，於此範圍內自應准許。
插座系統設備 | 4 | 雙連暗插座 不鏽鋼蓋板 15A 110V 60HZ 3PINS SOCKET | 組 | 122 | 120 | 14640 | - | - | - | 120 | - | 109 | 13080 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為109組(見本院卷12第154頁)，故反訴原告僅得請求其中109組之費用計1萬3080元，於此範圍內自應准許。
插座系統設備 | 5 | 單連暗插座 防滴蓋板 15A 220V 60HZ | 組 | 100 | 120 | 12000 | - | - | - | 120 | - | 89 | 10680 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為89組(見本院卷12第154頁)，故反訴原告僅得請求其中89組之費用計1萬680元，於此範圍內自應准許。
插座系統設備 | 6 | 雙連暗插座 防滴蓋板 15A 110V 60HZ 3PINS SOCKET | 組 | 110 | 120 | 13200 | - | - | - | 120 | - | 92 | 11040 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為92組(見本院卷12第154頁)，故反訴原告僅得請求其中92組之費用計1萬1040元，於此範圍內自應准許。
插座系統設備 | 8 | 安裝另料 | 式 | 1 | 13104 | 13104 | - | - | - | 13104 | - | 0.589 | 7718 | 本項應依實際結算金額比例佔原合約金額比例0.589結算之。
插座系統設備 | 9 | 運雜費 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3000 | - | 0.589 | 1767 | 同上。
插座系統設備 | 12 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 17616 | 70 | 1233120 | 6438.3 | 450681 | 19101 | 70 | 1337070 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為19101公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量為16393公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
插座系統設備 | 13 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 28mmφ | 公尺 | 3097 | 120 | 371640 | 7064.2 | 847704 | 3039 | 120 | 364680 | 207 | 24840 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為3039公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量為3246公尺，則反訴原告尚得請求207公尺、24840元，堪可認定。
插座系統設備 | 14 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 114262 | 114262 | 0.8091 | 92449.3842 | 1.0604 | 114262 | 121163 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅鋼導管現有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.958，而反訴原告累計請款數量已逾0.958，難認尚有未領工程款。
插座系統設備 | 15 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 230364 | 230364 | 0.8091 | 186387.5124 | 1.0604 | 230364 | 244278 | 0 | 0 | 同上。
插座系統設備 | 18 | 安裝另料 | 式 | 1 | 307152 | 307152 | 0.8091 | 248516.6832 | 1.0604 | 307152 | 325704 | 0 | 0 | 同上。
插座系統設備 | 19 | 運雜費 | 式 | 1 | 153576 | 153576 | 0.8091 | 124258.3416 | 1.0604 | 153576 | 162852 | 0 | 0 | 同上。
插座系統設備 | 20 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 21071 | 12 | 252852 | 16638 | 199656 | 21692 | 12 | 260304 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為21692公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅為20141公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
插座系統設備 | 21 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 29994 | 15 | 449910 | 22927 | 343905 | 32866 | 15 | 492990 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為32866公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅為25913公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
插座系統設備 | 22 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 956 | 19 | 18164 | - | - | 615 | 19 | 11685 | 341 | 6479 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第300頁)，反訴原告累計請款數量為615公尺，參酌業主結算明細結算數量為1287公尺(見本院卷12第154頁反面)，則反訴原告尚有672公尺未領，惟其僅請領341公尺計6479元，尚屬可採，自應准許。
插座系統設備 | 23 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 499 | 26 | 12974 | 104 | 2704 | 318 | 26 | 8268 | 285 | 7410 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為318公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為2022公尺，反訴原告僅請求其中285公尺計7410元，尚屬可採，自應准許。
插座系統設備 | 24 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 4497 | 15 | 67455 | 6656 | 99840 | 3915 | 15 | 58725 | 14 | 210 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為3915公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為3929公尺，則反訴原告尚得請求14公尺、210元。
插座系統設備 | 25 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 1488 | 19 | 28272 | 2330 | 44270 | 1143 | 19 | 21717 | 849 | 16131 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第301頁)，反訴原告累計請款數量為1143公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為1992公尺，則反訴原告尚得請求849公尺、16131元。
插座系統設備 | 26 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 3775 | 26 | 98150 | - | - | 2539 | 26 | 66014 | 1236 | 32136 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為2539公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，結算數量為4987公尺，則反訴原告僅請求1236公尺計3萬2136元，尚屬可採，自應准許。
插座系統設備 | 27 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 933 | 30 | 27990 | 255 | 7650 | 525 | 30 | 15750 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為525公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅431公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
插座系統設備 | 27-1 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 0 | 35 | 0 | 429 | 15015 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴被告並未就本項估驗計價予反訴被告，參酌業主結算明細(見本院卷12第154頁反面)，亦無關於本項工作之記載，難認反訴原告尚有未領款項。
插座系統設備 | 28 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 125416 | 125416 | 0.7303 | 91591 | 0.9787 | 125416 | 122745 | 0.012 | 1504.992 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.991，而反訴原告累計請款數量為0.979，尚得請求0.012式。
插座系統設備 | 30 | 安裝另料 | 式 | 1 | 250776 | 250776 | 0.7303 | 183142 | 0.9787 | 250776 | 245434 | 0.012 | 3009.312 | 同上。
插座系統設備 | 31 | 運雜費 | 式 | 1 | 83592 | 83592 | 0.7303 | 61047 | 0.9787 | 83592 | 81811 | 0.012 | 1003.104 | 同上。
|  | 7小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 147208.408
工 作 項 目 8：市立體育場站 低壓接地系統工程
低壓接地系統工程 | 2 | 接地銅排 | 只 | 58 | 300 | 17400 | 19 | 5700 | 58 | 300 | 17400 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為58只，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅50只，難認反訴原告尚有未領款項。
低壓接地系統工程 | 3 | 接地匯流銅排 | 公尺 | 82 | 750 | 61500 | 43 | 32250 | 82 | 750 | 61500 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為82公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅81公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
低壓接地系統工程 | 4 | 銅排礙子 | 只 | 199 | 60 | 11940 | 58 | 3480 | 199 | 60 | 11940 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為199公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，可知本項確有變更之事實，惟結算數量僅198公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
低壓接地系統工程 | 5 | 接地測試箱含蓋 (500Wx350Lx150D mm,t=1.6mm) | 個 | 4 | 2500 | 10000 | - | - | 4 | 2500 | 10000 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為4個，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，結算數量亦為4個，難認反訴原告尚有未領款項。
低壓接地系統工程 | 7 | 安裝另料 | 式 | 1 | 21780 | 21780 | 0.4108 | 8947.224 | 1 | 21780 | 21780 | 0 | 0 | 上開工作雖有變更，數量卻未逾原合約數量，原告亦已全部請款，自無調整之必要。
低壓接地系統工程 | 8 | 運雜費 | 式 | 1 | 7200 | 7200 | 0.4108 | 2957.76 | 1 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 同上。
低壓接地系統工程 | 11 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜;1/C; 100SQ.mm | 公尺 | 2901 | 95 | 275595 | 1019 | 96805 | 1739 | 95 | 165205 | 762 | 72390 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為1739公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量為2501公尺，則反訴原告尚得請求762公尺、72390元。
低壓接地系統工程 | 12 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜;1/C; 250SQ.mm | 公尺 | 388 | 150 | 58200 | 150 | 22500 | 389.3 | 150 | 58395 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為389.3公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，結算數量為389公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
低壓接地系統工程 | 13 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 38030 | 38030 | 0.3574 | 13591.922 | 0.6699 | 38030 | 25476 | 0.217 | 8252.51 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.887，而反訴原告累計請款數量為0.670，尚得請求0.217式。
低壓接地系統工程 | 15 | 安裝另料 | 式 | 1 | 76032 | 76032 | 0.3574 | 27173.8368 | 0.6699 | 76032 | 50934 | 0.217 | 16498.944 | 同上。
低壓接地系統工程 | 16 | 運雜費 | 式 | 1 | 25344 | 25344 | 0.3574 | 9057.9456 | 0.6699 | 25344 | 16978 | 0.217 | 5499.648 | 同上。
低壓接地系統工程 | 17 | PVC 導線管 41mmφ | 公尺 | 2873 | 80 | 229840 | 1031 | 82480 | 2873.2 | 80 | 229856 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為2873.2公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，結算數量為2537公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
低壓接地系統工程 | 18 | PVC 導線管 52mmφ | 公尺 | 388 | 110 | 42680 | 193 | 21230 | 379.9 | 110 | 41789 | 9.1 | 1001 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第302頁)，反訴原告累計請款數量為379.9公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁)，可知本項確有變更之事實，結算數量為389公尺，則反訴原告尚得請求9.1公尺、1001元。
低壓接地系統工程 | 19 | 拉線盒及接線盒 | 式 | 1 | 43920 | 43920 | 0.3806 | 16716 | 0.9968 | 43920 | 43779 | 0 | 0 | 本件PVC導線管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.902，而反訴原告累計請款數量為0.997，難認反訴原告有未領款項。
低壓接地系統工程 | 21 | 安裝另料 | 式 | 1 | 65880 | 65880 | 0.3806 | 25073.928 | 0.9968 | 65880 | 65669 | 0 | 0 | 同上。
低壓接地系統工程 | 22 | 運雜費 | 式 | 1 | 21960 | 21960 | 0.3806 | 8357.976 | 0.9968 | 21960 | 21890 | 0 | 0 | 同上。
|  | 8小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 103642.102
工 作 項 目 9：市立體育場站 幹線及分路系統
幹線及分路系統 | 2 | 銅匯流排槽平直型 3φ4W 380/220V 4000A + 2000A (E) | 公尺 | 30 | 5000 | 150000 | - | - | 0 | 5000 | 0 | 20 | 100000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為20組(見本院卷12第155頁反面)，故反訴原告之請求於20組之範圍為有理由，自應准許。
幹線及分路系統 | 3 | 匯流排槽90度接頭 3φ4W 380/220V 4000A + 2000A (E) | 只 | 4 | 5000 | 20000 | - | - | 0 | 5000 | 0 | 4 | 20000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為4組(見本院卷12卷第155頁反面)，故反訴原告之請求為有理由，自應准許。
幹線及分路系統 | 4 | 匯流排槽法蘭 3φ4W 380/220V 4000A + 2000A (E) | 只 | 2 | 5000 | 10000 | - | - | 0 | 5000 | 0 | 2 | 10000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為2只(見本院卷12第155頁反面)，故反訴原告之請求為有理由，自應准許。
幹線及分路系統 | 5 | 匯流排管道支架及錨栓 | 式 | 1 | 25920 | 25920 | - | - | 0 | 25920 | 0 | 0.722 | 18714 | 本項應依實際結算金額比例佔原合約金額比例0.722結算之。
幹線及分路系統 | 8 | 安裝另料 | 式 | 1 | 38880 | 38880 | - | - | 0 | 38880 | 0 | 0.722 | 28071 | 同上。
幹線及分路系統 | 9 | 運雜費 | 式 | 1 | 12960 | 12960 | - | - | 0 | 12960 | 0 | 0.722 | 9357 | 同上。
幹線及分路系統 | 12 | 梯型電纜架 平直型 600mm 熱浸鍍鋅 | 公尺 | 1212 | 450 | 545400 | 506 | 227700 | 1212 | 450 | 545400 | 398 | 179100 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為1212公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12卷第155頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為1610公尺，則反訴原告尚得請求398公尺、179100元。
幹線及分路系統 | 13 | 梯型電纜架 90°平彎接頭 600mm 熱浸鍍鋅 | 只 | 22 | 450 | 9900 | 2 | 900 | 22 | 450 | 9900 | 2 | 900 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為22只，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為36只，則反訴原告尚得請求14只，惟其僅請求2只計900元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 14 | 梯型電纜架 90°內彎接頭 600mm 熱浸鍍鋅 | 只 | 2 | 450 | 900 | 1 | 450 | 2 | 450 | 900 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為2只，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁反面)，可知本項結算數量亦為2只，難認反訴原告有未領款項。
幹線及分路系統 | 15 | 梯型電纜架 90°外彎接頭 600mm 熱浸鍍鋅 | 只 | 3 | 450 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 450 | 1350 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
幹線及分路系統 | 16 | 梯型電纜架 水平Ｔ字接頭 600mm 熱浸鍍鋅 | 只 | 12 | 700 | 8400 | 0 | 0 | 12 | 700 | 8400 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 17 | 梯型電纜架 垂直Ｔ字接頭 600mm 熱浸鍍鋅 | 只 | 3 | 700 | 2100 | 0 | 0 | 3 | 700 | 2100 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 18 | 梯型電纜架 終端封板 600mm | 只 | 7 | 120 | 840 | 9 | 1080 | 7 | 120 | 840 | 2 | 240 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為7只，參酌業主結算明細(見本院卷12第155頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為9只，則反訴原告尚得請求2只、240元。
幹線及分路系統 | 20 | 電纜架支撐組架 | 式 | 1 | 136368 | 136368 | 0.4045 | 55160.856 | 1 | 136368 | 136368 | 0.329 | 44865.072 | 本件梯形電纜架有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.326式，而反訴原告累計請款數量為0.997式，尚得請求0.329式。
幹線及分路系統 | 22 | 安裝另料 | 式 | 1 | 90936 | 90936 | 0.4045 | 36783.612 | 1 | 90936 | 90936 | 0.329 | 29917.944 | 同上。
幹線及分路系統 | 23 | 運雜費 | 式 | 1 | 45468 | 45468 | 0.4045 | 18391.806 | 1 | 45468 | 45468 | 0.329 | 14958.972 | 同上。
幹線及分路系統 | 24 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 1054 | 70 | 73780 | 4064 | 284480 | 1043 | 70 | 73010 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為1043公尺，參酌業主結算明細(本院卷12第156頁)，結算數量僅為890公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 25 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 28mmφ | 公尺 | 2015 | 120 | 241800 | 1594 | 191280 | 2004 | 120 | 240480 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為2004公尺，參酌業主結算明細(本院卷12第156頁)，結算數量僅為1285公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 26 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 36mmφ | 公尺 | 610 | 160 | 97600 | 498 | 79680 | 608 | 160 | 97280 | 186 | 29760 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為608公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為794公尺，則反訴原告尚得請求186公尺、29760元。
幹線及分路系統 | 27 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 24019 | 24019 | 1.3443 | 32288.7417 | 0.9944 | 24019 | 23884 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅厚鋼管導線有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.831式，而反訴原告累計請款數量為0.994式，已無餘額可得請求。
幹線及分路系統 | 28 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 48038 | 48038 | 1.3443 | 64577.4834 | 0.9944 | 48038 | 47769 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 31 | 安裝另料 | 式 | 1 | 64051 | 64051 | 1.3443 | 86103.7593 | 0.9944 | 64051 | 63692 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 32 | 運雜費 | 式 | 1 | 32025 | 32025 | 1.3443 | 43051.2075 | 0.9944 | 32025 | 31846 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 33 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 42mmφ | 公尺 | 2216 | 200 | 443200 | 906 | 181200 | 2131 | 200 | 426200 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3卷第304頁)，反訴原告累計請款數量為2131公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，結算數量僅為1097公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 34 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 54mmφ | 公尺 | 1423 | 240 | 341520 | 692 | 166080 | 1339 | 240 | 321360 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第304頁)，反訴原告累計請款數量為1339公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，結算數量僅為1327公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 35 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 70mmφ | 公尺 | 351 | 300 | 105300 | 108 | 32400 | 331 | 300 | 99300 | 59 | 17700 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第303頁)，反訴原告累計請款數量為331公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為390公尺，則反訴原告尚得請求59公尺、17700元。
幹線及分路系統 | 36 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 48060 | 48060 | 0.4266 | 20502.396 | 0.9515 | 48060 | 45729 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
幹線及分路系統 | 37 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 96120 | 96120 | 0.4266 | 41004.792 | 0.9515 | 96120 | 91458 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅厚鋼管導線有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.736式，而反訴原告累計請款數量為0.952式，已無餘額可得請求。
幹線及分路系統 | 40 | 安裝另料 | 式 | 1 | 128160 | 128160 | 0.4266 | 54673.056 | 0.9515 | 128160 | 121944 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 41 | 運雜費 | 式 | 1 | 64080 | 64080 | 0.4266 | 27336.528 | 0.9515 | 64080 | 60972 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 42 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 82mmφ | 公尺 | 21 | 360 | 7560 | 6 | 2160 | 21 | 360 | 7560 | 3 | 1080 | 依第21期估驗明細(見本院卷第303頁)，反訴原告累計請款數量為21公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為24公尺，則反訴原告尚得請求3公尺、1080元。
幹線及分路系統 | 43 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 92mmφ | 公尺 | 102 | 395 | 40290 | 33 | 13035 | 242 | 395 | 95590 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第304頁)，反訴原告累計請款數量為242公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，結算數量僅為96公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 44 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 104mmφ | 公尺 | 116 | 420 | 48720 | 36 | 15120 | 187 | 420 | 78540 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(3卷p304)，反訴原告累計請款數量為187公尺，參酌業主結算明細(本院卷12第156頁)，結算數量僅為108公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 45 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 5760 | 5760 | 0.3139 | 1808.064 | 1.8814 | 5760 | 10837 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅厚鋼管導線有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.900式，而反訴原告累計請款數量為1.881式，難認尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 46 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 10429 | 10429 | 0.3139 | 3273.6631 | 1.8814 | 10429 | 19621 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 49 | 安裝另料 | 式 | 1 | 13903 | 13903 | 0.3139 | 4364.1517 | 1.8814 | 13903 | 26157 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 50 | 運雜費 | 式 | 1 | 7720 | 7720 | 0.3139 | 2423.308 | 1.8814 | 7720 | 14524 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 51 | 遮蔽型雙絞線電纜 CPEV-S;10/C 2.0 SQ.mm | 公尺 | 881 | 50 | 44050 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 301 | 15050 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為301公尺(見本院卷12第156頁反面)，故反訴原告之請求於301公尺計1萬5050元之範圍為有理由。
幹線及分路系統 | 52 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 2374 | 15 | 35610 | 8580 | 128700 | 2374 | 15 | 35610 | 1051 | 15765 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第304頁)，反訴原告累計請款數量為2374公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為3425公尺，則反訴原告尚得請求1051公尺、15765元。
幹線及分路系統 | 53 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 5969 | 19 | 113411 | 2116 | 40204 | 5468 | 19 | 103892 | 308 | 5852 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為5468公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為5776公尺，則反訴原告尚得請求308公尺、5852元。
幹線及分路系統 | 54 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 927 | 26 | 24102 | 302 | 7852 | 1033 | 26 | 26858 | 196 | 5096 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為1033公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為2364公尺，反訴原告尚得請求1331公尺，惟其僅請求196公尺計5096元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 55 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 2495 | 30 | 74850 | 0 | 0 | 2006 | 30 | 60180 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為2006公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量僅為1035公尺(見本院卷12第156頁反面)，難認反訴原告尚有未請領款項。
幹線及分路系統 | 56 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C;8 SQ.mm | 公尺 | 706 | 40 | 28240 | 214 | 8560 | 927 | 40 | 37080 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為927公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，結算數量僅為805公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 57 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 1063 | 50 | 53150 | 1803 | 90150 | 1411 | 50 | 70550 | 845 | 42250 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為1411公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12卷第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為2256公尺，則反訴原告尚得請求845公尺、42250元。
幹線及分路系統 | 58 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 6/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 2667 | 30 | 80010 | 748 | 22440 | 2065 | 30 | 61950 | 817 | 24510 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為2065公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為2882公尺，則反訴原告尚得請求817公尺、24510元。
幹線及分路系統 | 59 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 12/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 2554 | 65 | 166010 | 405 | 26325 | 4341 | 65 | 282165 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為4341公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁)，結算數量僅為4292公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
幹線及分路系統 | 60 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 1468 | 15 | 22020 | - | - | 1468 | 15 | 22020 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
幹線及分路系統 | 61 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 656 | 19 | 12464 | - | - | 656 | 19 | 12464 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 62 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 188 | 26 | 4888 | - | - | 188 | 26 | 4888 | 0 | 0 | 同上。
幹線及分路系統 | 63 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 539 | 30 | 16170 | 178 | 5340 | 539 | 30 | 16170 | 178 | 5340 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為539公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為733公尺，則反訴原告尚得請求194公尺，惟其僅請求178公尺計5340元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 64 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 490 | 40 | 19600 | 27 | 1080 | 540 | 40 | 21600 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(3卷p305)，反訴原告累計請款數量為540公尺，參酌業主結算明細(12卷p156反)，可知本項有變更之事實，結算數量為僅514公尺，難認反訴原告尚有未領工程款。
幹線及分路系統 | 65 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 534 | 50 | 26700 | 117 | 5850 | 534 | 50 | 26700 | 88 | 4400 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為534公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為622公尺，則反訴原告尚得請求88公尺、4400元。
幹線及分路系統 | 66 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 6/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 138 | 30 | 4140 | 6 | 180 | 144 | 30 | 4320 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
幹線及分路系統 | 67 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 12/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 215 | 65 | 13975 | 73 | 4745 | 215 | 65 | 13975 | 73 | 4745 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為215公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第156頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為314公尺，則反訴原告尚得請求99公尺，惟其僅請求73公尺計4745元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 68 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 96379 | 96379 | 0.4618 | 44507.8222 | 1.0293 | 96379 | 99203 | 0.204 | 19661.316 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.233式，而反訴原告累計請款數量為1.029式，尚得請求0.204式。
幹線及分路系統 | 70 | 安裝另料 | 式 | 1 | 192744 | 192744 | 0.4618 | 89009.1792 | 1.0293 | 192744 | 198391 | 0.204 | 39319.776 | 同上。
幹線及分路系統 | 71 | 運雜費 | 式 | 1 | 64224 | 64224 | 0.4618 | 29658.6432 | 1.0293 | 64224 | 66106 | 0.204 | 13101.696 | 同上。
幹線及分路系統 | 72 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 506 | 33 | 16698 | 285 | 9405 | 506 | 33 | 16698 | 285 | 9405 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第305頁)，反訴原告累計請款數量為506公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為834公尺，則反訴原告尚得請求328公尺，惟其僅請求285公尺計9405元，尚屬可採，應予准許。
幹線及分路系統 | 73 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 50 SQ.mm | 公尺 | 2234 | 46 | 102764 | 1024 | 47104 | 2234 | 46 | 102764 | 1024 | 47104 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為2234公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為3836公尺，則反訴原告尚得請求1602公尺，惟其僅請求1024公尺計4萬7104元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 74 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 60 SQ.mm | 公尺 | 276 | 56 | 15456 | 0 | 0 | 253 | 56 | 14168 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為253公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為217公尺，難認反訴原告尚有未領數額。
幹線及分路系統 | 75 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 3/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 573 | 45 | 25785 | 0 | 0 | 421 | 45 | 18945 | 152 | 6840 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為421公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為766公尺，則反訴原告尚得請求345公尺，惟其僅請求152公尺計6840元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 76 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 3438 | 60 | 206280 | 0 | 0 | 2414 | 60 | 144840 | 1024 | 61440 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為2414公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為4409公尺，則反訴原告尚得請求1995公尺，惟其僅請求1024公尺計6萬1440元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 77 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 30 SQ.mm | 公尺 | 1443 | 80 | 115440 | 1452 | 116160 | 1743 | 80 | 139440 | 966 | 77280 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為1743公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為2709公尺，則反訴原告尚得請求966公尺、77280元。
幹線及分路系統 | 78 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 38 SQ.mm | 公尺 | 363 | 90 | 32670 | 17 | 1530 | 380 | 90 | 34200 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
幹線及分路系統 | 79 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 50 SQ.mm | 公尺 | 564 | 46 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 296 | 13616 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為296公尺(見本院卷12第157頁)，故反訴原告之請求於296公尺計1萬3616元之範圍為有理由。
幹線及分路系統 | 80 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 364 | 60 | 21840 | 13 | 780 | 364 | 60 | 21840 | 2 | 120 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為364公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為366公尺，則反訴原告尚得請求2公尺、120元。
幹線及分路系統 | 81 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 30 SQ.mm | 公尺 | 289 | 80 | 23120 | 82 | 6560 | 289 | 80 | 23120 | 82 | 6560 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為289公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為626公尺，則反訴原告尚得請求337公尺，惟其僅請求82公尺計6560元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 82 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 69969 | 69969 | 0.3098 | 21676.3962 | 0.8806 | 69969 | 61615 | 0.579 | 30031 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.460式，而反訴原告累計請款數量為0.881式，尚得請求0.579式，計4萬512元，惟反訴原告僅請求3萬31元。
幹線及分路系統 | 84 | 安裝另料 | 式 | 1 | 139896 | 139896 | 0.3098 | 43339.7808 | 0.8804 | 139896 | 123164 | 0.579 | 60071 | 同上，反訴原告得請求8萬1000元，惟其僅請求6萬71元。
幹線及分路系統 | 85 | 運雜費 | 式 | 1 | 46641 | 46641 | 0.3098 | 14449.3818 | 0.8804 | 46641 | 41063 | 0.5759 | 20028 | 同上，反訴原告得請求2萬6861元，惟其僅請求2萬28元。
幹線及分路系統 | 86 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 80 SQ.mm | 公尺 | 1999 | 66 | 131934 | 0 | 0 | 1856 | 66 | 122496 | 143 | 9438 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為1856公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁)，可知本項結算數量為2150公尺，則反訴原告尚得請求294公尺，惟其僅請求143公尺計9438元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 87 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 200 SQ.mm | 公尺 | 3866 | 140 | 541240 | 0 | 0 | 3237 | 140 | 453180 | 629 | 88060 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴原告累計請款數量為3237公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為4923公尺(見本院卷12第157頁反面)，惟其僅請求629公尺計8萬8060元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 88 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 100 SQ.mm | 公尺 | 433 | 95 | 41135 | 0 | 0 | 2278 | 95 | 216410 | 1440 | 136800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴原告累計請款數量為2278公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為838公尺(見本院卷12第157頁反面)，故反訴原告尚得請求1440公尺、136800。
幹線及分路系統 | 89 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 150 SQ.mm | 公尺 | 55 | 120 | 6600 | 193 | 23160 | 248 | 120 | 29760 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
幹線及分路系統 | 90 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 200 SQ.mm | 公尺 | 2083 | 140 | 291620 | 397 | 55580 | 2160 | 140 | 302400 | 320 | 44800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴原告累計請款數量為2160公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁反面)，可知本項結算數量為3064公尺，則反訴原告尚得請求904公尺，惟其僅請求320公尺計4萬4800元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 90-1 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 100 SQ.mm | 公尺 | 0 | 95 | 0 | 727 | 69065 | 0 | 95 | 0 | 192 | 18240 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第306頁)，反訴被告並未就本項估驗計價予反訴原告，參酌業主結算明細(見本院卷12第157頁反面)，可知本項應有變更之事實，結算數量為192公尺，故反訴原告得請求之範圍應以192公尺為限。
幹線及分路系統 | 90-2 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 80 SQ.mm | 公尺 | 0 | 73 | 0 | 702 | 51246 | 0 | 73 | 0 | 702 | 51246 | 依第21期估驗明細(3卷p306)，反訴被告並未就本項估驗計價予反訴原告，參酌業主結算明細(12卷p157反)，可知本項應有變更之事實，結算數量為761公尺，惟其僅請求702公尺計5萬1246元，尚屬可採，自應准許。
幹線及分路系統 | 91 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 116928 | 116928 | 0.1966 | 22988.0448 | 1.1103 | 116928 | 129825 | 0.293 | 10091 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.403式，而反訴原告累計請款數量為1.110式，尚得請求0.293式，反訴原告得請求3萬4260元，惟其僅請求1萬91元。
幹線及分路系統 | 93 | 安裝另料 | 式 | 1 | 233856 | 233856 | 0.1966 | 45976.0896 | 1.0817 | 233856 | 252962 | 0.293 | 26870 | 同上，反訴原告得請求6萬8520元，惟其僅請求2萬6870元。
幹線及分路系統 | 94 | 運雜費 | 式 | 1 | 77904 | 77904 | 0.1966 | 15315.9264 | 1.0817 | 77904 | 84269 | 0.293 | 8951 | 同上，反訴原告得請求2萬2826元，惟其僅請求8951元。
|  | 9小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 1426745.776
工 作 項 目 10：市立體育場站 電話管線系統設備
電話管線系統設備 | 1-1 | 主配線箱(B-54)(含複合端子板等配件) | 組 | 0 | 4200 | 0 | 2 | 8400 | 0 | 4200 | 0 | 2 | 8400 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，反訴被告並未就本項估驗計價予反訴原告，參酌業主結算明細(見本院卷12第159頁)，可知本項應有變更之事實，結算數量為2組、8306元，故反訴原告得請求2組、8400元尚稱合理。
電話管線系統設備 | 2 | 總配線箱(A-2-1) | 組 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
電話管線系統設備 | 3 | 主配線箱(B-33) (含複合端子板等配件) | 組 | 6 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，反訴原告累計請款數量為4組，參業主結算明細表所載本項結算數量亦為4組(見本院卷12第159頁)，難認反訴原告尚有未請領款項。
電話管線系統設備 | 4 | 電話手孔(800Lx400Wx650H mm) | 組 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
電話管線系統設備 | 5 | 電話雙連式插座附蓋板 | 只 | 40 | 120 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 40 | 4800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為48只(見本院卷12第159頁)，惟其僅請求40只計4800元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 6 | 公共電話出線匣附蓋板 | 只 | 7 | 120 | 840 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 7 | 840 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為8只(見本院卷12第159頁)，惟反訴原告僅請求7只計840元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 7 | 對講機 (含正副機) | 組 | 4 | 1200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4 | 4800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為4組(見本院卷12第159頁)，故反訴原告請求4組、4800元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 8 | 門口彩色攝影式對講機(防雨型) | 只 | 3 | 1200 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3 | 3600 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為3組(見本院卷12第159頁)，故反訴原告請求3組、3600元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 9 | 話筒式對講機 | 只 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為0組(見本院卷12第159頁)，故反訴原告之請求為無理由。
電話管線系統設備 | 10 | 無話筒式對講機 | 只 | 12 | 600 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 12 | 7200 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為14只(見本院卷12第159頁)，故反訴原告僅請求12只計7200元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 11 | 主對講機(含彩色影像) | 組 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為1組(見本院卷12第159頁)，故反訴原告請求1組、1200元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 12 | 電源供應器 | 只 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 300 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為1組(見本院卷12第159頁)，故反訴原告請求1組、300元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 13 | 緊急按鈕(含壓克力告示牌) | 組 | 27 | 300 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 27 | 8100 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為39組(見本院卷12第159頁)，惟反訴原告僅請求27組計8100元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 14 | 閃光燈 (含箱及壓克力告示牌) | 組 | 6 | 300 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 6 | 1800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為6組(見本院卷12第159)頁，故反訴原告請求6組、1800元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 15 | 閃光燈及喇叭 (含箱及壓克力告示牌) | 組 | 2 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2 | 1200 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為2組(12卷p159)，故反訴原告請求2組、1200元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 16 | 控制主機及箱(含漏電斷路器) | 組 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2 | 2400 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為2組(見本院卷12第159頁)，故反訴原告請求2組、2400元，應屬有據，自應准許。
電話管線系統設備 | 18 | 安裝另料 | 式 | 1 | 15696 | 15696 | 0.1153 | 1810 | 0.4118 | 15696 | 6464 | 0.587 | 9216 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，可知反訴被告已估驗6464元予反訴原告，系爭工程既已完成，反訴原告應得請求剩餘之9232元，而反訴原告僅請求9216元，自無不可，自應准許。
電話管線系統設備 | 19 | 運雜費 | 式 | 1 | 5824 | 5824 | 0.1153 | 672 | 0.4118 | 5824 | 2398 | 0.587 | 3360 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，可知反訴被告已估驗2398元予反訴原告，系爭工程既已完成，反訴原告應得請求剩餘之3426元，而反訴原告僅請求3360元，自無不可，自應准許。
電話管線系統設備 | 22 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 422 | 70 | 29540 | 203 | 14210 | 397 | 70 | 27790 | 228 | 15960 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，反訴原告累計請款數量為397公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第159頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為675公尺，則反訴原告尚得請求278公尺，惟其僅請求228公尺計1萬5960元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 23 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 28mmφ | 公尺 | 754 | 120 | 90480 | 346 | 41520 | 685.5 | 120 | 82260 | 415 | 49800 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，反訴原告累計請款數量為685.5公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第159頁反面)，可知本項確有變更之事實，結算數量為1137公尺，則反訴原告尚得請求451.5公尺，故反訴原告僅請求415公尺，應無不可，自應准許。
電話管線系統設備 | 24 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 7960 | 7960 | 0.4643 | 3695.828 | 0.917 | 7960 | 7299 | 0.613 | 4357 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.530式，而反訴原告累計請款數量為0.917式，尚得請求0.613式，反訴原告得請求4879元，惟其僅請求4357元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 25 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 14328 | 14328 | 0.4643 | 6652.4904 | 0.917 | 14328 | 13139 | 0.613 | 7842 | 同上，反訴原告得請求8783元，惟其僅請求7842元，尚屬可採，自應准許。。
電話管線系統設備 | 28 | 安裝另料 | 式 | 1 | 19080 | 19080 | 0.4643 | 8858.844 | 0.917 | 19080 | 17496 | 0.613 | 10442 | 同上，反訴原告得請求11696元，惟其僅請求10442元，尚屬可採，自應准許。。
電話管線系統設備 | 29 | 運雜費 | 式 | 1 | 9504 | 9504 | 0.4643 | 4412.7072 | 0.917 | 9504 | 8715 | 0.613 | 5202 | 同上，反訴原告得請求5826元，惟其僅請求5202元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 30 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 54mmφ | 公尺 | 806 | 240 | 193440 | 307 | 73680 | 792 | 240 | 190080 | 321 | 77040 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第307頁)，反訴原告累計請款數量為792公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第159頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為1385公尺，則反訴原告尚得請求593公尺，惟其僅請求321公尺計7萬7040元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 31 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 10440 | 10440 | 0.3809 | 3976.596 | 0.9826 | 10440 | 10258 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為1.718式，而反訴原告累計請款數量為0.983式，尚得請求0.735式，惟反訴原告就此部分並未主張。
電話管線系統設備 | 32 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 20880 | 20880 | 0.3809 | 7953.192 | 0.9826 | 20880 | 20517 | 0.398 | 8310 | 同上，惟反訴原告僅請求0.398式，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 35 | 安裝另料 | 式 | 1 | 27792 | 27792 | 0.3809 | 10585.9728 | 0.9826 | 27792 | 27308 | 0.398 | 11061 | 同上。
電話管線系統設備 | 36 | 運雜費 | 式 | 1 | 13896 | 13896 | 0.3809 | 5292.9864 | 0.9826 | 13896 | 13654 | 0.398 | 5531 | 同上。
電話管線系統設備 | 37 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 82mmφ | 公尺 | 1248 | 360 | 449280 | 614 | 221040 | 1248 | 360 | 449280 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第308頁)，反訴原告累計請款數量為1248公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第160頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為149公尺，則反訴原告已無剩餘數量可得請求。
電話管線系統設備 | 38 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 24228 | 24228 | 0.492 | 11920.176 | 1 | 24228 | 24228 | 0 | 0 | 本項熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應調整為0.119式，而反訴被告以估驗1式予反訴原告，故反訴原告本項請求無理由。
電話管線系統設備 | 39 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 48492 | 48492 | 0.492 | 23858.064 | 1 | 48492 | 48492 | 0 | 0 | 同上。
電話管線系統設備 | 42 | 安裝另料 | 式 | 1 | 64692 | 64692 | 0.492 | 31828.464 | 1 | 64692 | 64692 | 0 | 0 | 同上。
電話管線系統設備 | 43 | 運雜費 | 式 | 1 | 32328 | 32328 | 0.492 | 15905.376 | 1 | 32328 | 32328 | 0 | 0 | 同上。
電話管線系統設備 | 44 | PVC 導線管 22mmφ | 公尺 | 1196 | 50 | 59800 | 394 | 19700 | 949.12 | 50 | 47456 | 641 | 32050 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第308頁)，反訴原告累計請款數量為949.12公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第160頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為2146公尺，則反訴原告尚得請求1196.88公尺，惟其僅請求641公尺計3萬2050元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 45 | PVC 導線管 28mmφ | 公尺 | 328 | 50 | 16400 | 138 | 6900 | 300.9 | 50 | 15045 | 43.1 | 2155 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第308頁)，反訴原告累計請款數量為300.9公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第160頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為344公尺，則反訴原告尚得請求43.1公尺計2155元。
電話管線系統設備 | 46 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 9864 | 9864 | 0.3491 | 3443.5224 | 0.82022 | 9864 | 8091 | 0.529 | 5218 | 本件PVC導線管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式1.634，而反訴原告累計請款數量為0.820式，尚得請求0.814式，反訴原告僅請求0.529式，自無不可。
電話管線系統設備 | 48 | 安裝另料 | 式 | 1 | 13104 | 13104 | 0.3491 | 4574.6064 | 0.82023 | 13104 | 10748 | 0.529 | 6932 | 同上。
電話管線系統設備 | 49 | 運雜費 | 式 | 1 | 6552 | 6552 | 0.3491 | 2287.3032 | 0.82023 | 6552 | 5374 | 0.529 | 3446 | 同上。
電話管線系統設備 | 50 | PVC 導線管 80mmφ | 公尺 | 96 | 170 | 16320 | 41 | 6970 | 96 | 170 | 16320 | 41 | 6970 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第308頁)，反訴原告累計請款數量為96公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第160頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為605公尺，則反訴原告尚得請求509公尺，惟其僅請求41公尺計6970元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 51 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 2040 | 2040 | 0.4271 | 871.284 | 1 | 2040 | 2040 | 0.427 | 871 | 本件PVC導線管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式6.302，而反訴原告累計請款數量為1式，尚得請求5.302式，反訴原告僅請求0.427式，自無不可。
電話管線系統設備 | 53 | 安裝另料 | 式 | 1 | 2484 | 2484 | 0.4271 | 1060.9164 | 1 | 2484 | 2484 | 0.427 | 1061 | 同上。
電話管線系統設備 | 54 | 運雜費 | 式 | 1 | 1360 | 1360 | 0.4271 | 580.856 | 1 | 1360 | 1360 | 0.427 | 581 | 同上。
電話管線系統設備 | 55 | 數位電纜 4P x 0.5mm PE-PVC | 公尺 | 3286 | 10 | 32860 | - | - | - | 10 | - | 3286 | 32860 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為4117公尺(見本院卷12第160頁)，故反訴原告僅請求3286公尺、32860元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 56 | 同軸電纜 7C-FB | 公尺 | 116 | 10 | 1160 | - | - | - | 10 | - | 116 | 1160 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為350公尺(見本院卷12第160頁)，故反訴原告僅請求116公尺、1160元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 57 | PVC 絕緣電線 14 ｍ㎡ | 公尺 | 315 | 24 | 7560 | - | - | - | 24 | - | 315 | 7560 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為344公尺(見本院卷12第160頁)，故反訴原告僅請求315公尺、7560元，應無不可，自應准許。
電話管線系統設備 | 58 | PVC 絕緣電線 2C-3.5 ｍ㎡ | 公尺 | 1654 | 15 | 24810 | - | - | - | 15 | - | 1359 | 20385 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為1359公尺(見本院卷12第160頁)，故反訴原告得請求之範圍應以1359公尺、20385元為限，自應准許。
電話管線系統設備 | 59 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 8640 | 8640 | - | - | - | 8640 | - | 1 | 8640 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，系爭工程既已完工，本項即應列入結算。
電話管線系統設備 | 61 | 安裝另料 | 式 | 1 | 9216 | 9216 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 9216 | 同上。
電話管線系統設備 | 62 | 運雜費 | 式 | 1 | 3360 | 3360 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3360 | 同上。
電話管線系統設備 | 63 | 屋內電纜 20P x 0.5mm PE-PVC | 公尺 | 40 | 40 | 1600 | - | - | 0 | 40 | 0 | 40 | 1600 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為111公尺(見本院卷12第160頁反面)，惟其僅請求40公尺、1600元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 64 | 屋內電纜100P x 0.5mm PE-PVC | 公尺 | 303 | 80 | 24240 | - | - | 0 | 80 | 0 | 303 | 24240 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298-314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為364公尺(見本院卷12第160頁反面)，故反訴原告僅請求303公尺、24240元，尚屬可採，自應准許。
電話管線系統設備 | 65 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 4640 | 4640 | - | - | 0 | 4640 | 0 | 1 | 4640 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第298至314頁)，反訴被告就本項並未估驗任何金額予反訴原告，系爭工程既已完工，本項即應列入結算。
電話管線系統設備 | 67 | 安裝另料 | 式 | 1 | 8424 | 8424 | - | - | 0 | 8424 | 0 | 1 | 8424 | 同上。
電話管線系統設備 | 68 | 運雜費 | 式 | 1 | 3120 | 3120 | - | - | 0 | 3120 | 0 | 1 | 3120 | 同上。
|  | 10小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 437250
工 作 項 目 11：市立體育場站 電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 2 | 配電盤 "G19-ECP-A & B & C & D & E & F"
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 3 | 低壓配電盤箱体;W800xH2350xD1200 mm | 組 | 6 | 5500 | 33000 | - | - | 6 | 5500 | 33000 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 4 | 低壓配電盤箱体;W630×H2350×D800 mm | 組 | 2 | 5500 | 11000 | - | - | 2 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 5 | 分電盤箱體 600Wx800Hx200Dx2.0tmm 不銹鋼製 | 組 | 1 | 5500 | 5500 | - | - | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 38 | 安裝另料 | 式 | 1 | 28907 | 28907 | - | - | 1 | 28907 | 28907 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 39 | 運雜費 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | - | - | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 40 | 馬達控制中心 "G19-MCC-A & B & C & D & E & F"
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 41 | 馬達控制中心箱体; 雙面型; W630xH2350xD800 mm | 組 | 26 | 5500 | 143000 | - | - | 26 | 5500 | 143000 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 87 | 緊急按鈕開關 A/E型(含不銹鋼製控制開關箱) | 組 | 117 | 700 | 81900 | - | - | 100 | 700 | 70000 | 7 | 4900 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴原告累計請款數量為100組，參業主結算明細表所載本項結算數量為107組(見本院卷12第191頁)，故反訴原告尚得請求7組4900元。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 88 | 緊急按鈕開關 B/E型(含不銹鋼製控制開關箱) | 組 | 4 | 700 | 2800 | - | - | 4 | 700 | 2800 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 89 | 測試按鈕開關(含不銹鋼製控制開關箱及按鈕開關) | 組 | 123 | 700 | 86100 | - | - | 0 | 700 | 0 | 113 | 79100 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為113組(見本院卷12第191頁)，故反訴原告之請求於113組、79100元之範圍為有理由。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 94 | 安裝另料 | 式 | 1 | 137016 | 137016 | - | - | 0.6877 | 137016 | 94226 | 0.312 | 42749 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴原告累計請款數量為0.688組，系爭工程既已完工，反訴原告應得請求剩餘之0.312式。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 95 | 運雜費 | 式 | 1 | 45648 | 45648 | - | - | 0.6877 | 45648 | 31392 | 0.312 | 14242 | 同上。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 96 | 空調電錶箱
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 97 | 空調電錶箱 W700xH600xD300 mm | 組 | 6 | 3300 | 19800 | - | - | 0 | 3300 | 0 | 4 | 13200 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為4組(見本院卷12第191頁反面)，故反訴原告之請求於4組、13200元之範圍為有理由。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 99 | 安裝另料 | 式 | 1 | 6192 | 6192 | - | - | 0 | 6192 | 0 | 1 | 6192 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴被告並未估驗任何金額於反訴原告，系爭工程既已完工，反訴原告應得請求1式之報酬。
電力系統 - 低壓配電盤與馬達控制中心 | 100 | 運雜費 | 式 | 1 | 2240 | 2240 | - | - | 0 | 2240 | 0 | 1 | 2240 | 同上。
|  | 11小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 162623
工 作 項 目 12：市立體育場站 電力系統 - 幹線與分路系統
電力系統 - 幹線與分路系統 | 2 | 導線管
電力系統 - 幹線與分路系統 | 3 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 425 | 70 | 29750 | 2853 | 199710 | 1935 | 70 | 135450 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴原告累計請款數量為1935公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁)，固可知本項有變更之事實，惟結算數量為636公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 4 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 28mmφ | 公尺 | 1041 | 120 | 124920 | 1054 | 126480 | 2354 | 120 | 282480 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴原告累計請款數量為2354公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁)，固可知本項有變更之事實，惟結算數量為1407公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 5 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 36mmφ | 公尺 | 116 | 160 | 18560 | 0 | 0 | 98 | 160 | 15680 | 18 | 2880 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第309頁)，反訴原告累計請款數量為98公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為137公尺，則反訴原告尚得請求39公尺，惟其僅請求18公尺計2880元，尚屬有據，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 6 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 1.883 | 18830 | 2.5031 | 10000 | 25031 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式1.503，而反訴原告累計請款數量為2.503式，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 7 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 1.883 | 37660 | 2.5031 | 20000 | 50062 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 10 | 安裝另料 | 式 | 1 | 26712 | 26712 | 1.883 | 50298.696 | 2.5031 | 26712 | 66863 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 11 | 運雜費 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 1.883 | 18830 | 2.5031 | 10000 | 25031 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 12 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 42mmφ | 公尺 | 134 | 200 | 26800 | 42 | 8400 | 128 | 200 | 25600 | 48 | 9600 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為128公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為706公尺，則反訴原告尚得請求578公尺，反訴原告僅請求48公尺、9600元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 13 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 54mmφ | 公尺 | 266 | 240 | 63840 | 94 | 22560 | 257 | 240 | 61680 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為257公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為138公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 14 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 70mmφ | 公尺 | 198 | 300 | 59400 | 76 | 22800 | 219 | 300 | 65700 | 55 | 16500 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為219公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁)，可知本項有變更之事實，結算數量為405公尺，則反訴原告尚得請求186公尺，反訴原告僅請求55公尺、16500元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 15 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 0.3583 | 3224.7 | 1.0196 | 9000 | 9176 | 0.339 | 0 | 本件熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式1.972，而反訴原告累計請款數量為1.020式，尚得請求0.952式，惟反訴原告此部分並未請求。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 16 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 0.3583 | 5374.5 | 1.0196 | 15000 | 15294 | 0.339 | 5081 | 同上，惟反訴原告僅請求0.339式計5081元，尚屬有據，應予准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 19 | 安裝另料 | 式 | 1 | 21600 | 21600 | 0.3583 | 7739.28 | 1.0196 | 21600 | 22023 | 0.339 | 7316 | 同上，惟反訴原告僅請求0.339式計7316元，尚屬有據，應予准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 20 | 運雜費 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 0.3583 | 3583 | 1.0196 | 10000 | 10196 | 0.339 | 3387 | 同上，惟反訴原告僅請求0.339式計3387元，尚屬有據，應予准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 21 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 104mmφ | 公尺 | 390 | 420 | 163800 | 65 | 27300 | 471 | 420 | 197820 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為471公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，惟結算數量僅187公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 22 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 9828 | 9828 | 0.1667 | 1638.3276 | 1.2077 | 9828 | 11869 | 0 | 0 | 本件熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式0.479，而反訴原告累計請款數量為1.208式，難認反訴原告尚有未領款。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 23 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 0.1667 | 2500.5 | 1.2077 | 15000 | 18116 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 26 | 安裝另料 | 式 | 1 | 23544 | 23544 | 0.1667 | 3924.7848 | 1.2077 | 23544 | 28434 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 27 | 運雜費 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 0.1667 | 1667 | 1.2077 | 10000 | 12077 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 28 | 電纜
電力系統 - 幹線與分路系統 | 29 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 24 | 15 | 360 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 360 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為96公尺(見本院卷12第192頁反面)，故反訴原告僅請求24公尺、360元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 30 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 72 | 19 | 1368 | 3121 | 59299 | 2899 | 19 | 55081 | 294 | 5586 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為2899公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量僅3444公尺，反訴原告尚得請求545公尺，反訴原告僅請求294公尺、5586元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 31 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C;14 SQ.mm | 公尺 | 253 | 26 | 6578 | 1446 | 37596 | 1646 | 26 | 42796 | 12 | 312 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為1646公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量僅1658公尺，反訴原告尚得請求12公尺，故反訴原告之請求於12公尺計312元之範圍內由有理由。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 32 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 3/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 1080 | 18 | 19440 | 365 | 6570 | 3648 | 18 | 65664 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為3648公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，固可知本項有變更之事實，惟結算數量僅924公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 33 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 3/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 330 | 22 | 7260 | 160 | 3520 | 50 | 22 | 1100 | 440 | 9680 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第310頁)，反訴原告累計請款數量為50公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為636公尺，反訴原告僅請求440公尺計9680元，尚屬有據，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 34 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 2445 | 25 | 61125 | 158 | 3950 | 1877 | 25 | 46925 | 726 | 18150 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為1877公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為2928公尺，反訴原告尚得請求1051公尺，惟其僅請求726公尺計1萬8150元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 35 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 5.5 SQ.mm | 公尺 | 1580 | 30 | 47400 | 153 | 4590 | 1352 | 30 | 40560 | 381 | 11430 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為1352公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為2136公尺，反訴原告尚得請求784公尺，惟其僅請求381公尺計1萬1430元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 36 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 360 | 40 | 14400 | 538 | 21520 | 1181 | 40 | 47240 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為1181公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為510公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 37 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 435 | 50 | 21750 | 654 | 32700 | 785 | 50 | 39250 | 55 | 2750 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為785公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為840公尺，反訴原告尚得請求55公尺，故反訴原告之請求於55公尺計2750元之範圍為有理由，應予准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 38 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 12/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 1740 | 65 | 113100 | 647 | 42055 | 0 | 65 | 0 | 2387 | 155155 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為7188公尺(見本院卷12第192頁反面)，惟其僅請求2387公尺計15萬5155元，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 39 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 160 | 26 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 160 | 4160 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為826公尺(見本院卷12第193頁)，惟其僅請求160公尺計4160元，尚屬可採，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 40 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 3/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 180 | 18 | 3240 | 131 | 2358 | 0 | 18 | 0 | 96 | 1728 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為96公尺(見本院卷12第193頁)，故反訴原告之請求於96公尺計1728元之範圍為有理由。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 41 | 電纜標示與識別 | 式 | 1 | 35000 | 35000 | 0.7134 | 24969 | 1.1281 | 35000 | 39484 | 0.585 | 20475 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式1.644，而反訴原告累計請款數量為2.767式，尚得請求1.639式，故反訴原告僅請求於0.585式，應無不可。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 43 | 安裝另料 | 式 | 1 | 77256 | 77256 | 0.7134 | 55114.4304 | 1.1281 | 77256 | 87152 | 0.585 | 45194.76 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 44 | 運雜費 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 0.7134 | 14268 | 1.1281 | 20000 | 22562 | 0.585 | 11700 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 45 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 120 | 33 | 3960 | 516 | 17028 | 1381 | 33 | 45573 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為1381公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第193頁)，固可知本項有變更之事實，惟結算數量為1296公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 46 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 38 SQ.mm | 公尺 | 150 | 43 | 6450 | - | - | 100 | 43 | 4300 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為100公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0公尺(見本院卷12卷第193頁)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 47 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 50 SQ.mm | 公尺 | 680 | 46 | 31280 | - | - | 360 | 46 | 16560 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為360公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為240公尺(見本院卷12第193頁)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 48 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 60 SQ.mm | 公尺 | 227 | 56 | 12712 | - | - | 0 | 56 | 0 | 227 | 12712 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表所載本項結算數量為288公尺(見本院卷12第193頁)，故反訴原告僅請求227公尺，應無不可，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 49 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 375 | 60 | 22500 | - | - | 52 | 60 | 3120 | 14 | 840 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為52公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為66公尺(見本院卷12第193頁)，尚餘14公尺未請領，故反訴原告之請求於14公尺計840元之範圍為有理由。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 50 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 30 SQ.mm | 公尺 | 205 | 80 | 16400 | - | - | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項固未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0公尺(見本院卷12第193頁)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 51 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 38 SQ.mm | 公尺 | 345 | 90 | 31050 | - | - | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 52 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 30 | 33 | 990 | 2100 | 69300 | 2142 | 33 | 70686 | 12 | 396 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為2142公尺，參酌業主結算明細(見本院卷12第192頁反面)，可知本項有變更之事實，結算數量為3220公尺，反訴尚得請求1078公尺，惟其僅請求12公尺計396元，尚屬有據，自應准許。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 53 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 3/C; 50 SQ.mm | 公尺 | 100 | 80 | 8000 | - | - | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項固未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0公尺(見本院卷12第193頁)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 54 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 3/C; 60 SQ.mm | 公尺 | 60 | 100 | 6000 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 55 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 30 | 60 | 1800 | - | - | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為52公尺，惟參酌業主結算明細(見本院卷12第193頁)，結算數量為48公尺，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 56 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 30 SQ.mm | 公尺 | 70 | 80 | 5600 | - | - | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴被告就本項固未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0公尺(見本院卷12第193頁)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 57 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 38 SQ.mm | 公尺 | 250 | 90 | 22500 | - | - | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 58 | 電纜標示與識別 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 0.5101 | 10202 | 0.8286 | 20000 | 16572 | 0.253 | 5060 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式1.082，而反訴原告累計請款數量為0.829式，尚得請求0.253式，故反訴原告之請求於0.253式之範圍為有理由。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 60 | 安裝另料 | 式 | 1 | 39384 | 39384 | 0.5101 | 20089.7784 | 0.8286 | 39384 | 32634 | 0.253 | 9964.152 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 61 | 運雜費 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 0.5101 | 5101 | 0.8286 | 10000 | 8286 | 0.253 | 2530 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 62 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 80 SQ.mm | 公尺 | 285 | 66 | 18810 | 0 | 0 | 89 | 66 | 5874 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第311頁)，反訴原告累計請款數量為89公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0公尺(見本院卷12第193頁反面)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 63 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 100 SQ.mm | 公尺 | 824 | 95 | 78280 | 312 | 29640 | 979 | 95 | 93005 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴原告累計請款數量為979公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為288公尺(見本院卷12第193頁反面)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 64 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 200 SQ.mm | 公尺 | 4530 | 140 | 634200 | 668 | 93520 | 400 | 140 | 56000 | 176 | 24640 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴原告累計請款數量為400公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為576公尺(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告尚有176公尺未領取，故反訴原告之請求於176公尺之範圍為有理由。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 3/C; 200 SQ.mm | 公尺 | 270 | 300 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項固未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為0公尺(見本院卷12第193頁反面)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-1 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 0 | 12 | 0 | 270 | 3240 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項固未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表並無本項結算數量之記載(見本院卷12第193頁反面)，難認反訴原告得請求未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-2 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 0 | 19 | 0 | 533 | 10127 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-3 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 0 | 26 | 0 | 2042 | 53092 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-4 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 0 | 33 | 0 | 508 | 16764 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-5 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 1/C; 38 SQ.mm | 公尺 | 0 | 43 | 0 | 63 | 2709 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-6 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 2/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 0 | 20 | 0 | 3423 | 68460 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-7 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 3/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 0 | 37 | 0 | 280 | 10360 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-8 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 14 SQ.mm | 公尺 | 0 | 50 | 0 | 605 | 30250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-10 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 22 SQ.mm | 公尺 | 0 | 60 | 0 | 63 | 3780 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-11 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 3/C; 30 SQ.mm | 公尺 | 0 | 65 | 0 | 125 | 8125 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-14 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 2 SQ.mm | 公尺 | 0 | 27 | 0 | 2162 | 58374 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-15 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 12/C; 2 SQ.mm | 公尺 | 0 | 65 | 0 | 1306 | 84890 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-16 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 3.5 SQ.mm | 公尺 | 0 | 30 | 0 | 56 | 1680 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-17 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 4/C; 8 SQ.mm | 公尺 | 0 | 48 | 0 | 46 | 2208 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 65-18 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 1/C; 100 SQ.mm | 公尺 | 0 | 95 | 0 | 1950 | 185250 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 66 | 電纜標示與識別 | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 0.81 | 64800 | 0.1907 | 80000 | 15256 | 0 | 0 | 本件電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式0.133，而反訴原告累計請款數量為0.191式，難認反訴原告尚有未領款項。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 68 | 安裝另料 | 式 | 1 | 187200 | 187200 | 0.81 | 151632 | 0.1796 | 187200 | 33621 | 0 | 0 | 同上。
電力系統 - 幹線與分路系統 | 69 | 運雜費 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 0.81 | 48600 | 0.1796 | 60000 | 10776 | 0 | 0 | 同上。
|  | 12小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 387586.912
工 作 項 目 13：市立體育場站 控制系統 - 電氣
控制系統 - 電氣 | 2 | 溫度感知器;室內型 | 個 | 35 | 150 | 5250 | - | - | 0 | 150 | 0 | 35 | 5250 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為41個(見本院卷12第193頁反面)，惟其僅請求35個計5250元，應無不可，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 3 | 溫度感知器;風管型 | 個 | 24 | 150 | 3600 | - | - | 0 | 150 | 0 | 24 | 3600 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為24個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求24個計3600元，自無不可，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 4 | 溫度感知器;水管型 | 個 | 24 | 150 | 3600 | - | - | 0 | 150 | 0 | 24 | 3600 | 同上。
控制系統 - 電氣 | 5 | 室內型溫濕度感測器 | 個 | 5 | 150 | 750 | - | - | 0 | 150 | 0 | 5 | 750 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為5個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求5個計750元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 6 | 風管型靜壓感測器 | 個 | 3 | 150 | 450 | - | - | 0 | 150 | 0 | 3 | 450 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為3個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求3個計450元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 7 | 三速溫度開關 | 個 | 22 | 250 | 5500 | - | - | 0 | 250 | 0 | 22 | 5500 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為50個(見本院卷12第193頁反面)，惟其僅請求22個計5500元，尚屬有據，應予准許。
控制系統 - 電氣 | 8 | 濾網差壓偵測器 | 個 | 24 | 250 | 6000 | - | - | 0 | 250 | 0 | 24 | 6000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為24個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求24個計6000元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 9 | 水測差壓開關 | 個 | 12 | 250 | 3000 | - | - | 0 | 250 | 0 | 12 | 3000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為12個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求12個計3000元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 10 | 變壓器 | 只 | 24 | 250 | 6000 | - | - | 0 | 250 | 0 | 24 | 6000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為24個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求24個計6000元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 11 | 自動滅火氣體手動排氣按鈕開關(含不銹鋼製開關箱) | 個 | 12 | 1500 | 18000 | - | - | 0 | 1500 | 0 | 12 | 18000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為12個(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告請求12個計1萬8000元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 12 | 氣動控制盤 | 只 | 2 | 1500 | 3000 | - | - | 2 | 1500 | 3000 | 2 | 0 | 反訴原告此項並未主張
控制系統 - 電氣 | 13 | 電子-氣動轉換器 | 只 | 3 | 1500 | 4500 | - | - | 0 | 1500 | 0 | 3 | 4500 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為3個(見本院卷12第194頁)，反訴原告請求3個計4500元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 14 | 排煙用手動操作開關 | 只 | 51 | 1500 | 76500 | - | - | 0 | 1500 | 0 | 50 | 75000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為50只(見本院卷12第194頁)，故反訴原告之請求於50只計7萬5000元之範圍為有理由，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 16 | 安裝另料 | 式 | 1 | 17424 | 17424 | - | - | 0.022 | 17424 | 383 | 0.978 | 17041 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，系爭工程既已完工，反訴原告應得請求一式結算，而反訴原告僅估驗0.022式，尚得請求0.978式。
控制系統 - 電氣 | 17 | 運雜費 | 式 | 1 | 3200 | 3200 | - | - | 0.022 | 3200 | 70 | 0.978 | 3130 | 同上。
控制系統 - 電氣 | 20 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 1200 | 70 | 84000 | 7519 | 526330 | 704 | 70 | 49280 | 6157 | 431130 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴原告累計請款數量為704公尺，參業主結算明細表所載，應認本項有變更之事實，結算數量為6863公尺(見本院卷12第193頁反面)，反訴原告尚得請求6159公尺，故反訴原告之請求於6159公尺計43萬1130元之範圍為有理由。
控制系統 - 電氣 | 21 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 8640 | 8640 | 6.2658 | 54136.512 | 0.5867 | 8640 | 5069 | 5.132 | 44340.48 | 本項熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式5.719式，而反訴原告累計請款數量為0.587式，尚得請求5.132式，故反訴原告之請求於5.132式之範圍為有理由。
控制系統 - 電氣 | 22 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 6.2658 | 93987 | 0.5867 | 15000 | 8801 | 5.132 | 76980 | 同上。
控制系統 - 電氣 | 25 | 安裝另料 | 式 | 1 | 36288 | 36288 | 6.2658 | 227373.3504 | 0.5867 | 36288 | 21290 | 5.132 | 186230.016 | 同上。
控制系統 - 電氣 | 26 | 運雜費 | 式 | 1 | 5760 | 5760 | 6.2658 | 36091.008 | 0.5867 | 5760 | 3379 | 4.544 | 26173.44 | 同上。
控制系統 - 電氣 | 27 | 信號電纜,延燃鋁帶遮蔽低煙無毒被覆儀控電纜 1T 1.25 SQ.mm | 公尺 | 6356 | 14 | 88984 | 5529 | 77406 | 0 | 14 | 0 | 8755 | 122570 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為8755公尺(見本院卷12第194頁)，故反訴原告之請求於8755公尺計12萬2570元之範圍為有理由。
控制系統 - 電氣 | 28 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 2/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 1708 | 14 | 23912 | 5954 | 83356 | 3728 | 14 | 52192 | 244 | 3416 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴原告累計請款數量為3728公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為3972公尺(見本院卷12第194頁)，尚餘244公尺未領取，故反訴原告之請求244公尺計3416元之範圍為有理由。
控制系統 - 電氣 | 29 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 4/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 930 | 21 | 19530 | 8246 | 173166 | 13439 | 21 | 282219 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴原告累計請款數量為13439公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為6057公尺(見本院卷12第194頁)，難認反訴原告尚有未領款項。
控制系統 - 電氣 | 30 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜; 7/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 3566 | 35 | 124810 | 3475 | 121625 | 6105 | 35 | 213675 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第312頁)，反訴原告累計請款數量為6105公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為4457公尺(見本院卷12第194頁反面)，難認反訴原告尚有未領款項。
控制系統 - 電氣 | 31 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 2/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 3767 | 14 | 52738 | 10391 | 145474 | 4556 | 14 | 63784 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為4556公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為4470公尺(見本院卷12第194頁反面)，難認反訴原告尚有未領款項。
控制系統 - 電氣 | 32 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 7/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 740 | 35 | 25900 | 4281 | 149835 | 4614 | 35 | 161490 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為4614公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為461公尺(見本院卷12第194頁反面)，難認反訴原告尚有未領款項。
控制系統 - 電氣 | 33 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆耐燃電纜; 12/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 1560 | 65 | 101400 | 0 | 0 | 881 | 65 | 57265 | 679 | 44135 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為881公尺，惟參業主結算明細表所載本項結算數量為2473公尺(見本院卷12第194頁反面)，應認反訴原告尚得請求1592公尺，故反訴原告僅請求679公尺計4萬4135元，尚屬有據，自應准許。
控制系統 - 電氣 | 34 | 電纜標示與識別 | 式 | 1 | 45000 | 45000 | 1.9336 | 87012 | 1.8995 | 45000 | 85478 | 0 | 0 | 本項電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為式1.603式，而反訴原告累計請款數量為1.900式，難認反訴原告尚有未領工程款。
控制系統 - 電氣 | 36 | 安裝另料 | 式 | 1 | 120672 | 120672 | 1.9336 | 233331.3792 | 1.8995 | 120672 | 229216 | 0 | 0 | 同上。
控制系統 - 電氣 | 37 | 運雜費 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 1.9336 | 58008 | 1.8995 | 30000 | 56985 | 0 | 0 | 同上。
|  | 13小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 1086795.936
工 作 項 目 14：市立體育場站 火災警報系統設備
火災警報系統設備 | 2 | 類比定址式 偵煙探測器 光電局限型 | 個 | 246 | 150 | 36900 | - | - | 0 | 150 | 0 | 207 | 31050 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，惟參業主結算明細表本項結算數量為207個(見本院卷12第158頁)，故反訴原告之請求於207個計3萬1050元範圍內為有理由。
火災警報系統設備 | 3 | 類比定址式 偵熱探測器 差動式局限型 | 個 | 77 | 150 | 11550 | - | - | 0 | 150 | 0 | 77 | 11550 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為124個(見本院卷12第158頁)，惟其僅請求77個計1萬1550元，尚屬有據，自應准許。
火災警報系統設備 | 4 | 類比定址式 偵熱探測器 定溫式局限型 | 個 | 32 | 150 | 4800 | - | - | 0 | 150 | 0 | 18 | 2700 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為18個(見本院卷12第158頁)，故反訴原告之請求於18個計2700元之範圍為有理由。
火災警報系統設備 | 5 | 火警受信總機 類比定址式(1000點) | 個 | 1 | 50000 | 50000 | - | - | 0 | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為1個(見本院卷12第158頁)，故反訴原告亦得請求1個、50000元。
火災警報系統設備 | 6 | 監視模組 | 只 | 262 | 150 | 39300 | - | - | 0 | 150 | 0 | 216 | 32400 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為216只(見本院卷12第158頁)，故反訴原告之請求於216只計3萬2400元之範圍有理由。
火災警報系統設備 | 7 | 控制模組 | 只 | 9 | 150 | 1350 | - | - | 0 | 150 | 0 | 9 | 1350 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為29只(見本院卷12第158頁)，惟其僅請求9只計1350元，尚屬有據，自應准許。
火災警報系統設備 | 8 | 電驛模組 | 只 | 126 | 150 | 18900 | - | - | 0 | 150 | 0 | 126 | 18900 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為130只(見本院卷12第158頁)，惟其僅請求126只計1萬8900元，尚屬有據，自應准許。
火災警報系統設備 | 9 | 模組接線箱 (L SIZE,收容20只模組) | 組 | 2 | 1250 | 2500 | - | - | 0 | 1250 | 0 | 2 | 2500 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為3組(見本院卷12第158頁)，故反訴原告僅請求2組計2500元，尚屬有據，應予准許。
火災警報系統設備 | 10 | 模組接線箱 (M SIZE,收容10只模組) | 組 | 3 | 1250 | 3750 | - | - | 0 | 1250 | 0 | 3 | 3750 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為4組(見本院卷12第158頁)，故反訴原告僅請求3組計3750元，尚屬有據，自應准許。
火災警報系統設備 | 11 | 廁所火警警示燈 (LED TYPE) | 個 | 8 | 150 | 1200 | - | - | 0 | 150 | 0 | 6 | 900 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴被告就本項並未估驗計價予反訴原告，參業主結算明細表本項結算數量為6個(見本院卷12第158頁)，故反訴原告之請求於6個計900元之範圍內為有理由。
火災警報系統設備 | 12 | 火警綜合盤 | 組 | 35 | 2500 | 87500 | - | - | 35 | 2500 | 87500 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為35組，參業主結算明細表所載本項結算數量為30組公尺(見本院卷12第158頁)，難認反訴原告得請求未領款項。
火災警報系統設備 | 14 | 安裝另料 | 式 | 1 | 55656 | 55656 | - | - | 0.3395 | 55656 | 18895 | 0.66 | 36733 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告僅估驗0.340式，系爭工程既已完工，反訴原告應得請求剩餘之0.660式式之報酬。
火災警報系統設備 | 15 | 運雜費 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | - | - | 0.3395 | 20000 | 6790 | 0.66 | 13200 | 同上。
火災警報系統設備 | 18 | 火災偵測器 線型偵測式 | 公尺 | 818 | 200 | 163600 | - | - | 818 | 200 | 163600 | 0 | 0 | 反訴原告本項請求金額為0元。
火災警報系統設備 | 19 | 金屬軟管22mmφ | 公尺 | 512 | 60 | 30720 | 548 | 32880 | 512 | 60 | 30720 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為512公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為436公尺(見本院卷12第158頁)，難認反訴原告尚有未領款項。
火災警報系統設備 | 21 | 安裝另料 | 式 | 1 | 41904 | 41904 | 0.1692 | 7090.1568 | 1 | 41904 | 41904 | 0 | 0 | 本項金屬軟管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.977式，而反訴原告累計請款數量為1式，難認反訴原告尚有未領工程款。
火災警報系統設備 | 22 | 運雜費 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 0.1692 | 1692 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 同上。
火災警報系統設備 | 23 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 22mmφ | 公尺 | 6143 | 70 | 430010 | 2874 | 201180 | 6978 | 70 | 488460 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為6978公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為5664公尺(見本院卷12第158頁)，難認反訴原告尚有未領款項。
火災警報系統設備 | 24 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 28mmφ | 公尺 | 593 | 120 | 71160 | 1022 | 122640 | 510 | 120 | 61200 | 156 | 18720 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為510公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為666公尺(見本院卷12第158頁反面)，尚餘156公尺，故反訴原告之請求於156公尺之範圍為有理由。
火災警報系統設備 | 25 | 熱浸鍍鋅厚鋼導線管 36mmφ | 公尺 | 2459 | 160 | 393440 | 798 | 127680 | 2405 | 160 | 384800 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第313頁)，反訴原告累計請款數量為2405公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為2285公尺(見本院卷12第158頁反面)，難認反訴原告有未領款項。
火災警報系統設備 | 26 | 導線管標示,撐架,膨脹螺栓及固定組件等 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 0.5047 | 25235 | 1.0446 | 50000 | 52230 | 0 | 0 | 本項熱浸鍍鋅鋼管有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.941式，而反訴原告累計請款數量為1.045式，難認反訴原告尚有未領工程款。
火災警報系統設備 | 27 | 出線盒及接線盒 | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 0.5047 | 50470 | 1.0446 | 100000 | 104460 | 0 | 0 | 同上。
火災警報系統設備 | 30 | 安裝另料 | 式 | 1 | 155361 | 155361 | 0.5047 | 78410.6967 | 1.0446 | 155361 | 162290 | 0 | 0 | 同上。
火災警報系統設備 | 31 | 運雜費 | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 0.5047 | 40376 | 1.0446 | 80000 | 83568 | 0 | 0 | 同上。
火災警報系統設備 | 32 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆銅遮蔽延燃電纜;1P 1.25SQ.mm | 公尺 | 7714 | 10 | 77140 | 2015 | 20150 | 6824 | 10 | 68240 | 172 | 1720 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第314頁)，反訴原告累計請款數量為6824公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為6996公尺(見本院卷12第158頁反面)，尚餘172公尺未估驗，故反訴原告之請求於172公尺之範圍為有理由。
火災警報系統設備 | 33 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜;2/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 3001 | 14 | 42014 | 1036 | 14504 | 2898 | 14 | 40572 | 303 | 4242 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第314頁)，反訴原告累計請款數量為2898公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為3201公尺(見本院卷12第158頁反面)，尚餘303公尺未估驗，故反訴原告之請求於303公尺之範圍為有理由。
火災警報系統設備 | 34 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜;8/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 593 | 40 | 23720 | 0 | 0 | 567 | 40 | 22680 | 0 | 0 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第314頁)，反訴原告累計請款數量為567公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為555公尺(見本院卷12第158頁反面)，難認反訴原告尚有未領款項。
火災警報系統設備 | 35 | 600V XLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜;12/C; 2.0 SQ.mm | 公尺 | 2432 | 65 | 158080 | 1158 | 75270 | 2338 | 65 | 151970 | 26 | 1690 | 依第21期估驗明細(見本院卷3第314頁)，反訴原告累計請款數量為2338公尺，參業主結算明細表所載本項結算數量為2368公尺(見本院卷12第158頁反面)，尚餘30公尺未領取，故反訴原告僅請求26公尺，應無不可，自應准許。
火災警報系統設備 | 36 | 電纜標稱與識別 | 式 | 1 | 35000 | 35000 | 0.3653 | 12785.5 | 0.9419 | 35000 | 32967 | 0.025 | 875 | 本項電纜有變更之事實，一式計價項目應按比例調整之，調整比例為0.967式，而反訴原告累計請款數量為0.942式，尚得請求0.025式。
火災警報系統設備 | 38 | 安裝另料 | 式 | 1 | 73368 | 73368 | 0.3653 | 26801.3304 | 0.9419 | 73368 | 69105 | 0.025 | 1834 | 同上。
火災警報系統設備 | 39 | 運雜費 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 0.3653 | 7306 | 0.9419 | 20000 | 18838 | 0.025 | 500 | 同上。
|  | 14小計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 234614
| Σ | 1至14總計 |  | 本院判斷未領款項 金額: 4733904.134