## 附表1
附表一
編號 | 系爭建築設計契約約定委任事務內容 | 兩造不爭執之各事務占契約報酬比例 | 系爭第1 次設計完成程度鑑定結果 | 得請求之酬金數額 | 系爭第2 次設計完成程度鑑定結果 | 得請求之酬金數額 | 系爭第3次設計完成程度鑑定結果 | 得請求之酬金數額
1 | 勘查建築基地 | 10% | 100% | 560000元(計算式:8000000×70％×10％×100％＝560000) | 100% | 3150元(計算式:45000×70％×10％×100％＝3150) | 100% | 3150元(計算式:45000×70％×10％×100％＝3150)
2 | 擬定規劃草圖。（含定案後之彩色立面圖及全區配置圖） | 10% | 100% | 560000元(計算式:8000000×70％×10％×100％＝560000) | 100% | 3150元(計算式:45000×70％×10％×100％＝3150) | 100% | 3150元(計算式:45000×70％×10％×100％＝3150)
3 | 繪製申請建照圖樣及提供工程說明書。（含水電、消防、結構、電悌規劃、測量成果圖、基地放樣圖、土地分割圖、圍牆、驗收使照竣工圖及其他與本工程相關之圖說等各類圖說，全部圖說費用不另計價）。 | 35% | 100% | 1960000元(計算式:8000000×70％×35％×100％＝1960000) | 100% | 11025元(計算式:45000×70％×35％×100％＝11025) | 100% | 11025元(計算式:45000×70％×35％×100％＝11025)
4 | 建築主體細部設計及施工大樣圖說。 | 10% | 60% | 336000元(計算式:8000000×70％×10％×60％＝336000) | 60% | 1890元(計算式:45000×70％×10％×60％＝1890) | 60% | 1890元(計算式:45000×70％×10％×60％＝1890)
5 | 立面設計、材質建議及配合採購發包提供細部施工大樣圖說。（含彩色計劃、數量及廠商建議、燈光設計）。 | 8% | 70% | 313600元(計算式:8000000×70％×8％×70％＝313600) | 70% | 1764元(計算式:45000×70％×8％×70％＝1764) | 70% | 1764元(計算式:45000×70％×8％×70％＝1764)
6 | 外觀模型、室內模型及基地模型。 | 5% | 50% | 140000元(計算式:8000000×70％×5％×50％＝140000) | 50% | 788元(計算式:45000×70％×5％×50％＝788) | 50% | 788元(計算式:45000×70％×5％×50％＝788)
7 | 3D透視製作。（含室內、外觀、中庭及門廳） | 5% | 50% | 140000元(計算式:8000000×70％×5％×50％＝140000) | 50% | 788元(計算式:45000×70％×5％×50％＝788) | 50% | 788元(計算式:45000×70％×5％×50％＝788)
8 | 代向主管機關申請辦理結構外審。（含書圖製作及配合修改） | 10% | 100% | 560000元(計算式:8000000×70％×10％×100％＝560000) | 100% | 3150元(計算式:45000×70％×10％×100％＝3150) | 100% | 3150元(計算式:45000×70％×10％×100％＝3150)
9 | 代向主管建築機關請領建造執照及雜項執照。（含建築主體及電信、電力、自來水、雨污水、消防等各項公共設備之請照及審查） | 5% | 50% | 140000元(計算式:8000000×70％×5％×50％＝140000) | 50% | 788元(計算式:45000×70％×5％×50％＝788) | 100% | 1575元(計算式:45000×70％×5％×100％＝1575)
10 | 辦理監造有關事項。（含工程協調會議參與) |  | 0% | 0元(計算式:8000000×30％×0％＝0) | 0% | 0元(計算式:45000×30％×0％＝0) | 0% | 0元(計算式:45000×30％×0％＝0)
11(其他約定事項) | 程圖說光碟3 份 、藍曬圖5 份( 3 份裝定成 冊+2份散圖）及A3圖面乙份 | 2% |  | 元(計算式:8000000×70％×2％×？％＝)
總計 |  |  |  | 4709600元 |  | 26493元 |  | 27280

## 附表2
附表二
編號 | 系爭景觀設計契約約定委任事務內容 | 完成比例鑑定結果
1 | 勘查建築基地 | 100%
2 | 擬定規劃草案 | 100%
3 | 製作申請建照圖樣及提供工程說明書 | 0%
4 | 建築主體細部設計及施工大樣圖說 | 0%
5 | 立面設計、材質建議及配合採購發包 提供細部施工大樣圖說 | 50%
6 | 外牆模型、室内模型及基地模型 | 0%
7 | 3D透視製作 | 60%
8 | 代向主管機關申請辦理結構外審 | 0%
9 | 代向主管建築機關請領建築執照及雜項執照 | 0%
10 | 辦理監造有關事項 | 0%
11 | 提供完整工程圖說光碟3份 ，藍晒圖 5份及A3圖面乙份 | 0%