## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 |  |  |  |  | 被告主張 |  |  | 本院認定
|  | 單位 | 單價 | 數量 | 複價 | 備註 | 數量 | 複價 | 備註 | 數量 | 複價 | 備註
|  |  | A | B | C=A*B |  | D | E=A*D |  | D | E=A*D
壹 | 原告本件請求工程款 | 原告主張 備註: 1.原證2 2.另更正金額詳卷二253; 被告主張 備註: 卷二第83頁之附表
一 | 教學大樓_60CM
1 | 地坪 | M2 | 670 | 8972.22 | 6011387 |  | 8972.22 | 6011387 |  | 8972.22 | 6011387 | 兩造不爭執
2 | 樓梯 | M2 | 1250 | 967.89 | 1209863 |  | 967.89 | 1209863 |  | 967.89 | 1209863
3 | 異質磚 | M2 | 1000 | 50.94 | 50940 |  | 50.94 | 50940 |  | 50.94 | 50940
4 | 門檻 | M | 120 | 190.46 | 22855 |  | 190.46 | 22855 |  | 190.46 | 22855
5 | 項次一_小計 | 原告主張 複價: 7295045; 被告主張 複價: 7295045; 本院認定 複價: 7295045
二 | 圖資行政_60CM
1 | 地坪 | M2 | 670 | 410.6 | 275102 |  | 410.6 | 275102 |  | 410.6 | 275102 | 兩造不爭執
2 | 異質磚 | M2 | 1000 | 4.16 | 4160 |  | 4.16 | 4160 |  | 4.16 | 4160
3 | 門檻 | M | 120 | 45.63 | 5476 |  | 45.63 | 5476 |  | 45.63 | 5476
4 | 隔熱磚 | M2 | 550 | 1246.5 | 685575 |  | 1246.5 | 685575 |  | 1246.5 | 685575
5 | 項次二_小計 | 原告主張 複價: 970313; 被告主張 複價: 970313; 本院認定 複價: 970313
三 | 宿舍_60CM
1 | 地坪 | M2 | 670 | 4786.18 | 3206741 |  | 4786.18 | 3206741 |  | 4786.18 | 3206741 | 兩造不爭執
2 | 樓梯 | M2 | 1250 | 721.25 | 901563 |  | 721.25 | 901563 |  | 721.25 | 901563
3 | 異質磚 | M2 | 1000 | 30.71 | 30710 |  | 30.71 | 30710 |  | 30.71 | 30710
4 | 門檻 | M | 120 | 267.62 | 32114 |  | 267.62 | 32114 |  | 267.62 | 32114
5 | 項次三_小計 | 原告主張 複價: 4171128; 被告主張 複價: 4171128; 本院認定 複價: 4171128
四 | 宿舍_50CM
1 | 地坪 | M2 | 550 | 3087.53 | 1698142 |  | 3087.53 | 1698142 |  | 3087.53 | 1698142 | 兩造不爭執
2 | 項次四_小計 | 原告主張 複價: 1698142; 被告主張 複價: 1698142; 本院認定 複價: 1698142
五 | 其他
1 | 點工 | 工 | 2500 | 83 | 207500 | 1.更正為83工(卷二253)。 2.彙整如卷二第135頁之附表。 |  | 0 |  | 83 | 207500 | 第4、8至11、13及14期之工程估驗請款單明細表(見卷二第459、475、479、483、489、497、503頁)
2 | 材料(磨石磚) | 片 | 90 | 280 | 25200 |  |  | 0 |  | 280 | 25200 | 第9期之工程估驗請款單明細表(見卷二第479頁)
3 | 項次五_小計 | 原告主張 複價: 232700; 被告主張 複價: 0; 本院認定 複價: 232700
六 | 營業稅 | 原告主張 複價: 603862; 原告主張 備註: 原證22; 被告主張 複價: 603862; 本院認定 複價: 603862; 本院認定 備註: 兩造不爭執
七 | 項次壹_合計(項次一至六) | 原告主張 複價: 14971190; 被告主張 複價: 14738490; 本院認定 複價: 14971190
八 | 被告已付工程款 | 原告主張 複價: 12984396; 原告主張 備註: 原證3; 被告主張 複價: 12984396; 本院認定 複價: 12984396; 本院認定 備註: 兩造不爭執
九 | 未付工程款(項次七-八) | 原告主張 複價: 1986794; 被告主張 複價: 1754094; 本院認定 複價: 1986794
貳 | 被告主張扣款及抵銷抗辯
一 | 各期估驗之扣款 | 原告主張 複價: 44953; 原告主張 備註: 1.同意按總工程款之3/1000計算，應負擔之保險費為44,953元(14,984,435*0.003=44,953，卷一119)。 2.保險金額應工程款金額隨之調整(卷三27)。; 被告主張 複價: 633970; 被告主張 備註: 被證1; 本院認定 複價: 44914
二 | 教學大樓逾期違約金 | 原告主張 複價: 0; 被告主張 複價: 1466295; 被告主張 備註: 卷一137; 本院認定 複價: 0
三 | 宿舍大樓逾期違約金 | 原告主張 複價: 0; 被告主張 複價: 4125888; 被告主張 備註: 卷一137; 本院認定 複價: 0
四 | 項次貳_合計(項次一+二+三) | 原告主張 複價: 44953; 被告主張 複價: 6226153; 本院認定 複價: 44914
參 | 經扣款及抵銷後，原告尚得請求之工程款金額(項次壹-貳) | 被告主張 複價: -4472059; 被告主張 備註: 已無工程款得以請求; 本院認定 複價: 1941880

## 附表2
附表2 教學大樓工程部分
施工日數 | 壹.甲.三.45「F12-全透心磨石子地磚」 |  |  | 壹.甲.三.46「F13-透心磨石樓梯磚」 |  |  | 壹.甲.三.48「F15-全透心磨石子地磚（門檻-深色系）」 |  |  | 壹.甲.三.50「異質介面地坪」
| 日期 | 施作 數量 | 累計施作數量 | 日期 | 施作 數量 | 累計施作數量 | 日期 | 施作 數量 | 累計施 作數量 | 日期 | 施作 數量 | 累計施作數量
1 | 101.10.31 | 428 | 428
2 | 101.11.7 | 50 | 478
3 | 101.11.8 | 55 | 533
4 | 101.11.9 | 60 | 593
5 | 101.11.10 | 560 | 1153
6 | 101.11.11 | 350 | 1503
7 | 101.11.12 | 260 | 1763
8 | 101.11.13 | 330 | 2093
9 | 101.11.14 | 300 | 2393
10 | 101.11.15 | 350 | 2743
11 | 101.11.16 | 80 | 2823
12 | 101.11.17 | 50 | 2873
13 | 101.11.19 | 50 | 2923
14 | 101.11.20 | 200 | 3123
15 | 101.11.21 | 30 | 3153
16 | 101.11.22 | 35 | 3188
17 | 101.11.24 | 65 | 3253
18 | 101.11.26 | 60 | 3313
19 | 101.12.1 | 500 | 3813
20 | 101.12.2 | 200 | 4013
21 | 101.12.8 | 200 | 4213
22 | 101.12.16 | 300 | 4513
23 | 101.12.18 | 62 | 4575
24 | 101.12.20 | 61 | 4636
25 | 101.12.22 | 361 | 4997
26 | 101.12.23 | 364 | 5361
27 | 101.12.27 | 286 | 5647
28 | 101.12.28 | 150 | 5797
29 | 101.12.29 | 630 | 6427
30 | 101.12.30 | 300 | 6727
31 | 101.12.31 | 2800 | 9527 | 101.12.31 | 500 | 500 | 101.12.31 | 166 | 166
32 |  |  |  | 102.2.1 | 30 | 530
33 |  |  |  | 102.2.2 | 30 | 560
34 |  |  |  | 102.2.3 | 30 | 590
35 | 102.2.16 | 80 | 9607
36 | 102.2.17 | 80 | 9687
37 | 102.2.18 | 80 | 9767
38 | 102.2.19 | 80 | 9847
39 | 102.2.20 | 80 | 9927
40 | 102.2.21 | 80 | 10007
41 | 102.2.22 | 80 | 10087
42 | 102.2.23 | 80 | 10167
43 | 102.2.24 | 80 | 10247
44 | 102.2.25 | 80 | 10327
45 | 102.2.26 | 80 | 10407
46 | 102.2.27 | 80 | 10487
47 | 102.2.28 | 16 | 10503
48 | 102.3.1 | 40 | 10543 | 102.3.1 | 24 | 614
49 | 102.3.2 | 40 | 10583 | 102.3.2 | 24 | 638
50 | 102.3.3 | 40 | 10623 | 102.3.3 | 24 | 662
51 | 102.3.4 | 40 | 10663 | 102.3.4 | 24 | 686
52 | 102.3.5 | 40 | 10703 | 102.3.5 | 24 | 710
53 | 102.3.6 | 40 | 10743 | 102.3.6 | 24 | 734
54 | 102.3.7 | 40 | 10783 | 102.3.7 | 24 | 758
55 | 102.3.8 | 40 | 10823 | 102.3.8 | 24 | 782
56 | 102.3.9 | 40 | 10863 | 102.3.9 | 24 | 806
57 | 102.3.10 | 40 | 10903 | 102.3.10 | 24 | 830
58 | 102.3.11 | 40 | 10943 | 102.3.11 | 24 | 854
59 | 102.3.12 | 40 | 10983 | 102.3.12 | 24 | 878
60 | 102.3.13 | 40 | 11023 | 102.3.13 | 24 | 902
61 | 102.3.14 | 40 | 11063 | 102.3.14 | 24 | 926
62 | 102.3.15 | 106 | 11169 | 102.3.15 | 25 | 951
63 |  |  |  | 102.3.16 | 37 | 988
64 |  |  |  | 102.3.17 | 37 | 1025
65 |  |  |  | 102.3.18 | 37 | 1062
66 |  |  |  | 102.3.19 | 37 | 1099
67 | [9 empty] | 102.4.9 | 18 | 18
68 | [6 empty] | 102.4.17 | 20 | 186
69 | [6 empty] | 102.4.18 | 20 | 206
70 | [6 empty] | 102.4.19 | 20 | 226
71 | [6 empty] | 102.4.20 | 20 | 246
72 | [6 empty] | 102.4.21 | 20 | 266
73 | [9 empty] | 102.4.28 | 6 | 24
74 | 102.5.3 | 300 | 11469
75 | 102.5.16 | 31 | 11500 | 102.5.16 | 30 | 1129
76 |  |  |  | 102.6.4 | 20 | 1149
77 | 102.6.7 | 51 | 11551
78 | 102.6.8 | 50 | 11601
79 | 102.6.9 | 50 | 11651 |  |  |  | 102.6.9 | 2 | 268

## 附表3
附表3 宿舍大樓工程部分
施工日數 | 壹.丙.三.8「F6-透心磨石樓梯磚」 |  |  | 壹.丙.三.9「F7-全透心磨石子地磚」 |  |  | 壹.丙.三.10「F8-全透心磨石子地磚（門檻-深色系）」 |  |  | 壹.丙.三.11「F9-全透心磨石子地磚（戶外型）」 |  |  | 壹.丙.三.14「異質介面地坪」
| 日期 | 施作數量 | 累計施作數量 | 日期 | 施作數量 | 累計施作數量 | 日期 | 施作數量 | 累計施作數量 | 日期 | 施作數量 | 累計施作數量 | 日期 | 施作數量 | 累計施作數量
1 |  |  |  | 101.11.14 | 150 | 150
2 |  |  |  | 101.11.15 | 200 | 350
3 |  |  |  | 101.11.16 | 60 | 410
4 |  |  |  | 101.11.17 | 40 | 450
5 |  |  |  | 101.11.19 | 60 | 510
6 |  |  |  | 101.11.20 | 65 | 575
7 |  |  |  | 101.11.21 | 110 | 685
8 |  |  |  | 101.11.22 | 75 | 760
9 |  |  |  | 101.11.23 | 50 | 810
10 |  |  |  | 101.11.24 | 55 | 865
11 |  |  |  | 101.11.25 | 55 | 920
12 |  |  |  | 101.11.26 | 65 | 985
13 |  |  |  | 101.11.27 | 73 | 1058
14 |  |  |  | 101.11.28 | 69 | 1127
15 |  |  |  | 101.11.29 | 95 | 1222
16 |  |  |  | 101.11.30 | 150 | 1372
17 |  |  |  | 101.12.1 | 150 | 1522
18 |  |  |  | 101.12.5 | 50 | 1572
19 |  |  |  | 101.12.6 | 60 | 1632
20 |  |  |  | 101.12.7 | 50 | 1682
21 |  |  |  | 101.12.13 | 125 | 1807
22 |  |  |  | 101.12.16 | 56 | 1863
23 |  |  |  | 101.12.17 | 55 | 1918
24 |  |  |  | 101.12.22 | 65 | 1983
25 |  |  |  | 101.12.23 | 230 | 2213
26 |  |  |  | 101.12.26 | 120 | 2333
27 |  |  |  | 101.12.27 | 120 | 2453
28 |  |  |  | 101.12.28 | 50 | 2503
29 |  |  |  | 101.12.30 | 200 | 2703
30 |  |  |  | 101.12.31 | 500 | 3203 |  |  |  | 101.12.31 | 2950 | 2950
31 |  |  |  | 102.3.17 | 20 | 3223
32 |  |  |  | 102.3.18 | 20 | 3243
33 |  |  |  | 102.3.19 | 20 | 3263
34 |  |  |  | 102.3.20 | 20 | 3283
35 |  |  |  | 102.3.21 | 20 | 3303
36 |  |  |  | 102.3.22 | 20 | 3323
37 |  |  |  | 102.3.23 | 20 | 3343
38 |  |  |  | 102.3.24 | 20 | 3363
39 |  |  |  | 102.3.25 | 20 | 3383
40 |  |  |  | 102.3.26 | 20 | 3403
41 |  |  |  | 102.3.27 | 20 | 3423
42 | 102.4.19 | 20 | 20
43 | 102.4.20 | 20 | 40
44 | 102.4.21 | 20 | 60
45 | 102.4.22 | 20 | 80
46 | 102.4.23 | 20 | 100
47 | 102.4.24 | 20 | 120
48 | 102.4.25 | 20 | 140
49 | 102.4.26 | 20 | 160
50 | 102.5.23 | 110 | 270 |  |  |  | 102.5.23 | 250 | 250 | 102.5.23 | 100 | 3050
51 | [6 empty] | 102.6.10 | 50 | 300
52 | [6 empty] | 102.7.4 | 50 | 350
53 | 102.8.15 | 20 | 290 | 102.8.15 | 100 | 3523 | 102.8.15 | 42 | 392 | 102.8.15 | 300 | 3350
54 | 102.9.6 | 17 | 307 | 102.9.6 | 20 | 3543
55 |  |  |  | 102.9.7 | 44.09 | 3587.09 |  |  |  | 102.9.7 | 20 | 3370 | 102.9.7 | 27 | 27
56 | [9 empty] | 102.9.8 | 20 | 3390
57 | [9 empty] | 102.9.9 | 20 | 3410
58 | [9 empty] | 102.9.10 | 20 | 3430
59 | [9 empty] | 102.9.11 | 20 | 3450
60 | [9 empty] | 102.9.12 | 20 | 3470
61 | [9 empty] | 102.9.13 | 20 | 3490
62 | [9 empty] | 102.9.14 | 20 | 3510
63 | [9 empty] | 102.9.15 | 25.5 | 3535.5