## 附表
附表
項次 | 名稱 | 原告主張（見院一卷第31至33頁） |  |  |  | 業主裝修工程估價單（見院一卷第130頁及背面） |  |  |  | 原告發包予其他廠商或 自行施作 | 本院判斷
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 項次 | 數量 | 單價 | 複價 |  | 金額 | 理由
壹 | 壹層裝修工程項目
一 | 假設工程
1 | 1F放樣 | ㎡ | 153.4 | 50 | 7670 | 壹.一.1 | 153.4 | 47 | 7210 | 自行施作 | 7210 | 1.本件原告有施作系爭裝修工程，業經本院認定如前，而依工程慣例，原告於施作系爭裝修工程前，必須先進行放樣作業，堪認原告有施作本項工程。 2.原告主張之本項金額高於業主裝修工程估價單之金額7,210元（見院一卷第130頁），本件既未見原告證明其主張之金額較為合理，自應採計業主裝修工程估價單所列金額。
2 | 1F地坪保護（2分夾板+防潮布+PE布） | ㎡ | 153.4 | 200 | 30680 | 壹.一.2 | 153.4 | 300 | 46020 | 自行施作 | 30680 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第38頁），1樓地坪部分確有施作保護工程，且照片上工程告示牌記載「施工承商」為「貿立」，足見原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單記載項次一.2「地坪保護」之工程費用為46,020元（見院一卷第130頁），高於原告主張之金額30,680元，是原告主張之金額，應屬可採。
二 | 隔間牆工程
1 | 旋轉樓梯下方弧形輕隔間 | 尺 | 21 | 2500 | 52500 | 壹.二.1至2 |  |  | 60000 | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁第一.4項 | 52500 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第39頁），1樓旋轉樓梯下方確有施作弧形輕隔間牆，且照片上工程告示牌記載「施工承商」為「貿立」，足見原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單記載項次壹.二「隔間牆工程」之工程費用為60,000元（50,000元+10,000元＝60,000元）（見院一卷第130頁），高於原告主張之金額52,500元，是原告主張之金額，應屬可採。
三 | 石材工程
2 | 1F前廳陶板安裝工資（含製圖、放樣、切割、搬運、施工及損耗） | ㎡ | 51 | 3000 | 153000 | 壹.三.1至3 |  |  | 414000 | 發包予和隆公司，單據見原證12第3頁 | 122291 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第41頁），1樓牆面確有安裝陶板，足見原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程交由和隆公司施作，金額為111,783元，此有報價、受訂單可稽（見院一卷第185頁）。惟原告施作工程除上開發包予下包之直接工程費用外，尚應支出相關間接費用並獲取一定比例之利潤。參以原告承攬系爭廠房工程之工程預算書記載：「勞工安全衛生管理費（含環保費）0.5％」、「營造綜合保險費（含第三人責任險）0.3％」、「管理及利潤8％」、「品管費0.6％」等語（見院一卷第259頁），可知間接工程費用及利潤應為直接工程費之9.4％（0.5％+0.3％+8％+0.6％＝9.4％）。故本項工程費用應為122,291元（111,783元x1.094=122,291元，小數點以下四捨五入，下同）。
四 | 木作及天花板工程
1 | 輕鋼架防火矽酸鈣板造型天花板6mm | ㎡ | 153 | 1300 | 198900 | 壹.四.1 | 153.4 | 1500 | 230100 | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁第一.8項 | 198900 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第42頁下方），現場確有裝設造型天花板，足見原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為185,130元，此有上滕公司報價單項次一.8「木作平頂矽酸鈣天花板」185,130元可參（見院一卷第179頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為202,532元（185,130元x1.094=202,532元），該金額高於原告主張之金額198,900元，故原告主張之金額應屬可採。
2 | 天花木作圓弧造型燈盒 | 尺 | 114 | 950 | 108300 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁第一.9項 | 107256 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第43頁上方），現場確有施作圓弧造型燈盒，足見原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為98,040元，此有上滕公司報價單項次一.9「天花木作造型燈盒」98,040元可參（見院一卷第179頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為107,256元（98,040元x1.094=107,256元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為107,256元。
3 | 天花木作造型障板收邊 | 尺 | 24 | 950 | 22800 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁第一.10項 | 22580 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第43頁中間），現場確有施作造型障板收邊，足見原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為20,640元，此有上滕公司報價單項次一.10「天花木作造型障板收邊」20,640元可參（見院一卷第179頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為22,580元（20,640元x1.094=22,580元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為22,580元。
4 | 配合機電設備開孔及檢修孔 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 壹.四.2 | 1 | 8000 | 8000 | 自行施作 | 8000 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第43頁下方及第44頁上方），確有於天花板設置機電設備之開孔，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次壹.四.2「配合機電設備開孔及檢修孔」記載複價為8,000元（見院一卷第130頁），是原告主張之金額應屬可採。
5 | 木作高深櫃組（含系統櫃身、五金、木作門扇）H＝3M | 尺 | 9.4 | 6900 | 64860 | 壹.四.3、7 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證13第2頁第一.2項 | 64860 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第44頁下方），現場確有施作木作高深櫃組，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次壹.四.7「木作高深櫃組（含系統櫃身、五金、木作門扇）H＝3M」記載單價為8500元/尺（見院一卷第130頁），而原告施作之數量應為9.4尺，此有上滕公司報價單項次2「木作美耐板造型高櫃」數量9.4尺可參（見院一卷第190頁），按前開單價及數量計算，費用為79,900元(8,500元/尺x9.4尺=79,900元)，是原告主張之金額應屬可採。
6 | 木作美耐造型電盤高櫃9.5尺 | 尺 | 9.4 | 4300 | 40420 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證13第2頁第一.3項 | 38509 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第45頁上方），現場確有施作木作美耐造型電盤高櫃，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為35,200元，此有上滕公司報價單項次一.3「木作美耐造型電盤高櫃」35,200元可參（見院一卷第190頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為38,509元（35,200元x1.094=38,509元），該金額低於原告主張之金額，故本項合理金額僅得認定為38,509元。
7 | 1F大廳接待木作櫃台組 | 尺 | 12 | 5900 | 70800 | 壹.四.8 | 12 | 8500 | 102000 | 發包予上滕公司，單據見原證13第2頁第一.1項 | 70800 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第45頁中間、下方），確有施作大廳木作櫃台，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次壹.四.8「接待木作櫃台組（含人造石）」記載費用為102,000元（見院一卷第130頁），該金額高於原告主張之金額70,800元，是原告主張金額應屬可採。
8 | 1F大廳木作暗門（含框，門扇，五金組）90x210cm，100x210cm | 樘 | 2 | 14600 | 29200 | 壹.四.9 | 2 | 25000 | 50000 | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁第一.5、6項 | 29200 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第46頁上方），1樓大廳確有施作木作暗門，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次壹.四.9「1F大廳木作暗門（含框，門扇，五金組）90x210cm」記載費用50,000元（見院一卷第130頁），該金額高於原告主張之金額29,200元，是原告主張之本項費用，應屬可採。
五 | 油漆工程
1 | 木作櫃體面刷漆 | ㎡ | 85 | 200 | 17000 | 壹.五.1 | 85 | 450 | 38250 | 自行施作 | 17000 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第46頁下方），木櫃確有刷漆，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次壹.五.1「木作櫃體面刷漆」記載費用為38,250元（見院一卷第130頁），該金額高於原告主張之金額17,000元，是原告主張之金額應屬可採。
2 | 天花刷漆 | ㎡ | 153.4 | 200 | 30680 | 壹.五.2 | 153.4 | 450 | 69030 | 自行施作 | 30680 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第47頁上方），現場天花板有刷油漆，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次壹.五.2「天花刷ICI乳膠漆」記載費用為69,030元（見院一卷第130頁），該金額高於原告主張之金額30,680元，是原告主張之金額應屬可採。
六 | 金屬五金玻璃工程
1 | 1F會議室不銹鋼隔間固定框（219x290）（261x290cm） | 樘 | 2 | 34500 | 69000 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證14第2頁第二.1、2項 | 53606 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第47頁下方），會議室確有不鏽鋼隔間固定框，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為49,000元（22,000+27,000=47,000），此有上滕公司報價單第二.1項（1F）「亮面SUS玻璃隔間固定框」22,000元及第二.2項（1F）「亮面SUS玻璃隔間固定框」27,000元可參（見院一卷第192頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為53,606元（49,000元x1.094=53,606元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為53,606元。
2 | 大廳接待木作櫃台桌面5mm弧形強化玻璃 | 組 | 1 | 61500 | 61500 | 壹.六.3 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證15第2頁第一.1項 | 21333 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第48頁上方），木作櫃台桌面上確有施作強化玻璃，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為19,500元，此有上滕公司報價單第一.1項「服務櫃台弧形5mm烤漆強化玻璃」19,500元可參（見院一卷第194頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為21,333元（19,500元x1.094=21,333元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為21,333元。
3 | 旋轉樓梯弧形梯玻璃 | 式 | 1 | 230000 | 230000 | 壹.六.1 |  |  | 204000 | 發包予上滕公司，單據見原證16第2頁第1、3、4項 | 142220 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第48頁下方），旋轉樓梯確有施作弧形梯玻璃，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，工程費用為130,000元，此有上滕公司報價單第一.1項「樓梯扶手10mm強化透明玻璃」130,000元可參（見院一卷第196頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為142,220元（130,000元x1.094=142,220元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為142,220元。
4 | 旋轉樓梯階梯立面5mm優白強化烤漆玻璃 | 階 | 22 | 1700 | 37400 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證16第2頁第2項 | 36102 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第49頁上方），階梯立面確有施作白色烤漆玻璃，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為33,000元，此有上滕公司報價單第一.2項「台階立面5mm優白強化烤漆玻璃」33,000元可參（見院一卷第196頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為36,102元（33,000元x1.094=36,102元），該金額低於原告主張金額，是本項合理金額僅得認定為36,102元。
七 | 傢俱及雜項設備工程
1 | 1F會議室白板（200x120cm）含背板烤漆玻璃及筆槽 | 片 | 2 | 20000 | 40000 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁第7項 | 40000 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第49頁下方），會議室確有施作白板、背板烤漆玻璃及筆槽，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為40,000元，此有上滕公司報價單第一.7項「會議室玻璃白板」40,000元可參（見院一卷第179頁），是原告主張之金額應屬可採。
2 | 電視吊架 | 座 | 1 | 9200 | 9200 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證17第2頁第二.1項 | 8750 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第50頁上方），現場有施作電視吊架，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為8,000元，此有上滕公司報價單第二.1項「1F大廳烤漆方管電視吊架」8,000元可參（見院一卷第196頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為8,750元（8,000元x1.094=8,750元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為8,750元。
| 壹層小計（項次壹） | 原告主張（見院一卷第31至33頁） 複價: 1283910 |  | 1102477
貳 | 貳層裝修工程項目
一 | 假設工程
1 | 2F放樣 | ㎡ | 132.4 | 50 | 6620 | 貳.一.1 | 132.4 | 47 | 6223 | 自行施作 | 6223 | 1.本件原告有施作系爭裝修工程，業經本院認定如前，而依工程慣例，原告於施作系爭裝修工程前，必須先進行放樣作業，堪認原告有施作本項工程。 2.原告主張之本項金額高於業主裝修工程估價單之金額6,223元（見院一卷第130頁背面），本件既未見原告證明其主張之金額較為合理，自應採計業主裝修工程估價單所列金額。
2 | 2F地坪保護（2分夾板+防潮布+PE布） | ㎡ | 132.4 | 200 | 26480 | 無此項但有施作 |  |  |  | 自行施作 | 0 | 原告並未證明有施作本項保護工程。
二 | 隔間牆工程
1 | 2F會議室不銹鋼隔間固定框（890x273cm）1樘 | 樘 | 1 | 54000 | 54000 | 貳.二.1至2 |  |  | 191475 | 發包予上滕公司，單據見原證14第2頁第二.1項 | 51418 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第50頁下方），現場確有施作會議室不鏽鋼隔間固定框，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為47,000元，此有上滕公司報價單第二.1項（2F）「亮面SUS玻璃隔間固定框（含天花上方補強骨架）」47,000元可參（見院一卷第192頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為51,418元（47,000元x1.094=51,418元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為51,418元。
2 | 2F會議室不銹鋼隔間固定框（60x273cm）1樘 | 樘 | 2 | 8400 | 16800 | 貳.二.1至2 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證14第2頁第二.2項 | 15316 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第51頁上方），現場確有施作會議室不鏽鋼隔間固定框，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為14,000元，此有上滕公司報價單第二.2項（2F）「亮面SUS玻璃隔間固定框」14,000元可參（見院一卷第192頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為15,316元（14,000元x1.094=15,316元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為15,316元。
3 | 2F休息室城市造型剪影 | 式 | 1 | 52600 | 52600 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證11第3頁第5項 | 50051 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第51頁中間），牆面上確有施作程式造型剪影，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為45,750元，此有上滕公司報價單第5項「城市剪影造型牆」45,750元可參（見院一卷第180頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為50,051元（45,750元x1.094=50,051元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為50,051元。
4 | 2F休息室陶板窯燒世界地圖 | 組 | 1 | 72000 | 72000 | 壹.四.4 | 22 | 8500 | 187000 | 發包予和隆公司，單據見原證12第2頁 | 61203 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第51頁下方），牆面上確有施作陶版世界地圖，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予和隆公司施作，直接工程費用為55,944元，此有和隆公司報價、受訂單「世界地圖」55,944元可參（見院一卷第184頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為61,203元（55,944元x1.094=61,203元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為61,203元。
5 | 2F休息室世界地圖下方櫃台 | 組 | 1 | 38000 | 38000 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予玖大公司，單據見原證18第2頁 | 28444 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第52頁上方），世界地圖下方確有施作櫥櫃，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予玖大公司施作，本項工程費用為26,000元，此有雅美家廚具104年3月14日估價單項次5「上櫥」9,500元及項次6「下廚」1,6500元可參（見院一卷第200頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為28,444元（26,000元x1.094=28,444元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為28,444元。
8 | 2F前區陶板安裝工資（含製圖、放樣、切割、搬運、施工及損耗） | ㎡ | 63 | 3000 | 189000 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予和隆公司，單據見原證12第1頁 | 112321 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第53頁下方、54頁），堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予和隆公司施作，本項工程費用為102,670元，此有和隆公司報價、受訂單記載「主牆」59,400元、「矽力康施工」41,920元、「5mm亮銀收邊條」1,350元可參（見院一卷第184頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為112,321元（102,670元x1.094=112,321元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為112,321元。
三 | 雜項配合修改工程
1 | 配合隔間天花板修補 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 貳.三.1 | 1 | 20000 | 20000 | 發包予上滕公司，單據見原證19 | 20000 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第55頁上方），堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次貳.三.1「配合隔間天花板修補」記載複價為20,000元（見院一卷第130頁背面），是原告主張本項金額為20,000元，應屬合理。
2 | 配合隔間天花板油漆修補 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 貳.三.2 | 1 | 10000 | 10000 | 發包予上滕公司，單據見原證19 | 10000 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第55頁中間），確有施作天花板油漆修補，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次貳.三.2「配合隔間天花板油漆修補」記載複價為10,000元（見院一卷第130頁背面），而原告稱：原證19報價單之金額無法細分等語（見院一卷第173頁），本件既未見原告證明其主張之金額較為合理，自應採計業主裝修工程估價單所列金額。
4 | 水電配合工程 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 貳.三.5 | 1 | 5000 | 5000 | 發包予上滕公司，單據見原證19 | 5000 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第56頁中間），現場確有施作水電工程，堪認原告應有施作本項工程。 2.依業主裝修工程估價單項次貳.三.6「水電配合工程」記載複價為5,000元（見院一卷第130頁背面），而原告稱：原證19報價單之金額無法細分等語（見院一卷第173頁），本件既未見原告證明其主張之金額較為合理，自應採計業主裝修工程估價單所列金額。
6 | 2F儲藏室前木作拍拍門 | 式 | 1 | 13200 | 13200 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證11第2頁2F第一.3項 | 12034 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第57頁上方），現場確有施作木作拍拍門，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為11,000元，此有上滕公司報價單項次2F.一.3「木作拍拍門（900*2100mm，面噴漆）」11,000元可參（見院一卷第179頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為12,034元（11,000元x1.094=12,034元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為12,034元。
四 | 油漆及地坪工程
五 | 雜項水電設備工程
1 | 2F前區吧檯給排水及電源工程 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予旗幟公司，單據見原證22 | 12034 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第58頁下方），現場確有設置給排水及電源設施，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予旗幟公司施作，直接工程費用為11,000元，此有旗幟公司請款明細單項次3「2樓吧台配排水及給水」11,000元可參（見院二卷第199頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為12,034元（11,000元x1.094=12,034元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為12,034元。
六 | 金屬五金玻璃工程
1 | 2F休息室造型桌板強化玻璃（277x40cm） | 片 | 1 | 2400 | 2400 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證20第2頁第四.9項 | 2297 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第58頁下方），堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為2,100元，此有上滕公司報價單項次四.1「2F造型桌板5mm強化透明玻璃（277*40cm）」2,100元可參（見院一卷第208頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為2,297元（2,100元x1.094=2,297元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為2,297元。
2 | 2F休息室舊有桌板強化玻璃（120x40cm） | 片 | 1 | 1400 | 1400 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證20第2頁第四.10項 | 1313 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第59頁上方），桌板確有設置強化玻璃，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為1,200元，此有上滕公司報價單項次四.1「2F造型桌板5mm強化透明玻璃（277*40cm）」1,200元可參（見院一卷第208頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為1,313元（1,200元x1.094=1,313元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為1,313元。
七 | 傢俱及雜項設備工程
1 | 2F會議室白板（200x120cm）含背板烤漆玻璃及筆槽 | 片 | 1 | 22000 | 22000 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證11第3頁第6項 | 21880 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第59頁中間），會議室確有設置白板含背板烤漆玻璃及筆槽，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為20,000元，此有上滕公司報價單項次6「會議室玻璃白板」20,000元可參（見院一卷第180頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為21,880元（20,000元x1.094=21,880元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為21,880元。
2 | 2F會議室木作美耐板支撐板 | 式 | 1 | 1300 | 1300 | 無此項但有施作 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證20第2頁第一.3項 | 1203 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第59頁下方），堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為1,100元，此有上滕公司報價單項次一.3「2F大會議室新增木作美耐板支撐板」1,100元可參（見院一卷第208頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為1,203元（1,100元x1.094=1,203元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為1,203元。
3 | 2F前區木作美耐板吧檯（長250x寬60x高115cm） | 尺 | 8.3 | 5900 | 48970 | 壹.七.1 |  |  | 65000 | 發包予上滕公司，單據見原證21第2頁第1項 | 48125 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第60頁中間），現場確有施作美耐板吧檯，堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為43,990元，此有上滕公司報價單項次一.3「木作美耐板吧台」43,990元可參（見院一卷第212頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為48,125元（43,990元x1.094=48,125元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為48,125元。
4 | 2F休息室造型桌板木作美耐板桌板含SUS腳座1組（長277x寬40x高75cm） | 尺 | 9.2 | 1700 | 15640 | 壹.七.1 |  |  |  | 發包予上滕公司，單據見原證21第2頁第3項 | 15097 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第60頁下方），堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為13,800元，此有上滕公司報價單項次一.3「木作美耐板吧台」13,800元可參（見院一卷第212頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為15,097元（13,800元x1.094=15,097元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為15,097元。
5 | 2F前區吧檯木作美耐板茶水櫃含SUS水槽及水龍頭（長171x寬55x高85cm） | 尺 | 5.7 | 7400 | 42180 | 壹.七.2 |  |  | 6000 | 發包予上滕公司，單據見原證21第2頁第2項 | 40533 | 1.觀諸原告所提施工照片（見院一卷第61頁下方），堪認原告應有施作本項工程。 2.原告將本項工程發包予上滕公司施作，直接工程費用為37,050元，此有上滕公司報價單項次一.3「木作美耐板吧台」37,050元可參（見院一卷第212頁），加計前述間接費用及利潤比例9.4％後，為40,533元（37,050元x1.094=40,533元），該金額低於原告主張之金額，是本項合理金額僅得認定為40,533元。
| 貳層小計 | 原告主張（見院一卷第31至33頁） 複價: 707590 |  | 514492
| 合計 | 原告主張（見院一卷第31至33頁） 複價: 1991500 |  | 1616969