## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 |  | 被告主張 |  | 本院認定
|  | 金額 | 簡要說明 | 金額 | 簡要說明 | 金額 | 備註
一 | 原告本件請求款項
(一) | 工程尾款 | 1250240 |  | 1250240 |  | 1250240 | 兩造不爭執
(二) | 保留款 | 531353 |  | 531353 |  | 531353 | 兩造不爭執
(三) | 追加工程款
1 | 避雷針工程 | 233835 | 原證3、原證10、卷二53之附表一、原證12、原證13、原證14 | 35000 | 卷二38之附表1 | 135100 | 詳判決後附之附表2
2 | 配電盤工程 | 32994 | 原證4、原證5 | 18894 | 卷二39之附表2 | 29135 | 詳判決後附之附表3
3 | 消防送審變更工程 | 583010 | 原證6、原證7、原證8 | -5371 | 1.卷二120至132之附表5 2.卷二172至175之附表6 | 525799 | 詳判決後附之附表4
4 | 項次(三)-小計 | 849839 |  | 48523 |  | 690034
(四) | 項次一-合計(項次(一)+(二)+(三)) | 2631432 |  | 1830116 |  | 2471627
二 | 被告主張之扣款及抵銷抗辯
(一) | 被告主張除原證7外尚應追減金額部分 |  |  | 182411 | 1.卷二291之附表9 2.卷三138至147之附表11 | 0 | 詳判決後附之附表5
(二) | 代雇工施作空調二次側工程 |  |  |  | 1.請求權：民法493條第2項、第176條第1項、第495條第1項(卷二81至83)。 2.金額更正為1062064元
1 | 向錦億實業股份有限公司採購電線及電纜 |  |  | 529484 | 被證1 | 0
2 | 向權能欣業有限公司採購五金另料 |  |  | 4799 | 被證2 | 0
3 | 向鈞鴻機電股份有限公司採購電源盤 |  |  | 305781 | 被證3 | 0
4 | 委由明鑫工程行施作箱體固定拉線及接線 |  |  | 222000 | 被證4 | 0
5 | 項次(二)-小計 | 0 |  | 1062064 |  | 0
(三) | 代雇工施作拆除及搬遷康華公司之電器設備及安裝 |  |  |  | 請求權：民法493條第2項、第176條第1項、第495條第1項
1 | 應扣除項次43「運雜費」之「配電箱定位安裝工資(併盤費用&另料)」 | 113400 | 同意不請領(卷二51反) | 113400 | 未施作不得請求本項費用 | 113400 | 兩造不爭執
2 | 委由利陽水電工程有限公司向台電申請臨時廠之停電及復電 |  |  | 55000 | 被證33 | 0
3 | 委由茂璽水電工程有限公司施作拆除臨時廠電器設備 |  |  | 90000 | 被證34 | 90000
4 | 代施作「RC基座工料費」費用 |  |  | 53598 | 1.施作RC基座支出材料費為27253元(卷三241反) 2.施作RC基座工資26345元（卷三242反） 3.合計為53598元（被告附表8） | 0 | 已含於項次1扣款內
5 | 代向建拓起重工程有限公司租用高空作業車 |  |  | 15750 | 被證35 | 0
6 | 項次(三)-小計 | 113400 |  | 327748 |  | 203400
(四) | 代雇工施作排水溝配管工程(委由宸銓企業社施作) |  |  | 123228 | 1.請求權：民法493條第2項、第176條第1項、第495條第1項 2.證據：被證36 | 0
(五) | 清運垃圾雜物費用 |  |  |  | 1.請求權：系爭契約第15條第4項 2.原告應按工程款金額比例10.24％分攤費用
1 | 委由春泰清潔有限公司清運生活垃圾 | 3927 | 同意分攤3927元(卷二78、卷三215)。 | 8282 | 被證7 | 3927
2 | 委由育嵩企業清運工程廢棄物 |  |  | 99010 | 被證8、被證37 | 99010
3 | 委由昆宏國際清運營建廢棄物棄土 |  |  | 116122 | 被證9 | 0
4 | 委由鐽榮土木包工業清運垃圾及廢土等 |  |  | 10429 | 被證38至44 | 0
5 | 項次(五)-小計 | 3927 |  | 233843 |  | 102937
(六) | 保全費 | 4096 | 同意按承攬總價比例10.24%負擔4,096元(卷二147) | 40000 | 1.請求權：系契約第18條第3項、民法第546條第1項、第176條第1項 2.證據：被證10 | 4096
(七) | 代採購材料費用 |  |  | 1363496 | 1.請求權：民法第546條第1項 2.證據：被證20 | 0
(八) | 承租發電機費用(測試及消防檢查) | 10328 | 同意負擔(卷二147反) | 10328 | 1.請求權：民法第176條第1項、第495條第1項 2.證據：被證16-1 | 10328 | 兩造不爭執
(九) | 項次二-合計(項次(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)) | 131751 |  | 3343118 |  | 320761
三 | 原告尚得請求之金額(項次一-二) | 2499681 |  | -1513002 |  | 2150866

## 附表2
附表2「避雷針工程」
項次 | 工作項目 | 原告主張 (原證10) |  |  |  |  | 被告抗辯 (卷二38之附表1、卷二280至281) |  | 本院認定
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 | 金額 | 備註 | 金額 | 備註
一 | 進口放電式避雷針 | 組 | 2 | 37500 | 75000 | 1.原證3：陳財源核給避雷針2組，94,600元。 2.實際購買金額為67,200元(卷二160)。 3.證據：原證3、10、11、12、13、14 | 35000 | 1.1組避雷針單價15,000元，1組角座單價2,500元，故1組避雷器單價應為17,500元，2組35,000元。(卷二280) 2.證據：被證27-1、30 | 94600 | 依原證12所核定金額13萬5100元(含稅)計價。
二 | 避雷針座(不銹鋼) | 原告主張 (原證10) 單位: 組; 原告主張 (原證10) 數量: 2; 原告主張 (原證10) 單價: 9800; 原告主張 (原證10) 複價: 19600
三 | 接地檢視盤 | 組 | 2 | 4850 | 9700 | 1.原證3：陳財源核給原證3第1、2項10,500元，第5、6、7項3,0000元。 2.證據：原證3、10、11、12、13、14。 |  | 已含於表一.A.一.48「接地工程」費用中(卷二280反)。
四 | 避雷針專用銅棒 | 原告主張 (原證10) 單位: 支; 原告主張 (原證10) 數量: 18; 原告主張 (原證10) 單價: 1400; 原告主張 (原證10) 複價: 25200; 本院認定 金額: 40500
五 | 火藥焊接 | 原告主張 (原證10) 單位: 處; 原告主張 (原證10) 數量: 20; 原告主張 (原證10) 單價: 480; 原告主張 (原證10) 複價: 9600
六 | 避雷針專用裸銅線 | 原告主張 (原證10) 單位: 米; 原告主張 (原證10) 數量: 160; 原告主張 (原證10) 單價: 260; 原告主張 (原證10) 複價: 41600
七 | 上述施工計：18支 | 原告主張 (原證10) 單位: 工; 原告主張 (原證10) 數量: 14; 原告主張 (原證10) 單價: 3000; 原告主張 (原證10) 複價: 42000
釘接地棒 2工
火藥焊接 2工
接地測試箱設置 2工
配管配線 4工
安裝基座及焊接 4工
| 小計 | 原告主張 (原證10) 複價: 222700; 被告抗辯 (卷二38之附表1、卷二280至281) 金額: 35000
| 5%營業稅 | 原告主張 (原證10) 複價: 11135
| 含稅合計 | 原告主張 (原證10) 複價: 233835; 本院認定 金額: 135100; 本院認定 備註: 含稅

## 附表3
附表3「配電盤工程」
項次 | 工作項目 | 原告主張 (原證4) |  |  |  |  | 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) |  | 本院認定
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 | 金額 | 備註 | 金額 | 備註
壹 | 配電盤定位固定
一 | 1PK盤 | 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 備註: 配電盤定位固定屬價目表一.A.49「鋁製線架工程(陽極處理)」，非屬追加工程。
1 | 鋁陽極開放式線槽300*100 3/M | 原告主張 (原證4) 單位: 支; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 860; 原告主張 (原證4) 複價: 860; 本院認定 金額: 860
2 | 線槽另料 | 原告主張 (原證4) 單位: 式; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 129; 原告主張 (原證4) 複價: 129; 本院認定 金額: 129
二 | ACMP-1F盤
1 | 鋁陽極開放式線槽200*100 3/M | 原告主張 (原證4) 單位: 支; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 810; 原告主張 (原證4) 複價: 810; 本院認定 金額: 810
2 | 線槽另料 | 原告主張 (原證4) 單位: 式; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 145; 原告主張 (原證4) 複價: 145; 本院認定 金額: 145
3 | 高腳C型鋼 | 原告主張 (原證4) 單位: 支; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 260; 原告主張 (原證4) 複價: 260; 本院認定 金額: 260
三 | 盤體固定工資 | 原告主張 (原證4) 單位: 工; 原告主張 (原證4) 數量: 2; 原告主張 (原證4) 單價: 2500; 原告主張 (原證4) 複價: 5000; 本院認定 金額: 5000
| 壹小計 | 原告主張 (原證4) 複價: 7204; 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 金額: 0; 本院認定 金額: 7204
貳 | 守衛室雨水排水
1 | PVC彎頭 45度 8" | 只 | 2 | 345 | 690 |  |  | 守衛室雨水排水屬壹層排水平面圖圖號S6-1約定應施作之項目，非屬追加工程。 | 0
2 | PVC彎頭 90度 8" | 原告主張 (原證4) 單位: 只; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 380; 原告主張 (原證4) 複價: 380
3 | PVC管帽 8" | 原告主張 (原證4) 單位: 只; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 105; 原告主張 (原證4) 複價: 105
4 | 配管工資 | 原告主張 (原證4) 單位: 工; 原告主張 (原證4) 數量: 1; 原告主張 (原證4) 單價: 2500; 原告主張 (原證4) 複價: 2500
| 貳小計 | 原告主張 (原證4) 複價: 3675; 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 金額: 0; 本院認定 金額: 0
參 | 臨時水電拆除
1 | 工資 | 工 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 同意以原證4單價計價(卷二282反) | 2500 | 兩造不爭執
| 參小計 | 原告主張 (原證4) 複價: 2500; 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 金額: 2500; 本院認定 金額: 2500
肆 | 臨時電重新配置
1 | PVC 600V 5.5mm2*3C | M | 180 | 55 | 9900 |  | 9900 | 同意以原證4單價計價(卷二282反) | 9900 | 兩造不爭執
2 | 配線另料 | 式 | 1 | 594 | 594 |  | 594 |  | 594
3 | 工資 | 工 | 2 | 2500 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
| 肆小計 | 原告主張 (原證4) 複價: 15494; 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 金額: 15494; 本院認定 金額: 15494
伍 | 運雜費 | 式 | 1 | 2550 | 2550 |  |  | 本項屬原合約範圍之作，報酬已包含於系爭合約中，依系爭契約第3條第2項約定，原告不得另行請求。 | 2550
| 壹至伍總計(未稅) | 原告主張 (原證4) 複價: 31423; 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 金額: 17994; 本院認定 金額: 27748
| 壹至伍總計(含稅) | 原告主張 (原證4) 複價: 32994; 被告抗辯 (卷二39之附表2、卷二281反至282) 金額: 18894; 本院認定 金額: 29135

## 附表4
附表4「消防送審變更」
項次 | 工作項目 | 原告主張 (原證7) | [5 empty] | 被告抗辯 (卷二120至132之附表5、卷二172至175之附表6) |  |  | 本院認定
|  | 單 位 | 數量 | 單價 | 複價 | 金額更動 | 備註 | 追加 | 追減 | 備註 | 金額 | 備註
壹 | 消防警報及廣播設備
1 | 偵煙式探測器(局限型二種，非蓄積型) | 只 | 32 | 276 | 8832 | 8352 | 原告同意追加8,352元(卷二146、卷三223)。 | 8352 |  | 經被告前機電主任清點後，確認現場僅施作177只，扣除合約數量141只，追加36只，依合約金額計算追加金額應為8,352元。 | 8352 | 兩造不爭執
2 | PVC軟管16mm∮×2.0mm(1/2") | M | 200 | 12 | 2400 | 1800 | 1.此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 2.同意參照契約單價9元計價，應追加1,800元(卷三223) |  |  | 經被告公司前任機電主任陳財源至施工現場逐一核對及清點後，此工項並未有追加數量之情形。 | 1800
3 | 600V75°1.2mm耐熱線(HIV) | M | 500 | 7 | 3600 | 3500 | 1.此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 2.同意參照契約單價7元計價，應追加3,500元 |  |  |  | 3500
4 | 鐵軟管16mm∮×2.0mm(1/2") | M | 100 | 14 | 1440 |  | 此項係應消防局要求而追加。 |  |  | 此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得請求追加款。 | 1440
5 | 零星材料 | 式 | 1 | 1800 | 1800 |  | 此項係應消防局要求而追加。 |  |  |  | 1800
6 | 高空作業車及運什費 | 式 | 1 | 21600 | 21600 |  | 此項係應消防局要求而追加。 |  |  |  | 21600
7 | 工資 | 式 | 1 | 114000 | 114000 |  | 此項係應消防局要求而追加。 | 12000 | 48000 | 1.因追加「偵煙式探測器」項目36只，施作此追加部分需「2人2工」，以每工3,000元計，追加金額為12,000元(計算式：4工×3,000元)。 2.於契約「三、消防設備工程」之「A、消防設備工程」之「第17項，EMT電管 19mm∮(1/2”)」部分(卷一第46頁)少做822.5M，而施作822.5M之「EMT電管 19mm∮(1/2”)」需「2人8工」，共計16工，以每工3,000元計算，應追減工資48,000元。 | 114000
| 壹小計 |  |  |  | 153672 |  |  | 20352 | 48000 |  | 152492
貳 | 自然排煙窗追減工程
1 | 自然排煙窗控制盤 | 只 | -2 | 2160 | -4320 | -94264 | 原告同意被告所述，自然排煙窗追減工程追減94,264元(卷二146反、卷三224反)。 |  | 6615 | 因一樓排煙窗高度太低不符相關消防法規規定，且3樓夾層天花板有隔間牆，故無法施作自然排煙窗，遂追減「自然排煙窗工程」，追加「機械排煙工程」 | -94264 | 兩造不爭執
2 | 手動啟動開關 | 只 | -2 | 336 | -672 |  |  |  | 945
3 | 電動伸縮桿 | 隻 | -15 | 2760 | -41400 |  |  |  | 45360
4 | PVC管16mm∮×2.0mm(1/2") | M | -40 | 12 | -480 |  |  |  | 378
5 | PVC管28mm∮×3.0mm(1") | M | -50 | 26 | -1320 |  |  |  | 1313
6 | PVC管接頭 | 式 | -1 | 360 | -360 |  |  |  | 567
7 | 840度C 2.0mms耐燃線1/C(FR-CV) | M | -135 | 26 | -3564 |  |  |  | 3260
8 | 380度C 1.6mms耐熱線1/C(FR-CV) | M | -90 | 12 | -1080 |  |  |  | 1040
9 | 600V級HIV耐熱銅導線1.2mm | M | -490 | 7 | -3528 |  |  |  | 3602
10 | 零星工料 | 式 | -1 | 2400 | -2400 |  |  |  | 4725
11 | 運什費 | 式 | -1 | 2400 | -2400 |  |  |  | 2835
12 | 工資 | 式 | -1 | 25200 | -25200 |  |  |  | 23625
| 貳小計 |  |  |  | -86724 | -94264 |  | 0 | 94264
參 | 機械排煙設備追加工程
1 | 軸流式風機、150cm、20mmaq、2.26KW採用高溫排煙馬達 | 台 | 2 | 27000 | 54000 |  | － | 54000 |  | 被告不爭執。 | 54000 | 兩造不爭執
2 | 排煙風機安裝工資 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 原告不同意合併計價。 | 15000 |  | 1.「排煙風機安裝工資」、「排煙閘門安裝工資」及「發電機排煙風管及安裝工資」應一併計算為「安裝工資」，共計5工。 2.此工項為追加之新增工項，依系爭合約第17條約定，應由雙方協議合理單價，而被告認每工3,000元係屬合理。故應追加15,000元(計算式：5工×3,000元)。 | 12000
3 | 2.26KW控制盤 | 只 | 2 | 6000 | 12000 |  | － | 12000 |  | 被告不爭執。 | 12000 | 兩造不爭執
4 | 50CM*50CM排煙閘門 | 只 | 2 | 4320 | 8640 |  | － | 8640 |  | 被告不爭執。 | 8640 | 兩造不爭執
5 | 排煙閘門安裝工資 | 只 | 2 | 1800 | 3600 |  | 原告不同意合併計價。 |  |  | 本項已包含於項次2「排煙風機安裝工資」一併計算。 | 3600
6 | 手動開關(排煙機用) | 只 | 2 | 480 | 960 | -3070 | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 同意扣3070元，但無負擔被告另行交由陳財源施工所支付工資9000元。(卷二146反) 同意追減3070元(卷三225) |  | 3070 | 經被告公司前任機電主任陳財源至施工現場逐一核對及清點後，確認1樓排煙手動開關2個未連工帶料施作、3樓排煙手動開關3個未連工帶料施作。故應追減3,070元(計算式：5只×614元)。 | -3070 | 兩造不爭執
7 | 指示燈 | 組 | 8 | 150 | 1200 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 指示燈含在控制盤體內，無須拆開，被告並未與原告追加此工項。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得向被告請求追加款。 | 1200
8 | 排煙風管60cm*60cm #20 | M | 12 | 3840 | 46080 | 16440 | 原告同意本項追加16,440元(卷二146反、卷三225)。 | 16440 |  | 本項追加金額應為16,440元。 | 16440 | 兩造不爭執
9 | 防火風門 | 只 | 6 | 4200 | 25200 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 被告並未與原告追加此工項。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得向被告請求追加款。 | 25200
10 | 發電機排煙風管及安裝工資 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 原告不同意合併計價。 |  |  | 本項已包含於項次2「排煙風機安裝工資」一併計算。 | 6000
11 | 總機更改線路 | 式 | 1 | 7200 | 7200 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 被告並未要求更改總機線路，原告不得向被告主張追加並請款。 | 7200
12 | PVC PIPE 19mm∮(1/2") | M | 50 | 13 | 660 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 被告並未與原告追加此工項。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得向被告請求追加款。 | 660
13 | PVC PIPE 31mm∮(1") | M | 40 | 30 | 1200 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  |  | 1200
14 | 380度C 1.6mm耐熱線1/C(FR-CV) | M | 200 | 12 | 2400 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 經被告前任機電主任陳財源至施工現場逐一核對及清點後，此工項並未有追加數量之情形。原告不得向被告請求追加款。 | 2400
15 | 600V 75° 1.2mm耐熱線(HIV) | M | 180 | 7 | 1296 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  |  | 1296
16 | 840° 5.5mm耐燃電線 | M | 90 | 30 | 2700 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 被告並未與原告追加此工項。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得向被告請求追加款。 | 2700
17 | 防火帆布接頭及法蘭 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 經被告前任機電主任陳財源至施工現場逐一核對及清點後，此工項並未有追加數量之情形。原告不得向被告請求追加款。 | 6000
18 | 石棉板襯墊法蘭及吊索 | 式 | 1 | 5400 | 5400 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  |  | 5400
19 | 試車及調整 | 式 | 1 | 6000 | 6000 | 5670 | 1.此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 2.參照卷一第48頁之合約單價改為追加5,670元(卷三225) |  |  |  | 0 | 契約估價單已約定有試車及調整費用5,670元(卷一48)，不得再追加請求。
20 | 零星工料 | 式 | 1 | 2400 | 2400 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  |  | 2400
21 | 消防圖排煙風機計算及發電機檢討簽證 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 26250 | 1.此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 2.參照卷一第49頁之合約單價改為追加26,250元(卷三225) |  |  | 1.被告並未與原告追加「消防圖排煙機計算」。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需工料，依同條第2項之約定，原告不得向被告要求加價。 2.就「發電機檢討簽證」項目，被告並未與原告追加數量。原告不得向被告請求追加款。 | 26250
22 | 工資 | 式 | 1 | 40400 | 40400 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  | 9000 | 因項次6「手動開關(排煙機用)」5個原告公司未連工帶料施作，係被告前任機電主任陳財源代為施作，因陳財源連工帶料施作之工資為每只1,800元，故共應追減9,000元(計算式：5只×1,800元)。 | 40400
| 參小計 |  |  |  | 275336 |  |  | 106080 | 12070 |  | 231916
肆 | 增設電源追加工程
1 | NFB 3P 30A | 只 | 1 | 434 | 434 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 | 434 |  | 被告不爭執。 | 434 | 兩造不爭執
2 | 600V級耐熱耐燃電纜 3.5mm2*3C | M | 210 | 82 | 17199 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 被告並未與原告追加此工項。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得向被告請求追加款。 | 17199
3 | 600V級耐熱耐燃電纜 30mm2 | M | 170 | 125 | 21216 | 20060 | 1.此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 2.參照合約單價改為追加20,060元(卷三226) |  |  | 經被告前任機電主任陳財源至施工現場逐一核對及清點後，此工項並未有追加數量之情形。原告不得向被告請求追加款。 | 20060
4 | 600V級絕緣電線 50mm2 | M | 200 | 140 | 28080 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  |  | 28080
5 | EMT管1" | M | 45 | 73 | 3276 | 2880 | 1.此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 2.參照合約單價改為追加2,880元(卷三226) |  |  |  | 2880
6 | 五金另料 | 式 | 1 | 1420 | 1420 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  | 被告並未與原告追加此工項。此為原告依系爭合約第3條第1項約定應提供之所需材料，依同條第2項之約定，原告不得向被告請求追加款。 | 1420
7 | 工資 | 式 | 1 | 23400 | 23400 |  | 此項業經被告人員翁震坤確認，應無違誤。 |  |  |  | 23400
| 肆小計 |  |  |  | 95025 |  |  | 434 | 0 |  | 93473
伍 | 雨水排水追加工程
A | 乙梯
1 | PVC管3" | M | 20 | 126 | 2520 | 22097 | 同意追加金額為22097元(卷三227) | 1770 |  | 1.有依工地需求按乙梯之圖說(卷一第98頁)追加施作排水工程。 2.因乙梯位於樓高7公尺處，PVC管2支自乙梯接至地面需14公尺(計算式：7公尺×2)，而再由地面延伸至排水溝之距離為1公尺，故被告向原告追加此項目之數量為15公尺。 3.依系爭合約第17條約定，對於增加數量之原契約項目應依合約所定之單價增加工程款，故以每公尺118元計算，共應追加1,770元(計算式：15公尺 × 118元)。 | 1770 | 兩造不爭執
2 | 五金另料 | 式 | 1 | 882 | 882 |  |  | 882 |  | 被告不爭執。 | 882
3 | 工資 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 被告不爭執。 | 6000
B | 新建廠房隔壁住家要求改善排水
1 | PVC管4" | M | 24 | 205 | 4925 |  |  | 4925 |  | 被告不爭執。 | 4925
2 | PVC管2-1/2" | M | 4 | 87 | 350 |  |  | 350 |  | 被告不爭執。 | 350
3 | PVC管2" | M | 4 | 68 | 274 |  |  | 228 |  | 被告不爭執。 | 228
4 | 五金另料 | 式 | 1 | 1942 | 1942 |  |  | 1942 |  | 被告不爭執。 | 1942
5 | 工資 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 被告不爭執。 | 6000
| 伍小計 |  |  |  | 22892 | 22097 |  | 22097 | 0 | 被告不爭執。 | 22097
陸 | 運雜費 | 式 | 1 | 95047 | 95047 |  |  | 0 | 0 | 此工項為原告依系爭合約施作所應提供者，且為工程慣例或技術上不可或缺者，故依系爭合約第3條第2項約定，原告不得再另向被告請求(卷二283反至284)。 | 95047
| 壹至陸總計(未稅) |  |  |  | 555248 |  |  | 148963 | 154334 |  | 500761
[8 empty] | -5371 |  | 上開追加合計金額-追減合計金額
| 壹至陸總計(含稅) |  |  |  | 583010 | [5 empty] | 525799

## 附表5
附表5「被告主張除原證7外尚應追加減金額部分」
項次 | 工作項目 | 被告主張 (卷二291至298之附表9、對應契約單價說明如卷三138至147之附表11）
|  | 單位 | 合約數量 | 合約單價 | 追加數量 | 追加單價 | 追減數量 | 追減單價 | 追加金額 | 追減金額 | 備註
一 | 消防設備工程
1 | EMT電管 19mm∮(1/2”) | M | 830 | 33 |  |  | 822.5 | 33 | 0 | 27143
2 | 380˚1.2mm耐熱線1/C(HR-CV) | M | 200 | 9 | 360 | 9 |  |  | 3240 | 0
| 項次一-小計 | [7 empty] | 3240 | 27143
二 | 電信、弱電設備工程
(一) | 電信、弱電系統
3 | PVC管 20mm∮×2.0mm(3/4”) | M | 490 | 12 |  |  | 245 | 12 | 0 | 2940
4 | PVC管 20mm∮×2.0mm(3/4”) | M | 1265 | 12 |  |  | 632.5 | 12 | 0 | 7590
5 | 全棟工資 | 工 |  |  |  |  | 12 | 3000 | 0 | 36000
(二) | 3樓夾層少裝燈具12盞
6 | 吸頂日光燈T5 FL14W/4 1∮220V | 盞 | 11 | 1134 |  |  | 12 | 1134 | 0 | 13608
7 | 當層樓工資 | 工 |  |  |  |  | 6 | 3000 | 0 | 18000
(三) | 3樓辦公室天花板內電信線槽40M未施作
8 | 直式鋁製線架200W×100H(弱電共用) | M | 50 | 260 |  |  | 40 | 260 | 0 | 10400
9 | 90度內彎上升線架接頭200W×100H(弱電共用) | 只 | 2 | 576 |  |  | 1 | 576 | 0 | 576
10 | 水平T型線架接頭(弱電共用) | 只 | 2 | 523 |  |  | 2 | 523 | 0 | 1046
11 | 附屬零件(連接片、固定片，馬車螺絲等） | 式 | 1 | 7560 |  |  | 1 | 6048 | 0 | 6048
12 | 零星材料 | 式 | 1 | 14175 |  |  | 1 | 11340 | 0 | 11340
13 | 當層樓工資 | 工 |  |  |  |  | 6 | 3000 | 0 | 18000
(四) | 1樓中間線架後半部，約8米未按圖施工
14 | CABLE TRAY 30W*10Hcm | 米 | 374 | 308 |  |  | 8 | 308 | 0 | 2464
15 | CABLE TRAY 30W*10Hcm 90˚平彎接頭 | 只 | 3 | 614 |  |  | 2 | 614 | 0 | 1228
16 | 管路吊架 | 式 | 1 | 35910 |  |  | 1 | 768 | 0 | 768
17 | 五金另料 | 式 | 1 | 42525 |  |  | 1 | 910 | 0 | 910
18 | 線架另料 | 式 | 1 | 11340 |  |  | 1 | 243 | 0 | 243
19 | 鋁製線架安裝工資 | 式 | 1 | 56700 |  |  | 1 | 1213 | 0 | 1213
(五) | 3樓作業廠房燈具少裝1盞
20 | 吸頂日光燈T5 FL14W/4 1∮220V | 盞 | 110 | 1134 |  |  | 1 | 1134 | 0 | 1134
21 | 當層樓工資 | 工 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 0 | 3000
(六) | 其他
22 | 3樓辦公室茶水間圖面所示之3個插座，現場只做2個。 | 工 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 0 | 1000
23 | 台電受電室外水龍頭下方未施作(圖有排水)連工帶料。 | 工 |  |  |  |  | 2 | 3000 | 0 | 6000
24 | 貨梯外側水龍頭下方未施作(圖有排水)連工帶料。 | 工 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 0 | 3000
| 項次二-小計 | [7 empty] | 0 | 146508
三 | 未施作MOF盤開孔穿線並接線
25 | 一.A.一.43運雜費 一.A.一.43.1臨時廠原有設備拆遷及整併工料 | 工 |  |  |  |  | 2 | 3000 | 0 | 6000
| 項次三-小計 | [7 empty] | 0 | 6000
四 | 未按屋突壹層插座平面圖施作插座
26 | 未按「屋突壹層插座平面圖」，圖號：25-E25圖說(參 鈞院卷第78頁）施作插座。 | [5 empty] | 2 | 3000 | 0 | 6000
| 項次四-小計 | [7 empty] | 0 | 6000
| 項次一至四之總計 | [7 empty] | 3240 | 185651
[9 empty] | -182411 |  | 上開追加合計金額-追減合計金額