	附表2、【數量包】終止契約前之另行雇工價差損害（105.3.24～105.7.15）

	項次
	另行發包廠商
	另行發包契約
	被告主張
	本院判斷

	
	
	簽約日
	契約編號
	工程名稱
	契約出處
	金額
	證據出處
	金額

	1
	研志
公司
	105.5.5
	S0061
	部分剩餘管線保溫工程
	本院卷四第563頁
建造工程承攬契約
	62萬379元
	1.本院卷一第305至316頁之
工程計價/結算單及統一發票單據
2.本院卷四第375至385頁之
另行發包價差計算表
	62萬379元

	2
	芳永
公司
	105.5.25
	S3107
	V-1130/V-114
0/V-4010/V-4
040連接管線保溫工程
	本院卷四第597頁
零星工程委辦單
	9萬5592元
	1.本院卷一第317至325頁之
工程計價/結算單及統一發票單據
2.本院卷四第375至385頁之
另行發包價差計算表
	9萬5592元

	3
	芳永
公司
	105.5.25
	S3108
	P-2020/E-202
0-1/E-2020-2連接管線
保溫工程
	本院卷四第599頁
零星工程委辦單
	3萬2532元
	1.本院卷一第326至331頁之
工程計價/結算單及統一發票單據
[bookmark: _GoBack]2.本院卷四第375至385頁之
另行發包價差計算表
	3萬2532元

	4
	翌鋒
公司
	105.7.6
	S3119
	V-4040及R-3020連接管線保溫工程
	本院卷四第601頁
零星工程委辦單
	3萬2377元
	1.本院卷一第332、333頁之
工程計價/結算單及統一發票單據
2.本院卷四第375至385頁之
另行發包價差計算表
	3萬2377元

	合計（未稅）
	
	78萬880元
	
	78萬880元

	合計（含稅）
	
	81萬9924元
	
	81萬9924元



