| 附表3、【點工包】終止契約前之另行雇工價差損害（105.3.24～105.7.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 另行發包廠商 | 另行發包契約 |  |  |  | 被告主張 |  | 本院判斷 | 說明 |
|  |  | 簽約日 | 契約編號 | 工程名稱 | 契約出處 | 金額 | 證據出處 | 金額 |  |
| 1 | 禹峰 公司 | 105.3.1 | S0054 | 管線保溫點工工程(一) | 本院卷四第421頁 勞務承攬契約 | 363萬8573元 | 本院卷一第239、240頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 109萬5849元 | - 工期自105年3月1日起至4月18日止，共1期（49天）。因本院認定原告應負責者自105年3月24日起算（26天），故此前估驗價不計入。以天數比例計算後 ，應認此期間被告共支出193萬671元（363萬8573元×26/49≒193萬671元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為109萬5849元（193萬671元×56.76％≒109萬5849元）。 |
| 2 | 巨桐 公司 | 105.3.8 | S3075 | 管線保溫點工工程(二) | 本院卷四第443頁 勞務承攬契約 | 346萬8000元 | 本院卷一第241至246頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 100萬1354元 | - 工期自105年3月1日起至5月10日止，分3期。因本院認定原告應負責者自105年3月24日起算，故此前估驗價不計入（故第1期不計，第2期以天數比例計算），應認此期間被告共支出176萬4190元（第2期131萬4500元×28/31＋第3期57萬6900元≒176萬4190元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為100萬1354元（176萬4190元×56.76％≒100萬1354元）。 |
| 3 | 巨桐 公司 | 105.3.23 | S3077 | 管線保溫點工工程(三) | 本院卷四第463頁 勞務承攬契約 | 304萬386元 | 本院卷一第247至250頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 114萬4965元 | - 工期自105年3月1日起至5月10日止，分2期。因本院認定原告應負責者自105年3月24日起算，故此前估驗價不計入（故第1期以天數比例計算），應認此期間被告共支出201萬7204元（第1期160萬1502元×13/36＋第2期143萬8884元≒201萬7204元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為114萬4965元（201萬7204元×56.76％≒114萬4965元）。 |
| 4 | 弘燦 公司 | 105.4.18 | S3092 | 管線保溫點工工程(四) | 本院卷四第483頁 勞務承攬契約 | 294萬147元 | 本院卷一第251至260頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 70萬7990元 | - 工期自105年4月8日起至9月14日止，分5期。因本院認定契約終止後不應由原告負責，故至105年7月15日止，此後估驗價不計入（故第3期以天數比例計算，第4、5期不計入），應認此期間被告共支出124萬7340元（第1期46萬9996元＋第2期62萬8661元＋第3期24萬1610元×16/26≒124萬7340元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為70萬7990元（124萬7340元×56.76％≒70萬7990元）。 |
| 5 | 永澤 公司 | 105.5.25 | S3106 | 管線保溫點工工程(五) | 本院卷四第503頁 勞務承攬契約 | 139萬5488元 | 本院卷一第261至270頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 74萬8145元 | - 工期自105年4月28日起至10月8日止，分5期。因本院認定契約終止後不應由原告負責，故至105年7月15日止，此後估驗價不計入（故第5期以天數比例計算），應認此期間被告共支出131萬8085元（第1期46萬5700元＋第2期34萬500元＋第3期41萬4000元＋第4期9萬600元＋第5期8萬4688元×8/93≒131萬8085元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為74萬8145元（131萬8085元×56.76％≒74萬8145元）。 |
| 6 | 天楠 公司 | 105.6.21 | S3111 | 管線保溫點工工程(六) | 本院卷四第523頁 勞務承攬契約 | 247萬5139元 | 本院卷一第271至278頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 71萬7987元 | - 工期自105年5月11日起至10月20日止，分4期。因本院認定契約終止後不應由原告負責，故至105年7月15日止，此後估驗價不計入（故第2期以天數比例計算，第3、4期不計入），應認此期間被告共支出126萬4952元（第1期101萬852元＋第2期38萬1150元×20/30＝126萬4952元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為71萬7987元（126萬4952元×56.76％≒71萬7987元）。 |
| 7 | 立方圓 企業行 | 105.6.21 | S3112 | 管線金屬網保溫點工 工程 | 本院卷四第543頁 勞務承攬契約 | 130萬1980元 | 本院卷一第291至298頁之工程計價/結算單及統一發票單據 | 42萬5653元 | - 工期自105年5月19日起至9月8日止，分4期。因本院認定契約終止後不應由原告負責，故至105年7月15日止，此後估驗價不計入（故第3、4期不計入），應認此期間被告共支出124萬7340元（第1期46萬1052元＋第2期28萬8866元＝74萬9918元）。 - 再乘以溢付率56.76％，應認此部分價差損害為42萬5653元（74萬9918元×56.76％≒42萬5653元）。 |
| 合計（未稅） |  |  |  |  |  | 1825萬9713元 |  | 584萬1943元 |  |
| 合計（含稅） |  |  |  |  |  | 1917萬2699元 |  | 613萬4040元 |  |