## 附表一
附表一：
編號 | 合約項次 | 未施作項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 原告主張 扣款金額 | 被告抗辯 扣款金額 | 本院判斷 扣款金額 | 備註
1 | 系爭契約工程估價單（下稱原估價單）一4 | 地上二樓混凝土灌漿 | ㎡ | 145.89 | 950 | 138596 | 138596 | 0 | 0
2 | 原估價單一5 | 地上一樓混凝土灌漿 | ㎡ | 145.89 | 900 | 131301 | 131301 | 0 | 0
3 | 原估價單二4 | 一樓8吋磚牆含打底粉光 | ㎡ | 13 | 2900 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 兩造不爭執
4 | 原估價單二5 | 電梯機坑防水 | 式 | 1 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 兩造不爭執
5 | 原估價單三1 | 電動捲門（不銹鋼）560*360 | 樘 | 1 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0
6 | 原估價單三2 | 電動捲門（不銹鋼）560*360 | 樘 | 1 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0
7 | 原估價單三3 | 落地鋁門400*320 | 樘 | 1 | 72800 | 72800 | 72800 | 20800 | 20800
8 | 原估價單三4 | 鋁窗400*320 | 樘 | 2 | 65000 | 130000 | 130000 | 37143 | 37143
9 | 原估價單三5 | 鋁窗340*320 | 樘 | 1 | 61200 | 61200 | 61200 | 17486 | 17486
10 | 原估價單三6 | 鋁窗240*160 | 樘 | 4 | 21970 | 87880 | 0 | 0 | 0 | 兩造不爭執
11 | 原估價單三7 | 鋁窗160*160 | 樘 | 3 | 14560 | 43680 | 0 | 0 | 0 | 兩造不爭執
12 | 原估價單三8 | 鋁窗140*160 | 樘 | 2 | 12740 | 25480 | 0 | 0 | 0 | 兩造不爭執
13 | 原估價單三9 | 鋁窗100*160 | 樘 | 2 | 9100 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 兩造不爭執
14 | 原估價單三10 | 鋁窗70*160 | 樘 | 2 | 6370 | 12740 | 0 | 0 | 0 | 兩造不爭執
15 | 原估價單三11 | 鋁窗120*70 | 樘 | 3 | 4290 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 兩造不爭執
16 | 原估價單三12 | 浴室/廁所75*210塑鋼門 | 樘 | 2 | 8500 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 兩造不爭執
17 | 原估價單三13 | 隔間門90*210耐固門 | 樘 | 1 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 兩造不爭執
18 | 原估價單五1 | 一、二樓廁所貼壁磚工程 | ㎡ | 56 | 1500 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 兩造不爭執
19 | 原估價單五2 | 一、二樓廁所貼地磚工程 | 間 | 2 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 兩造不爭執
20 | 原估價單 | 管理費5% | 式 | 1 | 88216 | 88216 | 44108 | 0 | 13482
21 | 第一次追加單一7 | 地上一樓版#3竹節鋼筋 | T | 5.5 | 21500 | 118250 | 28810 | 28810 | 28810 | 兩造不爭執
22 | 第二次追加單一2 | 牆面採鋼施工安裝及搬運 | 坪 | 160 |  | 280000 | 100000 | 100000 | 100000 | 兩造不爭執
23 | 第二次追加單一3 | 窗戶及色彩鋼板封邊施作 | 式 | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0
24 | 第二次追加單一7 | 現況地坪換土清運級配回填工程 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 1228015 | 398439 | 411921

## 附表二
附表二：
編號 | 合約項次 | 未施作項目 | 原告主張扣款理由 | 被告之抗辯
1 | 原估價單一4 | 地上二樓混凝土灌漿 | 被告實際施作數量不足。 | 被告施作系爭工程後，將此部分轉由冠翊公司承作。依冠翊公司工程計價明細表項次一.5「地上二樓混凝土灌漿」、請款單、現場照片及證人劉永男之證述，可知被告施作數量至少已達222 ㎡，當然已施作完成，並無施作數量不足情形。
2 | 原估價單一5 | 地上一樓混凝土灌漿 | 被告實際施作數量不足。 | 被告施作系爭工程後，將此部分轉由冠翊公司承作。依冠翊公司工程計價明細表項次一.6「地上一樓混凝土灌漿」、請款單、現場照片及證人劉永男之證述，可知被告施作數量至少已達228 ㎡，當然已施作完成，並無施作數量不足情形。
3 | 原估價單二4 | 一樓8吋磚牆含打底粉光 | 被告未施作。 | 被告同意原告無庸支付此款項。
4 | 原估價單二5 | 電梯機坑防水
5 | 原估價單三1 | 電動捲門（不銹鋼）560*360 | 被告實際施作尺寸均為572*360，與系爭契約、原設計施工圖之約定不符，造成原告需拆除重做。 | 被告同意實際施作尺寸以572*360計算。原告主張被告施作尺寸錯誤，並主張該工項有瑕疵云云，但本件為承攬契約，縱有瑕疵（假設語氣），原告應先依民法第493條規定請求被告修補瑕疵，才能依民法第494條規定主張解除契約或減少報酬，惟原告迄今未請求被告修補瑕疵，已逾民法第514條規定定作人權利行使之1年期間，自不得主張扣款。退步言之，被告依工地現場丈量施作，是依原告之指示，且符合工程慣例。又被告實際施作尺寸較大，捲門用材比原約定更鉅，而無論「560*360」或「572*360」之鐵捲門均使用相同馬達，並不會發生原告所稱啟閉困難、耗電、容易故障等情事，自非瑕疵。
6 | 原估價單三2 | 電動捲門（不銹鋼）560*360
7 | 原估價單三3 | 落地鋁門400*320 | 被告就編號7至9之實際尺寸分別為420*310、420*260、330*259，與系爭契約、原設計施工圖之約定不符，造成原告需拆除重做。 | 原告主張被告施作尺寸錯誤，並主張該工項有瑕疵云云，但本件為承攬契約，縱有瑕疵（假設語氣），原告應先依民法第493條規定請求被告修補瑕疵，才能依民法第494條規定主張解除契約或減少報酬，惟原告迄今未請求被告修補瑕疵，已逾民法第514條規定定作人權利行使之1年期間，自不得主張扣款。退步言之，被告依工地現場丈量施作，是依原告之指示，符合工程慣例，絕非瑕疵。被告就編號7至9部分均只「施作框架、尚未安裝門片」，係因原告表示將二次施工，要求被告暫緩安裝，而依協坔鋁窗工程估價單記載，「僅施作框架」之報價約以整體金額5/7計算，故原告施作之編號7鋁門應計價為52,000元、編號8鋁窗應計價為92,857元、編號9鋁窗應計價為43,714元。
8 | 原估價單三4 | 鋁窗400*320
9 | 原估價單三5 | 鋁窗340*320
10 | 原估價單三6 | 鋁窗240*160 | 被告於本件起訴前，未提出此部分鋁窗使用5mm強化玻璃之證明，迄本件審理期間，始由證人林學彬證明為強化玻璃，原告不再主張此部分扣款。 | 被告係使用5mm強化玻璃，並無瑕疵。
11 | 原估價單三7 | 鋁窗160*160
12 | 原估價單三8 | 鋁窗140*160
13 | 原估價單三9 | 鋁窗100*160
14 | 原估價單三10 | 鋁窗70*160
15 | 原估價單三11 | 鋁窗120*70
16 | 原估價單三12 | 浴室/廁所75*210塑鋼門 | 被告未施作。 | 被告同意原告無庸支付此款項。
17 | 原估價單三13 | 隔間門90*210耐固門 | 被告未施作。
18 | 原估價單五1 | 一、二樓廁所貼壁磚工程 | 被告未施作。
19 | 原估價單五2 | 一、二樓廁所貼地磚工程 | 被告未施作。
20 | 原估價單 | 管理費5% | 被告實際施作且符合契約者，僅占總工項約二分之一，故應返還一半管理費。 | 承接他人案場，比全新接案更為繁複，此乃工程實務界眾所皆知，遑論本件是因前承包商錯誤施作所致之爭議案件。被告自台北南下至台南承接本案，耗費心力、時間甚鉅，且本件是原告拒絕被告進場施作，不應再主張刪減管理費。
21 | 第一次追加單一7 | 地上一樓版#3竹節鋼筋 | 兩造同意被告施作此工項數量為4.16T，計價為89,440元，故被告應返還28,810元。 | 兩造同意被告施作此工項數量為4.16T，計價為89,440元。
22 | 第二次追加單一2 | 牆面採鋼施工安裝及搬運 | 兩造同意被告施作數量為60坪，並以18萬元計價，故被告應返還10萬元。 | 被告同意以18萬元計價。
23 | 第二次追加單一3 | 窗戶及色彩鋼板封邊施作 | 此工項應包含於鋁窗施作工程內，不得重複計價。 | 牆面、彩鋼本身及針對上開工作物之收邊工程，乃屬不同工程，因而分開報價，並無重複計價情事
24 | 第二次追加單一7 | 現況地坪換土清運級配回填工程 | 被告於第一次追加單已就換土回填追加22,000元，竟於第二次追加單再追加30,000元，顯屬重複計價。被告主張追加理由為前承包商挖破鄰居地下糞管，惟此實係由被告施作第一次追加單之「追加電梯機坑加大開挖清運」工項時，施工不慎所造成，故不應由原告額外支付。 | 依證人劉勇男之證述，被告施作電梯機坑時，挖除原承包商因施作錯誤產生之糞土與汙水後所為回填之級配，係因原鋼構承商施工不慎，挖破糞水管，導致大量爛泥流出，被告為求順利進行工程，於第一次整地後，額外進行換土工程，甚至在電梯坑做完後，又再整一次，更進行地坪高度調整，故三次工程並未重複。此工項與原估價單「一3.現況地坪高呈調整回填工程」、第一次追加單「一2.現況地坪整地換土級配回填工程」，工項名稱雖然近似，但仍屬不同工項，且均標明「現況」二字，足證係因隨工地現場遭遇之狀況而為必要追加工程，絕無重複計價情事。

## 附表三
附表三（系爭契約工程工程估價單管理費之計算）：
項次 |  | 被告施作之金額
一 | 結構工程
1 | 一樓地坪整地清運工程 | 64732
2 | 電梯機坑開挖整地工程 | 16250
3 | 現況地坪高呈調整回填工程 | 33000
4 | 地上二樓混凝土灌漿 | 138596
5 | 地上一樓混凝土灌漿 | 131301
6 | 電梯機坑模板組立混凝土灌漿 | 25000
| 小計 | 408879
二 | 泥作工程
1 | 地上一樓整體粉光 | 14589
2 | 地上二樓整體粉光 | 14589
3 | 地上一、二樓整體粉光加金鋼砂 | 17507
4 | 一樓8吋磚牆含打底粉光 | 0
5 | 電梯機坑防水 | 0
| 小計 | 46685
三 | 捲門、門窗工程
1 | 電動捲門（不銹鋼）560*360 | 126000
2 | 電動捲門（不銹鋼）560*360 | 126000
3 | 落地鋁門400*320 | 52000
4 | 鋁窗400*320 | 92857
5 | 鋁窗340*320 | 43714
6 | 鋁窗240*160 | 87880
7 | 鋁窗160*160 | 43680
8 | 鋁窗140*160 | 25480
9 | 鋁窗100*160 | 18200
10 | 鋁窗70*160 | 12740
11 | 鋁窗120*70 | 12870
12 | 浴室/廁所75*210塑鋼門 | 0
13 | 隔間門90*210耐固門 | 0
| 小計 | 641421
四 | 室內裝修輕鋼架/隔間工程
1 | 一樓矽酸鈣板隔間工程 | 76250
2 | 一樓矽酸鈣輕鋼架明架工程 | 67500
3 | 二樓矽酸鈣輕鋼架明架工程 | 67500
4 | 一樓廁所水泥板隔間工程 | 87450
5 | 二樓廁所水泥板隔間工程 | 49500
6 | 一樓騎樓水泥板包柱工程 | 49500
| 小計 | 397700
五 | 磁磚工程
1 | 一、二樓廁所壁磚工程 | 0
2 | 一、二樓廁所磁磚工程 | 0
| 小計 | 0
一至五合計 |  | 1494685
本件管理費5% |  | 74734