## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 | 被告抗辯 | 判斷
壹 | 原告請求被告給付
一 | 系爭工程款及追加工程款
1 | 原告完成系爭工程款 | 3583367 | 3467867 | 3541367
2 | 追加工程款 | 760358 | 0 | 527982
3 | 被告已付 | -3771490 | -3958950 | -3958950
| 小計(項次一) | 572235 | -491083 | 110399
二 | 系爭坑道工程款
1 | 系爭坑道工程款 | 315000 | 300000 | 300000
2 | 被告委請他人施作費用 | 0 | -31500 | 0
3 | 被告已付 | -300000 | -300000 | -300000
| 小計(項次二) | 15000 | -31500 | 0
三 | 系爭排水溝工程款
1 | 系爭排水溝工程款 | 128048 | 0 | 87984
2 | 被告已付 | 0 | 0 | 0
| 小計(項次三) | 128048 | 0 | 87984
四 | 代叫工料款
1 | 代叫工料款 | 521449 | 0 | 349847
2 | 被告已付 | -140000 | 0 | 0
| 小計(項次四) | 381449 | 0 | 349847
| 合計(項次壹)(項次一至四)（見卷四第60頁） | 1096732 | -522583 | 548230
貳 | 被告抵銷抗辯
1 | 被告施作詳細價目表項次25費用 | 0 | 116380 | 37260
2 | 被告施作詳細價目表項次28費用 | 0 | 233334 | 0
3 | 被告施作詳細價目表項次30費用 | 0 | 8000 | 0
4 | 被告施作詳細價目表項次31費用 | 0 | 6000 | 0
5 | 被告施作詳細價目表項次32費用 | 0 | 80000 | 22040
6 | 被告施作詳細價目表項次33費用 | 0 | 20000 | 0
7 | 被告施作詳細價目表項次34(及項次36費用) | 0 | 107100 | 0
8 | 被告施作詳細價目表項次35費用 | 0 | 17000 | 0
9 | 被告施作詳細價目表項次36費用 |  | 併項次7 | 併項次7
10 | 被告施作詳細價目表項次39費用 | 0 | 58105 | 0
| 小計（項次1至10） |  | 645919 | 59300
11 | 漆面起泡瑕疵修補費用 | 0 | 574111 | 0
12 | 防水及漆面、內牆裂痕、防爆門等瑕疵修復費用 | 0 | 638400 | 0
| 小計（項次11至12） |  | 1212511 | 0
13 | 系爭導坑工程費用 | 0 | 31500 | 0
14 | 系爭排水溝工程費用 | 0 | 233334 | 0
| 小計（項次13至14） |  | 264834 | 0
15 | 被證3預支或代墊工程款 | 0 | 1150163 | 0
16 | 被證4預支或代墊工程款 | 0 | 715594 | 0
| 小計（項次15至16） |  | 1865757 | 0
| 合計(項次貳)(項次1至16) | 0 | 3989021 | 59300
| 總計（項次壹-項次貳） | 1096732 | -4511604 | 488930

## 附表2
附表2「系爭工程款計算表」
項次 | 項目 | 詳細價目表 |  |  |  | 原告主張 複價 | 被告抗辯 複價 | 判斷 複價
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價
1 | 放樣 | m² | 105 | 80 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400
2 | 挖土石方 | m³ | 92 | 300 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600
3 | 棄土（含棄土證明） | m³ | 83 | 550 | 45650 | 45650 | 45650 | 45650
4 | 回填土及夯實 | m³ | 9 | 400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
5 | 現有爬梯及樹木拆除，屋頂樹枝、雜草砍除 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
6 | 填碎石級配料夯實 | m³ | 23 | 900 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700
7 | 0.2mmTH PE防潮布 | m² | 76 | 120 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120
8 | 140kgf/c㎡ PC（預拌） | m³ | 11 | 2000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
9 | 175kgf/c㎡ PC（預拌） | m³ | 15 | 2100 | 31500 | 未施作 | 未施作 | 未施作
10 | 280kgf/c㎡ PC（預拌） | m³ | 254 | 2300 | 584200 | 584200 | 584200 | 584200
11 | 清水模板費 | m² | 97 | 700 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900
12 | 普通模板費 | m² | 669 | 700 | 468300 | 468300 | 468300 | 468300
13 | 2800kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立） | 噸 | 4.5 | 21500 | 96750 | 96750 | 96750 | 96750
14 | 4200kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立） | 噸 | 38 | 22500 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000
15 | 1：3水泥粉光 | m² | 61 | 550 | 33550 | 33550 | 33550 | 33550
16 | 1：3水泥粉光漆水性水泥漆（一底二度） | m² | 258 | 850 | 219300 | 219300 | 219300 | 219300
17 | 1：3水泥粉光漆彈性水泥漆（一底二度） | m² | 20 | 950 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000
18 | 1：3水泥粉光（添加活性矽礦物防水劑） | m² | 298 | 980 | 292040 | 292040 | 292040 | 292040
19 | 機械整體粉光 | m² | 174 | 80 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920
20 | 鋼管排架（含內牆粉刷施工架） | m² | 197 | 600 | 118200 | 118200 | 118200 | 118200
21 | 現有PC地坪、基座及部份RC擋牆拆除 | 式 | 1 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600
22 | 3"φ9cm高高帽落水銅罩 | 座 | 6 |  | 0 | 未施作 | 未施作 | 未施作
23 | 3"φPVC排水管（5.5mm厚）含油漆及固定器 | m | 45 |  | 0 | 未施作 | 未施作 | 未施作
24 | 4mmTH熱熔式防水氈 | m² | 107 | 700 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900
25 | 屋面漿砌舖保麗龍隔熱磚 | m² | 86 | 920 | 79120 | 未施作 | 未施作 | 未施作
26 | 1mmTH不鏽鋼及收邊材料 | m | 45 | 3000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000
27 | 1：3砂漿加＃20x3/4"網目龜甲網粉光 | m² | 7 | 800 | 5600 | 未施作 | 未施作 | 未施作
28 | 排水溝（含蓋） | m | 10 | 4500 | 45000 | 45000 | 未施作 | 45000
29 | 10x15cm高PC門檻（含本體及外部地坪1：3水泥粉光） | 式 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
30 | 戶外不銹鋼爬梯（含護圈） | 座 | 1 |  | 0 | 未施作 | 未施作 | 未施作
31 | 戶外不銹鋼爬梯（免護圈） | 座 | 1 |  | 0 | 未施作 | 未施作 | 未施作
32 | 舖耐磨EPOXY樹脂地坪 | m² | 69 | 800 | 55200 | 未施作 | 未施作 | 未施作
33 | 既有變電箱施工中防護措施 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 未施作 | 0
34 | 伸縮縫 | m | 11 | 350 | 3850 | 未施作 | 未施作 | 未施作
35 | 不鏽鋼百葉窗120x120，活動式 | 樘 | 1 | 12000 | 12000 | 未施作 | 未施作 | 未施作
36 | 現有屋頂防水收頭部份拆除及開孔 | 式 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 未施作 | 25000
37 | 現有屋頂增設不銹鋼欄杆 | m | 12 |  | 0 | 未施作 | 未施作 | 未施作
38 | D19植筋工料（鋼筋另計） | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
39 | 牆面配合預留孔洞 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 未施作 | 0
40 | 施工圍籬 | M | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | 3600000 | 3412730 | 3302730 | 3372730
| 稅金5％（合計x5%) |  |  |  | 180000 | 170637 | 165137 | 168637
| 總計（合計+稅金5％） |  |  |  | 3780000 | 3583367 | 3467867 | 3541367

## 附表3
附表3.「追加工程款計算表」
項次 | 項目 | 原告主張 |  |  |  | 結算明細表 數量 | 判斷
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 |  | 數量 | 單價 | 複價
1 | 放樣 | m² | 36 | 80 | 2880 | 36 | 36 | 80 | 2880
2 | 挖土石方 |  | 51 | 300 | 15300 | 36 | 36 | 300 | 10800
3 | 棄土（含棄土證明） |  | 51 | 550 | 28050 | 63 | 51 | 550 | 28050
4 | 回填土及夯實 |  | 6 | 400 | 2400 | 6 | 6 | 400 | 2400
6 | 填碎石級配料夯實 |  | 7 | 900 | 6300 | 3 | 3 | 900 | 2700
7 | 0.2mmTH PE防潮布 |  | 20.5 | 120 | 2460 | 16.5 | 16.5 | 120 | 1980
8 | 140kgf/c㎡ PC（預拌） |  | 3.6 | 2000 | 7200 | 3.6 | 3.6 | 2000 | 7200
9 | 175kgf/c㎡ PC（預拌） |  |  |  | 0 | - | - | - | -
10 | 280kgf/c㎡ PC（預拌） |  | 47 | 2300 | 108100 | 54 | 47 | 2300 | 108100
11 | 清水模板費 | m² | 28 | 700 | 19600 | 28 | 28 | 700 | 19600
12 | 普通模板費 | m² | 98 | 700 | 68600 | 88 | 88 | 700 | 61600
13 | 2800kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立） | 噸 |  |  | 0 | - | - | - | -
14 | 4200kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立） | 噸 | 3 | 22500 | 67500 | 1.9 | 1.9 | 22500 | 42750
15 | 1：3水泥粉光 | m² | 90 | 550 | 49500 | 55 | 55 | 550 | 30250
16 | 1：3水泥粉光漆水性水泥漆（一底二度） | m² | 90 | 850 | 76500 | 55 | 55 | 850 | 46750
18 | 1：3水泥粉光（添加活性矽礦物防水劑） | m² | 90 | 980 | 88200 | 55 | 55 | 980 | 53900
19 | 機械整體粉光 | m² | 72 | 80 | 5760 | 36 | 36 | 80 | 2880
20 | 鋼管排架（含內牆粉刷施工架） | m² | 21 | 600 | 12600 | 無此項追加 | 0 | 600 | 0
24 | 4mmTH熱熔式防水氈 | m² | 21 | 700 | 14700 | 26 | 21 | 700 | 14700
25 | 屋面漿砌舖保麗龍隔熱磚 | m² | 21 | 920 | - | - | - | - | -
26 | 1mmTH不鏽鋼及收邊材料 | m | 21 | 3000 | 63000 | 5 | 5 | 3000 | 15000
32 | 舖耐磨EPOXY樹脂地坪 | m² | 21 | 800 | - | - | - | - | -
21 | 既有高壓變電箱上預留掛勾（維修保養吊掛） | 式 |  |  | - | - | - | - | -
17 | 1：3水泥粉光漆彈水泥漆（一底二度） | m² | 90 | 950 | 85500 | 54 | 54 | 950 | 51300
| 合計 |  |  |  | 724150 |  |  |  | 502840
| 稅金5％（上列x5%） |  |  |  | 36208 |  |  |  | 25142
| 總計（合計+稅金5％） |  |  |  | 760358 |  |  |  | 527982

## 附表4
附表4「系爭排水溝工程款計算表」
項次 | 項目 | 原告主張 |  |  |  | 結算明細表 |  |  | 判斷
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 單位 | 單價 | 數量 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 理由
1 | 普通模板費 | ㎡ | 34.5 | 700 | 24150 | ㎡ | 569 | 34.5 | ㎡ | 34.5 | 700 | 24150 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量相符，應屬可採。 2.原告主張之本項單價，與詳細價目表項目12「普通清水模板費」相同（見卷一第12頁），應屬可採。
2 | 280kgf/c㎡ RC（預拌） | m³ | 8 | 2100 | 16800 | m³ | 2277 | 8 | m³ | 8 | 2100 | 16800 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量相符，應屬可採。 2.原告主張之本項單價，低於詳細價目表項目10「280kgf/c㎡ RC（預拌）」2300元/m³，應屬可採。
3 | 陰井（W80xL80xH100cm)含安裝 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 式 | 12000 | 1 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量相符，應屬可採。 2.原告主張之本項單價，為原詳細價目表所無，故採用結算明細表之單價。
4 | 2800kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立）（結算明細表記載本工項為：4200kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立）） | 噸 | 0.5 | 21000 | 10500 | 噸 | 18975 | 0.5 | 噸 | 0.5 | 21000 | 10500 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量相符，應屬可採。 2.原告主張之本項單價，低於詳細價目表項目13「2800kgf/c㎡熱軋鋼筋（含運費，加工及組立）」21500元/m³，應屬可採。
5 | 排水溝蓋本（含加工及安裝） | m | 11 | 3000 | 33000 | m | 3000 | 11 | m | 11 | 3000 | 33000 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量相符，應屬可採。 2.原告主張之本項單價，與詳細價目表項目28「排水溝（含蓋）」相同，應屬可採。
6 | 挖土石方 | 式 | 1 | 6500 | 6500 | m³ | 47 | 1 | m³ | 1 | 300 | 300 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量之單位不符，應採用結算明細所列之數量及單位。 2.本項單價應採用詳細價目表項目2「挖土石方」單價300元/m³。
7 | 棄土（含棄土證明） | 式 | 1 | 6500 | 6500 | m³ | 380 | 1 | m³ | 1 | 550 | 550 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量之單位不符，應採用結算明細所列之數量及單位。 2.本項單價應採用詳細價目表項目3「棄土（含棄土證明）」單價550元/m³。
8 | 回填土及夯實 | 式 | 1 | 3500 | 3500 | m³ | 66 | 1 | m³ | 1 | 400 | 400 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量之單位不符，應採用結算明細所列之數量及單位。 2.本項單價應採用詳細價目表項目4「回填土及夯實」單價550元/m³。
9 | 排水溝與牆面連結修整 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 式 | 9000 | 1 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 1.原告主張之數量與結算明細表數量相符，應屬可採。 2.原告主張之本項單價，為原詳細價目表所無，故採用結算明細表之單價。
| 合計（未稅） | 原告主張 複價: 121950; 判斷 複價: 106700
| 合計（含稅）（上列x1.05） | 原告主張 複價: 128048; 判斷 複價: 112035
| 原告完成價值 | 判斷 複價: 87984; 判斷 理由: 上列金額應扣除「水溝蓋含涵蓋」24,051元

## 附表5
附表5「代叫工料款計算表」
項次 | 內容 | 原告主張 |  | 判斷
|  | 金額 | 證據 | 金額 | 理由
一 | 代叫工料款
1 | 105年5月點工及代叫吊車 | 153405 | 原證14 | 122724 | 按原證14金額之8成計算
2 | 105年6月點工及代叫吊水冷水機 | 66413 | 原證15 | 53130 | 按原證15金額之8成計算
3 | 105年7月點工及代清除木材、代叫瓦楞板、水泥材料 | 38798 | 原證16 | 31038 | 按原證16金額之8成計算
4 | 105年8月點工 | 6300 | 原證17 | 5040 | 按原證17金額之8成計算
5 | 105年9月點工 | 9450 | 原證18 | 7560 | 按原證18金額之8成計算
6 | 105年9月洗消間地面灌漿連工帶料 | 10290 | 原證19 | 8232 | 按原證19金額之8成計算
7 | 105年10月點工 | 25200 | 原證20 | 20160 | 按原證20金額之8成計算
8 | 濾毒室前擋土牆紐澤西護欄清除修補連工帶料 | 27300 | 原證21 | 21840 | 按原證21金額之8成計算
9 | 戰情室前屋頂灌漿連工帶料 | 37800 | 原證22 | 30240 | 按原證22金額之8成計算
10 | 發電機室屋頂灌漿連工帶料 | 27300 | 原證23 | 21840 | 按原證23金額之8成計算
11 | 105年7月建材 | 7859 | 原證24 | 6287 | 按原證24金額之8成計算
12 | 105年8月建材 | 7350 | 原證25 | 5880 | 按原證25金額之8成計算
13 | 105年9月建材 | 14595 | 原證26 | 11676 | 按原證26金額之8成計算
14 | 導坑戰情室隔間牆 | 26250 | 原證27 | 0 | 未施作。
15 | 代叫吊車冷水機及機具 | 5250 | 原證28 | 4200 | 按原證28金額之8成計算
16 | 前導坑代叫水溝蓋板（不請求） | - | 原證29 | -
17 | 導坑內用材料 | 21244 | 原證30 | 0 | 與項次11、12重複
18 | 導坑內使用之混凝土材料 | 36645 | 原證31 | 0 | 與項次9、10重複
19 | 導坑內及原告承攬工程連工帶料所使用之材料（原告嗣後改稱不請求，見卷三第60頁） | - | 原證32 | -
| 小計（項次一） | 521449 |  | 349847
二 | 被告已付項次1部分款項 | 140000 |  | 0
| 合計（項次一-項次二） | 381449 |  | 349847