附表貳：

	編號
	鑑定結果
	工程名稱
	后里區義德里、義里里聯合活動中心興建工程
	單位
	鑑定數量
（甲）
	契約數量
（乙）
	廠商數量
（丙）
	單價
（丁）
	鑑定－契約數量差
（戊）＝
（甲）－（乙）
	契約5％之數量
（己）＝（乙）×5％
小數點以下4捨5入
	逾5％部分之數量
（庚）＝
（戊）─（己）
	逾5％部分數量之價值
（辛）＝（庚）×（丁）

	
	
	項次
	項目及說明
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壹.
	營建工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	數量不足1
	壹..2.7
	中拉力鋼筋及彎紮組立
	KG
	90,310
	58,384
	99,790
	23
	31,926
	2,919
	29,007
	667,161

	 2
	數量不足2
	壹..2.8
	高拉力鋼筋及彎紮組立
	KG
	34,990
		20,433
	35,393
	25
	14,557
	1,022
	13,535
	338,375

	 3
	數量不足3
	壹..2.11
	鋼管鷹架及防護網
	M2
	1,362
	684
	1,446
	162
	678
	34
	644
	104,328

	 4
	漏項4
	新增
	樓層防墜網
	M
	357
	
	410
	200
	357
	
	
	

	 5
	漏項5
	新增
	挑空施工架（旋轉樓梯*2）
	M3
	239
	
	240
	380
	239
	
	
	

	 6
	漏項6
	新增
	挑空施工架（3F挑空區）
	M3
	320
	
	322
	380
	320
	
	
	

	 7
	數量不足7
	壹..2.12
	內部工作架
	M2
	447
	63
	1,411
	226
	384
	3
	381
	86,106

	
	
	壹..4
	牆面裝修工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	數量不足8
	壹..4.1
	內牆1：2水泥砂漿粉刷＋貼壁磚（25*40）
	M2
	336
	285
	328
	984
	51
	14
	37
	36,408

	 9
	數量不足9
	壹..4.3
	內牆1：3水泥砂漿粉光＋刷乳膠漆
	M2
	1,163
	896
	1,111
	565
	267
	45
	222
	125,430

	10
	數量不足10
	壹..4.6
	外牆1：3水泥沙漿粉刷＋貼射出山形磚
	M2
	424
	374
	515
	1,042
	50
	19
	31
	32,302

	11
	數量不足11
	壹..4.7
	外牆1：3水泥沙漿粉刷＋噴塗釉彩花崗石
	M2
	555
	538
	579
	1,084
	17
	27
	未逾5％
	

	12
	數量不足12
	壹..4.9
	外牆1：3水泥砂漿粉刷＋貼文化石
	M2
	69
	60
	  76
	1,456
	9
	3
	6
	8,736

	
	
	壹..5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	數量不足13
	壹..5.4
	1：3水泥砂漿粉光＋刷乳膠漆
	M2
	78
	61
	89
	579
	17
	3
	14
	8,106

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,406,952

	加計營業稅（稅率5%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]1,477,300



