## 附表二之2(補充)(代墊款)
附表二：
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 證據出處
1 | (調節池)Φ1050*Φ1200m/m雙法蘭異徑管 | 個 | 1 | 42000 | 42000 | 一、喜來登公司提供之設備口徑規格與圖說不符。經通知裡來登公司未修改（被證7項次一1），健鑫公司依圖說規格向其他廠商購買。 二、美明公司報價單暨圖說（被證27，代號A1）、出貨單（被證36）、服務作業單（被證36-1）、施作完成照片（被證37）、採購訂購單（被證38）、議價紀錄表（被證38-1）及發票（被證38-2）。
2 | (調節池)直管雙邊盲封 | 組 | 1 | 73200 | 73200 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1說明二、被證7項次一5），健鑫公司依位移後圖說規格向其他廠商購買。 二、美明公司報價單暨圖說（被證27，代號A3）、出貨單（被證36）、服務作業單（被證36-1）、施作中及施作完成照片（被證39）、採購訂購單（被證38）、議價紀錄表（被證38-1）及發票（被證38-2）。
3 | (調節池)Φ1200m/m法蘭 | 個 | 1 | 14000 | 14000 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1說明二、、被證7項次一2），健鑫公司依位移後圖說規格向其他廠商購買。 二、美明公司報價單暨圖說（被證27，代號A4）、出貨單（被證36）、服務作業單（被證36-1）、施作中及施作完成照片（被證39）、採購訂購單（被證38）、議價紀錄表（被證38-1）及發票（被證38-2）。
4 | (調節池)Φ1050m/m法蘭 | 個 | 1 | 9700 | 9700 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1，說明二），健鑫公司依位移後圖說規格向其他廠商購買。 二、美明公司報價單暨圖說（被證27，代號A6）、出貨單（被證36）、服務作業單（被證36-1）、施作中及施作完成照片（被證39）、採購訂購單（被證38）、議價紀錄表（被證38-1）及發票（被證38-2）。
5 | (調節池)五金零料 | 式 | 1 | 此項目移至編號8（請參照編號8之說明）
6 | (曝氣池B)Φ1050*Φ1100m/m雙法蘭異徑管 | 個 | 2 | 32400 | 64800 | 一、喜來登公司之設備口徑規格與圖說不符。經通知喜來登公司未修改（被證1，說明一），健鑫公司依圖說規格向其他廠商購買。 二、美明公司報價單暨圖說（被證28，代號A1）、出貨單（被證36）、服務作業單（被證36-1）、施作完成照片（被證41）、採購訂購單（被證38）、議價紀錄表（被證38-1）及發票（被證38-2）。
7 | (曝氣池B)Φ1100m/m法蘭 | 個 | 1 | 10800 | 10800 | 一、喜來登公司之設備口徑規格與圖說不符。經通知喜來登公司未修改（被證1，說明一），健鑫公司依圖說規格向其他廠商購買。 二、美明公司報價單暨圖說（被證28，代號A4）、出貨單（被證37）、服務作業單（被證37-1）、施作中及施作完成照片（被證42）、採購訂購單（被證38）、議價紀錄表（被證38-1）及發票（被證38-2）。
8 | (調節池)(曝氣池B)五金零料 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 一、喜來登公司估價單(被證7)，將調節池、曝氣池B之設備聯絡管件及應自行修改部分之五金零料各計12,000元(喜來登公司估價單_項次一、8 、項次二、5 ，被證7)，總計24,000元。 二、健鑫公司於本件請求其中代為支出修改費用，故與編號5合併請求12,000元。
9 | 液位計(61F-G3+PS-5S) | 組 | 6 | 5000 | 30000 | 喜來登公司不爭執
10 | (調節池)新增銑孔 | 處 | 1 | 1200 | 1200 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1說明二），健鑫公司依位移後圖說規格委請其他廠商施作。 二、施工完成照片（被證43）、田翊公司施工報表 (被證10)、田翊公司請款單、健鑫公司付款申請單及統一發票 (被證11)。
11 | (曝氣池B)水分去除裝置排水銑孔 | 處 | 1 | 900 | 900 | 一、排水管線為喜來登契約範圍，其未設置可供排水管件通過之銑孔，經通知修改，喜來登公司委請被告代為協助雇工施作(被證44)。 二、啟仲鑽孔工程有限公司施工單_1.5"*40cm (被證12)
12 | (調節池)水分去除裝置排水銑孔 | 處 | 1 | 850 | 850 | 一、排水管線為喜來登契約範圍，其未設置可供排水管件通過之銑孔，經通知應予修改，喜來登公司委請被告代為協助雇工施作(被證44)。 二、啟仲鑽孔工程有限公司施工單_1.5"*30cm (被證12)
13 | (調節池)水分去除裝置_底座配合修改 | 處 | 1 | 2500 | 2500 | 喜來登公司不爭執
14 | 粗工代叫 | 工 | 2 | 1700 | 3400 | 喜來登公司不爭執
15 | (調節池)除臭系統位移(導管延伸、導線抽換、打鑿修補) | set | 1 | 45000 | 45000 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1，說明二），健鑫公司依位移後圖說規格向其他廠商購買。 二、施工前、施工中及施工完成照片（被證45）、鷹揚公司估價單項次一15 (被證14)、鷹揚公司合約書（被證46）及發票（被證46-1）。
16 | (調節池)排水修改_upvc由令3" | 個 | 1 | 324 | 324 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1，說明二），健鑫公司依位移後圖說規格向其他廠商購買。 二、金順億科技有限公司銷貨單(被證30)
17 | (調節池)排水修改_工資 | 工 | 1 | 2500 | 2500 | 一、配合洗滌塔位移洗滌塔位移，管件皆須配合修改。經通知喜來登公司未修改（被證1，說明二），由健鑫公司人員自行修改。 二、以工程實務雇請廠商施作之工資計價。
| 合計 |  |  |  | 313174
| (10%管理費) |  |  |  | 31317.4
| 總計 |  |  |  | 344491.4