## 附表一
附表一
編號 | 系爭契約工項項次 | 系爭契約工項名稱 | 系爭契約約定金額 | 被告辯稱 | 鑑定結果 | 鑑定結果認應扣除之瑕疵修補費用 | 備註
1 | 肆、3 | 裝飾樹木+樹葉等 | 11102 | 存有瑕疵 | 已施作，惟未安裝，應扣除安裝工資1800元 | 1800 | 即應扣除安裝工資
2 | 肆、6 | 木片木門 | 23790 | 存有門片會割手之瑕疵 | 木皮因研磨有少許毛邊、白邊、翹曲破口之非重大瑕疵 | 750 | 即瑕疵修補費用
3 | 肆、11 | 電箱修飾牆（含拍拍手×2） | 20130 | 存有欠缺拍拍手（即拍門器）之瑕疵 | 欠缺拍拍手五金 | 2800 | 即安裝拍拍手之工料費用
4 | 肆、20 | 層板麻繩 | 9760 | 依約應施作4層層板，實際僅施作2層層板之瑕疵 | 依約應施作4層層板，實際僅施作2層層板，依原有單價換算1片為2440元 | 4880 | 即短少層板之價值
5 | 肆、43 | 籬笆 | 4880 | 存有僅有製作而未安裝之瑕疵 | 已施作，惟未安裝，應扣除安裝工資1800元 | 1880 | 即應扣除安裝工資
6 | 陸、1 | 一樓：燈具以及插座配線 | 39040 | 並非全部為新燈具及插座 | 茶水間壁燈有作動不順之瑕疵 | 2400 | 即更換燈具設備費用
7 | 陸、3 | 二樓：燈具以及插座配線 | 28060 | 同上 | 無瑕疵
8 | 陸、5 | 一樓原有廁所新增小便斗等 | 24400 | 馬桶管路不通、洗手台下滴水 | 、兒童馬桶2座均有管路 不通暢之瑕疵。地面排水不良，有積水瑕疵。洗手台與排水管銜接處有滲漏水之瑕疵 | 30700 | 鑑定結果認關於瑕疵、部分，因污水管傾斜角度不足，造成排水不良，建議施作必要之保護，連工帶料約2500元、拆卸馬桶、淋浴門組及打除該區地坪1工約3600元、重新配置排污管連工帶料約7000元、地坪回填含防水連工帶料約6000元、地磚鋪貼連工帶料約3800元、安裝原有馬桶3座及淋浴門組約5000元;關於瑕疵部分，建議排水管弦接觸安裝適當之五金套件，連工帶料約2800元。綜上合計30700元
9 | 柒、6 | (壁紙工程)教具間外牆面貼白色素面壁紙 | 5551 |  | 無瑕疵
10 | 拾壹、4 | 活動式櫃台 | 67100 | 桌面無法使用 | 無瑕疵
11 | 拾參、5 | 一字有框白壓克力板拉門 | 9680 | 門扣螺絲外露、拉門無法關緊 | 存有下列瑕疵、門扣螺絲不一。門扣螺絲外露，尖銳處易劃傷。門片作動有不順之瑕疵。 | 3000 | 即瑕疵修補費用
12 | 壹、5 | 半高牆(H:90CM)砌磚 | 10980 | 實際僅施作67CM | 依據估價單高度90CM，換算面積為1.8坪，經測量施作高度約為85CM，面積約為1.7坪，與估價單數量不符，應以每坪6100元計算） | 610 | 即短少數量之價值
13 | 肆、12 | 木片木門 | 23790 | 存有門片會割手之瑕疵 | 木皮因研磨有少許毛邊、白邊、翹曲破口之非重大瑕疵 | 750 | 即瑕疵修補費用
14 | 肆、46 | 木片木門 | 18300 | 存有門片會割手之瑕疵 | 木皮因研磨有少許毛邊、白邊、翹曲破口之非重大瑕疵 | 750 | 即瑕疵修補費用
15 | 肆、50 | 木片木門 | 23790 | 存有門片會割手之瑕疵 | 木皮因研磨有少許毛邊、白邊、翹曲破口之非重大瑕疵 | 750 | 即瑕疵修補費用
16 | 肆、53 | 木片木門 | 47580 | 存有門片會割手之瑕疵 | 木皮因研磨有少許毛邊、白邊、翹曲破口之非重大瑕疵 | 750 | 即瑕疵修補費用
[5 empty] | 總計 | 51820

## 附表二
附表二
編號 | 系爭契約工項項次 | 系爭契約工項名稱 | 系爭契約約定金額 | 被告辯稱 | 鑑定結果 | 備註
1 | 肆、16 | 冷氣管線包覆 | 15372 | 未施作 | 已施作
2 | 肆、27 | 造型門片 | 17080 | 同上 | 已施作
3 | 陸、2 | 夾層:燈具配線以及預留插座 | 12200 | 同上 | 已施作
4 | 陸、4 | 一樓:後陽台新增給水排水系統 | 7320 | 同上 | 未施作 | 兩造不爭執
5 | 玖、3 | 一樓上二樓樓梯間面貼塑膠地板 | 6588 | 同上 | 已施作
6 | 肆、26 | 樓梯側邊木作封板 | 7320 | 同上 | 已施作
7 | 肆、29 | 樓梯上木作格柵10980 | 10980 | 同上 | 已施作

## 附表三
附表三
編號 | 工項名稱 | 約定金額 | 被告辯稱 | 鑑定結果
1 | 一樓:樹造型重新封板(雙面) | 8540 | 為系爭契約原約定施作範圍，屬重複請款 | 無重複計價
2 | 一樓:櫃臺後方開放櫃新增門片 | 2440 | 同上 | 無重複計價
3 | 一樓：拉門上方，弧形層板 | 7320 | 同上 | 無重複計價
4 | 一樓：樓梯活動踏階 | 1220 | 同上 | 無重複計價
5 | 一樓夾層：新增活動式門片 | 9760 | 同上 | 無重複計價
6 | 木工加班費用 | 9800 | 同上 | 無重複計價
7 | 一樓：櫃臺後方壁紙更換油漆費用 | 21960 | 同上 | 無重複計價
8 | 一樓：樹木重新上漆（含防火漆） | 12200 | 同上 | 無重複計價
9 | 舊IKEA傢俱重新上漆 | 1220 | 同上 | 無重複計價
10 | 浴室門框油漆×2 | 4880 | 同上 | 無重複計價
11 | 補貼油漆工資 | 6100 | 同上 | 無重複計價