附表一：本案事件時間序列表
	時間 (民國)
	事件

	100年5月
	辦理海科館興建營運移轉案第一次招標，無廠商提出申請

	100年9月
	第二次招標

	101年1月17日
	甄審委員會評審慶富造船公司企業聯盟為最優申請人

	101年3月
	慶富造船公司與海科館籌備處完成議約

	101年4月27日
	慶陽海洋公司核准設立登記

	101年5月10日
	慶陽海洋公司通知仲觀團隊暫停合作關係

	101年5月12日
	慶陽海洋公司通知華岡興業基金會暫停合作關係

	101年5月14日
	慶陽海洋公司與海科館籌備處簽訂興建營運契約

	101年7月1日
	海科館籌備處與台灣世曦公司簽立委託履約管理顧問專業服務契約書

	101年12月13日
	慶陽海洋公司函知海科館籌備處，欲以英商FOSTER AND PARTNERS LIMITED與禾揚聯合建築師事務所取代仲觀團隊，以財團法人高雄大學社區總體營造文教基金會與明德財經科技大學取代華岡興業基金會

	102年3月25日
	慶陽海洋公司與余曉嵐建築師事務所簽立國立海洋科技博物館興建案委託獨立專業機構服務契約，價款2100萬元

	102年9月13日
	海科館籌備處同意慶陽海洋公司變更協力廠商

	102年9月23日
	1、慶陽海洋公司與禾揚聯合建築師事務所簽立委託規劃設計契約，價款2455萬元
2、慶陽海洋公司與禾境室內裝修設計工程有限公司簽立海洋劇場館室內設計裝修工程契約，價款1082萬5859元

	102年10月30日
	慶陽海洋公司與土地銀行、高雄銀行、全國農業金庫、合作金庫銀行、新光銀行簽訂聯合授信合約，授信額度9.5億元

	102年12月17日
	慶陽海洋公司與禾境室內裝修設計工程有限公司簽立主題館室內設計裝修工程契約，價款1134萬6072元

	103年1月29日
	慶陽海洋公司與禾境室內裝修設計工程有限公司簽立探索館室內設計裝修工程契約，價款3206萬8026元

	104年4月20日
	慶陽海洋公司與互助營造股份有限公司簽訂國立海洋科技博物館生態展示館-新建工程地下結構工程，價款2.1億元

	104年7月3日
	余曉嵐建築師事務所開立認證報告，截至104.6.30工程預計進度15.6％，實際進度8.36％，落後7.24％

	104年7月13日
	慶陽海洋公司董事會決議增資1.5億元

	104年7月15日
	1、慶陽海洋公司與豐國造船公司簽訂國立海洋科技博物館生態展示館-新建維生系統工程合約（交易條件不合營業常規），價款4億3330萬元
2、豐國造船公司開立新建維生系統工程1億9035萬4500元發票予慶陽海洋公司作為申請動用乙項授信憑證

	104年7月17日
	慶陽海洋公司與豐國造船公司簽訂國立海洋科技博物館生態展示館-機電工程合約（交易條件不合營業常規），價金3億2450萬元

	104.年7月20日
	豐國造船公司開立依新建維生系統工程8175.3萬元發票予慶陽海洋公司作為申請動用乙項授信憑證

	104年7月24日
	慶陽海洋公司繳足1.5億元增資

	104年7月27日
	1、許銘陽、夏雯霖、彭信蒼開立不實總工程進度27.6％證明書
2、慶陽海洋公司以不實工程進度圖、不實工程進度證明書、豐國造船合約及發票併同其他交易憑證共3億3335萬4192元，向聯合授信銀行申請動用乙項授信2億元

	104年7月28日
	聯合授信銀行核貸2億元予慶陽海洋公司

	104年7、8月間至105年
	豐國造船公司與儀上有限公司簽訂國立海洋科技博物館-海洋生態館維生設備合約，價款2900萬元

	104年7月15日之後
	豐國造船公司與達映實業有限公司簽訂國立海洋科技博物館-海洋生態維生系統配管工程合約，價款2700萬元

	104年8月4日
	慶陽海洋公司完成1.5億元增資變更登記

	104年9月8日
	豐國造船公司與大建電機技師事務所簽訂國立海洋科技博物館生態展示館-新建維生系統工程服務合約

	104年9月25日
	豐國造船公司與天地設計公司簽訂國立海洋科技博物館-海洋生態缸內造景工程合約，價款3500萬元

	104年12月3日
	余曉嵐建築師事務所開立認證報告，截至104年11月30日工程預計進度27.19％，實際進度10.53％，落後16.66％

	104年12月7日
	1. 豐國造船公司開立機電工程9735萬元發票給慶陽海洋公司作為申請動用乙項授信憑證
2. 豐國造船公司開立新建維生系統工程2349萬元發票予慶陽海洋公司作為申請動用乙項授信憑證

	104年12月15日
	1、許銘陽、夏雯霖、彭信蒼開立不實總工程進度36.17％證明書
2、慶陽海洋公司與互助營造股份有限公司簽訂國立海洋科技博物館生態展示館新建工程，價款8億2115萬2500元

	104年12月23日
	慶陽海洋公司以不實工程進度圖、不實工程進度證明書及豐國造船公司發票1.2084億元，向聯合授信銀行申請動用乙項授信7200萬元

	104年12月29日
	聯合授信銀行核貸7200萬元

	105年3月22日
	豐國造船公司與圖驛公司簽訂國立海洋科技博物館-維生設備工程，價款4900萬元

	105年6月1日
	豐國造船公司與大建電機技師事務所簽訂104年9月8日合約修訂協議書

	105年6月2日
	慶陽造船公司與光兆電機技師事務所簽訂國立海洋科技博物館生態展示館-新建維生系統工程監造服務合約書

	105年6月30日
	1、豐國造船公司與互助營造股份有限公司簽訂國立海洋科技博物館生態展示館空調新建工程合約，價款534萬2857元
2、豐國造船公司與互助營造股份有限公司簽訂國立海洋科技博物館生態展示館機電新建工程合約，價款1億7139萬元

	105年10月11日
	1、豐國造船公司與天地設計公司簽訂國立海洋科技博物館-FRP桶槽工程合約，價款1350萬元
2、豐國造船公司與天地設計公司簽訂國立海洋科技博物館-乾式造景工程合約，價款1480萬元

	105年11月4日
	余曉嵐建築師事務所開立認證報告，截至105年10月31日落後62.80％

	105年11月15日
	許銘陽、夏雯霖、彭信蒼開立不實工程進度45.11％證明書

	105年11月16日
	[bookmark: _GoBack]慶陽海洋公司以不實工程進度圖、不實工程進度證明書及互助營造公司發票1億1621萬7069元，向聯合授信銀行申請動用乙項授信6600萬元

	105年11月18日
	聯合授信銀行核貸6600萬元

	105年12月16日
	豐國造船公司與永舜欣業有限公司簽訂國立海洋科技博物館-新建海洋生態展示館空調工程合約，價款7900萬元

	106年5月25日
	豐國造船公司與圖驛公司簽訂國立海洋科技博物館-燈光設備工程，價款1500萬元

	106年10月27日
	聯合授信銀行宣告慶陽海洋公司違約

	106年12月13日
	海科館籌備處終止本件興建營運契約
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