## 工作表1
附表一
編號 | 工程項目 | 原告主張金額(新臺幣) | 鑑定計算複價(新臺幣) | 鑑定機關補充書說明 | 鑑定意見認定是否應增加工期
1 | 拆除工程-鋼網牆拆除困難，增加拆除難度；追加三樓地皮水刀切割打除、基坑挖土機施作及吊掛作業、基坑追加打除挖除 | 481200 | 0 | 原合約工項一、拆除工項，該工項以一式計價，既無增加工程範圍無法列入追加工程。 | 不增加工期
2 | 鋼構工程-三樓追加隔層骨架工程及三樓陽台採光罩 | 175000 | 100000 | 原合約工項三、鋼鐵工程，該工項以一式計價。(3F)無3F採光罩工項原發包圖說亦無標註，現場已有施作，此項應為追加；(3F)-1.全室_局部地板牆面補承重鋼板、(3F)-2.樓梯_第3樓閣樓為原合約工項 | 應增加工期10天
3 | 木作工程-一樓及二樓壁板 | 170200 | 170200 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為合約漏項。 | 應增加工期2天
4 | 木作工程-一樓樓梯格柵 | 22500 | 0 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說有標示，現場施作與圖說不符，應為原合約工項。 | 施作複雜難度提高，應增加工期2天
5 | 木作工程-一樓及二樓天花板及格柵 | 244200 | 0 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說有標示，現場施作與圖說不符，應為原合約工項。 | 施作複雜難度提高，應增加工期3天
6 | 木作工程-一樓暗門及三樓暗門、次臥及客房門片 | 64000 | 48000 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為合約漏項。單價應採原合約單價，同(1F)16。 | 不增加工期
7 | 木作工程-一樓至二樓包柱包樑 | 104170 | 104170 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為合約漏項。 | 應增加工期2天
8 | 木作工程-二樓茶桌矮櫃、三樓客房梳妝桌 | 86000 | 76500 | 原合約工項五、木作工程，2F茶桌矮櫃工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為合約漏項。3F梳妝桌為合約項目，與(3F)24相同。 | 不增加工期
9 | 木作工程-三樓木製樓梯及夾層鋪板（閣樓） | 86200 | 0 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說有標示，現場施作與圖說不符，應為原合約工項。 | 不增加工期
10 | 木作工程-三樓臥室外廊道壁板 | 75000 | 75000 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為合約漏項。 | 應增加工期2天
11 | 木作工程-三樓客廳及主臥室椅區（外推陽台木作封版、客廳架高地板打底） | 65460 | 65460 | 原合約工項五、木作工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為合約漏項。 | 應增加工期3天
12 | 水電工程-新增廁所、陽台及衛浴 | 639920 | 0 | 原合約工項七、水電弱電工程，該工項以一式計價，既無增加工程範圍無法列入追加工程。 | 不增加工期
13 | 鐵件工程-新增不鏽鋼門料、水錶化妝蓋、壁面飾條原木條烤漆，為提升品質改鐵件飾條 | 173600 | 102100 | 原合約工項八、鐵件工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為變更設計追加。 | 不增加工期
14 | 玻璃工程-新增三樓陽台工程、樓梯階梯、一二樓廁所搗擺及主臥、次臥、客房浴室強化玻璃與其五金 | 65556 | 65556 | 原合約工項九、玻璃工程，新增3F採光罩，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為變更設計追加，其他為合約漏項。 | 不增加工期
15 | 燈具照明工程-燈具數量增加及追加軌道 | 200991 | 0 | 原合約工項十二、燈具照明工程，該工項以面積(坪)計價，既無增加工程範圍無法列入追加工程。 | 不增加工期
16 | 窗簾繃布工程-新增客廳繃皮革、主臥壁紙、客廳主臥坐墊 | 205850 | 205850 | 原合約工項十三、窗簾、繃布工程，工程圖說未標示，現場有工作，工程估價單未列入，應為合約漏項。 | 不增加工期
17 | 石材工程-主要增加電梯面及一樓 | 38185 | 38185 | 原合約工項十五、人造石、石材工程，工程圖說未標示，現場有施作，工程估價單未列入，應為變更設計。 | 不增加工期
18 | 清潔工程-增加回清兩次 | 34947 | 0 | 原合約工項十八、清潔工程，該工項以一式計價，既無增加工程範圍無法列入追加工程。 | 不增加工期
19 | 電梯結構補強挖坑工程-電梯塔周邊工程及兩處採光罩漏水整修 | 75000 | 0 | 原合約工項二十、電梯結構補強挖坑工程，該工項以一式計價，既無增加工程範圍無法列入追加工程。 | 不增加工期
20 | 鋁門窗工程-採用信元原廠氣密窗且強化玻璃厚度加厚 | 358394 | 0 | 原合約工項二十二、鋁門窗工程，該工項以面積數量(才)計價，並無標註品牌、規格、等級無法列入追加工程。 | 不增加工期
21 | 廚具工程-追加感應爐及烘碗機 | 46920 | 46920 | 原合約工項二十八、廚具工程-3，標註廚具(爐台、水槽、龍頭、微波爐)另手寫加註烘碗機、電磁爐。現場已安裝，依現場安裝設備估算，應為變更設計追加。 | 不增加工期
22 | 屋前騎樓地磚更換、一樓後方水溝蓋外移工程-騎樓整地、打底水泥砂漿、貼磚工資、騎樓地磚、後廊道做水溝加柱鐵蓋貼地磚、後廊地坪打底、木紋地磚 | 416550 | 391550 | 變更設計(經雙方議定) | 不增加工期
合計 |  | 3829843 | 1489491

## 工作表2
附表二
(一)未施作工程項目計算表
編號 | 施工項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 增減金額 | 頁碼 | 合計
1 | 泥作工程-地下室貼地磚供料 | 坪 | 40 | 4500 | 180000 | 39 | 837030
2 | 木作工程-小件展區_木雕開放櫃 | 尺 | 10 | 5000 | 50000 | 42
3 | 木作工程-小件展區_木作隔屏 | 尺 | 2.5 | 2500 | 6250 | 42
4 | 木作工程-中央展台上方藝品 | 座 | 1 | 10000 | 10000 | 43
5 | 木作工程-主臥室_床頭櫃 | 式 | 2 | 8000 | 16000 | 44
6 | 木作工程-客廳等部分-主臥休閒區地板架高 | 坪 | 2.5 | 4500 | 11250 | 44
7 | 水電弱電工程-對講機位移施作含接線及測試 | 式 | 1 |  | 16000 | 46
8 | 玻璃工程-3F_書房間客房落地玻璃-強化優白 | 才 | 35 | 160 | 5600 | 47
9 | 玻璃工程-3F_書房間客房落地玻璃-磨光邊(四面) | 才 | 31 | 30 | 930 | 47
10 | 磁磚工程-庭院_壁磚 | 坪 | 14 | 3500 | 49000 | 48
11 | 磁磚工程-戶外陽台_木紋磚 | 坪 | 4 | 3800 | 15200 | 48
12 | 窗簾繃布工程-主臥室_落地紗簾 | 口 | 1 | 25000 | 25000 | 49
13 | 窗簾繃布工程-次臥室_落地紗簾 | 口 | 1 | 25000 | 25000 | 49
14 | 窗簾繃布工程-客廳落地窗簾 | 口 | 1 | 25000 | 25000 | 49
15 | 窗簾繃布工程-主臥室_衣櫃繳布處理 | 式 | 1 | 23000 | 23000 | 49
16 | 衛浴設備功能-1F~2F_淋浴拉門 | 組 | 2 | 19000 | 38000 | 50
17 | 景觀工程-景觀卵石 | m2 | 25 | 1500 | 37500 | 50
18 | 景觀工程-露台正前方植栽 | 式 | 1 | 55000 | 55000 | 50
19 | 景觀工程-花土，培養土及工資 | 式 | 1 | 8000 | 8000 | 50
20 | 景觀工程-左右兩側水磨盆 | 式 | 2 | 25000 | 50000 | 50
21 | 鋁門窗工程-3F廁所新做鋁窗 | 式 | 1 | 6800 | 6800 | 51
22 | 騎樓及門面工程-天花格柵（含油漆） | 坪 | 20 | 6000 | 120000 | 51
23 | 騎樓及門面工程-招牌 | 組 | 1 | 12000 | 12000 | 52
24 | 騎樓及門面工程-外柱H型鋼造型 | 式 | 3 | 6000 | 18000 | 52
25 | 三樓後方陽台整修工程-木地板 | 坪 |  |  | 15000 | 52
26 | 廚具工程-微波爐 | 式 |  |  | 18500 | 53
(二)重複估算工程項目計算表
編號 | 施工項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 增減金額 | 頁碼 | 合計
1 | 泥作工程-貼磚工資(1F) | 坪 | 67 | 2500 | 167500 | 40 | 780900
2 | 泥作工程-戶外茶桌區_水泥砂漿打底 | m2 | 59.5 | 500 | 29750 | 40
3 | 泥作工程-戶外茶桌區_造景處粉光 | m2 | 25.5 | 500 | 12750 | 40
4 | 泥作工程-戶外茶桌區_防水塗料 | m2 | 76.5 | 600 | 45900 | 40
5 | 泥作工程-貼磚工資(2F) | 坪 | 60 | 2500 | 150000 | 40
6 | 泥作工程-貼磚工資(3F) | 坪 | 47 | 2500 | 117500 | 41
7 | 1F後方防火巷背牆及造景工程-背牆造型打版 | 式 | 1 |  | 162500 | 51
8 | 1F後方防火巷背牆及造景工程-背牆造型水泥板 | 式 | 1
9 | 1F後方防火巷背牆及造景工程-園藝造景 | 式 | 1
10 | 騎樓及門面工程-門面5*5M強化膠合玻璃 | 才 | 380 | 250 | 95000 | 52