附表：請求項目及金額

| 編號 | 項目 | （原告即上訴人） 請求金額 | （被告即被上訴人） 主張金額 | 有無爭執 | 被上訴人 說明/備註 | 法院判斷及備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 結算金額 | 217,668,117 | 189,138,810 | ○ | - 一審認上訴人請求權已罹於時效，故未審酌。 - 系爭契約終止時，上訴人施作系爭工程之完工比例為84.2942%，故結算金額應僅為183,481,598元（=217,668,117 x 84.2942%）。 - 為方便 鈞院計算，被上訴人得以鑑定報告第19頁已完成契約比列表之「完成原合約金額」之總和即188,550,810元，再加上結算書上所載土壤檢測費588,000元，共計189,138,810元為計算之基準；其餘詳被上訴人所提民事答辯（四）狀。 | 189,597,550 判決理由四.㈣ 鑑定卷第407頁總表結算金額，依第六次協商結論 1.【壹.三.8.1「鏟裝車」】、【壹.三.8.2「堆高機」】結算金額採50%計；【壹.三.8.3「挖土機」】，則採85%計，加挖土機差額(35%)472,940元。 2.扣監視器改善14,200元 |
| 2 | 缺失改善工程費 | 5,982,829 | 5,982,829 | × | 兩造均不爭執（見不爭執事項九）。 | 5,982,829 |
| 3 | 借款利息 | 439,798 | 439,798 | × | 兩造均不爭執（見不爭執事項九）。 | 439,798 |
| 4 | 工程司延長服務費 | 0 | 2,802,000 | ○ | - 一審認上訴人請求權已罹於時效，故未審酌。 - 依系爭契約C.履約條款第5.6條及第9.2條之規定，以逾期竣工467天視之，則金額為280萬2000元（計算式：6000元X467天=280萬2000元）。 - 若以上訴人所稱瑕疵云云，則逾期改善達484天，經計算後之金額為290萬4000元（計算式：6000元X484天=290萬4000元） | 252,000 判決理由四.㈤.4 |
| 5 | 逾期違約金 | 0 | 43,533,623 | ○ | - 一審認上訴人請求權已罹於時效，故未審酌。 - 依系爭契約A.契約主文第11條、C.履約條款第5.6條及第9.2條，上訴人既有逾期200天以上之事實，即以上限20%為計算依據（217,668,117 x 20%=43,533,623）。 | 9,142,056 判決理由四.㈤.2 |
| 6 | 核算後金額 | 211,245,490 | 136,380,560 | ○ | - 一審認上訴人請求權已罹於時效，故未審酌。 - 計算式：編號1扣除編號2-5。 | 173,780,867 |
| 7 | 被上訴人已給付之金額 | 135,605,474 | 135,605,474 | × | 兩造均不爭執（見不爭執事項一）。 | 135,605,474 |
| A | 上訴人一審請求金額 | 75,640,016 |  | × |  |  |
| B | 一審判准金額 | 0 |  | × |  |  |
| C | 更審前判准金額 | 73,627,003 |  | × |  |  |
| D | 確定金額 （即上訴人未聲明上訴部分） | 2,013,013 |  | × |  |  |
| E | 本審爭執金額 | 73,627,003 | 0 | ○ |  | 38,175,393 |