## 附表2
附表
項次 | 工作項目 | 新樹浸信會主張 (見174號卷第99-126頁之附表1-1至1-14) | [10 empty] | 傑秝公司主張 (見174號卷第399-408頁) | [5 empty] | 本院認定
|  | 單 位 | 單價 | 原契約數量 | 原契約複價 | 實際施作數量 | 實際施作複價 | 追加或追減 | 原合約價 | 實際施工價 | 較原合約追減金額 | 備註 | 實際施作數量 | 實際施作複價 | 追加減 | 實際施工價 | 較原合約追減金額 | 備註 | 實際施作數量 | 實際施作複價 | 追加減 | 實際施工價 | 較原合約追減金額 | 說明
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=A*D | F=E-C | G | H=G+F | I=G-H | J | K | L=A*K | M=L-C | N=G+M | O=G-N | P | Q | R=A*Q | S=R-C | T=G+S | U=G-T | V
一 | 拆除工程 | 式 | [6 empty] | 547000 | 547000 | 0 |  |  |  |  | 547000 | 0 |  |  |  |  | 547000 | 0 | 兩造不爭執
二 | 泥作工程 | 式 | [6 empty] | 777450 | 699010 | 78440 |  |  |  |  | 809400 | -31950 |  |  |  |  | 707310 | 70140
2 | 1樓廁所防水工程 | 坪 | 800 | 17 | 13600 | 23.4 | 18720 | 5120 |  |  |  |  | 23.4 | 18720 | 5120 |  |  |  | 23.4 | 18720 | 5120 |  |  | 兩造不爭執
4 | 1樓廁所地壁面粉刷打底 | 坪 | 2000 | 40 | 80000 | 23.4 | 46800 | -33200 |  |  |  |  | 23.4 | 46800 | -33200 |  |  |  | 23.4 | 46800 | -33200 |  |  | 兩造不爭執
4-1 | 油漆 | 坪 | 1650 | [9 empty] | 16.6 | 27390 | 27390 |  |  | 非原合約工項 | 16.6 | 8300 | 8300 |  |  | 1.依1F廁所模擬設計圖說及現場完成照片(見174號卷第437頁)可知，1F廁所牆面下半部係以粉刷打底方式施工，上半部則係以油漆方式施工。是原契約約定牆面全部施作粉刷打底面積40坪，變更為僅施作下半部23.4坪，剩餘部分16.6坪則變更為油漆施工。故傑秝公司主張本項應列入追加金額計算，尚非無據。 2.次觀之原契約有關牆面刷漆之單價為500元/坪(見174號卷第24頁)，則依此計算本項得請求金額為8,300元(16.6*500=8,300)。
6 | 1樓廁所地磚貼工 | 坪 | 2300 | 10 | 23000 | 6 | 13800 | -9200 |  |  |  |  | 16 | 36800 | 13800 |  |  |  | 6 | 13800 | -9200 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為6坪(見新北院卷第222頁)。
8 | 1樓廁所壁磚貼工 | 坪 | 2300 | 14 | 32200 | 17 | 39100 | 6900 |  |  |  |  | 17 | 39100 | 6900 |  |  |  | 17 | 39100 | 6900 |  |  | 兩造不爭執
13 | 1樓地板貼PVC地磚 | 坪 | 1800 | 36 | 64800 | 9.3 | 16740 | -48060 |  |  |  |  | 9.3 | 16740 | -48060 |  |  |  | 9.3 | 16740 | -48060 |  |  | 兩造不爭執
13-1 | 復古磚及木紋磚 | 式 | 60000 | [9 empty] | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 依結算明細表三、奉獻工程第3項可知，本項屬傑秝公司無償施作部分(見新北院卷第235頁)，自不得列入工程款計算。
三 | 水電工程 | 式 | [6 empty] | 653300 | 613300 | 40000 |  |  |  |  | 653300 | 0 |  |  |  |  | 653300 | 0
24 | 3樓廚房瓦斯管埋管 | 式 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | -15000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 本項已於追加減項目中扣除，不應再重複扣除 | [5 empty] | 本項已於追加減項目中扣除，有傑秝公司提出之追加追減單為憑（見174號卷第441頁），自不應再重複扣除。
25 | 1樓辦公室及3樓牧師館視訊對講機 | 式 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | -25000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 本項已於追加減項目中扣除，不應再重複扣除 | [5 empty] | 本項已於追加減項目中扣除，有傑秝公司提出之追加追減單為憑（見174號卷第441頁），自不應再重複扣除。
四 | 燈具工程 | 式 | [6 empty] | 271150 | 248400 | 22750 |  |  |  |  | 299950 | -28800 |  |  |  |  | 299950 | -28800
12 | LED固定式投射燈(PHCIPS 9.5CM 7LED) | 組 | 650 | 35 | 22750 | 12 | 7800 | -14950 |  |  |  |  | 12 | 7800 | -14950 |  |  |  | 12 | 7800 | -14950 |  |  | 兩造不爭執
13 | LED投射燈(PHCIPS 9.5CM 7LED) | 組 | 650 | 44 | 28600 | 32 | 20800 | -7800 |  |  |  |  | 32 | 20800 | -7800 |  |  |  | 32 | 20800 | -7800 |  |  | 兩造不爭執
14 | LED崁燈(PHCIPS 15CM 12LED) | 組 | 650 | 60 | 39000 | [7 empty] | 120 | 78000 | 39000 |  |  |  | 120 | 78000 | 39000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為120組(見新北院卷第225頁)。
15 | LED層板燈(PHCIPS T5 3000K) | 組 | 650 | 60 | 39000 | [7 empty] | 61 | 39650 | 650 |  |  |  | 61 | 39650 | 650 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為61組(見新北院卷第225頁)。
16 | T-BAR燈 | 組 | 1500 | 10 | 15000 | [7 empty] | 6 | 9000 | -6000 |  |  |  | 6 | 9000 | -6000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為6組(見新北院卷第225頁)。
17 | 地板投射燈 | 組 | 850 | 10 | 8500 | [7 empty] | 2 | 1700 | -6800 |  |  |  | 2 | 1700 | -6800 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為2組(見新北院卷第225頁)。
18 | 軌道燈 | 組 | 700 | 20 | 14000 | [7 empty] | 41 | 28700 | 14700 |  |  |  | 41 | 28700 | 14700 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為41組(見新北院卷第225頁)。
19 | 上項軌道 | 組 | 1000 | 15 | 15000 | [7 empty] | 25 | 25000 | 10000 |  |  |  | 25 | 25000 | 10000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為25組(見新北院卷第225頁)。
五 | 木作工程 | 式 | [6 empty] | 1472300 | 1352800 | 119500 |  |  |  |  | 1526900 | -54600 |  |  |  |  | 1362800 | 109500
8 | 2樓新作雙面輕隔間牆 | M2 | 1000 | 19 | 19000 | 9.3 | 9300 | -9700 |  |  |  |  | 9.3 | 9300 | -9700 |  |  |  | 9.3 | 9300 | -9700 |  |  | 兩造不爭執
9 | 2樓新作雙面輕隔間牆 | M2 | 500 | 40 | 20000 | 88 | 44000 | 24000 |  |  |  |  | 65 | 32500 | 12500 |  |  |  | 88 | 44000 | 24000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所手寫記載之施作數量為88M2(見新北院卷第226頁)。
9-1 | 2F新作單面輕隔間牆(1小時防火間隔) | 坪 | 1200 | [9 empty] | 23 | 27600 | 27600 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項屬上述項次9施作工作項目範圍，不得額外請求。
12 | 1樓入口不鏽鋼造型大門 | 樘 | 18000 | 2 | 36000 | 0 | 0 | -36000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -36000 |  |  |  | 0 | 0 | -36000 |  |  | 兩造不爭執
12-1 | 奉獻工程第8項1F原有造型大門固定安裝(三樘門) | 式 | 30000 | [9 empty] | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項屬傑秝公司無償施作部分(奉獻工程)，自不得列入工程款計算。
12-2 | 奉獻工程第9項上項門鎖五金(三樘門) | 式 | 10000 | [9 empty] | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項屬傑秝公司無償施作部分(奉獻工程)，自不得列入工程款計算。
12-3 | 奉獻工程第13項原有造型大門刷漆藍色 | 式 | 25000 | [9 empty] | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項屬傑秝公司無償施作部分(奉獻工程)，自不得列入工程款計算。
18 | 1樓入口處加大隱形門(140*240CM) | 樘 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | -15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -15000 |  |  |  | 0 | 0 | -15000 |  |  | 兩造不爭執
19 | 上項五金 | 組 | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | -5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -5000 |  |  |  | 0 | 0 | -5000 |  |  | 兩造不爭執
22 | 廁所門 | 樘 | 8000 | 2 | 16000 | 0 | 0 | -16000 |  |  |  |  | 1 | 8000 | -8000 |  |  |  | 0 | 0 | -16000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所記載之施作數量為0樘(見新北院卷第227頁)。
23 | 上項五金 | 組 | 3000 | 2 | 6000 | 0 | 0 | -6000 |  |  |  |  | 1 | 3000 | -3000 |  |  |  | 0 | 0 | -6000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所記載之施作數量為0組(見新北院卷第227頁)。
39 | 3樓天花板 | 坪 | 2600 | 28 | 72800 | 25 | 65000 | -7800 |  |  |  |  | 25 | 65000 | -7800 |  |  |  | 25 | 65000 | -7800 |  |  | 兩造不爭執
42 | 3樓電視矮櫃 | 尺 | 2500 | 4 | 10000 | 0 | 0 | -10000 | [10 empty] | 4 | 10000 | 0 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項所記載之施作數量為4尺(見新北院卷第227頁)。
43 | 3樓電視牆 (以原有牆貼輸出圖)-另外估價 | 尺 | 2000 | 10 | 20000 | 0 | 0 | -20000 |  |  |  |  | 22 | 44000 | 24000 |  |  |  | 0 | 0 | -20000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項施作數量已刪除(見新北院卷第229頁)。
46 | 3樓硫化銅 | 樘 | 18000 | 1 | 18000 | 0 | 0 | -18000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -18000 |  |  |  | 0 | 0 | -18000 |  |  | 兩造不爭執
46-1 | 奉獻工程第21項新增防火門(廚房後方、2F逃生口、3F牧師館) | 樘 | 28000 | [9 empty] | 1 | 28000 | 28000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項屬傑秝公司無償施作部分(奉獻工程)，自不得列入工程款計算。
六 | 油漆工程 | 式 | [6 empty] | 597600 | 547600 | 50000 | 註：附表1-1與附表1-7所列金額不同，以新樹浸信會主張之附表1-1為準 |  |  |  | 582100 | 15500 |  |  |  |  | 572100 | 25500
13 | 入口處加大隱形牆(140*240CM) | 樘 | 8000 | 1 | 8000 | 0 | 0 | -8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -8000 |  |  |  | 0 | 0 | -8000 |  |  | 兩造不爭執
16 | 2樓隱形門 | 樘 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | -10000 | [10 empty] | 0 | 0 | -10000 |  |  | 依兩造於現場核對之結算明細表可知，本項施作數量已刪除(見新北院卷第230頁)。
19 | 1樓原有牆面刷漆 | 坪 | 500 | 45 | 22500 | 30 | 15000 | -7500 |  |  |  |  | 30 | 15000 | -7500 |  |  |  | 30 | 15000 | -7500 |  |  | 兩造不爭執
七 | 空調工程 | 式 | [6 empty] | 626300 | 626300 | 0 |  |  |  |  | 626300 | 0 |  |  |  |  | 626300 | 0 | 兩造不爭執
八 | 廚具工程 | 式 | [6 empty] | 197815 | 197815 | 0 |  |  |  |  | 197815 | 0 |  |  |  |  | 197815 | 0 | 兩造不爭執
九 | 鐵件工程 | 式 | [6 empty] | 1499600 | 1398600 | 101000 |  |  |  |  | 1398600 | 101000 |  |  |  |  | 1398600 | 101000 | 兩造不爭執
11 | 舞台區屋頂浪板 | 坪 | 2200 | 35 | 77000 | 30 | 66000 | -11000 |  |  |  |  | 30 | 66000 | -11000 |  |  |  | 30 | 66000 | -11000 |  |  | 兩造不爭執
15 | 外觀仿清水模造型 | 坪 | 3000 | 15 | 45000 | 0 | 0 | -45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -45000 |  |  |  | 0 | 0 | -45000 |  |  | 兩造不爭執
16 | 上項鍍鋅鐵骨架 | 坪 | 3000 | 15 | 45000 | 0 | 0 | -45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -45000 |  |  |  | 0 | 0 | -45000 |  |  | 兩造不爭執
十 | 其他工程 | 式 | [6 empty] | 582300 | 382100 | 200200 | 註：附表1-1與附表1-11所列金額不同，以新樹浸信會主張之附表1-1為準 |  |  |  | 517800 | 64500 | 註:係以新樹浸信會之附表1-11計算 |  |  |  | 391200 | 191100
1 | 1樓鋁窗工程 | 式 | 83300 | 1 | 83300 | 0 | 0 | -83300 |  |  |  |  | 0 | 0 | -83300 |  |  |  | 0 | 0 | -83300 |  |  | 兩造不爭執
1-1 | 大門新做隔間(水泥板+夾板) | 坪 | 6600 | [9 empty] | 6 | 39600 | 39600 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項依結算明細表第10項可知，屬傑秝公司無償施作奉獻工程部分(見新北院卷第235頁)，自不得列入工程款計算。
1-2 | 上項隔間室外處貼文化石工資 | 坪 | 3500 | [9 empty] | 6 | 21000 | 21000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項依結算明細表第11項可知，屬傑秝公司無償施作奉獻工程部分(見新北院卷第235頁)，自不得列入工程款計算。
1-3 | 上項文化石材料 | 坪 | 3500 | [9 empty] | 6 | 21000 | 21000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項依結算明細表第12項可知，屬傑秝公司無償施作奉獻工程部分(見新北院卷第235頁)，自不得列入工程款計算。
1-4 | 上項新做隔間室內牆面刷漆 | 坪 | 1500 | [9 empty] | 10 | 15000 | 15000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項依結算明細表第14項可知，屬傑秝公司無償施作奉獻工程部分(見新北院卷第236頁)，自不得列入工程款計算。
1-5 | 1F有做的鋁窗 |  | 350 | [9 empty] | 26 | 9100 | 9100 |  |  | 非原合約工項 | 26 | 9100 | 9100 |  |  | 傑秝公司確有完成一樓辦公室與洽談室之鋁窗工程施作，有現場完成照片可稽(見174號卷第451-453頁)，是傑秝公司請求增加給付該部分鋁窗工程之工程款，尚非無據。又傑秝公司請求本項施作數量，亦屬合理。故傑秝公司主張本項應追加工程款9,100元，尚屬可採。
6 | 2樓舞台區天井手拉式平行折簾 | 式 | 60000 | 1 | 60000 | 0 | 0 | -60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -60000 |  |  |  | 0 | 0 | -60000 |  |  | 兩造不爭執
6-1 | 奉獻工程第7項舞台電動捲簾 | 式 | 30000 | [9 empty] | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 非原合約工項 | [5 empty] | 本項屬傑秝公司無償施作部分(奉獻工程)，自不得列入工程款計算。
8 | 烤漆玻璃 | 才 | 300 | 50 | 15000 | 27 | 8100 | -6900 |  |  |  |  | 27 | 8100 | -6900 |  |  |  | 27 | 8100 | -6900 |  |  | 兩造不爭執
13 | 外觀變更使用申請 | 式 | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 0 | -50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -50000 |  |  |  | 0 | 0 | -50000 |  |  | 兩造不爭執
| 小計 | [7 empty] | 7224815 | 6612925 | 611890 |  |  |  |  | 7159165 | 65650 |  |  |  |  | 6756375 | 468440
| 工程管理費 | [7 empty] | 722482 | 657333 | 65149 | [10 empty] | 675638 | 46844 | 依原契約估價單約定，工程管理費約為直接工程費用之10%(見174號卷第21頁)。
| 稅金 | [7 empty] | 397365 | 361533 | 35832 | [10 empty] | 371601 | 25764
| 合計 | [7 empty] | 8344662 | 7631791 | 712871 | [10 empty] | 7803614 | 541048
十一 | 第1次追加工程費用 | 式 | [6 empty] | 250100 | 195500 | 54600 |  |  |  |  | 195500 | 54600 |  |  |  |  | 195500 | 54600 | 兩造不爭執
5 | 地板水泥治平工程 | M2 | 650 | 154 | 100100 | 70 | 45500 | -54600 |  |  |  |  | 70 | 45500 | -54600 |  |  |  | 70 | 45500 | -54600
| 工程管理費 | [7 empty] | 25010 | 19550 | 5460 | [10 empty] | 19550 | 5460
| 稅金 | [7 empty] | 13756 | 10753 | 3003 | [10 empty] | 10753 | 3003
| 合計 | [7 empty] | 288866 | 225803 | 63063 | [10 empty] | 225803 | 63063
十二 | 第2次追加工程費用 | 式 | [6 empty] | 228000 | 228000 | 0 |  |  |  |  | 228000 | 0 |  |  |  |  | 228000 | 0 | 兩造不爭執
| 工程管理費 | [7 empty] | 22800 | 22800 | 0 | [10 empty] | 22800 | 0
| 稅金 | [7 empty] | 12540 | 12540 | 0 | [10 empty] | 12540 | 0
| 合計 | [7 empty] | 263340 | 263340 | 0 | [10 empty] | 263340 | 0
十三 | 第3次追加工程費用 | 式 | [6 empty] | 84600 | 74600 | 10000 | 註：與原證23追加減單所列原合約金額33,300元不符(見174號卷第441頁) | [9 empty] | 23300 | 10000 | 依傑秝公司提出之原證23追加追減單記載(見174號卷第441頁)：追減項目金額小計為51,300元，追加項目金額小計為84,600元，追加金額減追減金額後，合計金額為33,300元，5%營業稅為1665元。是新樹浸信會此部分之主張，容有誤解。應認本項追加減後之未稅合約價為33,300元，扣除下項追減10,000元後，實際施工價為23,300元。
19 | 3樓1H電陶爐(EG223GB單口IH感應爐) | 式 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | -10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | -10000 |  |  |  | 0 | 0 | -10000 |  |  | 兩造不爭執
| 工程管理費（無此項） | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 稅金 | [7 empty] | 1665 | 0 | 1665 | [10 empty] | 1165 | 500
| 合計 | [7 empty] | 86265 | 74600 | 11665 | [10 empty] | 24465 | 10500
| 工程總計 | [7 empty] | 8983133 | 8195534 | 787599 | [10 empty] | 8317222 | 614611