## 附表1
附表1
項次 | 內容 | 原告主張 | 被告抗辯 | 本院認定
|  | 金額 | 金額 | 金額 | 備註
壹 | 原告本件請求
一 | 未付工程款
(一) | 原契約工程款（含稅） | 4568793 | 2800064 | 3478719 | 另詳後附表2
(二) | 追加工程款（含稅） | 50925 |  | 50925
(三) | 以上小計（項次(一)+(二)） | 4619718 | 2800064 | 3529644
(四) | 被告已付款 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | 兩造不爭執
(五) | 已付人造石、衛浴設備款項 | -73432 | -73432 | -73432 | 兩造不爭執
(六) | 尚未付款（項次(三)+(四)+(五)） | 2546286 | 726632 | 1456212
二 | 工程利潤（含稅） | 236879 |  | 0
三 | 人造石、衛浴設備款項之遲延利息 | 553 |  | 0
四 | 總計(項次一＋二＋三) | 2783718 |  | 1456212
貳 | 被告主張抵銷抗辯
一 | 瑕疵修補費用 | 0 | 5500 | 0
參 | 經被告主張抵銷後，原告本件尚得請求金額（項次壹-貳） | 2783718 |  | 1456212

## 附表2
附表2
項 次 | 項目名稱 | 原告主張 (支付命令卷第11至25頁) |  |  |  |  | 被告抗辯 (卷一第211至217頁之附表1、卷二第9至18頁之附表2、卷三第269至274頁之附件) | 鑑定報告 | [6 empty] | 本院認定
|  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |  | 鑑定單位意見 | 單 位 | 實際數量 | 市場單價(低) | 市場單價(高) | 市場總價(低) | 市場總價(高) | 數量 | 單價 | 複價 | 理由
|  |  | A | B | C=A*B |  |  |  |  | D | E | F | G=D*E | H=D*F | I | J | K=I*J
一 | 保護工程
1 | 梯間出口ㄇ型保護 | 式 | 1 | 3500 | 3500 | 6分發泡板 | 價格過高 | 兩造皆表達梯廳地板有保護，意見相同，面積是1.2坪，以6分發泡板施作，價格市價每坪2600元，還需外加工資。 | 式 | 1 | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 | 1 | 3500 | 3500 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算，已高於原告主張金額，即判准原告主張之金額。
2 | 5樓梯廳間地面保護 | 坪 | 11 | 650 | 7150 | 2分夾板 |  | 經現場丈量得到梯廳間地面保護共幾6.3坪，2分甲板每坪市場單價約400元。膠帶約需2/3卷，每卷20元，是故每坪保護連工帶料650元應為合理。 | 坪 | 6.3 | 550 | 750 | 3465 | 4725 | 6.3 | 650 | 4095 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：經鑑定單位鑑定原告本工項之報價單價650元應屬合理，故本項之單價以原告主張之單價計算。
3 | 5樓梯廳間外牆保護 | 尺 | 80.6 | 700 | 56420 | 2分夾板 |  | 經現場丈量得到梯廳間外牆保護共86尺，2分甲板每坪市場單價約400元。膠帶約需2/3卷，每卷20元，是故每尺連工帶料700元不合理。 | 尺 | 86 | 250 | 340 | 21500 | 29240 | 86 | 295 | 25370 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
4 | 全室客廳、房間、浴室保護 | 坪 | 63.5 | 550 | 34925 | 三層保護 |  | 經現場丈量得到全室客廳、房間、浴室保護地面保護共64坪，一分甲板每坪市場單價約50元。膠帶約需2/3卷，每卷20元，瓦楞板每片20元，是故每坪連工帶料550元應為合理。 | 坪 | 64 | 500 | 680 | 32000 | 43520 | 63.5 | 550 | 34925 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：經鑑定單位鑑定原告本工項之報價單價550元應屬合理，故本項之單價以原告主張之單價計算。
二 | 木作工程
壹 | 全室平面天花板工程
1 | 施工出入口平面天花板 | 間 | 1 | 7000 | 7000 | 日本麗仕防火板 | 原告報價遠高於一般施作價格250元/尺 | 經現場丈量平面天花板約1.4坪，小房間損料多，進位為兩坪也屬合理。每坪3500元價格尚屬合理。 | 間 | 1 | 4900 | 7000 | 4900 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定意見採2坪計。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理。
2 | 三溫暖平面天花板 | 間 | 1 | 7000 | 7000 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約1.3坪，小房間損料多，進位為兩坪也屬合理。 | 間 | 1 | 4550 | 7000 | 4550 | 7000 | 1 | 7000 | 7000
3 | 廚房平面天花板 | 間 | 1 | 9000 | 9000 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約2.6坪，小房間損料多，進位為3 坪也屬合理。 | 間 | 1 | 9100 | 10500 | 9100 | 10500 | 1 | 9000 | 9000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定意見採3坪計。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理，以原告請求之金額為上限。
4 | 玄關、客廳、西廚、書房、走道平面天花板 | 坪 | 33.5 | 3500 | 117250 | 日本麗仕防火板+台灣防腐角材 |  | 現場丈量34坪 | 坪 | 34 | 3300 | 3800 | 112200 | 129200 | 33.5 | 3500 | 117250 | 經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理，與原告主張相同，是本項單價以原告主張之單價計算，與鑑定單位鑑定實作數量相乘後，以原告請求金額為上限。
5 | 主臥平面天花板 | 坪 | 8.3 | 3500 | 29050 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約7.1坪。 | 坪 | 7.1 | 3300 | 3800 | 23430 | 26980 | 7.1 | 3500 | 24850 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量7.1坪計算。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理，與原告主張相同，是本項單價以原告主張之單價計算。
6 | 主浴平面天花板 | 坪 | 3.5 | 3500 | 12250 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約2.2坪。 | 坪 | 2.2 | 3300 | 3800 | 7260 | 8360 | 2.2 | 3500 | 7700 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量2.2坪計算。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理，與原告主張相同，是本項單價以原告主張之單價計算。
7 | 客浴平面天花板 | 間 | 1 | 9000 | 9000 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約1.4坪，小房間損料多，進位為兩坪也屬合理。 | 間 | 1 | 4900 | 7000 | 4900 | 7000 | 2 | 3500 | 7000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定意見採2坪計。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理。
8 | 大女兒浴室平面天花板 | 間 | 1 | 7000 | 7000 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約1.1坪，小房間損料多，進位為兩坪也屬合理。 | 間 | 1 | 3850 | 7000 | 3850 | 7000 | 2 | 3500 | 7000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定意見採2坪計。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理。
9 | 二女兒浴室平面天花板 | 間 | 1 | 9000 | 9000 | 日本麗仕防火板 | 原告報價遠高於一般施作價格250元/尺 | 經現場丈量平面天花板約1.8坪，小房間損料多，進位為兩坪也屬合理。 | 間 | 1 | 6300 | 7000 | 6300 | 7000 | 2 | 3500 | 7000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定意見採2坪計。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理。
10 | 大女兒臥房平面天花板 | 坪 | 5 | 3500 | 17500 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約4.4坪。 | 坪 | 4.4 | 3300 | 3800 | 14520 | 16720 | 4.4 | 3500 | 15400 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量4.4坪計算。 2.單價：經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理。
11 | 二女兒臥房平面天花板 | 坪 | 4.5 | 3500 | 15750 | 日本麗仕防火板 |  | 經現場丈量平面天花板約5坪。 | 坪 | 5 | 3300 | 3800 | 16500 | 19000 | 4.5 | 3500 | 15750 | 經鑑定單位鑑定特定本工項依以每坪3500元單價合理，與數量相乘後，以原告請求之金額為上限。
貳 | 全室立面天花板垂板工程
1 | 玄關弧形造型垂板 | 尺 | 36.6 | 600 | 21960 | 日本麗仕防火板 | 不爭執 | [7 empty] | 36.6 | 600 | 21960 | 兩造不爭執
2 | 三溫暖造型垂板 | 尺 | 5.4 | 400 | 2160 | 日本麗仕防火板 | [8 empty] | 5.4 | 400 | 2160 | 兩造不爭執
3 | 客廳圓弧形造型垂板 | 尺 | 55.8 | 600 | 33480 | 彎曲板+防火板 | [8 empty] | 55.8 | 600 | 33480 | 兩造不爭執
4 | 餐廳圓弧型造型垂板 | 尺 | 46.9 | 600 | 28140 | 彎曲板+防火板 | [8 empty] | 46.9 | 600 | 28140 | 兩造不爭執
5 | 西廚圓弧型造型垂板 | 尺 | 53.2 | 600 | 31920 | 彎曲板+防火板 | [8 empty] | 53.2 | 600 | 31920 | 兩造不爭執
6 | 書房外走道上升崁燈垂板 | 尺 | 20.6 | 400 | 8240 | 日本麗仕防火板 | [8 empty] | 20.6 | 400 | 8240 | 兩造不爭執
7 | 主臥圓弧形造型垂板 | 尺 | 38.5 | 600 | 23100 | 彎曲板+防火板 | [8 empty] | 38.5 | 600 | 23100 | 兩造不爭執
8 | 大女兒圓弧形造型垂板 | 尺 | 33.4 | 600 | 20040 | 日本麗仕防火板 | [8 empty] | 33.4 | 600 | 20040 | 兩造不爭執
9 | 二女兒圓弧形造型垂板 | 尺 | 23.2 | 600 | 13920 | 日本麗仕防火板 | [8 empty] | 23.2 | 600 | 13920 | 兩造不爭執
參 | 冷氣出迴風口+造型溝縫工程
1 | 玄關冷氣出迴風口(15公分) | 尺 | 36.6 | 400 | 14640 | 含造型溝縫 | 出風口是否應是以每開挖的口計價，而非以全室計價，且每個出風口應為10cm | 經現場丈量玄關冷氣出迴風口+造型溝縫工程約37.8尺。 | 尺 | 37.8 | 400 | 500 | 15120 | 18900 | 36.6 | 400 | 14640 | 原告主張本工項之單價400元，未逾鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均單價450元，可認原告主張本項之單價尚屬合理。故本項之單價以原告主張之單價計算。與鑑定實作數量相乘，已高於原告主張金額，即判准原告主張之金額，並僅列原告主張之數量單價金額。
2 | 客廳冷氣出迴風口(15公分) | 尺 | 55.8 | 400 | 22320 | 含造型溝縫 |  | 經現場丈量客廳冷氣出迴風口+造型溝縫工程約59尺。 | 尺 | 59 | 400 | 500 | 23600 | 29500 | 55.8 | 400 | 22320
3 | 三溫暖冷氣出風口 | 式 | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 經現場丈量三溫暖冷氣出迴風口+造型溝縫工程約4尺。 | 式 | 1 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1 | 1800 | 1800 | 原告主張本工項之金額1,800元，為鑑定單位鑑定之最低金額，應予全數判准。
4 | 書房冷氣出風口 | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 木心板 |  | 經現場丈量書房冷氣出迴風口+造型溝縫工程約4尺。 | 式 | 1 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1 | 1800 | 1800
5 | 餐廳造型垂板 | 尺 | 46.9 | 500 | 23450 | 日本麗仕防火板 | 「貳 、4餐廳圓弧形造型垂板」已包含造型溝縫費用，此部分屬重複計價 | 經現場丈量餐廳造型垂板約50.2尺。 | 尺 | 50.2 | 300 | 500 | 15060 | 25100 | 50.2 | 400 | 20080 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
6 | 餐廳圓形吊燈造型 | 式 | 1 | 8500 | 8500 | 可彎板 | 價格過高 | 經現場鑑定此圓型吊燈造型簡單樸素，沒有特別的難度，8500元略嫌過高 | 式 | 1 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 1 | 7500 | 7500 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
7 | 上項面貼可米亞板 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 價格過高 |  | 式 | 1 | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 1 | 8000 | 8000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
8 | 西廚冷氣出迴風口(15公分) | 尺 | 53.2 | 600 | 31920 | 含造型溝縫 | 出風口應是以每開挖的口計價，而非以全室計價，且每個出風口應為10cm | 經現場丈量西廚冷氣出迴風口+造型溝縫工程約56尺。 | 尺 | 56 | 300 | 400 | 16800 | 22400 | 56 | 350 | 19600 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
9 | 主臥冷氣出迴風口(15公分) | 尺 | 38.5 | 600 | 23100 | 含造型溝縫 |  | 經現場丈量主臥冷氣出迴風口+造型溝縫工程約43.5尺。 | 尺 | 43.5 | 300 | 400 | 13050 | 17400 | 43.5 | 350 | 15225 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
10 | 大女兒臥房冷氣出迴風口(15公分) | 尺 | 33.4 | 600 | 20040 | 含造型溝縫 |  | 經現場丈量大女兒冷氣出迴風口+造型溝縫工程約37.6尺。 | 尺 | 37.6 | 300 | 400 | 11280 | 15040 | 37.6 | 350 | 13160 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
11 | 二女兒臥房冷氣出迴風口(15公分) | 尺 | 23.2 | 600 | 13920 | 含造型溝縫 |  | 經現場丈量二女兒冷氣出迴風口+造型溝縫工程約16.2尺。 | 尺 | 16.2 | 300 | 400 | 4860 | 6480 | 16.2 | 350 | 5670 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
肆 | 冷氣維修口及窗簾盒工程
1 | 施工出入口冷氣基座 | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 日本麗仕防火板 | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 1800 | 1800 | 兩造不爭執
2 | 三溫暖冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 | 價格太高之前 為1200元/式 | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算。
3 | 三溫暖窗簾盒 | 尺 | 2.4 | 350 | 840 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，被告抗辯報價應相同，被告認原告報價過高。 | 經現場丈量三溫暖窗簾盒約2.4尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 2.4 | 250 | 380 | 600 | 912 | 2.4 | 315 | 756 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
4 | 三溫暖抽風機開孔 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 500 | 500 | 兩造不爭執
5 | 客廳冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 | 價格太高之前 為1200元/式 | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算。
6 | 客廳喇叭開孔 | 式 | 4 | 500 | 2000 |  | 不爭執 | [7 empty] | 4 | 500 | 2000 | 兩造不爭執
7 | 客廳螢幕盒門片 | 式 | 1 | 9500 | 9500 | 木心板 | 此工法一樣是開孔，此報價過高，懇請就實際施作價格進行鑑定。 | 經現場丈量客廳螢幕盒門片約10尺 | 式 | 1 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 1 | 3500 | 3500 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
8 | 客廳窗簾盒 | 尺 | 21.3 | 450 | 9585 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，報價應相同 | 經現場丈量客廳窗簾盒約19尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 19 | 250 | 380 | 4750 | 7220 | 19 | 315 | 5985 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
9 | 西廚冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 | 價格太高之前 為1200元/式 | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算
10 | 西廚窗簾盒 | 尺 | 27.1 | 450 | 12195 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，報價應相同，不了解為何會有不一樣的報價，故被告認為報價過高。 | 經現場丈量西廚窗簾盒約19尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 19 | 250 | 380 | 4750 | 7220 | 19 | 315 | 5985 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
11 | 書房冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 | 價格太高之前 為1200元/式 | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算。
12 | 主臥冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 |  | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算。
13 | 主臥窗簾盒 | 尺 | 18.9 | 450 | 8505 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，報價應相同，不了解為何會有不一樣的報價，故被告認為報價過高。 | 經現場丈量主臥窗簾盒約13.1尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 13.1 | 250 | 380 | 3275 | 4978 | 13.1 | 315 | 4127 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
14 | 主臥盒燈開孔 | 式 | 2 | 400 | 800 |  | 不爭執 | [7 empty] | 2 | 400 | 800 | 兩造不爭執
15 | 主浴窗簾盒 | 尺 | 10 | 350 | 3500 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，報價應相同，不了解為何會有不一樣的報價，故被告認為報價過高。 | 經現場丈量主浴窗簾盒約10.3尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 10.3 | 250 | 380 | 2575 | 3914 | 10.3 | 315 | 3245 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
16 | 大女兒臥房冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 | 價格太高之前 為1200元/式 | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算。
17 | 大女兒臥房窗簾盒 | 尺 | 7.9 | 400 | 3160 | 木心板 |  | 經現場丈量大女兒臥房窗簾盒約8.3尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 8.3 | 250 | 380 | 2075 | 3154 | 8.3 | 315 | 2615 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
18 | 大女兒浴室窗簾盒 | 尺 | 2.4 | 350 | 840 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，報價應相同，不了解為何會有不一樣的報價，故被告認為報價過高。 | 經現場丈量大女兒浴室窗簾盒約2.2尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 2.2 | 250 | 380 | 550 | 836 | 2.2 | 315 | 693 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
19 | 二女兒臥房冷氣維修口 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | 木心板 | 價格太高之前 為1200元/式 | 冷氣維修口市場行情每個600-1500都屬合理。 | 式 | 1 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 1 | 1200 | 1200 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依被告抗辯金額計算。
20 | 二女兒臥房窗簾盒 | 尺 | 11.8 | 400 | 4720 | 木心板 | 項目3、8、10、13至15、18、20均為窗簾盒開孔，報價應相同，不了解為何會有不一樣的報價，故被告認為報價過高。 | 經現場丈量二女兒臥室窗簾盒約9.6尺。窗簾盒市場行情每尺250-380都屬合理。 | 尺 | 9.6 | 250 | 380 | 2400 | 3648 | 9.6 | 315 | 3024 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
伍 | 輕鋼架隔間工程
1 | 5分石膏板+2分矽酸鈣板+岩棉 | M2 | 58.5 | 1300 | 76050 |  | 輕鋼架隔間之前報價為1,200元，本次卻提高為 1,300元，被告認為應扣除100元。 | 經現場丈量5分石膏板+2分矽酸鈣板+岩棉約60.5平方公尺。市場行情每平方公尺1100-1400都屬合理。 | M2 | 60.5 | 1100 | 1400 | 66550 | 84700 | 60.5 | 1250 | 75625 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
陸 | 木作造型隔間牆工程
1 | 玄關右側隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 8.6 | 2500 | 21500 | 雙層 | 隔間已有櫃體，無須貼烤漆板，不應計價 | 經現場丈量玄關右側隔間牆貼烤漆板約8.4尺，但已於拾伍項計算可米亞皮費用 | 尺 | 8.4 | 1300 | 1600 | 10920 | 13440 |  |  | 0 | 依鑑定單位鑑定本工項之費用已含於項次拾伍計算之可米亞皮費用中，故不再重複計價。
2 | 玄關左側隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 6.7 | 2500 | 16750 | 雙層 |  | 經現場丈量玄關左側隔間牆貼烤漆板約5.5尺，但已於拾伍項計算可米亞皮費用 | 尺 | 5.5 | 1300 | 1600 | 7150 | 8800 |  |  | 0 | 依鑑定單位鑑定本工項之費用已含於項次拾伍計算之可米亞皮費用中，故不再重複計價。
3 | 玄關進客廳ㄇ型雙面立體造型牆 | 式 | 1 | 35000 | 35000 | 各層次造型 | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 35000 | 35000 | 兩造不爭執
4 | 客廳電視牆左側隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 4.9 | 2500 | 12250 | 雙層 | [8 empty] | 4.9 | 2500 | 12250 | 兩造不爭執
5 | 客廳電視右牆左側隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 3.5 | 2500 | 8750 | 雙層 | [8 empty] | 3.5 | 2500 | 8750 | 兩造不爭執
6 | 客廳西廚間造型牆 | 尺 | 3.8 | 2500 | 9500 | 雙層 | [8 empty] | 3.8 | 2500 | 9500 | 兩造不爭執
7 | 客廳儲物櫃右側造型隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 3.6 | 2500 | 9000 | 雙層 | [8 empty] | 3.6 | 2500 | 9000 | 兩造不爭執
8 | 展示櫃左側造型隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 3.4 | 2500 | 8500 | 雙層 | [8 empty] | 3.4 | 2500 | 8500 | 兩造不爭執
9 | 書房右側造型隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 8.4 | 2500 | 21000 | 雙層 | [8 empty] | 8.4 | 2500 | 21000 | 兩造不爭執
10 | 書房左側造型隔間牆貼烤漆板 | 尺 | 3.2 | 2500 | 8000 | 雙層 | [8 empty] | 3.2 | 2500 | 8000 | 兩造不爭執
11 | 書房作拉門軌道 | 式 | 3 | 5000 | 15000 | 含軌道五金 | [8 empty] | 3 | 5000 | 15000 | 兩造不爭執
12 | 主臥更衣室隔間牆 | 尺 | 8.8 | 1800 | 15840 | 雙層 | 與柒項目9 有重複計價 | 經現場丈量主臥更衣室隔間牆約8.4尺 | 尺 | 8.4 | 1100 | 1400 | 9240 | 11760 | 8.4 | 1250 | 10500 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
13 | 主臥隔間牆外貼木皮 | 尺 | 5 | 1800 | 9000 | 超高8尺 | 不爭執 | [7 empty] | 5 | 1800 | 9000 | 兩造不爭執
柒 | 全室門斗及門片工程 | [5 empty] | 之前合作原告門片(含門斗)報價約為18,000元，然此次卻將門片及門斗分開報價，且門片與門斗合計價格高於之前報價40%，故被告認為至少要扣除40%。
1 | 中廚進餐廳門斗貼彩虹芯 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 大門斗 | 僅側邊施作， 價格過高 | 經現場丈量H=226cm | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
2 | 中廚進餐廳拉門貼彩虹芯 | 樘 | 1 | 25000 | 25000 | 超高8尺 |  | 經現場丈量H=244cm | 樘 | 1 | 13000 | 20000 | 13000 | 20000 | 1 | 16500 | 16500 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
3 | 三溫暖室門斗貼可米亞板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  | 價格過高 | 經現場丈量H=233cm | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
4 | 三溫暖室門片貼可米亞板 | 樘 | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 經現場丈量H=228cm | 樘 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
5 | 主臥超高門斗 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 超高8尺 |  | 經現場丈量H=250cm | 式 | 1 | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 | 原告確有施作，且屬高超板材，依鑑定意見最高額准許之。
6 | 主臥超高門片子母門 | 樘 | 2 | 18000 | 36000 | 超高9尺 |  | 經現場丈量H247XW134 | 樘 | 2 | 6500 | 10000 | 13000 | 20000 | 2 | 10000 | 20000
7 | 主浴門斗貼可米亞板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 下防水處理 |  | 經現場丈量H=231cm | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
8 | 主浴門片貼可米亞板 | 樘 | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 經現場丈量H229XW83 | 樘 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
9 | 主臥更衣室超高拉門 | 樘 | 2 | 18000 | 36000 |  | 不爭執 | [7 empty] | 2 | 18000 | 36000 | 兩造不爭執
10 | 客浴門斗貼可米亞板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 下防水處理 | 實際高度未過高，無須超高板材，價格過高 | 經現場丈量H=233cm | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
11 | 客浴門片貼可米亞板 | 樘 | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 經現場丈量H229XW83 | 樘 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
12 | 大女兒臥房超高門斗貼塗裝板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 超高8尺 |  | 經現場丈量H=250cm | 式 | 1 | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 | 原告確有施作，且屬超高板材，以鑑定意見最高額准許之。
13 | 大女兒臥房超高門片貼塗裝板 | 樘 | 1 | 18000 | 18000 | 超高8尺 |  | 經現場丈量H246XW89.5 | 樘 | 1 | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 | 1 | 12000 | 12000
14 | 大女兒浴室門斗貼可米亞板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 下防水處理 | 實際高度未過高，無須超高板材，價格過高，且板材以防水，不清楚為何還要另做防水處理。 | 經現場丈量H=231cm | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
15 | 大女兒浴室門斗貼可米亞板 | 樘 | 1 | 21000 | 21000 |  | 實際高度未過高，無須超高板材，價格過高 | 經現場丈量H227XW90 | 樘 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
16 | 大女兒房逃生門包門斗 | 式 | 1 | 4500 | 4500 |  | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
17 | 大女兒房逃生門 | 樘 | 1 | 9000 | 9000 | [9 empty] | 1 | 9000 | 9000 | 兩造不爭執
18 | 二女兒臥房超高門斗貼塗裝板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 超高8尺 | 實際高度未過高，無須超高板材，價格過高 | 經現場丈量H=250cm | 式 | 1 | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 | 原告確有施作，且屬超高板材，以鑑定意見最高額准許之。
19 | 二女兒臥房超高房門貼塗裝板 | 樘 | 1 | 18000 | 18000 | 超高8尺 |  | 經現場丈量H246XW89.5 | 樘 | 1 | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 | 1 | 12000 | 12000
20 | 二女兒浴室門斗貼可米亞板 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  | 價格過高 | 經現場丈量H=231cm | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
21 | 二女兒浴室門片貼可米亞板 | 樘 | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 經現場丈量H227XW90 | 樘 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 8250 | 8250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
捌 | 全室櫃體及摺疊門工程
1 | 玄關鞋櫃 | 尺 | 6.5 | 8000 | 52000 | 超高8尺 | 鞋櫃報價本含有櫃體及門片價格，此三項重複計價 | 經現場丈量H250XW180 | 尺 | 6.5 | 6500 | 8000 | 42250 | 52000 | 6.5 | 8000 | 52000 | 原告確有施作，且屬超高板材，以鑑定意見最高額准許之。
2 | 玄關ㄇ形鞋櫃 | 尺 | 11 | 8000 | 88000 | 超高8尺 |  | 經現場丈量約10.6尺 | 尺 | 10.6 | 6500 | 9500 | 68900 | 100700 | 10.6 | 8000 | 84800 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
3 | 玄關鞋櫃折疊門 | 樘 | 4 | 25000 | 100000 | 超高8尺用日本摺疊五金 |  | 經現場丈量W=160cm，認屬重複計價 | 樘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定本工項屬重複計價工項，故本項不予計價。
4 | 餐廳儲物櫃貼富美家美耐板 | 尺 | 11.6 | 12000 | 139200 | 超高8尺 | 櫃體施作根本無超高的問題，應以櫃體計價 | 經現場丈量約12.4尺 | 尺 | 12.4 | 7000 | 10000 | 86800 | 124000 | 12.4 | 8500 | 105400 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
5 | 儲物室折疊門貼可米亞板 | 樘 | 4 | 30000 | 120000 | 超高8尺用日本摺疊五金 | 價格過高 | 經現場丈量W=166cm | 樘 | 4 | 3000 | 5000 | 12000 | 20000 | 4 | 4000 | 16000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
6 | 儲物室折疊門雙側造型牆 | 式 | 2 | 8000 | 16000 | 用可米亞皮超高8尺 | 與陸、6客廳西廚間造型牆7.客廳除物櫃右側造型隔間牆貼烤漆板8.展示櫃左側造型隔間牆貼烤漆板有重複計價問題 |  | 式 | 2 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 2 | 7000 | 14000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
7 | 餐廳展示櫃 | 尺 | 9.4 | 9500 | 89300 | 超高8尺 | 價格過高 | 經現場丈量約9.5尺 | 尺 | 9.5 | 3500 | 5500 | 33250 | 52250 | 9.5 | 4500 | 42750 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
8 | 餐廳展示櫃造型層板 | 組 | 14 | 5000 | 70000 | 梯形多層次造型 |  | 經現場丈量約12組 | 組 | 12 | 3500 | 5500 | 42000 | 66000 | 12 | 4500 | 54000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
9 | 客廳電視高櫃貼可米亞板 | 尺 | 17 | 13000 | 221000 | 鍍鈦另計含貼鍍鈦 | 施作高度未超高，但以超高計價 | 經現場丈量H=235.5cm，約17尺 | 尺 | 17 | 7000 | 10000 | 119000 | 170000 | 17 | 8500 | 144500 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
10 | 主臥衣櫃 | 尺 | 9.3 | 9500 | 88350 | 內防焰板 超高8尺 | 不爭執 | [7 empty] | 9.3 | 9500 | 88350 | 兩造不爭執
11 | 主臥化妝品櫃 | 尺 | 2.8 | 6500 | 18200 | 內防焰板 超高8尺 | [8 empty] | 2.8 | 6500 | 18200 | 兩造不爭執
12 | 主臥化妝品櫃特殊鉸鍊五金 | 式 | 1 | 22000 | 22000 | 門厚10公分.地鉸鍊 | 價格過高，超過一般行情價 |  | 式 | 1 | 1300 | 3600 | 1300 | 3600 | 1 | 2450 | 2450 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
13 | 主臥更衣室衣櫃 | 尺 | 13.7 | 6500 | 89050 | 防焰板 | 與柒、項目9主臥更衣室超高拉門及陸、項目12主臥更衣室隔間牆有重複計價 | 經現場丈量H=220cm，約14尺 | 尺 | 14 | 6500 | 9500 | 91000 | 133000 | 13.7 | 6500 | 89050 | 原告主張本工項之單價6,500元，為鑑定單位鑑定之最低單價，則本項之單價以原告主張之單價計算，與鑑定單位鑑定實作數量相乘後，以原告請求之金額為上限。
14 | 主臥床頭牆貼塗裝板 | 尺 | 12.3 | 3500 | 43050 | 上下雙層造型 | 價格過高，單 價應以2000至2500元計價 | 經現場丈量約12尺 | 尺 | 12 | 2000 | 3000 | 24000 | 36000 | 12 | 2500 | 30000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
15 | 主臥床頭牆左側格柵造型貼可米亞板 | 尺 | 3.3 | 7000 | 23100 | 上下雙層立體造型 | 不爭執 | [7 empty] | 3.3 | 7000 | 23100 | 兩造不爭執
16 | 書房珠寶高櫃 | 尺 | 9.4 | 9000 | 84600 | 內外防焰美耐板 | 本件櫃體非特殊造型，然原告卻以造型計價，其報價過高 | 經現場丈量約9.5尺，抽屜另外計價。 | 尺 | 9.5 | 5500 | 8000 | 52250 | 76000 | 9.5 | 6750 | 64125 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
17 | 書房珠寶高櫃抽屜含鎖 | 抽 | 24 | 1800 | 43200 | 防焰美耐板 | 與16項重複計價 | 經現場計算24抽 | 抽 | 24 | 950 | 1500 | 22800 | 36000 | 24 | 1225 | 29400 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
18 | 大女兒房書桌 | 尺 | 5.9 | 3500 | 20650 | 美耐板 | 均同一處施作，但卻分開計價，有重複計價問題 | 經現場丈量約5.9尺 | 尺 | 5.9 | 2800 | 3800 | 16520 | 22420 | 5.9 | 3300 | 19470 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
19 | 大女兒房吊櫃+燈箱造型 | 尺 | 6.5 | 4800 | 31200 | 可米亞 |  | 經現場丈量約4.8尺 | 尺 | 4.8 | 2800 | 4200 | 13440 | 20160 | 4.8 | 3500 | 16800 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
20 | 大女兒房造型高櫃 | 尺 | 3.2 | 12000 | 38400 | 內防焰美耐板 |  | 經現場丈量約4尺 | 尺 | 4 | 6500 | 9500 | 26000 | 38000 | 4 | 8000 | 32000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
21 | 大女兒房衣櫃 | 尺 | 8 | 9500 | 76000 | 內防焰美耐板 | 不爭執 | [7 empty] | 8 | 9500 | 76000 | 兩造不爭執
22 | 大女兒房床頭牆 | 尺 | 9.8 | 4000 | 39200 | 超高8尺 | [8 empty] | 9.8 | 4000 | 39200 | 兩造不爭執
23 | 二女兒房小衣櫃 | 尺 | 4.7 | 9500 | 44650 | 內防焰美耐板 | [8 empty] | 4.7 | 9500 | 44650 | 兩造不爭執
24 | 二女兒房大衣櫃 | 尺 | 8.2 | 9500 | 77900 | 內防焰美耐板 | 1.門片滾輪有瑕疵，導致門片掉落，懇請鑑定修補費用。2.一般施作行情為7800元/尺(被證12)，價格過高。 | 經現場丈量約8尺 | 尺 | 8 | 6500 | 9500 | 52000 | 76000 | 8 | 8000 | 64000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
25 | 二女兒房書桌 | 尺 | 4.2 | 3500 | 14700 | 富美家美耐板 | 本件櫃體非特殊造型，然原告卻以造型計價，其報價過高 | 經現場丈量約4.1尺 | 尺 | 4.1 | 2800 | 3800 | 11480 | 15580 | 4.1 | 3300 | 13530 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
26 | 二女兒房床頭牆 | 尺 | 11.6 | 3500 | 40600 | 上下層造型 | 不爭執 | [7 empty] | 11.6 | 3500 | 40600 | 兩造不爭執
玖 | 鍍鈦工程
1 | 白鐵鏡面20*90 | 支 | 12 | 2600 | 31200 | 天花造型材料 | 不爭執 | [7 empty] | 12 | 2600 | 31200 | 兩造不爭執
2 | 白鐵鏡面10*10 | 支 | 12 | 1800 | 21600 | 天花造型材料 | [8 empty] | 12 | 1800 | 21600 | 兩造不爭執
3 | 彎料及10尺精準裁切工資 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 含運費 | [8 empty] | 1 | 12000 | 12000 | 兩造不爭執
4 | 2次拋光鏡面 | 式 | 1 | 18000 | 18000 | 加強亮度 | [8 empty] | 1 | 18000 | 18000 | 兩造不爭執
5 | 白鐵鏡面門框25*3M*3組 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 鏡面料 | 對於各該工項內容是否有確實施作及價格計算方式均有爭執 | 25mmX3mmx3組 | 式 | 1 | 12000 | 16500 | 12000 | 16500 | 1 | 14250 | 14250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
6 | 白鐵鏡面門框40*3M*4組 | 式 | 1 | 28000 | 28000 | 鏡面料 |  | 40mmX3mmx4組 | 式 | 1 | 19200 | 26400 | 19200 | 26400 | 1 | 22800 | 22800 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
7 | 雷射工資 | 式 | 1 | 7500 | 7500 | 切鉸鍊及五金位置 |  |  | 式 | 1 | 6500 | 10000 | 6500 | 10000 | 1 | 7500 | 7500 | 原告主張本工項之金額7,500元，為鑑定單位鑑定之最低金額，應予全數判准。
8 | 主浴不鏽鋼隔間牆 | 式 | 1 | 10500 | 10500 | 10公分厚 |  |  | 式 | 1 | 6500 | 12000 | 6500 | 12000 | 1 | 9250 | 9250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
9 | 實心框料加工 | 式 | 1 | 29350 | 29350 | 焊接框及焊鎖孔 |  |  | 式 | 1 | 22000 | 30000 | 22000 | 30000 | 1 | 26000 | 26000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
10 | 門框方鐵 不銹鋼 | 式 | 1 | 27200 | 27200 | 焊接成型 |  |  | 式 | 1 | 20000 | 30000 | 20000 | 30000 | 1 | 25000 | 25000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
11 | 車資 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 送加工車資3趟 | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 3000 | 3000 | 兩造不爭執
拾 | 設計變更追加工程含拆除
1 | 電視牆上方天花修改 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 含拆除 | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
2 | 西廚隔間牆拆除後加寬 | 式 | 1 | 6500 | 6500 | 含拆除 | [8 empty] | 1 | 6500 | 6500 | 兩造不爭執
3 | 展示櫃層板修改工資 | 工 | 6 | 3200 | 19200 | 含拆除 | [8 empty] | 6 | 3200 | 19200 | 兩造不爭執
4 | 展示櫃更改燈具線路另挖孔 | 工 | 2 | 3200 | 6400 | 含拆除 | [8 empty] | 2 | 3200 | 6400 | 兩造不爭執
5 | 廚房拉門軌道修改 | 處 | 1 | 3000 | 3000 | 含拆除 | [8 empty] | 1 | 3000 | 3000 | 兩造不爭執
6 | 客廳改螢幕盒 | 處 | 1 | 4500 | 4500 | 含拆除 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
7 | 餐廳出風口修改 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 含拆除 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
8 | 主臥衣櫃做好後拆除重作 | 式 | 1 | 25000 | 25000 | 工資材料 | 櫃體在僅施作兩塊層板時，客戶就變更造型，故拆除價格不須這麼高 |  | 式 | 1 | 20000 | 30000 | 20000 | 30000 | 1 | 25000 | 25000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
9 | 主臥改出風口 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 含拆除 | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
10 | 大女兒房改出風口 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 含拆除 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
11 | 二女兒房改出風口 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 含拆除 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
12 | 三間浴室及三間臥房門下打除 | 工 | 1 | 4500 | 4500 | 含工料 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
13 | 貼浴室門檻磁磚 | 工 | 1 | 4500 | 4500 | 含工料 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
14 | 貼三間房門地磚 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 含工料 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
15 | 三溫暖天花漏水拆除復原 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | [9 empty] | 1 | 2000 | 2000 | 兩造不爭執
拾壹 | 泥作工程
1 | 三溫暖室整平打牆 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 貼磚工程實際上已包含打牆及貼磚等費用，不應分開計價，故此部分與4、5重複計價的問題。 | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
2 | 三溫暖室1次防水 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 9000 | 9000 | 兩造不爭執
3 | 三溫暖室2次防水 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | [9 empty] | 1 | 9000 | 9000 | 兩造不爭執
4 | 三溫暖室貼地磚 | 間 | 1 | 9000 | 9000 | 含水泥砂 | 同項目1 | 經現場丈量約1.2坪 | 間 | 1 | 4320 | 7200 | 4320 | 7200 | 1 | 5760 | 5760 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
5 | 三溫暖室貼壁磚 | 坪 | 5.5 | 3000 | 16500 |  |  | 經現場丈量約6.4坪 | 坪 | 6.4 | 2800 | 3300 | 17920 | 21120 | 5.5 | 3000 | 16500 | 原告主張本工項之單價3,000元，未逾鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均單價3,050元，可認原告主張本項之單價尚屬合理，故本項之單價以原告主張之單價計算，，與鑑定單位鑑定數量相乘後，以原告請求之金額為上限。
6 | 中廚整平 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 貼磚工程實際上已包含打牆及貼磚等費用，不應分開計價，此部分與9重複計價的問題。 | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
7 | 中廚1次防水 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1.本來房屋就有做防水，無需另作防水(被證13)，亦無施作第2次防水之必要性。 2.就防水工程報價過高，此有報價單為證(被證14)。 | 經現場丈量地面約2.5坪 | 式 | 1 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 1 | 6000 | 6000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
8 | 中廚2次防水 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
9 | 中廚貼壁磚 | 坪 | 7.5 | 3000 | 22500 |  | 同項目6 | 經現場丈量約7.7坪 | 坪 | 7.7 | 2800 | 3300 | 21560 | 25410 | 7.5 | 3000 | 22500 | 原告主張本工項之單價3,000元，未逾鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均單價3,050元，可認原告主張本項之單價尚屬合理，故本項之單價以原告主張之單價計算，，與鑑定單位鑑定數量相乘後，以原告請求之金額為上限。
10 | 主浴整平打牆 | 式 | 1 | 18000 | 18000 |  | 貼磚工程實際上已包含打牆及貼磚等費用，不應分開計價，此部分與13、14重複計價。 | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
11 | 主浴1次防水 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1.本來房屋就有做防水，無需另作防水(被證13)，亦無施作第2次防水之必要性。 2.就防水工程報價過高，此有報價單為證(被證14)。 |  | 式 | 1 | 6500 | 12000 | 6500 | 12000 | 1 | 9250 | 9250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
12 | 主浴2次防水 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
13 | 主浴貼地磚 | 間 | 1 | 9500 | 9500 | 含水泥砂 | 同項目10，施作有瑕疵 | 經現場丈量約2.2坪 | 間 | 1 | 6600 | 9000 | 6600 | 9000 | 1 | 7800 | 7800 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
14 | 主浴貼壁磚 | 坪 | 8.1 | 3500 | 28350 |  |  | 經現場丈量約8.3坪 | 坪 | 8.3 | 2800 | 3300 | 23240 | 27390 | 8.3 | 3050 | 25315 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
15 | 公浴地面水泥墊高 | 間 | 1 | 12000 | 12000 | 含水泥砂 | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 12000 | 12000 | 兩造不爭執
16 | 公浴整平打牆 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 貼磚工程實際上已包含打牆及貼磚等費用，不應分開計價，故此部分與19重複計價。 | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
17 | 公浴1次防水 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  | 1.本來房屋就有做防水，無需另作防水(被證13)，亦無施作第2次防水之必要性。 2.就防水工程報價過高，此有報價單為證(被證14)。 |  | 式 | 1 | 6500 | 12000 | 6500 | 12000 | 1 | 9000 | 9000 | 原告主張本工項之金額9,000元，未逾鑑定單位鑑定之最低及最高金額之平均金額9,250元，可認原告主張本項之金額尚屬合理。故本項之金額以原告主張之金額計算。
18 | 公浴2次防水 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  |  | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
19 | 公浴貼地磚 | 間 | 1 | 10000 | 10000 | 含水泥砂 | 同項目16 | 約1.3坪 | 間 | 1 | 3900 | 9000 | 3900 | 9000 | 1 | 6450 | 6450 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
20 | 公浴貼馬賽克壁磚 | 坪 | 5.6 | 3500 | 19600 |  | 不爭執 | [7 empty] | 5.6 | 3500 | 19600 | 兩造不爭執
21 | 大女兒浴室整平 | 間 | 1 | 6500 | 6500 |  | 貼磚工程實際上已包含打牆及貼磚等費用，不應分開計價，故此部分與24、25重複計價 | 不需要 | 間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
22 | 大女兒浴室1次防水 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1.本來房屋就有做防水，無需另作防水(被證13)，亦無施作第2次防水之必要性。 2.就防水工程報價過高，此有報價單為證(被證14)。 |  | 式 | 1 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 1 | 8000 | 8000 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：原告主張本工項之金額8,000元，未逾鑑定單位鑑定之最低及最高金額之平均金額9,000元，可認原告主張本項之金額尚屬合理。故本項之金額以原告主張之金額計算。
23 | 大女兒浴室2次防水 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
24 | 大女兒浴室貼地磚 | 間 | 1 | 9000 | 9000 |  | 同項目21 | 經現場丈量約1.1坪 | 間 | 1 | 3300 | 9000 | 3300 | 9000 | 1 | 6150 | 6150 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
25 | 大女兒浴室貼壁磚 | 坪 | 5.3 | 3000 | 15900 |  |  | 經現場丈量約6.1坪 | 坪 | 5.3 | 2800 | 3300 | 14840 | 17490 | 5.3 | 3000 | 15900 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：原告主張本工項之單價3,000元，未逾鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均單價3,050元，可認原告主張本項之單價尚屬合理。故本項之單價以原告主張之單價計算。
26 | 二女兒浴室整平 | 間 | 1 | 7000 | 7000 |  | 貼磚工程實際上已包含打牆及貼磚等費用，不應分開計價，故此部分與27、28重複計價 | 不需要 | 間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
27 | 二女兒浴室1次防水 | 式 | 1 | 11000 | 11000 |  | 1.本來房屋就有做防水，無需另作防水(被證13)，亦無施作第2次防水之必要性。 2.就防水工程報價過高，此有報價單為證(被證14)。 |  | 式 | 1 | 6500 | 12000 | 6500 | 12000 | 1 | 9250 | 9250 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
28 | 二女兒浴室2次防水 | 式 | 1 | 11000 | 11000 |  |  | 不需要 | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定無須施作本工項，故本項不予計價。
29 | 二女兒浴室貼地磚 | 間 | 1 | 12000 | 12000 |  | 同項目26 | 經現場丈量約1.8坪 | 間 | 1 | 5400 | 6000 | 5400 | 6000 | 1 | 5700 | 5700 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
30 | 二女兒浴室貼壁磚 | 坪 | 5.8 | 3500 | 20300 |  |  | 經現場丈量約7.3坪 | 坪 | 7.3 | 2800 | 3300 | 20440 | 24090 | 7.3 | 3050 | 22265 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
31 | 客餐廳、書房、西廚貼地磚 | 坪 | 27 | 6000 | 162000 |  | 因採用的是地磚，非大理石，單價應以3500元計價，價格過高 | 經現場丈量約27.9坪，大面積貼磚單價不應如此高 | 坪 | 27.9 | 3300 | 3800 | 92070 | 106020 | 27.9 | 3550 | 99045 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
32 | 清運垃圾 | 車 | 3 | 8000 | 24000 | 泥作及木作垃圾 | 貼磚工程實際上已包含打牆及清運垃圾費用，不應分開計價，故此部分不應計價。 | 一般慣例如承包木作或泥作工程確實包含垃圾清運，如不包含，應事先說明。 | 車 | 3 | 0 | 9000 | 0 | 27000 |  |  | 0 | 經鑑定單位鑑定依一般慣例承攬人承包施作木作工程、泥作工程等之施作費用，均已包含垃圾之清運費用，故本項不予計價。
拾貳 | 人造石工程
1 | 主浴檯面+水槽 | 式 | 1 | 12446 | 12446 |  | 已支付38650元(被證1、4) | [7 empty] | 1 | 12446 | 12446 | 兩造不爭執
2 | 客廁檯面+底收 | 式 | 1 | 12702 | 12702 | [9 empty] | 1 | 12702 | 12702 | 兩造不爭執
3 | 大女兒房 | 式 | 1 | 4466 | 4466 | [9 empty] | 1 | 4466 | 4466 | 兩造不爭執
4 | 小女兒房檯面+水槽 | 間 | 1 | 9036 | 9036 | [9 empty] | 1 | 9036 | 9036 | 兩造不爭執
拾參 | 代購衛浴設備
1 | 下崁盆LW1536A | 組 | 3 | 6000 | 11160 | 6.2折 折扣價 | 已支付34782元(被證1、4) | [7 empty] | 3 | 6000 | 11160 | 兩造不爭執。以被證4報價單(6.2折)計價
2 | 半崁盆L710CSRETW | 組 | 1 | 8600 | 5332 | 6.2折 折扣價 | [8 empty] | 1 | 8800 | 5456 | 兩造不爭執。以被證4報價單(6.2折)計價
3 | 臉盆LW240CJU | 組 | 1 | 3900 | 2418 | 6.2折 折扣價 | [8 empty] | 1 | 3900 | 2418 | 兩造不爭執。以被證4報價單(6.2折)計價
4 | 水龍頭TTLR301PCS | 組 | 1 | 8400 | 5208 | 6.2折 折扣價 | [8 empty] | 1 | 8400 | 5208 | 兩造不爭執。以被證4報價單(6.2折)計價
5 | 馬桶CW769TW | 組 | 1 | 17000 | 10540 | 6.2折 折扣價 | [8 empty] | 1 | 17000 | 10540 | 兩造不爭執。以被證4報價單(6.2折)計價
拾肆 | 浴櫃及鏡櫃工程
1 | 主浴櫃 | 尺 | 6.1 | 5500 | 33550 |  | 不爭執 | [7 empty] | 6.1 | 5500 | 33550 | 兩造不爭執
2 | 客浴櫃 | 尺 | 3 | 5500 | 16500 | [9 empty] | 3 | 5500 | 16500 | 兩造不爭執
3 | 客浴活動實木格柵層板 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | 香檜實木 | [8 empty] | 1 | 4500 | 4500 | 兩造不爭執
4 | 大女兒浴櫃 | 尺 | 2.9 | 5500 | 15950 | [9 empty] | 2.9 | 5500 | 15950 | 兩造不爭執
5 | 大女兒鏡箱 | 式 | 1 | 8500 | 8500 | [9 empty] | 1 | 8500 | 8500 | 兩造不爭執
6 | 大女兒鏡框 | 式 | 1 | 3500 | 3500 | [9 empty] | 1 | 3500 | 3500 | 兩造不爭執
7 | 二女兒浴櫃 | 尺 | 4.6 | 5500 | 25300 | [9 empty] | 4.6 | 5500 | 25300 | 兩造不爭執
8 | 二女兒鏡櫃含燈座 | 尺 | 4.6 | 4000 | 18400 | [9 empty] | 4.6 | 4000 | 18400 | 兩造不爭執
9 | 二女兒鏡框 | 式 | 1 | 3500 | 3500 | [9 empty] | 1 | 3500 | 3500 | 兩造不爭執
10 | 大女兒鏡框做好又拆除改為書桌 | 式 | 1 | 3500 | 3500 | [9 empty] | 1 | 3500 | 3500 | 兩造不爭執
11 | 浴櫃使用進口BLUM軌道 | 組 | 10 | 900 | 9000 | [9 empty] | 10 | 900 | 9000 | 兩造不爭執
12 | 小女兒浴室鏡箱 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 發泡板+水晶板 | [8 empty] | 1 | 12000 | 12000 | 兩造不爭執
拾伍 | 造型牆用可米亞皮費用
1 | 超高8.5尺可米亞皮 | 才 | 180 | 180 | 32400 |  | 本工程僅五處有造型牆(客廳、中廚、展示櫃、書房右側)，但原告於第陸大項已報價，此處有重複價。 | 經現場丈量約81才 | 才 | 81 | 180 | 230 | 14580 | 18630 | 81 | 180 | 14580 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：原告主張本工項之單價180元，未逾鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均單價205元，可認原告主張本項之單價尚屬合理。故本項之單價以原告主張之單價計算。
2 | 用4*10夾板做底 | 片 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  | 片 | 4 | 580 | 650 | 2320 | 2600 | 4 | 600 | 2400 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：原告主張本工項之單價600元，未逾鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均單價615元，可認原告主張本項之單價尚屬合理。故本項之單價以原告主張之單價計算。
3 | 安裝鍍鈦及貼皮 | 工 | 16 | 3200 | 51200 |  |  | 此處估計12-16工應可完成 | 工 | 12-16 | 38400 | 51200 | 38400 | 51200 | 14 | 3200 | 44800 | 1.數量：依鑑定單位所估算數量之平均值14工計算。 2.單價：原告主張與鑑定單位鑑定之合理單價3,200元相同，依此計算。
拾陸 | 安裝天花鍍鈦工資
1 | 玄關天花安裝 | 工 | 2 | 3200 | 6400 |  | 不爭執 | [7 empty] | 2 | 3200 | 6400 | 兩造不爭執
2 | 客廳天花安裝 | 工 | 3 | 3200 | 9600 | [9 empty] | 3 | 3200 | 9600 | 兩造不爭執
3 | 西廚天花安裝 | 工 | 3 | 3200 | 9600 | [9 empty] | 3 | 3200 | 9600 | 兩造不爭執
4 | 載送裁切鍍鈦車資 | 式 | 1 | 7000 | 7000 | [9 empty] | 1 | 7000 | 7000 | 兩造不爭執
拾柒 | 代買鋁條燈
1 | 鋁條燈 | CM | 499 | 6.2 | 3093.8 |  | 不爭執 | [7 empty] | 499 | 6.2 | 3094 | 兩造不爭執
2 | LED專用變壓器 | 組 | 1 | 650 | 650 | [9 empty] | 1 | 650 | 650 | 兩造不爭執
拾捌 | 代買把手門檔
1 | 全室門檔及把手五金 | 式 | 1 | 3500 | 3500 |  | 不爭執 | [7 empty] | 1 | 3500 | 3500 | 兩造不爭執
拾玖 | 地磚浴壁磚美容工程
1 | 全室磁磚填膠美容 | 坪 | 30 | 1400 | 42000 |  | 填膠已包含第拾壹項所列貼磚費用，不應計價 | 依現場觀察確實有做磁磚填膠 | 坪 | 30 | 1050 | 1400 | 31500 | 42000 | 30 | 1225 | 36750 | 1.數量：依鑑定單位鑑定實作數量計算。 2.單價：依鑑定單位鑑定之最低單價及最高單價之平均值計算。
貳拾 | 粗清工資及清運垃圾
1 | 粗清 | 工 | 4 | 1900 | 7600 |  | 不爭執 | [7 empty] | 4 | 1900 | 7600 | 兩造不爭執
2 | 3垃圾車 | 台 | 1 | 9500 | 9500 | [9 empty] | 1 | 9500 | 9500 | 兩造不爭執
| 未稅小計金額 |  |  |  | 4351231.8 | [7 empty] | 1808260 | 2531707 |  |  | 3313066
| 營業稅(5%) |  |  |  | 217561.59 | [11 empty] | 165653
| 含稅合計金額 |  |  |  | 4568793.39 | [11 empty] | 3478719