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	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	1
	臺鐵車站及停車場
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	電力及插座幹線及分路系統
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	電纜架：平直梯型；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	250
	2,246
	2,246
	561,525
	2,246
	561,500
	1 .結算數量以業主結算數量為準。
2 .按業主結算數量，乘以契約單價計算。
3 .本項複價應為：250元/公尺x2246公尺=561500元，被上訴人計算錯誤。

	4
	電纜架：平直梯型；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	550
	4,581
	4,581
	2,519,550
	4,581
	2,519,550
	1 .結算數量以業主結算數量為準。
2 .按業主結算數量，乘以契約單價計算。

	5
	電纜架：平直梯型；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	850
	32
	31.9
	27,115
	32
	27,115
	同項次4。

	6
	電纜架：90度水平接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	250
	72
	72
	18,000
	72
	18,000
	同項次4。

	7
	電纜架：90度水平接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	550
	175
	175
	96,250
	175
	96,250
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	8
	電纜架：90度水平接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	850
	0
	0
	          0
	0
	0
	同項次4。

	9
	電纜架：水平T型接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	250
	14
	14
	3,500
	14
	3,500
	同項次4。

	10
	電纜架：水平T型接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	550
	120
	120
	66,000
	     120
	66,000
	同項次4。

	11
	電纜架：水平T型接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	12
	電纜架：水平X型接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	13
	電纜架：水平X型接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	550
	14
	14
	7,700
	14
	7,700
	同項次4。

	14
	電纜架：水平X型接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	850
	0
	0
	          0
	0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	15
	電纜架：漸縮接頭；W600-300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	250
	10
	10
	2,500
	10
	2,500
	同項次4。

	16
	電纜架：漸縮接頭；W900-600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	550
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	17
	電纜架：90度垂直內接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	250
	10
	10
	2,500
	10
	2,500
	同項次4。

	18
	電纜架：90度垂直內接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	550
	4
	4
	2,200
	4
	2,200
	同項次4。

	19
	電纜架：90度垂直內接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	850
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	20
	電纜架：垂直外接頭；W300mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	250
	5
	5
	1,250
	5
	1,250
	同項次4。

	21
	電纜架：垂直外接頭；W600mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	550
	5
	5
	2,750
	5
	2,750
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	22
	電纜架：垂直外接頭；W900mm；2.0t（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	只
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	23
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管220mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	24
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管280mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	115
	514
	514
	59,053
	513.5
	59,053
	同項次4。

	25
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管360mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	145
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	26
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管420mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	175
	1,230
	1,230
	215,198
	1,229.7
	215,198
	同項次4。

	27
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管540mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	245
	757
	757
	185,514
	757.2
	185,514
	同項次4。

	28
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管700mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	295
	40
	40
	11,800
	40
	11,800
	同項次4。

	29
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管820mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	345
	38
	38
	13,110
	38
	13,110
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	30
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管1040mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	445
	19
	19
	8,544
	      19
	      8,455
	1 .同項次4。
2 .本項複價應為：445元/公尺x19公尺=8455元，被上訴人計算錯誤。

	31
	PVC導線管150mm0（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	715
	2,688
	15.2
	10,868
	15.2
	     10,868
	查業主結算數量固為2688公尺，惟觀「1區U+1層外牆底板（SEM）結構機電平面圖（3/5）」記載，本項由上訴人施作之PVC導線管數量為15.2M（見本院卷四第79頁），未見上訴人有施作其他位置之本項工程，本項結算數量應為15.2公尺。

	32
	25KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	250
	639
	639
	159,750
	     639
	    159,750
	同項次4。

	33
	25KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	0
	0
	0
	       0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	34
	5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	200
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	35
	5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；100SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	150
	1,379
	1,379
	206,850
	1,379
	206,850
	同項次4。

	36
	5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	37
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	11,832
	11,832
	1,419,840
	11,832
	1,419,840
	同項次4。

	38
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；200SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	110
	6,588
	6,588
	724,680
	6,588
	724,680
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	39
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；150SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	100
	12,109
	12,109
	1,210,900
	12,109
	1,210,900
	同項次4。

	40
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；125SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	90
	72
	72
	6,480
	     72
	6,480
	同項次4。

	41
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；100SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	4,713
	4,713
	377,040
	4,713
	377,040
	同項次4。

	42
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	70
	716
	716
	50,120
	    716
	50,120
	同項次4。

	43
	25KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	4,678
	4,678
	280,680
	4,678
	280,680
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	44
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	40
	5,800
	5,800
	232,000
	5,800
	232,000
	同項次4。

	45
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	30
	2,207
	2,207
	66,210
	2,207
	66,210
	同項次4。

	46
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	25
	1,445
	1,445
	36,125
	1,445
	36,125
	同項次4。

	47
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	20
	3,525
	3,525
	70,500
	3,525
	70,500
	同項次4。

	48
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	15
	2,054
	2,054
	30,810
	2,054
	30,810
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	49
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	3,061
	3,061
	183,660
	3,061
	183,660
	同項次4。

	50
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	1,200
	1,200
	144,000
	1,200
	144,000
	同項次4。

	51
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	1,223
	1,223
	97,840
	1,223
	     97,840
	同項次4。

	52
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	53
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	54
	5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	200
	10,831
	10,831
	2,166,200
	10,831
	2,166,200
	同項次4。

	55
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	20,744
	20,744
	2,489,280
	20,744
	2,489,280
	同項次4。

	56
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；150SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	100
	12,572
	12,572
	1,257,200
	12,572
	1,257,200
	同項次4。

	57
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；125SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	90
	0
	0
	          0
	      0
	          0
	同項次4。

	58
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	70
	2,610
	2,610
	182,700
	   2,610
	    182,700
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	59
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	7,101
	7,101
	426,060
	7,101
	426,060
	同項次4。

	60
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	40
	18,293
	18,293
	731,720
	18,293
	731,720
	同項次4。

	61
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	35
	0
	0
	          0
	      0
	          0
	同項次4。

	62
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	30
	3,360
	3,360
	100,800
	3,360
	100,800
	同項次4。

	63
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	25
	3,528
	3,528
	88,200
	3,528
	88,200
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	64
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	20
	16,970
	16,970
	339,400
	16,970
	339,400
	同項次4。

	65
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	15
	7,023
	7,023
	105,345
	7,023
	105,345
	同項次4。

	66
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	100
	1,790
	1,790
	179,000
	1,790
	179,000
	同項次4。

	67
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	1,500
	1,500
	120,000
	1,500
	120,000
	同項次4。

	68
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	446
	446
	26,760
	446
	26,760
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	69
	25KV電纜熱縮型終端處理頭（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	式
	133,000
	0.5
	0.5
	66,500
	     0.5
	66,500
	查業主結算明細表記載（見本院卷四第90頁），業主與被上訴人間契約數量為24組，結算數量為12組，故上訴人完成數量為：12/24=0.5。

	70
	5KV電纜熱縮型終端處理頭（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	式
	260,000
	0.18
	0.18
	47,580
	0.184
	47,840
	查業主結算明細表記載（見本院卷四第91頁），業主與被上訴人間契約數量為294組，結算數量為54組
，故上訴人完成數量為：54/294=0.184。

	
	小計（項次1至70）
	
	
	
	
	17,439,156
	
	 17,439,303
	

	71
	電力及插座系統配電
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	隧道插座盤，壁掛型1000mmx900mmx300mm（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	2,700
	38
	38
	102,600
	38
	102,600
	同項次4。

	73
	電力分電盤，壁掛型1200mmx800mmx200mm（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	2,700
	39
	39
	105,300
	39
	105,300
	同項次4。

	74
	模鑄式變壓器TR3§50KA380V-208/120V（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	7,500
	1
	1
	7,500
	      1
	7,500
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	75
	模鑄式變壓器TR3§20KA380V-208/120V（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	5,500
	1
	1
	5,500
	1
	5,500
	同項次4。

	76
	模鑄式變壓器TR3§10KA380V-208/120V（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	4,700
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	77
	插座分電箱壁掛式（36P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	1,200
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	78
	插座分電箱壁掛式（30P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	1,100
	4
	4
	4,400
	4
	4,400
	同項次4。

	79
	插座分電箱壁掛式（24P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	1,000
	6
	6
	6,000
	6
	6,000
	同項次4。

	80
	插座分電箱壁掛式（18P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	900
	2
	2
	1,800
	2
	1,800
	同項次4。

	81
	插座分電箱壁掛式（12P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	800
	16
	16
	12,800
	16
	     12,800
	同項次4。

	82
	插座分電箱壁掛式（6P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	700
	10
	10
	7,000
	10
	7,000
	同項次4。

	
	小計（項次71至82）
	
	
	
	
	252,900
	
	    252,900
	

	83
	環控電氣配電（一）
	
	
	
	
	
	
	
	




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	84
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管220mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	95
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	85
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管280mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	126
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	86
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管360mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	158
	724
	724
	114,392
	724
	114,392
	同項次4。

	87
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管420mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	189
	1,705
	1,705
	322,245
	   1,705
	322,245
	同項次4。

	88
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管540mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	252
	260
	260
	65,520
	260
	65,520
	同項次4。

	89
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管820mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	378
	168
	168
	63,580
	168
	63,504
	1.同項次4。
2.本項複價應為：378元/公尺x168公尺=63504元，被上訴人計算錯誤。

	90
	熱浸鍍鋅厚鋼導線管1040mm（含導線管標示撐架膨脹螺栓及固定組件，出線盒及接線盒，安裝工資，安裝另料及運雜費）
	公尺
	504
	229
	229
	115,416
	229
	115,416
	同項次4。

	
	小計（項次83至90）
	
	
	
	
	681,153
	
	681,077
	

	91
	環控電氣配電（二）
	
	
	
	
	
	
	
	




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	92
	5KVXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	93
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；250SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	94
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；200SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	95
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；100SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	96
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	97
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	40
	1,367
	1,367
	54,680
	1,367
	     54,680
	同項次4。

	98
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	35
	0
	0
	          0
	0
	0
	同項次4。

	99
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	30
	0
	0
	          0
	0
	0
	同項次4。

	100
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	25
	0
	0
	          0
	0
	0
	同項次4。

	101
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	20
	0
	0
	          0
	0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	102
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	103
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；3.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	104
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	105
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；60SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	106
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	107
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	108
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	109
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	110
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	111
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	112
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	160
	2,000
	2,000
	320,000
	2,000
	320,000
	同項次4。

	113
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	140
	2,225
	2,225
	311,500
	2,225
	311,500
	同項次4。

	114
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	1,090
	1,090
	130,800
	1,090
	130,800
	同項次4。

	115
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	100
	457
	457
	45,700
	457
	45,700
	同項次4。

	116
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	958
	958
	76,640
	958
	76,640
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	117
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	118
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；8/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	119
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；150SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	100
	3,800
	3,800
	380,000
	3,800
	    380,000
	同項次4。

	120
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	25
	2,300
	2,300
	57,500
	2,300
	     57,500
	同項次4。

	121
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	20
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	122
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	123
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；1/C；3.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	124
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；80SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	125
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。

	126
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	127
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	40
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	128
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；2/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	30
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	129
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；38SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	160
	3,946
	3,946
	631,360
	3,946
	631,360
	同項次4。

	130
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；30SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	140
	1,564
	1,564
	218,960
	1,564
	218,960
	同項次4。

	131
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；22SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	7,153
	7,153
	858,360
	7,153
	858,360
	同項次4。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	132
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；14SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	100
	1,420
	1,420
	142,000
	1,420
	142,000
	同項次4。

	133
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；8SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管
，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	80
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	134
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；4/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	60
	7,000
	7,000
	420,000
	7,000
	420,000
	同項次4。

	135
	600VXLPE絕緣低煙無毒被覆延燃電纜；8/C；5.5SQ.mm（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	公尺
	120
	0
	0
	0
	0
	          0
	同項次4。

	136
	5KV電纜熱縮型終端處理頭（含電纜標稱與識別，安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	式
	120,000
	0.8
	0.8
	96,000
	     0.8
	     96,000
	查業主結算明細表記載（見本院卷四第100頁），業主與被上訴人間契約數量為20組，結算數量為16組，故上訴人完成數量為：16/20=0.8。

	
	小計（項次90至136）
	
	
	
	
	3,743,500
	
	3,743,500
	

	137
	照明系統
	
	
	
	
	
	
	
	




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	138
	照明分電箱壁掛式（42P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	1,400
	3
	3
	4,200
	3
	4,200
	同項次4。

	139
	照明分電箱壁掛式（36P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	1,200
	3
	3
	3,600
	3
	3,600
	同項次4。

	140
	照明分電箱壁掛式（24P）（含安裝工資，安裝另料（含管件，可撓金屬軟管，拉
線箱及接線盒，支撐架等）及運雜費）
	組
	1,000
	12
	12
	12,000
	      12
	12,000
	同項次4。

	
	小計（項次137至140）
	
	
	
	
	19,800
	
	19,800
	

	
	小計（項次1至140）
	
	
	
	
	 22,136,509
	
	 22,136,580
	

	141
	工程保險費
	式
	210,000
	0
	0
	0
	0.529576
	111,211
	1.系爭契約未稅總價原為4900萬元（見本院卷一第96頁採購詳細價目單），扣除本附表項次141至148間接費用7,199,442元後，直接工程費為
41,800,558元。
2.被上訴人有施作前開工程金額如「小計（項次1至140）」所示，本項工程保險費結算數量，應按比例計算為：
22,136,580/41,800,558元=0.529576。

	142
	工程管理及利潤（含品質管理及檢試驗費）
	式
	1,139,442
	0
	0
	0
	0.529576
	603,421
	同項次141，按比例計算。




	項次
	說明
	契約
	業主結算數量
	被上訴人主張
	原審判斷

	
	
	單位
	單價A
	
	結算數量
B
	結算複價=AxB
	結算數量C
	結算複價=AxC
	理由

	143
	勞工安全衛生管理費
	式
	600,000
	0
	0
	0
	0.529576
	317,746
	同項次141，按比例計算。

	144
	吊車費用（含指揮手）
	式
	800,000
	0
	0
	0
	0.529576
	423,661
	同項次141，按比例計算。

	145
	自走車租賃費（3M）
	式
	1,400,000
	0
	0
	0
	0.529576
	741,406
	同項次141，按比例計算。

	146
	運雜費（站體橫向搬運）堆高機
	式
	300,000
	0
	0
	0
	0.529576
	158,873
	同項次141，按比例計算。

	147
	線架配件.機具損耗.大小五金.端子.標示.大彎…等雜項
	式
	2,500,000
	0
	0
	0
	0.529576
	1,323,940
	同項次141，按比例計算。

	148
	台電送電跑照作業相關費用
	
	250,000
	0
	0
	0
	1
	250,000
	本項台電送電跑照作業應僅限於1次，而高雄車站既已通車營運，上訴人應已完成本項作業，應予完整1式計價。

	
	小計（項次141至148）
	
	7,199,442
	
	
	0
	
	3,930,258
	

	
	小計（項次1至148）
	
	
	
	
	 22,136,509
	
	 26,066,838
	

	149
	營業稅
	
	
	
	
	1,106,825
	
	1,303,342
	上列金額X0.05

	
	合計（項次1至149）
	
	
	
	
	23,243,334
	
	 27,370,180
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